南阳市新型智慧城市和数字政府建设总体规划

（2022—2025年）

2022年1月

目  录

前  言	6

一、现状与形势	7

（一）发展基础	7

（二）存在的问题	11

（三）面临的形势	12

二、总体要求	14

（一）指导思想	14

（二）发展原则	15

（三）战略定位	16

（四）发展目标	17

三、架构设计	19

（一）总体架构	19

（二）基础设施架构	21

（三）组织实施架构	22

四、主要任务	25

（一）强化基础支撑，构建数字设施体系	25

（二）创新数据治理，完善数据要素生态	30

（三）突出便捷普惠，打造便民服务场景	34

（四）聚焦高效协同，实现城市智慧治理	41

（五）推动可感可控，打造智慧绿水青山	47

（六）强化数字赋能，推动产业转型升级	51

五、建设运营	59

（一）创新投融资机制	59

（二）探索数据财政模式	59

（三）强化建设运营管理	60

六、保障措施	60

（一）完善组织协调机制	60

（二）健全制度标准规范	61

（三）创新建设运营模式	61

（四）加强人才队伍建设	61

（五）加强宣传交流推广	62

前  言

国家“十四五”规划明确提出要建设智慧城市和数字乡村，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。新型智慧城市是以为民服务全程全时、城市治理高效有序、数据开放共融共享、经济发展绿色开放、网络空间安全清朗为主要目标，通过体系规划、改革创新，推进新一代信息技术与城市现代化深度融合、迭代演进，实现城市可持续发展的新路径、新模式，对提升人民群众获得感、幸福感、安全感，促进城市发展方式转型升级等具有重要意义。数字政府与新型智慧城市相辅相成，同时数字政府也是新型智慧城市的建设内核与重点。河南省高度重视此项工作，将新型智慧城市建设作为统筹推进数字经济、发展数字社会、建设数字政府的重要抓手和综合载体。

南阳市是河南省面积最大、人口最多的省辖市，位于河南省西南部、豫鄂陕三省交界处，是全国文明城市、国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家创新型试点城市、国家卫生城市和国家森林城市，同时也是南水北调中线工程的重要水源地。当前，全市正处于全力打造新兴区域经济中心、提升城市规模能级，建设“五个高地、一个家园”的现代化南阳，打造河南省副中心城市的关键时期。推进新型智慧城市建设，既是南阳主动顺应信息革命大势的发展要求，也是深入贯彻国家战略部署的迫切需要，更是提升民众幸福感、提高政府治理能力、提升产业发展水平、实现经济社会高质量发展的必然选择。

本规划依据《国家信息化发展战略纲要》《发展改革委 工业和信息化部 科学技术部 公安部 财政部 国土资源部 住房城乡建设部 交通运输部关于印发促进智慧城市健康发展的指导意见的通知》（发改高技〔2014〕1770号）、《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）、《河南省人民政府办公厅关于加快推进新型智慧城市建设的指导意见》（豫政办〔2020〕27号）、《河南省人民政府关于印发河南省数字政府建设总体规划(2020—2022年) 的通知》（豫政〔2020〕35号）等文件编制，是南阳市2022—2025年开展新型智慧城市建设的总体蓝图和实施依据。

# 一、现状与形势

## （一）发展基础

南阳市是河南省面积最大的省辖市，国务院确定的中部地区重要的交通枢纽，河南省委省政府支持建设的副中心城市，豫鄂陕交界地区区域性中心城市，也是南水北调中线工程重要水源地。近年来，市委、市政府高度重视信息化发展，以建设“雪亮工程”试点城市、5G试点城市等为契机，推动信息基础设施快速发展，为全市新型智慧城市建设奠定了良好基础。

1．经济社会持续健康发展

经济持续恢复向好，2020年，全市生产总值3926亿元、增长2.2%、高于全省0.9个百分点，是近十年来最好水平；在减税降费27.5亿元的情况下，税收完成140亿元、增长3.4%，税收占比69.3%，是全省唯一比上年提高1个百分点以上的省辖市。脱贫攻坚全面胜利，7个贫困县全部摘帽，90.2万贫困人口全部脱贫，1112个贫困村全部退出，综合成效全省先进，易地扶贫搬迁工作连续三年受到国务院督查奖励，“牧原3＋N”“政康保”“政福保”“四集中”等创新举措在全国全省推广，脱贫攻坚“南阳经验”入选国家治理创新典型案例。乡村振兴扎实推进，深入实施“千村示范、万村整治”工程，创建省级“千万工程”示范村166个、省“四美乡村”202个、国家森林乡村65个。

2．信息基础设施加快建设

通信网络加快建设，截至2020年底，城域网出口带宽达到6057Gbps，城乡家庭带宽接入能力分别达到200Mbps、100Mbps，光纤入户率超过95%，建成千兆带宽覆盖小区480个。全省率先开展5G建设，全市共建设5G基站3184个，实现了县（市、区）以上城区5G网络覆盖，在5G＋智慧工业、5G＋智慧医疗、5G＋智慧教育、5G＋智慧农业、5G＋智慧旅游等方面开展了探索应用。电子政务外网纵横联通，横向实现市直部门、部分医院、学校打通，纵向实现县（市、区）、乡镇全部打通，基本实现市级千兆、县级百兆、乡级十兆的带宽保障。加快政务系统上云步伐，出台《南阳市政务云管理暂行办法》，通过政府购买服务建设统一政务云，推动34个部门43个系统完成在政务云上部署。视频资源统一共享，建设了视频专网和视频共享交换平台，完成全市重要区域治安监控全覆盖。

3．数据资源整合初见成效

数据资源目录编制有序推进，按照国家政务系统整合要求组织各部门开展了数据资源目录编制，初步完成数据资源目录编制基础工作。积极打造“一网一云一库一平台”工程，建成全市政务数据共享交换平台，支撑政务数据跨部门共享应用。数据资源初步汇聚，结合全市政务系统上云应用，初步实现了政务数据的物理集中，推动了部分部门自建业务系统间的互联互通、数据共享。截至2020年12月底，南阳市政务数据共享交换平台上线政务信息资源目录18591条、挂载数据7亿余条，成功申请上级各种数据465类，市本级开发开放数据接口122个，同步归集共享水务集团、供电公司、华润燃气、热力公司、有线网络电视公司、邮政公司、公交公司、医院、律师事务所等公共服务数据7900万条。空间地理、证照库、信用库、法人库初步建成。部分部门在扶贫、纪检方面开展了政务大数据的探索应用。

4．公共服务水平不断提高

政务服务功能持续完善，统筹建设线上政务一体化在线服务平台，整合各部门分散的政务服务资源，统一全市“互联网＋政务服务”入口。2020年底，南阳市办事时间压缩70%以上，申报材料压减率60%以上。依托省政府统建“豫事办”和南阳市“宛快办”APP应用，为公众提供政务服务移动端官方总入口。公共服务信息化程度不断加深。医疗方面，建成全民健康信息平台，覆盖全市70%医疗机构，初步实现市、县、乡、村四级医疗机构互联互通；教育方面，信息化建设已实现了“校校通”“班班通”，全市20所学校被评为省数字校园标杆校；社会保障方面，建设了就业信息系统、开通社保在线办理渠道、搭建城乡居民养老保险自助服务平台。

5．城市治理实现初步协同

城市治理现代化取得积极进展。市场监管方面，实现用互联网公示手段约束市场主体行为；公共安全方面，通过建设“雪亮工程”对重点公共区域、重点行业、重点领域实现100%视频监控覆盖，使用大数据、人工智能等技术提升系统解析识别水平；生态环境方面，基本实现对全市重点污染源进行在线实时监测；应急管理方面，运用大数据手段，全面及时跟踪密切接触人群，为疫情防控和企业复工复产提供了强有力数据支撑。

6．产业发展质量稳步提升

深入实施创新驱动发展战略，全市高新技术企业达到264家、科技型中小企业1130家，高新技术产业增加值占规上工业比重从31.4％提高到50％以上，成功创建国家创新型城市、国家知识产权示范城市。一批民营企业通过创新驱动迅速崛起，牧原集团、龙成集团跻身中国民营企业500强，12家企业进入河南民营企业100强，上市企业达11家。产业结构持续优化，装备制造、绿色食品产业向千亿级规模迈进，电子信息、超硬材料、轴承和纺织服装等百亿级产业园区发展壮大。

7．综合发展环境不断完善

市委、市政府高度重视智慧城市工作，成立了市级智慧城市建设领导小组，办公室设在市政务服务和大数据管理局，统筹智慧城市建设项目。成立了智慧城市专家委员会，依托南阳理工学院成立了大数据研究院。建设运营模式方面，初步形成了市政务服务和大数据管理局、信息中心、大数据研究院联动的发展模式。出台了信息化和智慧城市项目管理办法，实现对信息化项目的归口管理，对项目进行前置审批，对立项、审批、验收等进行规范管理。通用的基础平台、人口和法人基础数据库等由全市统一建设，对数据的使用和更新权限进行了统筹管理。

## （二）存在的问题

1．统筹协调推进机制有待完善

各级各部门在总体规划、统一管理、集约建设等方面仍欠缺高效的管理协同机制。项目建设管理制度有待完善，尚未实现资金统筹、项目审批、项目管理、项目验收、监督考核等全流程闭环管理。信息化支撑机构分散，未能形成全市信息化支撑合力。信息化建设以财政投入为主，多元投资建设运营不足。

2.基础设施统筹建设有待加强

信息设施重复建设与资源短缺并存。一方面，政务专网林立，存在教育、卫生、公安、人力资源和社会保障、城市管理等多个独立的政务专用网络。另一方面，电子政务外网尚未覆盖农村地区，市政设施智能化改造进程滞后，政务云弹性承载、容灾备份能力不足。此外，自主可控核心技术体系尚未建立，硬件和软件技术上自主控制能力弱，存在信息安全隐患。

3．数据资源要素价值开发不足

数据资源底数不清，共享权责不清晰、数据质量不高、共享需求不明确、共享机制不完善，“数据壁垒”“数据孤岛”问题普遍存在。政府协同管理与服务未实现基于大数据的决策应用支撑，数据资源开发利用有待深化，数据要素市场亟待培育。

4．惠民利企服务的获得感不强

全市数字化建设服务载体仍以“物理聚合”为主，基于数据驱动的应用不足，“互联网＋政务服务”尚需推进，基于用户视角“一件事一次办”亟需拓展，惠企政策仍处于“人找政策”阶段。教育、养老等领域智慧化应用短板突出，群众获得感有待增强。

5．城市治理精细水平有待提升

系统分散建设造成网络连通难，跨部门数据共享和业务协同应用较少，数字化城市管理平台部件普查更新滞后，城市基础设施和配套管理服务仍显不足，城市运行整体态势不能有效感知。在办理建筑许可、获得用水、劳动力市场监管等营商环境方面落后较多，在政务失信、清欠工作、法治化环境、金融环境、商务诚信等方面亟需优化。在数据综合分析、挖掘和辅助决策方面有待进一步加强。

6．信息技能专业人才有待补强

信息化人才队伍建设不足，大多数部门缺少专业专职的信息化建设管理人员。现有信息化建设管理人员专业能力、相关管理经验不足，对信息化建设的标准、规划统筹和管理能力欠缺。常态化人才培训机制尚未建立，专家智库的智力支撑不够。

## （三）面临的形势

1．总书记讲话为智慧南阳发展指明了新方向

习近平总书记在视察南阳期间，对加强水源区保护、做好移民后续帮扶、抓好粮食生产、发展中医药、培育特色产业等作出重要指示，为我市下一步高质量发展指明了方向。智慧南阳建设应当紧密围绕落实习近平总书记重要指示精神，充分发挥信息化对经济社会发展的引领性作用，加大在民生服务、产业支撑、生态环保等领域的建设力度，推动南阳整体高质量发展。

2．新发展阶段为智慧南阳发展提供了新机遇

当前，我市正处于加快建设新兴区域经济中心、奋力打造河南省副中心城市、提升城市规模能级，建成“五个高地、一个家园”的现代化南阳的关键时期，在人民生活品质、生态环境质量、市域社会治理等领域正不断取得突破性进展。在此新发展阶段，南阳市应把握好重大机遇，围绕数字经济、数字社会、数字政府建设，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，推动智慧南阳实现跨越式发展。

3．新技术变革为智慧南阳发展提供了新动力

全球新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃发展，大数据、人工智能、区块链等新科技不断突破并加快应用，成为持续推动产业革命持续深化的巨大动力。数据成为新生产要素，数字经济新业态、新模式蓬勃发展，“数据、算法、算力”“云、网、端、边”等成为新型基础设施。后疫情时代，在线化、移动化、智能化趋势正加速到来。智慧南阳建设应利用好以信息技术为代表的科技和产业革命契机，充分发挥数据资源关键生产要素作用，加速产业升级、促进模式转变、提升城市整体竞争力。

# 二、总体要求

## （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实习近平总书记视察河南系列重要讲话精神，贯彻国家关于建设网络强国、数字中国、智慧社会和分级分类建设智慧城市的战略部署，落实全省新型智慧城市建设、数字经济发展和数字政府建设工作要求，以南阳“十四五”规划纲要为引领，立足南阳市发展实际，牢固树立新发展理念，以“三融五跨坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实习近平总书记视察河南系列重要讲话精神，贯彻国家关于建设网络强国、数字中国、智慧社会和分级分类建设智慧城市的战略部署，落实全省新型智慧城市建设、数字经济发展和数字政府建设工作要求，以南阳“十四五”规划纲要为引领，立足南阳市发展实际，牢固树立新发展理念，以“三融五跨”为核心，以提升城市治理能力、公共服务水平、生态发展环境、产业发展能级为重点，以深化数据资源开发利用为途径，以科技创新和机制创新为动力，以共性平台建设和智慧场景打造为抓手，推动新一代信息技术与城市规划、建设、管理、服务和产业发展全面深度融合，构建长效建设运营模式，促进经济社会高质量发展，为南阳打造河南省副中心城市、建设全国性综合交通枢纽，建设宜居、智慧、绿色、人文、韧性城市提供有力支撑，将南阳打造成为全国知名、全省先进、部分场景领先、人民群众满意的新型智慧城市。

## （二）发展原则

问题导向，以人为本。以解决全市智慧城市建设面临的主要问题为突破口，突出为民、便民、惠民，着力推进政府治理能力现代化，促进城乡公共服务均等化、便捷化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

统筹规划，集约建设。统筹考虑发展布局，强化规划有机衔接，注重市、县两级协同，强化建设项目的全流程管理，集约建设共性基础设施和能力支撑平台，推进数据资源的深度整合与开发利用，促进业务融合、应用协同。

创新驱动，转型升级。坚持科技创新和机制创新双轮驱动，健全智慧城市管理体系，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与全市智慧城市建设融合，大力发展数字经济，增强内生发展动力。

多元参与，强化运营。创新智慧城市建设运营模式，发挥政府在总体规划、政策扶持、标准规范、监督考核等方面的作用，鼓励和支持各类市场主体参与全市智慧城市建设运营，打造政府引导、多元参与的可持续发展模式。

坚守底线，安全可控。强调底线思维，优先采用符合信息技术应用创新产业（以下简称信创）要求的软硬件产品，建立数据安全标准体系，完善脱敏保护、安全防护措施等技术与管理保障体系，构建安全可靠的智慧城市安全保障体系。

## （三）战略定位

1．幸福宜居普惠示范区

建设城乡一体化高品质智慧公共服务体系，智慧医疗、教育、就业、社保等系统实现城乡覆盖，完善移民后续帮扶体系，进一步巩固脱贫攻坚成果，提高基本公共服务均等化水平，以智慧化推动民生福祉改善。推进平安南阳建设，打造精细化、主动化社会治理体系，打造全省领先的幸福宜居普惠示范区。

2．智慧生态建设领先区

推进南阳全域特别是南水北调水源保护地的智慧生态系统建设，实现生态要素全面监控、水利设施统筹调配、环保事件快速响应，促进生态保护系统化、环境治理精细化、资源利用高效化，推动经济社会绿色转型发展，打造全国领先的“美丽南阳”智慧生态建设领先区。

3．区域协同发展枢纽区

以建设全国性综合交通枢纽、构建“空铁公水”四位一体的综合交通运输体系为重要契机，建设“智慧南阳”数据枢纽，强化交通、能源、水利网络与信息通信网络协同建设，推动数据流、交通流、物资流、能源流的一体化发展，打造辐射鄂西北、陕东南、中原城市群的区域协同发展枢纽区。

4．特色产业集聚创新区

构建先进适用工业互联网平台，拓展“数字＋”“智能＋”应用领域，持续推动相关领域产业数字化转型。围绕中医药等重点产业，构建特色产业数字化转型平台，实现融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系，培育优势中医药产业集群，打造富有时代和地域特征的特色产业集聚创新区。

## （四）发展目标

到2025年，南阳市新型智慧城市建设总体水平大幅提升，发展水平进入全省前列，数字基础设施实现智能互联，数据资源要素价值充分释放，数据驱动城市治理更加高效、公共服务更加便捷、生态环境大幅改善、数字经济蓬勃发展，建设运营机制更加完善，市县一体新型智慧城市建设格局基本形成，实现政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”，在生态保护、民生服务等重点领域打造一批全国先进的新型智慧城市建设南阳实践。

基础设施更加智能。高速、智能、泛在、安全的新型基础设施体系基本建成，“全光网南阳”基本建成，5G基础网络布局完善，实现乡镇以上区域全覆盖，政务云体系协同高效，非涉密政务系统上云率达到90%。建成全面覆盖高效感知的物联感知网络和统一物联网管理平台，立体感知网络、终端设备的集约建设和共享应用水平明显提升。新型智慧城市网络和信息安全防护体系基本建成。

数据资源融合共享。数据统筹机制和数据治理体系基本完备，数据资源采集机制初步完善，形成逻辑统一、一数一源、市县一体、动态更新、纵向贯通、横向连通、集中管控的数据资源体系，打造“人＋标准＋流程＋技术”的大数据治理体系，政务数据资源实现部门间按需共享，非涉密公共数据开放率达到95%以上，政府数据授权运营初步探索。

公共服务普惠便捷。政务服务事项标准统一、整体联动、业务协同，“宛快办”APP全面应用，实现政务服务“一网通办”。智慧教育城乡全覆盖，全市人民终身学习的文化教育服务体系基本建立。多维度、智能化交通出行体系支撑百姓出行更加便利。智慧医疗健康水平明显提升、智慧社保全面覆盖、智慧养老品质不断加强，有力支撑全市民生普惠发展。

城市治理协同高效。大数据、物联网、人工智能等信息技术与城市管理、生态环境、公安、应急、市场监管等领域深入融合，初步形成“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”城市治理模式，建成“互联网＋督查”平台，以数据为核心强化“一网统管”效能。基本建成城市运行智能感知体系，城市重要部件物联感知终端覆盖率达到95%以上，建成全市应急指挥平台，预测预警和处突能力大幅提升。

生态环境绿色宜居。建成生态监测一张网，覆盖全域的生态环保系统基本完善，环保大数据资源体系基本建成，实现对全市水、大气、土壤、噪音、辐射等要素的生态环境实时监测、精准分析、溯源预判、自动预警和统筹调度。智慧水利系统运行顺畅，实现对全市水库、河道、湖泊等水资源一体化管理。

数字经济蓬勃发展。新一代信息技术与传统产业深入融合，建成一批特色产业数字化转型平台，传统产业数字化转型进程明显加快，数据要素驱动制造业智能化转型提质成效显著。涉企服务质量及效率明显提升，实现“千企千面”个性服务。“互联网＋”现代农业体系基本完善，建筑业数字化转型实现突破，中药、花卉、玉雕等特色产业智慧化升级提质。

# 三、架构设计

## （一）总体架构

聚焦我市新型智慧城市建设需求，坚持“统一规划、统筹建设、市县一体”原则，在充分利用现有资源的基础上，深化数据资源治理与共性平台建设，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与城市发展融合，构建“四统一、四领域”的南阳市新型智慧城市建设总体架构。

图1 南阳市新型智慧城市建设总体架构

统一基础设施。打造全市统一智能泛在的感知体系、高速互联的网络体系和市县一体的政务云体系，推动新型基础设施的统筹建设、共建共用和融合协同，建设安全可控市政务云，为各部门、各县（市、区）提供云计算、云存储、云管理、云安全等云服务。

统一数据管理。汇集整合全市各类政务数据、物联感知数据、互联网数据等多维度数据资源，更新完善政务信息资源目录，实现数据资源“一本账”管理，依托数据共享交换平台，建立全市统一人口、法人、电子证照、空间地理等基础数据库，围绕应用建设主题库和专题库，构建政务大数据资源中心。

统一共性支撑。建设城市数据大脑，建立数据中台，提供数据归集、数据治理、数据分析、数据建模等共性数据服务；建立应用中台，提供统一身份认证、统一电子证照、统一电子印章、非税支付服务、电子档案管理、智能客服、综合窗口支撑系统等共性应用服务；建立AI（人工智能）中台，提供数据挖掘、智能分析、机器学习等人工智能技术服务。建设完善城市信息模型平台、区块链应用平台、视频监控联网平台、物联网管理平台等业务支撑平台，为各领域智慧应用提供统一共性支撑。

四大领域应用。重点围绕城市治理、公共服务、生态宜居和数字经济四大领域发展需求，依托城市数据大脑、共性平台和基础支撑体系，融合性、创新性地开展部门应用、行业应用、交互式集成应用，为政府、企业、居民等各类主体提供智慧化服务，促进南阳数字化转型发展。

统一服务入口。按照集约化建设原则，集成商务、政务、服务各类应用接口，优化业务流程、整合业务系统、构建线上线下一体化业务渠道，面向企业、居民和政府工作人员等用户提供统一的智慧应用与服务入口，提高工作效率、服务效能和群众的获得感。

## （二）基础设施架构

基础设施架构遵循“统一规划、统一运管、统一安全”设计原则，由智能泛在感知体系、云网融合体系、智能终端和统一安全防护体系四部分组成。

图2 南阳市新型智慧城市建设基础设施架构

“统一规划”强调逐步构建以市级为主、县（市、区）为辅、以统为主、统分结合、两级联动的新型数字基础设施体系，系统构建云（混合政务云）、网（泛在网络）、边（智能边缘）、端（感知端）高效协同的开放架构，合理利用社会云资源，前瞻布局人工智能计算、边缘计算架构体系和算力算法中心，深化云网融合、云边融合，确保集约建设、资源共享、能力开放和适度超前。

“统一运管”强调通过建设完善市级统一云管、统一运管和统一网管平台，逐步实现对各部门、县（市、区）、园区既有计算存储资源和网络资源的统一纳管、弹性调度、优化布局和整合利用，通过全市物联网管理平台和区块链服务平台实现对物联感知体系和区块链基础设施的统筹管理和平台化服务。

“统一安全”强调充分利用国产化软硬件安全信任基础设施建设网络安全运营管理平台，构建全市统一的涵盖云网边端、应用系统和数据的城市安全防护体系，完善安全管理、安全技术和、安全服务体系态势感知能力。

## （三）组织实施架构

图3 南阳市新型智慧城市建设组织实施架构

按照管运分离原则，构建“统一领导、市县一体、执行有力、协同高效、长效运营”的智慧南阳组织实施架构，形成市政务服务和大数据管理局统筹管理，市新型智慧城市和数字政府建设专家委员会智力支持，市大数据中心技术支撑，市大数据研究院前瞻研究和人才培育，国有平台企业建设运营，构建功能定位清晰、紧密关联的“五位一体”的组织实施机制，打造政府引导、多元参与的可持续发展模式。

成立南阳市新型智慧城市和数字政府建设工作领导小组，市政府主要负责人任组长，市政府分管负责人任副组长，统筹推进全市新型智慧城市和数字政府建设，协调数字经济发展。领导小组下设办公室，办公室设在市政务服务和大数据管理局，负责领导小组日常工作，承担新型智慧城市建设的统筹规划、工作协调、组织推进、督办考核等职责，负责对智慧南阳建设项目统筹管理、项目论证和预算制定等，综合协调解决智慧南阳建设中的各类问题，指导各县（市、区）开展新型智慧城市建设，形成市级统筹和县（市、区）、部门整体协同联动的管理机制。

加大专家智力支持。成立南阳市新型智慧城市和数字政府建设专家委员会，针对新型智慧城市建设总体规划、重大决策、技术指导等提出意见建议，为市委、市政府科学决策提供咨询和参考。依托市大数据研究院作为“政产学研用”相结合的新型研发机构，在大数据、区块链、人工智能等新技术相关领域深入开展前瞻研究、技术攻关、人才培养工作，为南阳市新型智慧城市建设、智慧场景打造和信息技术产业发展提供持续的创新能力支撑。

加大专业技术支撑。整合市级各部门信息中心，成立南阳市大数据中心，作为市政务服务和大数据管理局局属单位，承担市、县两级政务数据的数据管理、数据治理和数据安全工作，开展智慧南阳建设需求分析、技术管理和项目管理工作，负责市级电子政务外网、政务云平台等重要基础设施的建设、运维和安全保障，对政务信息系统迁移上云进行技术指导。建立首席数据官（CDO）制度，各单位CDO负责统筹协调本单位信息化项目建设工作，有序推进本单位数据资源汇聚、共享、整合与利用。

强化智慧南阳建设运营。发挥国有平台公司的基础性、引导性和功能性作用，作为南阳市新型智慧城市建设运营主体，联合国内优势社会企业开展智慧南阳建设项目和平台的技术开发、项目建设和运维服务。遵循“政府引导、市场主导、社会参与”的原则，结合非营利性项目与经营性项目特点，探索科学合理的建设运营模式，强化政府和社会资本合作，鼓励各方积极参与智慧南阳建设，培育本地政务信息化专业服务提供商。

完善政府投资项目管理机制。各级、各部门涉及信息化、数字化的各项规划编制，使用本级财政资金采购的软件开发、运维服务、运营服务和第三方服务项目在预算、立项、审批、建设、验收、运维等环节，应充分与新型智慧城市规划、相关的数据管理规范及共享开放要求做好衔接。强化涉及信息化的项目投资、建设、运行维护经费与数据资源共享开放的协同联动，建立“数据共享开放”在各个阶段的“一票否决”机制。对不能进行数据共享但确有必要建设的项目，立项单位应提供充分依据，经相应审批流程批准后方可进行建设或者保留。

# 四、主要任务

## （一）强化基础支撑，构建数字设施体系

1．统筹信息基础设施建设

推进“全光网南阳”全面升级。加强基础通信网络建设，优化城市骨干网络结构，拓展互联网市级出口能力，推动城市宽带网络全面升级。加快推进全光网络的扩容升级，推进全市“万兆光纤进企业、千兆光纤到家庭”。完善农村宽带网络基础设施，加快推进光纤网络向自然村延伸，扩容升级县、乡镇光纤主干网络，提高主干网络接入能力和网络质量。加快推进工业互联网和广电骨干网的IPv6（互联网协议第6版）升级改造，积极推动网络、应用、终端等向IPv6演进升级。

加快5G网络布局应用。统筹推进5G规划部署，加快实施5G网络新建工程和室内分布系统工程，深化共建共享，在中心城区、县级城区，以及重要产业园区、重点学校、重点医院、重要景区和核心商圈等重要功能区，实现5G网络连续覆盖。强化5G规划与城市各领域规划的统筹衔接，有效避免重复建设与资源浪费。积极推动南阳5G试点城市建设，围绕智能制造、智慧医疗、智慧教育、智慧农业、智慧旅游等领域开展应用示范，打造具有南阳特色的5G应用示范样板。

优化升级电子政务网络。建设市级统一的电子政务外网管理平台，向上实现与省电子政务外网连接，横向实现市直政务网络全覆盖接入，向下实现各县（市、区）、各乡镇（街道）接入，推进市、县、乡双主干、主备双链路的网络架构建设。加快推进各部门非涉密业务专网向电子政务外网整合，优化全市电子政务外网结构，拓展电子政务外网带宽。推动社区、农村以专线、VPN（虚拟专用网络）等多方式灵活接入电子政务外网，推进电子政务外网IPv6改造升级。

统筹推进政务数据中心建设。统筹公安、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、环保、交通、城市管理等部门数据中心需求，建设全市统一的政务数据中心，为市、县（市、区）各部门提供统一云管监测、统一安全防护、统一运行维护。在保证依法合规的前提下，探索利用发电企业厂电价优势，有效降低数据中心的能耗成本。布局和建设集内容、网络、存储、计算为一体的边缘计算资源池节点，提高边缘分布式节点和中心节点的协同管理能力，实现“云边”高效协同计算。

提升政务云服务水平。按照全省统一规范，结合市政务云资源需求，完善政务云平台建设，提高政务云管理服务能力和应用承载能力。推动非涉密政务系统上云，以“按需分配，弹性服务”为原则，为各部门提供网络资源、计算资源和存储资源等服务，实现全市政务云资源的按需申请、集中调度、共享共用、高效服务。按照“两地三中心”的容灾备份架构，统筹推进全市统一的政务云灾备服务体系建设，实现关键数据异地灾备和关键应用双活灾备。搭建自主、安全、可靠的南阳市信创云平台，融合现有各类异构云平台，有序推动政务信息系统适配、迁移、部署，逐步丰富应用与服务生态，持续提升信创云平台支撑能力、安全水平。

2．加强融合基础设施建设

统筹布局物联感知网络。构建NB—IOT（窄带物联网）和5G协同发展的立体覆盖的物联感知网络体系，实现乡镇以上区域连续覆盖、农村热点区域覆盖。加快交通、物流、市政等重点领域物联感知设备规模部署，构建基于各类物联设备、兼容多种传输协议的物联网管理平台，推动感知设备统一接入、集中管理和感知数据共享利用。统一接入标准，加强前端物联网感知设备的接入管理，实现所有前端物联网设备点位和运行信息的可视化呈现，完成对物联网监测数据的统一采集和分类管理。统筹城市管理、交通运输、民生服务、公共安全、应急管理、产品质量等领域感知监测需求，推进智慧照明、智慧水务、智慧灯杆等物联网智能化应用。

提升公共视频联网共享水平。在“雪亮工程”试点建设基础上，进一步增点扩面，持续推进全市公共安全视频监控统筹规划、布点、建设和联网应用。完善视频监控联网平台，统一各种设备接入、各子系统和区域视频信息互联共享的标准，分级分类有效整合重要公共场所等社会视频图像资源，织密监控网络，加大人像卡口建设密度，重点部位、重点场所实现无盲区、全覆盖。加大智能摄像机在社会治安和城市管理等各领域的应用部署，有力提升监测预警、应急联动等多业务场景的数字化、智能化水平。

加快传统基础设施智能化升级。加快推进智能井盖、智慧灯杆、智慧管网等市政设施终端智能化改造，同步部署视频采集终端、RFID（射频识别技术）标签、多类条码、复合传感器等多种城市运行感知单元节点。推进物联网、大数据等技术与传统行业深度融合，改造优化城市照明设施、道路及设施、桥涵及设施、城建公用设施、排水设施、防洪设施等市政公共设施状态监测、信号传输等各类终端，推广垃圾分类、城市污染源监控、环境保护监测等领域复合传感器应用，提升传统基础设施的智能化水平。

构建城市数字孪生底座。运用建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、3DGIS（三维地理信息系统）、物联网（IOT）等技术，建设城市信息模型（CIM）平台，集成共享时空基础信息、规划管控、资源调查等多维多尺度信息模型数据和城市感知数据，建立城市建筑物、基础设施等三维数字模型，支撑城市建设、城市管理、城市安全、城乡住房、地下管线、城市交通、城市规划、自然资源、社区管理、医疗卫生、应急指挥等多领域智慧化应用。提升平台服务质量，面向泛在应用环境按需提供地理信息、开发接口和功能软件等服务，实现全面感知和可视化管理，打造全市地理信息服务“一张图”。

3．推进创新基础设施建设

前瞻布局人工智能算力基础设施。推进自主可控智能计算中心建设，集成AI算法、模型和开发平台，全面提高人工智能技术的支撑能力，为多元用户提供便捷、普惠的AI算力、模型和数据服务，打造一批公共数据资源库、标注数据库、训练数据库、开源训练数据集等基础平台，提升对智慧城市和数字经济场景的算力支撑。

推进区块链设施创新发展。统筹规划和布局全市区块链应用基础设施，加快区块链政务服务网络建设，实现政务数据跨部门、跨系统共同维护和利用。建设区块链服务平台，面向全市各部门提供“统管共用”的区块链应用支撑服务。统一区块链数据标准、管理规范和操作规则，对区块链应用、资源、用户进行集中管理与穿透式监管，实现要素数据化、数据可视化、视图动态化。强化区块链共性应用管理能力建设，提供区块链部署、更新、监控和资源分配等服务。围绕民生服务、公共安全、社会信用等重点领域，推进“区块链＋”提升行业数据交易、监管安全以及融合应用效果。

4．打造统一网络安全体系

建立健全网络安全保障体系。贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》和网络安全等级保护制度要求，强化安全意识和保障措施，厘清网络安全保护边界，明确安全保护工作责任，建立网络安全等级保护工作责任制，强化安全责任落实。加强关键信息基础设施、信息系统、重要数据的安全防护，定期开展网络安全检查与评估，同步规划、同步建设、同步使用各类网络安全设施，提升网络信息安全防护水平。加强人员安全管理和专业技术队伍建设，构建“边界清晰、权责明晰”的安全管理机构和人员团队，确保关键信息基础设施、信息系统平稳安全运行。

加强安全技术体系建设。强化城市云、网、边、端、平台、系统、应用、数据等安全建设和统筹管理，全面落实安全保护技术措施，构建统一的纵深防御体系。加强数据资源在采集、加工、传输、存储、使用和共享等全流程安全保护，推进数据加解密、脱密、备份与恢复、审计、销毁、完整性验证等数据安全技术研发与应用，加强数据备份恢复体系建设。积极构建安全基础设施体系，使用符合规范的国产密码基础设施，规范、完善和深化国产密码在政务云平台等政务服务系统的应用，推进电子认证、信息服务等安全基础设施建设，保障数字政府网络安全、数据安全自主可控。

提高网络安全态势感知能力。加强城市网络和信息安全数据的实时采集与动态监测，建设全时空、立体化的城市网络安全监测预警与指挥调度平台，开展覆盖全域的安全监测分析和联防联控，提高对网络和信息安全事件的动态响应和恢复处置能力。利用大数据、人工智能等新技术，建立网络安全运营管理分析决策模型，细化解决各类网络攻击问题，提供具有针对性、智能化的网络安全解决方案，为应对不同类型的网络安全事件提供科学决策支撑。建立城市网络安全与网络舆情监测预警、信息通报、风险评估和应急处置等工作机制，科学制定网络安全事件应急预案，建设安全攻防演练靶场，开展常态化、实战化安全攻防演习，增强主动防御能力。

## （二）创新数据治理，完善数据要素生态

1．深化数据资源汇聚整合

建立南阳市政务数据标准体系，以全省统一数据资源目录为基础，整合南阳市各级、各部门数据资源。以需求为导向，坚持数据无条件归集，按照“一数一源、多元校核”原则，建立完善人口、法人、自然资源、空间地理信息、电子证照等基础数据库。建设政务大数据资源中心，加快各领域各行业数据汇集整合，建立疫情防控、生态环境、应急指挥、经济运行、政务服务、公共安全、卫生健康、城市管理、营商环境等主题数据库及医疗、教育、文旅、交通、金融、法律、突发事件等专题数据库。加快建设索引库、中间库。拓宽数据采集渠道，支持和鼓励政府部门与行业组织、各类企业开展数据服务合作，提高数据采集效率、质量和鲜活度。汇聚科研机构、运营商、公用事业单位、互联网企业等社会化数据，实现政府数据、各渠道社会数据汇聚融合，为政务服务、宏观调控、协同监管、应急指挥等提供完备数据支撑。健全上级政务数据跨层级回流共享机制，对接河南省大数据中心，推动国家级、省级应用系统本市数据回流，探索建立省市数据共用共享模式。

2．提升数据资源治理能力

健全数据标准及管理机制，以全省统一数据资源目录为基础，围绕数据资源采集、更新维护、共享交换、审核发布、分级分类管理等环节，制定各项管理办法、制度标准和实施细则，明确相关部门的角色、权责。建立长效持续的数据更新机制，落实“一数一源”工作要求，形成科学的数据治理管理、操作流程。构建数据治理框架，完善数据资源目录、元数据管理、数据质量管理、数据组织模型、数据标准、监督考核、技术工具等基础建设，实现对自有数据与行业数据等多元化数据资源的高质量规范化处理。强化数据从入库、清洗、加工、融合到应用的全生命周期管理，统筹数据采集汇聚工作，从数据资源产生源头抓数据质量，并按照统一标准清洗、校核、整合，提高数据质量，保障数据安全可靠。强化数据质量审查审核，探索建立完善的数据质量评估体系，保障数据的完整性和准确性。探索建立多元协同的数据治理机制，推动政府、企业、社会组织和社会公众等共同参与数据治理工作。

3．推进数据资源共享开放

完善南阳市数据交换共享平台（二期）建设。确立市级数据交换共享平台的主干地位，对接河南省数据共享交换平台和市各部门信息化系统，实现数据资源目录动态管理、海量数据质量自动稽核和安全管理，形成数据资源“一本账”管理模式。加快推动各级、各部门间数据共享交换，制定数据共享责任清单，预留数据共享交换接口，有效推动数据流通与按需使用。建立数据服务管理制度，实现数据服务提供、申请、使用和反馈的全流程管理。建立数据共享与信息化项目预算、验收、运行后评价挂钩的机制，确保共享数据及时更新。

建设南阳市公共数据开放平台。遵循“应开尽开”原则，依托河南省公共数据开放平台，促进各类公共数据安全有序开放。围绕城市运行、电子商务、医疗健康、普惠金融、农业农村、交通出行等重点领域，建立分行业、分场景的可控数据开放机制。优先推动民生服务、市场监管、交通出行、卫生医疗、公共信用等民生密切相关、社会迫切需要、效益更加明显的高价值数据集向社会开放。建立完善数据开放管理体系，完善数据开发利用管理体系，推进数据开放立法，明确数据分级分类、确权授权、审计监管等相关要求，建立数据开放目录和数据开放共享标准，明确责任主体、开放范围、开放方式和保障措施。

打造南阳城市数据大脑。基于全市政务大数据资源中心，建设领导驾驶舱，构建各领域运行状态监测指标体系，实现对城市运行状态的整体感知、全局分析和智能决策。建设数据中台，加强关系型数据库数据、数据仓库数据、实时数据、文件数据、图片等数据的接入与数据抽取，强化数据资源调度和数据治理服务。建设应用中台，强化统一身份认证、统一消息推送、统一支付服务、统一流程服务、统一物流服务、统一文档中心、统一预约中心等共性应用服务，为各智慧应用提供共性应用支撑能力。建设AI中台，开展数据挖掘、智能分析、机器学习等人工智能技术服务，为各领域智慧应用提供共性人工智能工具和资源服务。深化城市数据大脑在经济发展、公共安全、城市治理、公共服务、创新创业等领域赋能应用，推动业务流程优化和城市治理效率提升。

4．加快培育数据要素市场

探索数据资产运行模式，制定数据资源确权、价格评估、数据交易、共享激励、安全保障、隐私保护等方面标准规范，探索建立数据要素供给、需求、交易、配置的规则体系。加强政府部门与数据服务企业、各领域优势企业、研究机构、科研院所等合作，依托南阳“城市数据大脑”， 充分挖掘数据价值，实现跨部门、跨领域数据的多维度关联分析。面向生产制造、社会治理、生活服务等领域开展数据交易规则研究、数据资产估值与数据产品定价研究。建立数据交易流通制度，规范数据交易行为，有序推进数据资产化管理和数据市场化运营。优化数据资产核价、数据分析、平台运营、人才培训等数据资源交易辅助服务，培育与引进数据资产运营机构开展数据资源交易服务，鼓励企业、研究机构等主体依需求采购数据产品。

## （三）突出便捷普惠，打造便民服务场景

1．深化“互联网＋政务服务”

提升“一网通办”智慧服务能力。持续优化政务服务一体化平台，立足全程网办、跨省通办、一网通办目标，优化异地代收代办、多地联办、跨省自助办等业务流程。推进“一件事”主题集成，加强业务协同，构建统一预约、统一申办、统一受理、统一审批、统一支撑、统一业务对接、“一件事”集成服务管理等服务能力。推动市内审批一体化建设，加强行政审批跨部门、跨层级的协同，缩减冗余审批环节、减少材料提交，借助区块链、人工智能技术推动高频事项“秒批智办”。优化政务大厅服务资源配置，探索利用“5G＋”超高清视频、人脸识别、物联网、VR（虚拟现实）等技术，开展审批、服务等“5G＋智慧政务”多场景应用，提升线下服务大厅市民办事体验和服务效率。打造“宛快办”APP。拓宽市民、企业移动端“宛快办”APP办事渠道，围绕医、学、住、行、生、老、病、养等民生领域，全面整合政务服务、公共服务、便民服务资源，拓展信息发布、政务服务、便民服务、社会治理及居民身份证、驾驶证、行驶证和公积金卡、营业执照等电子证照相关业务服务等多个功能板块，提供咨询、投诉、建议和求助等服务，为市民与政府搭建线上互动、便捷沟通的桥梁。积极拓展微信、支付宝等第三方服务渠道，实现基于居民身份证号或“刷脸”的统一认证、全网通办，提升群众办事体验。

推进线上线下融合服务。推进政务“代办”服务，打通服务群众“最后一公里”，推进政务服务下沉基层，为特殊对象提供线上预约、线下代办服务。推进线下市民服务大厅、线上政务一体化在线服务平台、“宛快办”APP等多渠道、多终端办事的流程同步，办事消息及时推送。优化“一窗通办”服务模式，加快线下服务向线上服务流程靠拢，实现线上线下政务服务“无缝衔接”。

推进政府网站集约化改造。推进全市政府网站集约建设、规范管理、统一运维，以政府信息“一网通查”、政务服务“一网通办”、互动交流“一网通答”为目标，构建数据联通、信息共享、服务精准、整体协同、透明高效的集约化政府网站，打造智能搜索服务、互动交流、信息统计分析、数据发布等深度应用，提升网站信息资源的管理水平。构建统一融媒体中心，支持在微信、微博、头条、短视频APP等新媒体渠道同源发布。

2．建设普惠智慧文教

营造智慧教育生态。建设市、县（市、区）、学校三级互联互通的教育信息资源云平台，开展教育管理、教育资源、教学备课、教研培训等方面的智能运用。推广空中课堂、双师课堂、融合课堂、翻转课堂等，支持和扩大优质教育资源覆盖面。鼓励社会力量参与开放式网络课程开发，将符合条件的网络课程、社会化教育培训产品纳入学校课程。推动优质数字教育资源和文化服务普惠共享，构建“人人皆学、处处能学、时时可学”的公共教育服务模式。

推动教育方式创新变革。着力构建基于智能技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育管理模式。进一步推动数字校园建设，利用大数据、人工智能等教学平台和分析工具，为教师提供教学设计指导、教学资源共享、学习测评分析、智能批改阅卷等服务。构建以学习者为中心的教育环境，推动学生情况与学习行为数字化，精准掌握学情及个体差异，实现教育教学规模化环境下的学生个性化学习。推广在线教育、远程教育等互联网教育新模式，构建线上线下一体化融合的学习新模式。

构建教育现代化治理体系。依托教育信息资源云平台，建设以教育重大决策问题、任务和需求为导向的教育决策支持系统，开展大数据支撑下的教育治理能力优化行动。推进教育数据的交换与共享，加强教育大数据的分析应用，加强教育教学改革质量、学校教学质量、义务教育优质均衡发展等的动态监测和分析评价，推动教育决策科学化。加快教育领域政务服务事项全程网上办理，将教育行政许可、行政处罚、行政奖励、行政确认及公共服务等事项纳入全市“互联网＋政务服务”一体化平台。

提升文体活动智慧化水平。推进图书馆、体育馆、科技馆等公共文化体育服务场馆的信息化基础设施建设，提供在线预约、云上参观、语音讲解、智能导览等数字化服务，提升场馆智能化管理水平。依托“宛快办”APP，汇总全市文体活动场馆及各类文化体育活动信息，提供活动宣传、预约购票、用户评价等服务。充分利用各类数字化媒体平台，加强南阳优质文体资源的宣传展现。鼓励社会力量参与公共文化资源开发，促进南阳科教、文化、体育活动的多样化、智能化。

3．完善智慧医疗健康

提升医疗管理智慧化水平。推进全市基层医疗卫生机构管理信息系统的云上建设，搭建覆盖全市、动态更新的人口信息、电子健康档案、电子病历和基础资源数据数据库。加快推进市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级医疗机构的互联互通和业务协同，推进医疗健康与市场监管、环境保护等部门的数据共享。强化以信息技术为支撑的医疗动态管理，强化医疗服务绩效、质量管理、运行监测等的数据分析应用。推进“智慧卫监”，构建全市公共卫生大数据监测网络，加强以重大传染病疫情预防为重点的疾控信息系统建设。

推进医疗健康行业信息化。推进智慧医院建设，建设覆盖诊前、诊中、诊后的一体化医疗服务体系。开展“智慧中医”建设，建设中医健康医疗大数据中心，提升中医患者服务、医疗管理、中医诊疗的智能化水平，推进中医药线上线下一体化服务、互联网创新服务，打造覆盖全市所有医疗机构中医药“治未病”、医养结合、健康管理的网络体系。

完善智慧医疗惠民服务应用。依托全民健康信息平台开展数据分析，探索建立个人全生命周期健康数据帐户，探索大数据在潜在患病人群、高危人群、重要疾病的早期预测预警中的应用。优化就医流程，依托“宛快办”APP实现挂号就医、医保核销一体化服务，实现公立医疗机构网上预约、缴费结算、信息查询等相关服务统一归口。拓展电子居民健康卡应用，逐步推进其在预约挂号、诊疗检查、查询、审核、住院、结算等全程医疗功能的“一卡通用”。

推进医保全流程数字化服务。建立全市统一的医保信息数据库，健全部门间数据共享实时交互机制，加强大数据分析应用能力，整合医疗付费、医疗费报销等功能，加快推广医保电子凭证应用。建设全市一体化的医疗保障信息平台，对接国家、省级异地就医结算平台，支持异地就医联网结算，为医保业务办理、监督管理、公共服务、决策分析提供标准化、智能化、便捷化支撑，提升医保服务能力和服务水平。

4．推动智慧人社全覆盖

推动智慧人社一体化服务。加强新技术深度融合，加快业务创新与服务方式变革，建立以“智慧经办、智慧服务、智慧监管、智慧决策”为核心的“智慧人社”综合信息服务平台，实现人力资源和社会保障领域业务融合、管理提升和服务重构，形成“互联网＋人社”“AI＋人社”新模式。构建渠道多元、平台统一、资源共享、服务协同的一体化人力资源和社会保障政务服务信息化体系，拓展移动端、自助终端、办事窗口、社区网点等多种人力资源和社会保障综合业务服务渠道，实现对基层社区、村镇的人力资源和社会保障服务覆盖，为城乡居民提供一站式人力资源和社会保障服务。

加快推进电子社保卡应用。加快社会保障卡推广应用，优化社会保障卡功能，完善卡内持卡人标识数据，拓展社会保障卡应用场景。建立社会保障卡（含电子社保卡）的线上线下应用服务体系，提供高效、便捷的身份认证、信息查询、缴费结算等服务能力，实现凭证用卡、缴费凭卡、待遇进卡、结算持卡。以电子社保卡推广为切入点，丰富移动端、自助终端、短信、微信等多种服务方式，实现各渠道一体化管理与高效衔接。

5．提升智慧养老品质

提升“互联网＋养老”服务品质。鼓励医养结合养老机构发展，补齐护理服务设施配套不足的短板，提升养老服务机构和基层医疗卫生机构信息化水平，促进系统协同、数据共享。建设市智慧养老服务平台，以信息化手段整合各县（市、区）养老服务平台和社会养老服务资源，引进国内知名智慧养老运行品牌团队与我市合作，打造南阳智慧养老服务线上线下南阳品牌，整合人力资源和社会保障、医保、公安、民政、卫生健康等数据资源共享，建设养老基础信息数据库，推进养老服务平台向社区延伸。依托“互联网＋”提供“六助一护”（即助餐、助洁、助行、助浴、助医、助购及远程照护）“点菜式”就近便捷养老服务，打造线上线下相结合、多主体参与、资源普惠共享的养老服务供给体系。

6．打造智能化交通出行

提升交通智能化监管水平。加快各类智能化交通监管设备设施部署，提高智能信号系统等智能交通基础设施覆盖率。建立全面覆盖、泛在互联的智能交通感知网络体系，完善AI视频识别等多类前端流量采集设备设施部署，全面采集全市交通道路、车辆、行人、设施等交通动态信息。建设南阳市智慧交通综合指挥调度平台，完善并整合已有的“两客一危”车辆运输安全监控系统、非现场执法系统、GPS智能化公交调度系统等，并拓展建设出租车监控管理、重点车辆管理等功能。运用大数据、人工智能等技术，增强交通智能分析决策水平，提升城市交通发展趋势研判、优化路网规划、信号灯智能控制管理、政策制定、系统运行效果评估等能力。突出“车路云”一体化建设，推进智能网联与智慧交通融合发展，开展无人驾驶试点示范。推进交通、交警、城市管理、文旅等部门间业务协作，提升交通安全监管和应急处置水平。

提升智慧出行服务水平。推进交通设施规划与城市建设规划“一张图”统筹，提升交通设施零距离换乘、无缝化衔接水平。依托智能化公交调度系统加快完善城区公交电子站牌系统，提升公交智能出行综合信息服务水平。依托南阳市公共服务统一入口、交通诱导屏、电子公交站牌、交通服务热线等渠道，整合各类交通服务信息和资源，加大城市交通路网、出行车辆、停车资源等交通出行信息发布，为公众提供基于位置、覆盖城乡、全程全时的路线引导、出行方式比对推荐、智能支付与结算等“畅通出行”综合信息服务。完善静态交通体系，加快现有停车场智能化改造，依托南阳市公共服务统一平台完善全市智慧停车服务，为市民出行提供实时引导、车位搜寻、智能支付结算等智慧停车全流程服务。打造“停车＋”经济，鼓励单位、个人停车位错时共享使用，通过大数据分析实现停车要素和商业资源互联互动。

## （四）聚焦高效协同，实现城市智慧治理

1．提升政府办公效能

构建协同办公平台。围绕构建一体化政府，健全政府办公事项发布、受理、办理、行政职权运行等流程与标准规范，构建横向覆盖全市各部门、纵向贯穿市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级的协同办公平台。面向实际业务需求完善平台建设，推广电子证照、电子签章、电子文件密级标志等工具应用，实现公文签批、非涉密公文流转、会务管理、通知宣贯等功能，推进跨部门、跨层级业务协作联动效能提升。开发协同办公平台移动端应用，实现通知查看、即时沟通、请假管理等办公常用功能的便捷“掌上办”。

优化市民热线服务。加快推进全市各类非紧急政务服务便民热线资源整合工作，支持以整合接入、双号运行等方式整合热线，实现群众“有事只拨一个号”。优化“12345政务服务便民热线”运行机制，支持服务专业性较强的业务部门设置专家座席按统一标准提供服务，确需保留号码的热线应与“12345”热线建立电话转接机制。完善“12345”热线管理平台功能，实现对各类公众反馈事项的前台统一受理与工单的后台自动转办交办，构建涵盖民生热点、政策解读、高频事项办理流程等信息的热线知识库，推广智能客服应用，提供“7×24小时”全天候便捷服务。对热线收集的热点民生问题开展数据分析挖掘，提高事件督办能力，为各部门优化服务、完善政策提供依据。

2．全面推进“一网统管”

加快构建一网统管体系。建设智慧城市运行管理中心，依托全市统一城市数据大脑，搭建城市运行管理信息系统，打造市、县（市、区）、乡镇（街道）三级一网统管平台，市级平台提供统一体系架构、统一标准规范，为全市城市运行数据资源跨部门、跨层级汇聚共享提供支撑，强化全市性重大突发事项现场指挥处置功能。县（市、区）平台开展基于实战应用的本级个性化应用开发，发挥连通上下、衔接左右的枢纽功能。街道平台依托网格化系统，提升对基层治理具体事件处置能力，探索建立基层联合执法和联勤联动机制。

提升联勤联动能力。完善协同执法和联勤联动机制，建设行政执法一体化协同平台，推动全市执法大数据共建共享，接入城市管理、生态环保、自然资源和规划、住房城乡建设、公安、应急等部门指挥调度和执法系统，提升政府综合指挥调度、风险防范预警、突发事件处理等城市治理综合能力。科学划分网格，制定“多格合一”工作机制，推动警务网格、城运网格、综治网格等“多格合一”，建立联勤联动工作站，进一步优化基层治理结构，提升基层治理能力。

构筑城市神经元系统。利用5G、物联网等信息技术，推动城市公共管理、公共服务、公共安全等领域传统基础设施智能化升级，加强桥梁、燃气、供水、热力、排水等城市生命线智能感知设备布设，建设集综合监控、状态监测、预警预报等功能于一体的城市生命线管理系统，依托市级物联网公共服务平台，强化对物联感知设备统一管理，实现城市运行数据的互联互通、实时共享，提升对城市生命线的安全监测与预警管理水平。

3．推动城市管理智慧升级

优化升级数字城管。优化升级现有城市管理领域系统和移动端应用，推进拓展子系统建设，提升对基建工地、背街背巷、城乡结合部、摊区摊点等区域数字化监管能力。健全城市管理联勤联动机制，规范管理流程，明确责任主体，强化评估考核，建设全市一体化执法管理系统，推进与生态环保、住房城乡建设、市场监管、自然资源和规划等业务执法系统互联。建设城市综合管理服务平台，完善智慧市政、智慧环卫、智慧园林、智慧执法、智慧停车等领域信息化应用体系的整体布局，加强“人、地、事、物、情、组织”全要素管理，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”，提高城市管理的精细化水平。

推动城管数据资源共享。加强城市管理基础数据、部件事件数据、公共诉求数据等城市管理数据标准化建设，强化市政基础设施、市容环卫、园林绿地等基础数据和运维数据采集汇聚，建立城市管理数据库。依托城市数据大脑，以城市综合管理服务评价指标体系为需求导向，推动自然资源、交通运输、住房城乡建设、生态环境、市场监管、公安交管等部门数据汇聚共享，深化大数据、云计算、人工智能等信息技术在城市管理领域应用，形成用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新的智慧管理体系。

4．提升公共安全水平

夯实智慧警务网络支撑。优化升级市公安局、市公安局直属派出所（区）、直属派出所业务大队（乡镇、街道）三级视频传输网，搭建互联网安全接入链路和社会资源共享链路，推动全市视频资源共享应用。建设新一代公安信息网本地骨干二级网节点，完成接入网用户汇聚节点、数据汇聚节点建设，规范新一代公安信息网与公安无线通信专网、公安视频专网、公安移动信息网、公安卫星通信网等网络边界接入，实现网络基础设施管理、网络数据采集、网络准入管理、网络大数据分析、网络智能感知预测、自动化管控等功能。

完善公共安全防控体系。持续推进雪亮工程、平安乡村建设，推动全市主要道路、人员密集区、重点单位、要害部位、案件高发区、治安复杂场所摄像头升级改造，实现视频监控无遗漏、无死角、无盲区。优化升级视频监控联网平台，提升视频监控应用系统和运行环境自动化监测能力，实现对前端监控设备和后台软硬件系统统一管理、统一维护。重点建设升级包括公安大数据资源平台、一村（格）一警智能工作平台在内的基础支撑平台，分步推进治安防控体系9＋1平台建设，构建风险管控智能化应用体系，做好平台与公安部、省公安厅相关应用系统对接。

搭建情指联勤实战综合平台。整合归并现有智慧警务平台和业务应用系统，完善警务数据标准管理体系，推动社会资源与警务资源汇聚，加强对海量数据的分类、清洗、标准，实现警情、舆情、社情、敌情“一点式”呈现，应急处突、节点维稳、活动安保等“一站式”指挥，打击犯罪、治安防控、社会治理等“一体化”调度，为跨层级、跨地区、跨警种合成作战提供有力支撑，打造情指行运行机制的“大脑中枢”。

推动信息技术与风险管控融合应用。深化大数据、人工智能等新技术应用，围绕风险防控、边界防控、舆情监测、管理服务等领域，对警务应用功能进行升级改造和应用扩展，建设一批紧贴实战的战法模型和数据模型，助力提升实战效能。拓展5G在移动警务、网络节点侦控等领域应用，提升警务执法便利度和移动监控采集能力。加大VR技术在警务训练、恢复重现模拟现场等领域应用，为案件分析研判提供技术支撑。

5．构建智慧应急体系

完善智慧应急管理体系。构建“市级统筹、同级协同、分级负责”的应急管理格局，推进各县（市、区）应急指挥中心建设，实现与市级应急指挥中心的数据对接与业务联动，推进市应急指挥大厅建设，接入公安、城市管理、气象、水利、自然资源和规划等部门视频资源，加快各应急相关职能部门入驻应急指挥中心。加强应急预案管理，完善总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案，实现各领域、各部门应急预案的综合协调与动态管理。建立全市应急资源“一张图”，实现应急资源储备、应急队伍分布、应急风险等级、应急预案等的集成展现。建设全市统一的智慧应急平台，推进与省、部级系统衔接，推进应急管理感知数据和领域业务数据整合汇聚，加强数据综合分析与预测预警能力建设，加强应急演练评估分析，提升应急响应与指挥调度水平。

推进危险源在线监控。紧密衔接国家、省级相关法规与标准规范要求，定期开展危险源普查工作，构建危险源企业名录与危险源数据库，督促相关单位开展应急预案制定与备案。推广重大危险源感知监测设备部署，实现对全市危险源自动监测预警与突发情况报警的全面覆盖。面向重大危险源应急管理，支持企业构建信息系统，接入重大危险源在线监控信息与周边视频数据、环境信息等，提高安全生产动态监管能力。开展重大危险源管控信息综合分析，按照风险等级、应急资源储备、应急队伍建设等分级细化监管。

6．提升自然资源执法效能

建立自然资源综合执法监察监管平台。利用卫星遥感、无人机、高空视频监控、物联网等现代地理技术创新执法方式，依托“国土空间基础信息平台”，建立“天上看、地上查、视频探、网上管”的自然资源智能化综合执法立体监察监管平台，实现自然资源“批、征、储、供、用、补、查”全生命周期管理，实时获取全过程数据，实现动态实时监管，实现各项自然资源执法业务信息之间的连通，使违法线索登记核实、卫片图斑核查、违法行为查处、综合统计台账等相互连通印证，大幅提升执法效能。

完善联动执法工作机制。依托综合执法监察监管平台，搭建覆盖“市—县—所”三级快速联动的自然资源管理利用全业务、全过程的执法监管环境，实现自然资源执法各管理层级之间信息的连通，做到工作结果有记录、工作过程能追踪，构建完善“早发现、早制止、严查处”的执法工作机制，推动形成权责统一、权威高效的自然资源行政执法体系和职责明确、运转规范的部门治理体系。

7．统筹市场监管建设

加快推进协同监管。持续完善法人数据库建设，加快推进市本级市场主体信息归集与多领域应用，提升对市场主体的全生命周期全覆盖、精准化、协同化监管能力。利用物联网、区块链等新技术，加强“四品一械”生产、流通等重要环节数据采集和本级留存，加强与上级市场监管部门的数据共享和业务协同，提升全流程追溯管理能力。加强市场监管，加强大数据分析应用，开展食药监管、信用监管、消费维权、知识产权等专题研究和日常监测报告服务，深度挖掘市场主体数据价值，提升对宏观经济决策的支撑能力。

开展重点领域联合执法。建立市场监管联合执法机制，建立涵盖市场监管、城市管理、公安、卫生健康等部门的联合执法小组，围绕知识产权、食品药品监管等重点领域开展专题联合执法，组建对应联合执法队伍，强化检查稽查协同和执法联动，形成市场监管综合行政执法合力。

## （五）推动可感可控，打造智慧绿水青山

1．织密生态环境监测网络

构建生态环境“一张网”。推广物联网、5G、移动互联网、无人机、卫星遥感等新一代信息技术应用，优化重点污染源监控、空气环境监测和地表水质量监控站点，升级涵盖水、大气、土壤、噪音、污染源等要素的生态环境监测网络，重点强化水源地、地表水、大气环境质量自动化监测，完善污染源自动监控和用电监管系统建设，全面提升全域环境监测监控能力。依托全市视频监控联网平台，构建省、市、县三级排污单位污染防治重点部位视频监控系统，实现全市污染防治“实时可见、全域可控、全程可溯”。

强化南水北调中线工程水源地水质保护。推动数字水源地建设，推进丹江口库区及重点河流断面智能感知设备布点、安装工作，强化对河流水质监测分析。加强对水源地重点污染源监控，利用污染源自动监控与基础数据库系统，实时对汇水区重点污染源进行监控。启动“空天地潜”一体可视化监测监控系统项目，建设南水北调中线水源地（库区及汇水区域）“空天地潜”四位一体的创新立体动态监测网，实现水质分析预警和污染源溯源分析，提升南水北调水源地拓展和保护数字化支撑能力。

2．打造环保数据资源体系

建设生态环境大数据资源库。完善生态环境监测数据标准化体系，创新数据采集方式，扩宽数据获取渠道，规范数据采集标准，建立数据采集清单，明确数据采集主体。建立健全环保、自然资源、水利、农业、气象等部门之间生态环境监测数据共享机制，推动全市大气、噪声、污染源、水资源、机动车尾气等环境数据有效集成、互联共享，完成市生态环境局、水利局、林业局等自有系统和正在使用的上级业务系统数据与市政府数据资源中心和行政服务中心系统的数据对接工作，形成生态环境监测大数据资源库。

提升生态环境大数据分析能力。充分利用大数据关联分析、大数据趋势分析、大气扩散模型、水质扩散模型、土壤污染模型等核心技术手段，建立生态环境数据分析、生态环境质量评价和生态安全预测预警模型，实现对生态环境和自然灾害的智能评估和预报预警，提升对生态环境预测预判、评估分析、监督管理和应急指挥水平，打造生态环境综合决策科学化、生态环境监管精准化、生态环境公共服务便民化的生态环境大数据应用，实现对全市污染防治“即时可判”。

3．提升水利智慧管理水平

推进智慧水利一体化建设。建立水利物联监测网络，推广水文监测、河道视频监控等水利感知设备部署，加强遥感、大数据、5G等技术应用，实现实时监测数据的自动传输。加强与生态环境、住房城乡建设、卫生健康、气象、城市管理、公安、应急等部门信息共享，构成覆盖水资源、水生态、水环境、水灾害的数据资源体系。推进水利行政审批业务流程优化，建立水利各细分业务间的协同会商机制，推进水利跨系统、跨业务、跨层级的数据共享。构建全市统一的智慧水利平台，统筹建设流域监测、水源地监测、水利工程管理等业务系统，接入智慧水利综合管控平台，实现全市智慧水利一体化。加强与智慧中线管理系统平台数据共享，服务南水北调中线水利工作开展，打造南水北调智慧水利样板。健全河湖管护机制，提升河湖管理智能化水平，优化水文监测等感知设备部署，建设完善河长制信息系统。

4．提升林业智慧管理水平

加快林业智慧化建设。基于南阳市林草资源“一张图”，建立南阳市空天地立体化林草生态网络监测感知体系和以林长制为核心的南阳市智慧林业云平台。利用卫星遥感、大数据、云计算、物联传感、视频监控、无人机等技术，建设林草资源源头管理体系、林草资源变化监测体系、森林防火监测体系、林业政务管理体系以及林业民生服务体系，通过感知化、物联化、智能化的手段，实现林草生态信息的全方位、全天候监测感知、病虫害及林火早期预警。推进未来林业工作、拓展林业技术应用，提升应用管理水平、增强林业发展质量、促进林业可持续发展，形成林业立体感知、管理协同高效、生态价值凸显、服务内外一体的林业发展新模式。

5．提升智慧社区服务能力

提升社区综合治理能力。以中心城区、水库移民区为重点，加快推进智慧社区建设，完善社区信息化基础设施升级，加快部署智能摄像头、智能门禁等感知设施，鼓励社会企业布设智能快递柜、智能健身设备等生活设施。完善集人、地、物、组织于一体的网格化社区管理模式，规范采集员对社区基础数据资源的统一采集、分类上报，推进市、县（市、区）、街道、社区四级治理联动。完善南阳智慧社区综合管理服务信息平台，与南阳市城市运行管理中心以及各社区自建的管理平台、监控平台、物业平台等实现对接，推进人工智能、物联网、大数据、5G等与社区治理的深度融合，基于平台实现对社区人口流动、环境卫生、社会治安等社区综合运行情况的可视化展示、智慧化管理，为相关部门提供社区信息服务。建立“全市统筹、部门主责、街道主体”的智慧社区建设机制，以市场化方式探索社区特色运营，提升智慧社区专业化设计、建设运营、管理水平。

提升社区一站式服务水平。基于“互联网＋政务服务”业务下沉，梳理基层政务服务事项，推动南阳网上政务服务平台向基层街道、社区延伸，推进政务服务自助一体机服务终端在街道和人口密集村（社区）的全覆盖，支撑基层政务服务事项就近办理。提升社区智慧生活服务水平，整合各类政府和商业资源，以社区居民为服务核心，加快城市公共服务向社区下沉，鼓励公共服务机构、商业服务企业、社会组织等社会力量参与建设投资和运营，形成集社区公共服务、商业服务、社会组织、公益和志愿服务的一体化智慧社区综合信息服务体系。鼓励第三方企业开展虚拟养老、停车诱导、健康医疗、社区配送、智慧楼宇、智慧家庭、智慧家政等社区智能便民服务。

## （六）强化数字赋能，推动产业转型升级

1．积极培育数字产业

推动大数据产业链建设与聚集发展。依托数字政府建设，立足中关村e谷软件产业园、白河大数据产业园等，大力招引大数据企业，构建“采、存、治、研、教、用”为一体的大数据产业链发展创新区域。规划建设南阳大数据产业服务基地，以产业园模式为根基，灵活运用多种方式，覆盖科技能力、数据要素、政府决策和产业发展等重点方向，提供市场化导向、全链条服务、全过程跟踪的综合性解决方案。持续加大数据治理团队建设力度，加强与先进地区在数据处理、业务协作、人才培养等方面的广泛合作。

推进智能终端产业发展。依托高新区、光电产业集聚区、卧龙综合保税区等产业基础较好区域，为智能终端产业发展提供政策扶持，引进一批投影机、数字相机、智能手机、平板电脑、监控视窗、智能车载、智能穿戴、智能家居等新型智能终端项目，鼓励围绕智能终端产业进行配套发展，逐渐形成集聚化的智能终端产业链条。支持高校、科研院所、企业等组织机构研发网络通信、智能终端、工业控制、传感器、射频识别、信息安全、图像识别、汽车电子、智能穿戴等高端集成电路芯片产品。

2．推动产业数字转型

大力发展智能制造。大力推进全市工业企业智能化升级改造，积极推进工业互联网标识解析二级节点建设，打造融合5G、边缘计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术手段的智能工厂、数字车间，全面提升制造业企业数字化、网络化、智能化生产及管理水平，推进产业链高效协同。鼓励生物医药、能源材料、装备制造行业领军企业加强智能机床、工业传感、智能检测、智能仓储、工业机器人等数字化装备的研发和产业化，培育防爆电机、深海钻机等智能制造系统解决方案提供商和服务平台。重点围绕中医药企业，研发适合我国中医药产业特点的智能制造体系，打造中医药工业互联网平台，构建涵盖中医药生产、流通、经营等全产业链的信息化体系，支撑南阳中医药特色产业快速高质量发展。

推进农业数字化转型。以南阳国家农业科技园区、张仲景健康产业园、南阳市卧龙农业高新科技示范园区和市级现代农业产业园等为载体，以重大农业项目建设为抓手，推进农业数字化转型。推进人工智能、云计算、大数据、5G等数字技术与农业生产的深度融合，围绕农田智能监测、养殖环境监测、设施园艺精细管理、设施环境精准控制等方向形成一批农业智慧化应用场景。完善南阳智慧农机信息服务平台，推动信息化与农业装备、农机作业服务和农机管理融合应用。增加物联网技术应用示范基地数量，持续围绕蔬菜、食用菌、林果、中药材等特色种养业，推广复制已有成熟经验。创建区块链应用示范基地，加快实现农产品从土壤、种子、生长周期、品质、物流等全流程信息上链，实现农产品的全生命周期可溯源。以农村电商稳步发展提升南阳农产品品牌知名度，积极发展农村电商直播等新业态，持续拓宽农产品销售渠道，形成农村电商发展的南阳模式。利用数字化手段推进国家中医药综合改革试验区建设，以淅川现代中药、桐柏医药中间体等为试点，提升中药生产、加工、销售等环节的数字化水平。构建农业、中草药大数据基础数据体系和服务平台，实现农产品、中草药生产流通数据的归集和分析处理。

推进现代服务业快速发展。围绕中国（南阳）跨境电子商务综合试验区和零售进口试点城市建设，突出全国性综合交通枢纽、商贸服务型国家物流枢纽功能，以市场导向推进集聚发展，以创新驱动促进融合发展，以改革开放引领先行发展，立足现有基础和比较优势，优先发展商贸物流、金融保险、信息服务、旅游度假、商务会展、商贸仓储、电子商务，支撑新兴区域经济中心城市的引领功能、辐射功能和服务功能。发展智慧商贸，围绕零售进口、绿色农产品等重点行业推动传统商贸转型与电子商务协同发展，积极引入平台运营商，丰富B2C(business to customer，是指直接面向消费者销售产品和服务商业的零售模式)、B2B(Business-to-Business，是指企业与企业之间通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式）、O2O（Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台）等电子商务运营形式，探索线上线下融合的商业新模式。推进跨境电子商务发展，培育一批跨境电商领军企业，引导跨境电商生态链和产业链整合协同。鼓励发展融资租赁、金融科技等新型金融业态，引进和培育各类风险投资基金，支持发展创业投资和天使投资，支持传统金融机构依托互联网技术实现业务与服务的转型升级。

推进建筑业数字化转型升级。加速提升建筑业信息化水平，瞄准建筑业建设工程多项目、多参与单位、多阶段、管理复杂性等特点，构建“多主体协同、全过程在线、云服务方式”信息化发展模式。以信息化建设提升建筑工程安全质量水平，搭建“规建管服”一体化协同管理平台，实现建筑企业全流程信息线上管理。推广智慧工地场景应用，引导企业深化BIM（建筑信息模型）、大数据、智能化、物联网等技术的集成应用，将传统工程造价提升为投资动态管控，完善建筑工地智慧监管系统，提升工地实时监管能力。加快建筑产业数据信息资产化，通过电子档案系统和支撑工具，将传统建设工程资料转化为建筑信息资产。推动装配式建筑一体化智能化管理，加速绿色建筑与碳中和的技术推广，提升建筑业节能水平。

3．强化平台载体支撑

加强智慧园区基础设施建设。完善智慧园区新型信息基础建设，扩大5G、物联网、卫星通信网络的覆盖范围。推广5G、物联网、云计算技术在企业协同生产与园区管理上的应用，合理布局物联感知设备，加快园区视频监控、交通灯、路灯、井盖等设施的智能化改造，提高园区感知数据、采集数据的能力，推进园区各要素信息“一张图”建设。鼓励卧龙、中光学等核心企业与园区共同打造产业数据和企业服务平台，夯实园区管理的数字化底座，推动企业生产监测、企业公共服务、园区运营管理一体化。

建设智慧园区综合管理平台。围绕南阳市“主新特”产业发展理念，在打造新兴产业专业园区、主导产业专业园区、特色产业专业园区的基础上推进园区智能化建设。基于智慧园区感知系统，开展园区企业数字档案、运营情况、项目进展、环境变化的可视化和分析工作，精准判断园区发展的有利方向和短板，对经济运行、环境保护、项目建设等方面实行统一监测和精细化管理。通过综合管理平台对园区产业链上下游资源分配进行优化，为园区内企业协同发展、合作创新、产能共享提供有力的技术支持服务。

推广建设园区精准招商系统。在现有招商项目库、产业资源库、土地储备库、产业政策库等基础上，建设智慧招商大数据管理系统。利用5G、VR等新技术，建设“5G＋VR”全景沉浸式招商平台，对可使用的土地、楼宇、厂房等信息进行立体化展示，实现招商企业资源需求的供需匹配。对全市已有产业经济的产业类型、规模大小、诚信等级等进行可视化综合展示，提高产业经济管理、产业结构分析、地缘布局规划等业务的智能化水平。创新招商引资方式，开发智慧招商手机客户端服务系统，发挥投资商、中介组织和企业在信息渠道、商务渠道等方面的优势，加强与企业招商合作和对接，提升以商引商、二次招商水平。

4．培育数字经济业态

培育新业态新模式。鼓励引导平台化、开放式的共享经济、数字经济新业态新模式发展，及时发现和培育壮大自带“数字化基因”小微互联网平台和数字化运营企业，连接协同细分领域全产业链上下游各类主体，面向即时化、场景化、互动化、小众化需求，通过整合、创新、优化供给与消费过程，加快传统行业系统性的数字化转型，创造新价值、拓展新空间。推动共享制造，依托工业互联网平台整合区域企业制造资源，健全平台接单、按工序分解、多工厂协同的共享制造模式，提升本地制造业资源效率。鼓励龙头企业建设共享工厂，集中配置通用性强、购置成本高的生产设备，面向行业发展分包协同生产、融资租赁。壮大微经济等个体经济，支持微内容、微创新、微应用、微电影等万众创新，推动兼职就业、副业创业等个体新就业模式发展。

探索推动共享经济发展。引导和鼓励推动共享经济、平台经济健康有序发展。着眼于激活消费新市场，着力拓展应用场景，聚焦旅游、健康、教育、餐饮、娱乐等领域，发展共享出行、餐饮外卖、共享住宿、互联网医疗、在线教育、直播电商等新业态新模式，促进线上线下资源的有效整合和利用。发展基于新技术的“无人经济”，大力发展体验消费、近场零售、无人零售等，引导平台企业积极探索服务产品定制等互联网服务新模式。强化数字技术在新业态发展的市场监管、安全生产、数据安全和个人隐私保护等领域的应用，构建“数据汇聚、在线监测、事中监测、协同联动”的一体化数字治理体系。

5．优化产业发展生态

优化营商环境。优化企业开办流程，提高企业开办“一网通办”服务能力，聚焦建筑许可、不动产登记等典型场景推进“一站式”服务。探索区块链在投资项目并联审批、工程建设项目审批中的应用场景，加快“证照分离”制度落实，提升企业服务体验。加大政策扶持及触达力度，拓宽政府与企业沟通渠道，提高政务服务平台、政务服务APP、微信公众号等数字化渠道惠企政策信息的触达率。提升招商引资服务能力，持续实施“招金入宛”工程，建立完善招商引资重点项目库，探索推进产业链“链长制”。优化市场准入环境，做好市场准入负面清单实施工作，落实“一张清单”管理模式，合理放宽数字经济领域新业态新模式市场准入环境，鼓励符合条件的互联网医疗、直播带货等新业态在南阳培育发展，简化相关审批手续。

搭建产业创新平台。建立南阳市人才管理系统，整合南阳市创新资源、人才、资金要素，配合“诸葛英才计划”，搭建人才招引平台，招引国内及国际先进水平的产业领军人才，强化产业人才队伍。加强校地合作，支持高校、科研院所在南阳开展创新项目，通过规划咨询、项目合作等方式，实现人才智力资源共享。推动高新技术成果转化。建立技术创新中心、重点实验室和创业孵化中心，充分利用南阳市人口优势，培育应用型、技能型人才，培育“南阳名匠”和“豫宛大工匠”，鼓励返乡人才、大学毕业生、退伍军人等群体创新创业，推进南阳市产业向技术化、智能化转型升级。

辅助决策和持续提升对企综合服务能力。按照统一标准收集、整合南阳市投资、消费、就业、税收、财政、金融、能源等领域的企业和组织数据，建立基于大数据技术的信息处理体系，在数据标准一致的前提下，对收集的各领域数据进行监测分析，判断经济运行趋势，为企业精准扶持、科技研发创新、优化产能结构提供可靠的决策支持。运用人工智能、大数据、云计算等技术，梳理全产业链相关企业名单，精准绘制南阳市产业链图谱，实现产业链现代化，为南阳市实施“产业强市行动”提供着力点和线路图。

提升数字金融服务水平。改善企业融资环境，完善政银企对接机制，加快金融服务共享平台南阳分厅建设，着力解决中小微企业融资贷款难问题，发挥地方金融组织作用，探索信贷服务“全流程线上化”，提升金融信贷服务水平。整合市场监管、社保、财税、社会公共服务、风险信用等方面的数据，构建金融数据库，依托金融服务共享平台南阳分厅建设，健全企业画像，建立企业信用评价模型，畅通企业征信信息查询机制，为金融机构提供一站式信用信息查询服务，为融资业务提供高质量的信用信息支撑，帮助金融机构快速研判企业信用风险，帮助企业更高效、更低成本进行融资。

强化信用联合监管机制。建设南阳市信用信息共享平台，以构建社会信用体系为目标，遵循河南省社会信用条例，推动公共信用信息和市场信用信息归集和使用，构建覆盖所有市场主体的“大数据＋信用”综合信用监管体系，实现证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的信用监管全覆盖，便利企业各类经营活动。在行政审批、行政监管、公共服务、公共资源交易、政务事务等行政管理领域大力推进守信联合激励、失信联合惩戒和精准监管，拓展市场经济领域、社会民生领域的应用。

# 五、建设运营

## （一）创新投融资机制

建立多元化投融资模式。建立政府部门主导应用需求、国有专业公司统筹建设运营、行业企业共同参与的多元投融资运营模式，推动南阳市新型智慧城市建设由财政资金投入向财政资金引导、政府按需采购服务、多元建设运营转变。加大财政资金投入，统筹政府信息化各类建设资金，建立南阳市新型智慧城市建设专项资金，优先支持公共性、基础性、公益性、跨部门协同项目。拓宽投融资渠道，按照财政投资与吸引社会投资并重的原则，鼓励可以通过运营实现增值收益的智慧城市类项目由社会企业建设，增强智慧城市建设可持续性。设立智慧城市产业发展基金，鼓励和支持多元融资手段和渠道，培育和孵化本地智慧城市相关企业。

## （二）探索数据财政模式

鼓励开展政务数据运营，建立南阳市大数据资产运营平台，在确保数据安全、有效管控的前提下，市属国有专业公司经过政府授权，开展政务数据资产运营工作，对项目运营中所掌握的数据资源进行公益性开发和社会化利用，充分发挥数据资产的政用、民用和商用价值，形成可持续的智慧南阳建设运营模式。积极培育数据服务行业，鼓励优势企业、研究机构等加强数据产品开发与数据资产估值研究，发展数据平台运营、数据分析应用等服务，培育与引进数据资产运营机构开展数据资源交易服务，鼓励企业、研究机构等主体依需求采购数据产品，营造数据驱动的智慧南阳发展生态。

## （三）强化建设运营管理

整体推进智慧南阳建设运营。依法依规通过政府采购程序，有序推进“智慧南阳”项目投资、建设、运营。规范建设项目全流程管理，加强智慧南阳建设运营的全流程管理，完善南阳市新型智慧城市项目管理办法和实施细则，明确项目实施主体、监管主体及权责划分，规范项目申报、审核、立项、实施、验收、审计、绩效评价等环节流程，明确项目验收标准和收益标准，建立项目收益的动态调节机制。强化对智慧南阳项目建设运营成效的监督与考核评估，组织专家对项目实施定期提供业务、技术咨询服务，委托第三方机构协助提供项目技术管理服务，保障项目实施质量。

# 六、保障措施

## （一）完善组织协调机制

依托南阳市新型智慧城市和数字政府建设领导小组（以下简称领导小组），进一步完善领导小组工作机制，理顺管理体制和协调机制。发挥领导小组在统筹规划建设、整合调配资源方面的主导作用，制定审定总体规划、工作计划等重要决策，推进重大事项。设立领导小组办公室，负责与项目建设问题相关的跨部门协调会议，解决建设过程中需要解决的业务协同、信息整合和资源共享等问题。完善全市各级各单位之间的协同联动机制，在各级各单位设置联系对接人。各县（市、区）结合当地实际，成立县（市、区）政务服务和大数据管理部门，同步推进新型智慧城市和数字政府建设，形成全市统筹、相关部门协同推进、各县（市、区）共同参与的建设格局。构建政企研共同参与的合作机制，实现建设项目前期审批、建设实施、检查验收、运营维护全程无缝连接。

## （二）健全制度标准规范

加强标准规范建设，推进相关技术标准和管理规范的制定，制定完善《南阳市政府投资信息化建设项目管理办法》《信息资源整合共享管理办法》《南阳市政务云建设和使用管理办法》，加强智慧城市和数字政府建设过程中项目立项、招投标、运维管理和资金保障等法治保障，研究制定促进智慧城市健康发展的配套政策，做好与其他政策的协调衔接。建立多层次监督考核评价体系，开展事前设定绩效目标、事中绩效跟踪以及事后绩效评价的全生命周期绩效管理，将绩效评价结果作为智慧城市和数字政府建设部门工作考核的重要依据。

## （三）创新建设运营模式

合理利用法规制度为相关项目规划、设计、建设、运营提供规范保障和支持，实现用制度“管人、管事”的目的。加大政府财政投入，设立新型智慧城市与数字政府建设专项资金，发挥财政资金的引导和扶持作用。建立项目资金管理机制，将各部门信息化建设经费纳入统一管理。发挥财税政策的杠杆作用，完善贷款贴息、服务外包补贴、融资担保等政府资金支持方式。本着资金利用效率最大化原则，加强与电信运营商等国有专业企业的合作，科学选择技术先进、服务优良、实力强劲的合作对象，建立政府部门主导应用需求、行业企业共同参与的多元投融资运营模式。

## （四）加强人才队伍建设

创新人才成长、引进、使用和激励的政策环境，以柔性引才、项目引才、市场引才大力引培复合型高层次信息化专业技术人才，为智慧城市的建设发展提供人才保证。鼓励企业和高校联合创立信息技术人才实训基地，鼓励高校加强智慧城市与数字政府相关领域的学科建设和课题研究，推动产学研紧密结合。建立信息化常态培训机制，将信息化培训课程纳入公务员教育培训、部门研讨交流活动，全面提升全市各部门、各县（市、区）领导干部对信息化建设、智慧城市、数字政府的认知水平与业务能力。鼓励企业加大管理人员数字化教育培训力度，培养适应本地数字化发展的优秀企业家人才队伍。

## （五）加强宣传交流推广

充分利用线上线下各种媒体渠道，宣传展示智慧城市建设新进展、新成效等，提高市民认知度和参与度，促进市民信息素养提升，市政务服务和大数据管理局的良好氛围市政府办八科社会公众监督市委各部门，市人大，市政协，市监察委，市中级法院，市检察院，南阳军分区。”促进实现“知民意、解民忧”，促进智慧城市建设能更好地惠之于民。

附件：南阳市新型智慧城市和数字政府建设三年行动计划

附　件

南阳市新型智慧城市和数字政府建设三年行动计划（2022—2024年）

2022年1月

目　　录

前  言	65

一、总体要求	65

（一）行动思路	65

（二）推进原则	66

（三）行动目标	67

二、重点行动	68

行动一：基础设施智能化行动	68

行动二：数据资源红利化行动	82

行动三：惠民服务便捷化行动	89

行动四：城市治理精细化行动	103

行动五：生态环境宜居化行动	116

行动六：产业发展数字化行动	124

三、保障措施	136

（一）加强组织领导	136

（二）强化建设运营	137

（三）强化市区协同	138

（四）加强人才引培	139

附件：南阳市“十四五”智慧城市和数字政府重点项目规划汇总表	140

前  言

新型智慧城市是新时代贯彻新发展理念，全面推动新一代信息技术与城市发展深度融合，引领和驱动城市创新发展的综合载体，也是提升人民群众幸福感和满意度、提高城市治理能力现代化水平的有效途径。围绕贯彻网络强国、数字中国、智慧社会等一系列国家战略部署，落实河南省加快推进新型智慧城市建设的工作要求，南阳市制定《南阳市新型智慧城市和数字政府建设总体规划（2022—2025年）》，提出了全市新型智慧城市建设的发展思路、总体架构、主要任务和实施路径，作为“十四五”时期南阳市新型智慧城市和数字政府建设的发展蓝图。

本行动计划是贯彻《河南省人民政府办公厅关于加快推进新型智慧城市建设的指导意见》（豫政办〔2020〕27号）、《河南省人民政府关于印发河南省数字政府建设总体规划（2020—2022年）的通知》（豫政〔2020〕35号）相关工作要求，推进《南阳市新型智慧城市和数字政府建设总体规划（2022—2025年》落地的工作方案，从总体要求、重点行动和保障措施等方面明确了建设重点和统筹约束，是全市2022—2024年开展新型智慧城市和数字政府建设的工作依据和行动指南。

# 一、总体要求

## （一）行动思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记考察河南重要讲话精神，坚持贯彻新发展理念，围绕建设全省领先、国内知名新型智慧城市和数字政府，以数字化转型为主线，以智慧化场景打造为重点，以跨部门应用为突破口，按照“部门联动、市县一体、有序推进”的工作思路，一方面着眼全局、强化统筹，完善智慧城市建设运营管理体系，形成协同推进的合力；另一方面聚焦重点、注重实效，围绕“七个一”建设目标发力，推动南阳市新型智慧城市和数字政府建设成效整体提升，跻身全省新型智慧城市试点城市。

## （二）推进原则

需求导向，场景驱动。梳理城市治理、公共服务和产业发展等重点领域难点和痛点问题，以企业和群众视角深化“一件事”办理服务，拓展各领域智慧应用场景。

集约建设，资源共享。强化已有资源的整合利用，统筹各部门软硬件需求，推动云网端等硬件设施共建共用，强化共性平台集约化建设，打造全市一体数据资源共享体系。

创新引领，数据赋能。推进政府数据资源共享开放，鼓励社会数据有序流通、高效利用，激发数据要素价值，有效提升经济活力、治理能力和服务效力。

强化保障，安全可控。落实国家网络安全制度，建立健全网络安全管理和技术保障机制，构建安全软硬件体系，提升数字设施、数据资源和应用系统安全保障能力。

多元参与，强化运营。创新建设运营模式，充分调动多元化社会资源和民间资本参与全市新型智慧城市和数字政府建设运营，打造政府引导、多元参与、合作共赢的可持续发展模式。

## （三）行动目标

到2024年，南阳市新型智慧城市和数字政府建设总体水平进入全省前列，在城市治理、公共服务、生态环境、数字经济和运营机制等领域形成系列经验模式，基本实现“七个一”建设目标，成功纳入全省新型智慧城市和数字政府试点。

互联感知一张网。打造双千兆全光网城市，非涉密政务专网有效整合，市政基础设施初步实现物联智能感知，市政务云和网络安全保障体系基本健全，形成一体化信息基础支撑体系。

数据管理一本帐。全市统一的法人、人口、空间地理和电子证照等基础数据库建设完善、按需共享，信息资源目录动态更新，城市信息模型平台功能完备，形成全市地理信息服务“一张图”。

城市运行一屏观。城市运行管理中心基本建成，城市数据大脑作用明显，实现全市经济社会各领域运行态势实时感知和可视化展现，支撑城市治理决策分析和“一网统管”。

公共服务一键达。融合各类政务服务和民生服务资源，统筹惠民服务相关应用，整合面向民众服务资源入口，宛快办移动APP（移动应用）便民应用不断丰富，实现公共服务一站办理和指尖可达。

生态环境一片绿。生态环境治理成效明显，物联感知和生态监测在大气治理、水环境保护和林地保护中普遍应用，南水北调中线渠首持续好转，天蓝地绿水秀成为常态。

企业服务一体化。建成企业数字档案，实现企业服务事项的基本覆盖，为商事主体提供一站式综合服务载体，惠企服务精准推送，营商环境明显改善，数据赋能产业发展初步显现。

建设运营一盘棋。智慧南阳建设运营和管理体系基本健全，形成领导机制运行高效、部门之间协调配合、市县发展有机联动、专家咨询支撑有力、监督考核全程闭环的工作格局。

# 二、重点行动

## 行动一：基础设施智能化行动

### 专项1：网络基础设施升级专项

- 建设目标

建设“全光网南阳”，实现基础通信网络改造提升，完成电子政务外网升级。到2024年，城市宽带用户接入能力达到1000Mbps以上，农村宽带用户接入能力达到500Mbps以上，建成5G基站20000个，5G基础网络布局基本完善，IPv6（互联网协议第6版）在政务领域全面应用。

- 建设内容

建设“全光网南阳”。扩容升级城市骨干网和城域网，推进通信管线、通信基站、机房等信息基础设施共建共享，推动承载千兆宽带的10G PON（无源光网络）网络端口建设和部署，建设大容量核心路由器、业务控制路由器和光通信高速传输系统，增强网络流量承载能力和内容分发能力。持续推进光网城市建设，依据国家及省光纤到户标准，超前规划、同步施工、同步验收新建市政道路、住宅小区和楼宇的光纤设施。打通光网“最后一公里”，加快县（市、区）至乡镇的配套数据、传输设备、光缆线路的升级扩容，将行政村光纤覆盖向村民小组延伸，确保农村重点单位具备高速光纤接入能力。促进光纤网络和新一代移动通信网络融合发展，加快内容分发网络、下一代广播电视网络升级改造，实现互联网内容、平台、网络、终端等全流程IPv6（互联网协议第6版）部署。（责任单位：市通管办、市工信局、市无线电管理局、南阳供电公司、各电信运营商、南阳铁塔公司）

建设无线南阳。持续优化4G网络覆盖广度和深度，消除信号覆盖盲区，推动实现城区室内外和农村地区4G网络的深度覆盖。加快5G独立组网建设，扩大5G网络城乡覆盖，以统筹规划、资源集约、共建共享为原则，将5G网络建设所需站址等配套设施建设纳入市级国土空间总体规划，优先在产业基地、重点工业园区、重点高校、核心商圈等区域开展5G基站建设，强化室内场景、地下空间、重点交通枢纽及干线沿线5G网络覆盖。鼓励采用新型绿色节能供电技术，降低5G网络基站能耗。深化5G在智能制造、智慧农业、智慧电力、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游等产业发展和民生服务领域的融合应用。（责任单位：市通管办、市工信局、各电信运营商、南阳铁塔公司）

电子政务外网改造升级。基于河南省统一电子政务外网技术架构，建设覆盖全市各政务部门及其重要分支机构、政府企事业单位和各县（市、区）的电子政务外网。优化电子政务外网网络结构，持续升级网络基础传输、交换、存储和安全防护等软硬件设备。加强电子政务外网管理，建设市级统一电子政务外网管理平台，完善统一的电子政务外网信任服务体系，构建密钥管理、电子认证基础设施和相关密码保障系统，建设政务外网全局态势感知系统，加快从被动防护向主动防御转变，提升市级政务外网安全保障能力。统筹各部门互联网接入需求，统一互联网出口，建设市、县两级互联网统一接入平台，支持专网、VPN和无线等多种接入方式，满足各部门业务需求和安全管理要求，强化互联网出口安全管理。统一政务外网的网络技术标准规范，推动各部门非涉密业务专网向市电子政务外网整合迁移，实现政务资源的统一安全管理与服务。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市工信局、市公安局、市人社局、市教育局、市卫健体委、市财政局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕、各电信运营商）

- 建设周期

2022—2023年

- 统筹要求

在“全光网南阳”和南阳5G试点城市的建设过程中，要统筹各类通信基础设施规划，加强规划间的衔接，合理布局通信机房、基站、铁塔、管道线路等通信基础设施，积极推进电信基础设施共建共享，减少行业重复建设。

电子政务外网是南阳市重要的通信基础设施，在建设过程中要加强与市本级网络建设和各县（市、区）网络建设在网络连通、安全管理、政务云平台和数据存储灾备等方面的衔接；要统筹规划全市各政务部门现有专网向电子政务外网迁移整合，制定明确的整合工作推进计划表，倒排工期，严格按计划执行。

### 专项2：政务信息系统上云专项

#### 建设目标

统筹建设南阳市政务云数据中心，构建统一的政务云管理平台，将基于不同软件技术体系和异构硬件架构的云平台纳入政务云管理平台，实现全市政务云资源的统筹管理和集约建设。到2024年，建成全市统一政务云数据中心和政务云管理平台，为各部门提供统一云管监测、统一安全防护、统一运行维护等服务，非涉密政务系统上云率到达80%，完成同城双活中心和异地灾备中心的建设，形成“两地三中心”的容灾备份体系架构。

#### 建设内容

建设全市统一的政务云数据中心。梳理各部门、各区县政务云资源需求，协调各运营商现有数据中心资源，设计政务云数据中心架构体系和功能平台划分，建设全市统一的政务云数据中心。在保证依法合规的前提下，探索利用城区热电厂的地理位置和电价优势，最大化地降低数据中心运行能耗成本。开展政务云数据中心安全可控升级改造，推动直供电改造，强化宽带网络保障，加强数据中心的的网络与数据安全防护。建设面向政务应用的专用网络区，实现对安全要求较高的政府内部应用的高效承载。建设公用网络区，支持共享交换平台、基础数据库等高频应用的便捷使用。建设面向公众服务的互联网接入区，支撑面向市民和企业的政务服务业务应用，通过统一互联网出口与部署在互联网上的应用实现数据交换，并通过逻辑隔离实现与政务核心区实现政务数据的共享交换。加快推动各部门将独立、分散的数据中心与数据资源向全市统一的政务云数据中心整合。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕、各电信运营商）

完善政务云管理平台。依据全省统一规范，完善南阳市政务云管理办法，明确政务云平台建设管理要求和各方权责，实现全市政务云资源的按需申请、集中调度和综合服务，形成全市统一、省内领先的政务云平台运行监管机制。搭建以国产化的CPU（中央处理器）、操作系统为底座的政务云资源管理平台，开发兼容鲲鹏技术架构、X86技术架构的多云接入适配接口，支持对基于不同软件体系和硬件架构云平台的统一纳管，实现对政务云数据中心计算、存储、网络等服务资源的统一管理、集中调度和弹性服务。拓展云资源管理平台的管理和服务功能，逐步将平台管理服务范围拓展至市直各部门、各县（市、区）、各园区，强化政务云稳定性、可靠性、高效性管理和考核，为各部门和各县（市、区）等提供优质、公平、灵活、稳定的云计算服务和运行管理服务。支持网络架构的软件化和云化升级，支持网络与云平台协同。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

政务信息系统整合上云。开展全市政务信息系统摸底，梳理各部门已建、在建和拟建政务信息系统，推进现有政务信息系统的整合改造，深入推动分散隔离的政务信息系统整合成为互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”。推进各级、各部门新建智慧应用在市政务云直接部署，已建各业务系统逐步向市政务云迁移，推动人社、教育、医疗、公安等重点领域非涉密系统上云，支持各部门按需申请网络资源、计算资源和存储资源等服务，实现政务云资源的集中调度、共享共用、统一防护。持续推进政务云升级扩容和服务优化。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

建立政务云灾备服务体系。基于现有灾备能力，完善ARM（半导体公司）架构安全防护基础设施，根据大数据安全备份需求，建设数据备份平台，定期备份关键业务系统的重要数据。按照“两地三中心”的容灾备份体系架构，统筹推进全市统一的政务云灾备服务体系建设，打造技术可行、成本节约、安全可控的同城双活中心和异地灾备中心，实现关键应用双活灾备和关键数据异地灾备，确保核心业务系统可以快速恢复，关键数据不丢失。建立容灾管理应急保障机制，制定容灾恢复预案，定期进行容灾演练，全面提升数据容灾能力。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

市级政务云规划、建设、管理、运营需严格落实国家相关政策法规及《河南省政务云管理办法》中的要求，解决电子政务基础设施重复建设、资源分散等问题，为智慧城市建设提供集约化基础支撑。

### 专项3：区块链政务网络建设专项

#### 建设目标

到2024年，建成内外互通、资源共享的区块链政务服务网络，完成区块链BaaS（区块链即服务）平台的搭建，提供一键式快速部署接入能力，面向全市各部门提供“统管共用”的区块链应用支撑服务，实现政务数据跨部门、跨系统共同维护和利用，为各领域区块链系统开发与部署提供基础环境支撑。

#### 建设内容

部署区块链公共节点。在政务云数据中心部署区块链公共节点和监管节点，打造全市区块链应用基础设施服务网络，为各领域区块链系统开发与部署提供基础环境支撑。依托市政务云数据中心，搭建一级区块链节点，打造涵盖区县的区块链分布式数据中心。规划部署二级区块链节点，推动区块链服务网络应用服务向社区和基层单位下沉。建设区块链核心监管节点，实现区块链政务应用可信监管。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕、各电信运营商）

搭建公共节点平台。建设包括多底层框架、CA（电子认证服务）管理、跨链访问、应用权限链和外部节点接入机制五大部分的公共节点平台，建设多底层框架适配SDK（软件开发工具包），推动Hyperledger Fabric、FISCO BCOS、梧桐链、CITA、XuperChain、Brochain等国内主流联盟链框架适配接入，为各领域区块链应用开发和部署提供灵活选择方案。强化CA（电子认证服务）管理，实现成员身份证书颁发、延期和吊销安全认证。推动数据跨链访问，实现对链上的不同应用链数据进行共享。建设应用权限链，加强身份认证、权限验证、交易限流以及交易路由等提供数据支撑。建立外部节点接入机制，有效支持区块链服务网络新节点的安全接入。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕、各电信运营商）

建设公共节点网关。依托区块链公共节点部署节点网关，加强公共节点身份证书管理，开展用户交易验证，实现统一身份认证和统一授权管理。开发网关API（应用程序编程接口）接口，提供交易提交、交易结果查询、账本信息查询、链码事件注册以及通知等区块链服务。建立交易路由，推动根据需要访问的应用和应用的部署信息，动态的选择正确的节点进行交互。开展数据监管，实现链下业务系统请求区块链节点网关的交易数据实时监管核查处理，确保上链数据的合法合规。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕、各电信运营商）

建设区块链应用门户。加强用户注册登录、资源配置、证书管理、应用发布、应用参与和应用商店综合管理，为区块链服务网络使用者发布和使用应用提供服务。加强用户管理，实现基于注册账户的安全接入。强化应用发布管理，实现基于账户的应用发布管理、服务参与管理和应用权限管理。建立应用商店，实现城市治理、民生服务等领域政务领域区块链应用发布集中展示和统一服务。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕、各电信运营商）

建设运营管理平台。加强对区块链服务网络内的公共节点和应用进行管理，数据审计和分析的可视化管理，并对各公共节点内的各种记账节点、节点网关、业务系统等日常运行情况进行实时监控，为用户提供业务统计和业务发展趋势分析。建设运营管理平台，实现运营数据可视化、节点资源编排、应用部署管理、运营数据采集以及系统信息管理。建设数字资产登记服务机构和南阳市区块链公共服务平台，服务重要数据要素资产化管理。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2023年

#### 统筹要求

充分利用已建政务云数据中心资源，依托电子政务外网建设部署，全市统筹建设，推动市-县两级区块链政务服务网络部署应用。

### 专项4：物联网管理平台建设专项

#### 建设目标

到2024年，形成覆盖全市的综合物联感知体系，建成全市统一的物联网管理平台，实现各类物联网感知终端规范连接、统一接入、集中管理，促进城市运行体征数据全面汇集，为南阳新型智慧城市和数字政府建设和发展提供全方位的数据支撑。

#### 建设内容

部署物联感知网络。加速NB-IoT（窄带物联网）、5G、专线宽带网络相融合的城域物联网络建设。部署城市智能感知传感节点，强化物联网多源数据采集建设，利用窄带物联网、远距离无线传输等物联网通信技术，重点在市政设施、城市道路、轨道交通、管网设施、水利工程、消防安全、危化品管理等领域部署低成本、低功耗、高精度、高可靠的智能化传感器。分行业领域积极部署传感器、摄像头、射频识别（RFID）电子标签、主动安全防御等物联网感知设备，逐步建立全市统一的物联网终端设施标识和编码标准规范。试点建设智慧灯杆，扩大城市感知单元覆盖范围和覆盖领域。（责任单位：市工信局、市政务服务和大数据管理局、市住建局、市水利局、市城市管理局、市生态环境局、市自然资源和规划局等）

搭建物联网管理平台。强化物联感知设备统筹管理，建设集物联网设备接入管理、设备管理、数据管理、服务管理于一体的物联网管理平台。统一全市物联网感知单元标识、编码、接入标准，将城市交通、环卫、管廊、管线、防灾、通信、能源、消防等设施的前端感知设备全部纳入管理平台，实现对全市物联网监测数据的全面采集、分类管理、可视化呈现。强化城市感知的人工智能和边缘计算能力，提升城市感知大数据融合分析、挖掘、应用能力和效率，支撑物联感知“端、边、云、网、智”协同发展，全面提升物联感知体系“管、控、营”一体化运行效能。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市工信局、市应急管理局、市住建局、市水利局、城市管理局、市生态环境局、市自然资源和规划局等）

#### 建设周期

本专项建设周期为2022—2024年。

#### 统筹要求

物联网智能感知终端作为城市数据大脑的神经末端，采集全市运行状态数据，传输至城市数据大脑。物联网管理平台支持物联网智能终端设备多协议接入、多终端统一管理。物联网管理平台市、县两级统一建设、分级应用。

### 专项5：视频监控联网平台建设专项

#### 建设目标

到2024年，视频前端点位铺设和卡口建设更加全面，使监控覆盖更全面、监控效果更加理想。整合各类不同来源、不同格式的视频图像资源，基本实现视频图像信息的“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”。

#### 建设内容

推广视频监控终端覆盖。梳理各部门视频监控需求，统筹推进视频监控终端建设，依托“雪亮工程”，在已有视频监控探头的覆盖基础上，合理增设高清监控点，继续扩大视频监控终端的覆盖面，增加覆盖密度，加快完成对社区、街道、老旧小区等未覆盖地区的建设。开展老旧、损坏视频监控终端更新，推动高清数字视频监控全覆盖。通过建立前端点位与地理位置信息之间的严密逻辑关系，实现点、线、面三者有机结合，科学优化和精细化监控布局。同时，兼顾各个业务部门的应用需求，综合考虑各个点位的建设模式，制定建设规范，确保枪机、球机合理搭配。（责任单位：市委政法委、市公安局、市城市管理局、市住建局、市民政局、市应急管理局、市生态环境局等）

完善视频监控联网平台。优化视频监控联网平台，建立全市一体的跨部门视频图像信息共享机制和技术标准体系，加强视频图像收集、分析、处理和管理能力建设。加大对公安一二类视频资源、政府部门视频资源、行业视频资源、社会面视频资源等的整合力度，加快视频联网共享应用。（责任单位：市委政法委、市公安局、市城市管理局、市住建局、市民政局、应急管理局等）

开展视频大数据分析利用。强化多源异构视频数据汇聚能力、计算能力和处理能力，建设卡口、案（事）件、重点人员等视频相关数据库，加快车辆特征识别、人像比对、行为分析等智能分析技术应用。加快智能前端部署，提供视频信息关联查询、检索、比对等智能化服务，实现对人员密集区域、重点场所、要害部位风险隐患的自动感知、预警防范以及特定目标的轨迹追踪，实现视频数据应用最大化，拓展视频监控大数据分析在反恐维稳、治安防控、安全生产、服务民生、生态环保、社会管理、重点行业安全监管等领域的实战应用。（责任单位：市委政法委、市公安局、市城市管理局、市住建局、市民政局、市应急管理局等）

#### 建设周期

2022—2023年

#### 统筹要求

视频监控联网平台应充分依托雪亮工程建设基础，统一标准，完善全市重点区域、重要点位的全面覆盖，逐步增加社会面视频资源的接入，并加强与城市数据大脑等市级共性平台对接。

### 专项6：网络安全提升专项

#### 建设目标

到2024年，统一安全管理工作机制和安全基础设施体系基本建立完善，建成网络安全态势感知与指挥调度平台，形成统筹多领域、多层面安全监测、智能分析和应急联动的安全防护体系，网络安全态势感知水平和应急处置能力显著提升。

#### 建设内容

统筹建设安全基础设施。统筹推进各类网络和信息安全防护设施与新型数字基础设施同步规划、同步建设、同步使用。按照“一个中心、三重防护”的要求，加强对全市关键数字基础设施、重要网络等的监测，定期对本市各类电子政务外网、政务专网、政务云、数据中心等关键信息基础设施进行网络安全检查，认真开展网络安全建设和整改加固，全面落实安全保护技术措施，实现重点行业、重点企事业单位全覆盖。加强对关键信息基础设施的统筹管理，支持建设新型安全服务平台，提高网络安全服务保障能力。加强网络安全风险信息的获取、分析和研判，对全市关键信息基础设施、重要网络等进行实时监测、分析、评估、预警，提高对重大网络安全事件的防范和处置能力。（责任单位：市委网信办、市政务服务和大数据管理局、市工信局、市公安局、国安局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

建设网络安全指挥调度平台。建设网络安全监测预警系统，加强安全数据的采集与共享，实现对网络安全综合态势、资产态势、脆弱性态势、威胁态势、业务态势、事件态势等六大态势的数据采集和可视化呈现。综合利用大数据、人工智能、威胁情报等技术，加强对智慧城市整体安全状态、威胁情况、安全数据等的分析与挖掘，实现对网络安全事件的智能分析、立体呈现、风险评估、监测预警，提高城市网络空间安全态势感知能力。建设网络安全应急指挥调度系统，结合网络安全监测预警系统的反馈信息，完善主动防御、攻防演练、指挥调度等功能，强化信息系统各环节的安全防护措施和安全管理要素，实现对安全事件的实时监测、及时响应和综合防护，建立动态更新的网络系统安全防护体系，提高对网络安全事件的主动防御能力。（责任单位：市委网信办、市公安局、市政务服务和大数据管理局、市工信局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

完善网络安全管理体系。加强安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理五个方面的管理体系建设，统一管理规范和技术标准，落实网络安全责任制，构建权责清晰、科学管控、保障有力的网络安全工作格局。推进全市安全技术体系、管理体系和服务体系的协调发展，制定安全管理制度，明确市级部门、县（市、区）、运营商、第三方等多主体安全责任，加强人员和安全工作流程管理。加强网络信息安全培训和宣传教育，推动安全运营的专业化和市场化服务，建立常态化、实战化、科学化安全人才实训制度和网络安全工作机制。（责任单位：市委网信办、市公安局、市工信局、国安局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕、各基础电信运营公司）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

安全基础设施建设由市级相关部门统筹推进，确保新型智慧城市和数字政府各场景下的信息化系统安全，实现感知层、传输层、存算层、数据层、应用层的安全能力全要素覆盖，提高城市网络安全防御水平。

## 行动二：数据资源红利化行动

### 专项7：数据资源建设专项

#### 建设目标

到2024年，全面建成人口、法人、电子证照、空间地理等基础库，满足各部门履行职责的共同需要。基本建成常用主题库，为政务服务、宏观调控、协同监管、应急指挥等提供数据支撑。

#### 建设内容

建立全市政务数据管理机制。建立南阳市政务数据标准体系，围绕数据资源采集、更新维护、共享交换、审核发布、分级分类管理等环节，制定各项管理办法、制度标准和实施细则，明确相关部门的角色、权责。强化数据从入库、清洗、加工、融合到应用的全生命周期管理，统筹数据采集汇聚工作，并按照统一标准清洗、校核、整合，促进数据质量提升，保障数据安全可靠。强化数据质量审查审核，探索建立完善的数据质量评估体系，保障数据的完整性和准确性。（牵头单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门）

建设数据资源池。整合南阳市各级、各部门数据资源，加快建设完善全市统一的人口、法人、空间地理信息、电子证照、经济监测、信用体系等基础信息资源库，加强基础数据更新维护。结合社会治理、民生服务、产业发展等领域需求，推进疫情防控、公共安全、卫生健康、生态环境、应急指挥、治安防控、基层综治、市场监管、城市部件、地下管网、城市管理、城市规划、政务服务、市民服务、智慧社区、科技服务、营商环境等领域主题数据库建设和医疗、教育、文旅、交通、金融、法律、突发事件等专题数据库建设。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市公安局、市市场监督管理局、市自然资源和规划局、市交通运输局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

加强与省和中央衔接，推动上级数据向下返还利用。加强市县统筹，人口、法人、电子证照等基础库全市统一建设，各区县直接使用。经济监测、信用体系等基础库由市级提出框架，区县更新数据。地理信息库由市级建设平台，区县更新地图信息。

### 专项8：城市数据大脑建设专项

#### 建设目标

到2024年，建成全市统一的数据中台，实现全市跨部门数据共享互操作；建成全市统一的应用中台，为各智慧应用提供共性应用支撑；建成全市统一的智能中台，各领域智慧应用能够实现快速上线和灵活部署；建成城市运行管理平台，实现对全市运行状态的全面感知、全局调度；建成领导数字驾驶舱，辅助领导掌握全局、科学决策。

#### 建设内容

建设数据中台。基于南阳市政务数据共享交换平台，建设完善数据采集汇聚平台和数据资源管理平台。加快政务数据、社会数据的集中汇聚，通过数据接口、网络爬虫、前置机或上级数据共享交换平台等方式，接入物联网、自建系统、上级垂管系统和互联网数据。提供库表、文件、接口等多种数据共享交换方式，按需设立交换节点或中间库，建设数据链路，逐步实现全市各领域数据、视频、系统、热线服务电话等信息实时共享。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门）

建设应用中台。依托省级平台，构建南阳市共性应用支撑体系，为各类信息化应用提供功能完整、性能优良、可靠性高的业务公共组件。建设统一身份认证系统，促进可信实名身份信息应用，为全市政务服务和协同办公应用提供统一的实名身份认证服务。对接河南省省电子证照库，丰富全市市电子证照的种类，提高电子证照的可信度和通用性，实现电子证照跨地区跨部门互信互认。按照省级统一规范，建设统一电子印章系统，提供统一的电子文档电子印章认证、数字签名认证和身份认证等服务，推动业务办理全流程电子化。开展统一非税支付服务，提供微信、支付宝、银联等支付入口，实现线上线下缴费一体化。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门）

建设AI（人工智能）中台。梳理公共服务、城市治理和产业发展领域各类应用共性业务需求和人工智能应用需求，建设共性业务支撑平台和人工智能支撑平台。汇聚整合计算机视觉、自然语言处理、语音识别等常用人工智能算法、开发环境及支撑工具，通过统一的开发部署和授权调用，为全市各部门各类智慧应用提供人工智能工具、资源及服务。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门）

建设经济运行大数据分析系统。汇聚农业、物流、中医药、制造业等重点领域的产业组织、生产能力、生产要素、市场竞争、资源环境等数据，兼顾投资、消费、就业、税收、财政、金融、能源等经济运行监测数据，构建经济运行主题库。建立经济运行大数据分析指标体系和模型，对经济运行情况进行深度分析、科学研判，汇集企业基础运营数据、互联网开放平台数据，对企业进行精准画像，根据“强链补链延链”的原则，智能推荐招商引资企业列表，帮助相关管理部门通过数据有效掌握本地经济运行、产业发展全貌。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市工信局、市发改委、市商务局、市金融工作局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

建设城市运行管理平台。依托数据中台、应用中台和AI（人工智能）中台，建设城市运行监测系统、联动指挥调度系统、领域分析研判系统，实现城市运行管理实况实时更新、多维展现，有效提升城市运行监控预警、应急响应和跨领域协同能力。融合当前和历史数据，制定城市运行关键体征指标体系，通过实时数据共享，对具有重大社会影响的事件、场景进行实时监测和集中展示，实现对城市运行和重要领域“全天候”“全方位”的动态感知。提供事件接报、事件态势研判辅助、事件预案处置参考、保障资源调度支持、事件处置总结评估等联动指挥功能，打造决策支持、应急调度和联动指挥等能力，通过协同相关业务部门，统一指挥、统一行动、统一资源调配，实现跨层级、跨地域、跨部门的指挥调度。以海量跨业务、跨部门数据为基础，以大数据挖掘分析为手段，对主题领域进行深度分析、预研预判，结果反馈至各部门业务应用，辅助科学决策。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市发改委、市应急管理局、市工信局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

建设领导驾驶舱。围绕政府年度任务目标，汇聚与目标完成情况测度所需的相关数据，利用大数据和统计分析技术，识别任务目标在推进过程中存在的问题，分析定位出现问题的成因原因，帮助推动责任单位优化改善，提升管理者的目标管理能力。针对互联网信息，形成按不同领域、不同主题、不同关键词、事件重要程度等多维度的舆情简报、分析报告、移动快报、图表等，为领导提供决策分析依据。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

全市统筹建设，支持各领域、各县市区运行态势感知与综合决策。所需的数据和能力支撑充分依托数据中台、应用中台、智能中台建设。

### 专项9：城市信息模型平台建设专项

#### 建设目标

到2024年，建成基于全球时空位置编码标准体系的城市信息模型（CIM）平台，形成南阳市数字空间信息底座，实现城市运行情况从宏观到微观、地上到地下“一图感知”。

#### 建设内容

建立时空位置编码体系。建设北斗卫星导航定位基准站，按需提供覆盖全市的米级、厘米级定位服务。依据全球时空位置编码标准体系，根据辖区人口、建筑物、城市零部件等要素的数量、类型和综合管理难度，将城市划分为若干个边界清晰、大小适当的网格单元，赋予每个网格单元网格剖分编，并对地理实体、城市时间等进行编码，实现城市部件标准化位置编码。建设泛在时空位置数据组织索引，通过构建全球时空位置编码索引，以网格编码为纽带关联全市多源空间数据，实现海量多域的泛在时空位置数据存储与多级索引。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市委政法委、市公安局、市民政局、市住建局、市自然资源和规划局、市城市管理局）

建设城市信息模型平台。依托时空信息云平台，以数字孪生为载体，以3DGIS（三维地理信息系统）和BIM（建筑信息模型）技术基础，汇集全市地理实体数据、地名地址数据、BIM（建筑信息模型）模型数据、三维地图数据等空间基础数据，并融合全市土地、建设、交通、市政、教育、公共设施等各类专题业务数据，打造城市信息模型平台，形成包含大小空间、二维三维、历史现状、静态动态等于一体城市信息底座。深化CIM＋(城市信息模型)应用，为城市规划、建设、管理提供宏观到微观多尺度分析功能，实现地下管廊管线、地上建筑物、市政基础设施等城市全要素生态资源数字化展示和模拟分析，以及地上地下城市运行情况“一图感知”，将传统静态的数字城市升级为可感知、动态在线、虚实交互的数字孪生城市。（责任单位：市住建局、市自然资源和规划局、市政务服务和大数据管理局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

全市统筹建设，实现市县两级应用，优先开展全市地理信息的更新与统一地图服务。

## 行动三：惠民服务便捷化行动

### 专项10：政务服务“一网通办”专项

#### 建设目标

到2024年底，南阳市政务服务事项办理实现标准统一、整体联动、业务协同，完善南阳市一体化在线政务服务平台功能，政务服务网上办理事项占比达95%。推动各部门业务办理系统应接尽接、政务服务事项应上尽上，实现与全省一体化在线政务服务平台的充分对接，“一网通办”能力显著增强。

#### 建设内容

优化政务服务网上办理流程。依据河南省《政务服务大厅建设管理规范》《政务服务事项规范》《政务服务事项办件及电子监察数据规范》等政务服务系列地方标准要求，梳理规范政务服务事项办理要素，实现同一事项名称、编码、依据、类型等基本要素在省、市、县三级统一。依托南阳市政务数据共享交换平台，加强电子证照在审批中的应用，推动数据共享核验，压缩办理环节、精简办理材料、缩短办理时限，实现更多政务服务事项的申请、受理、审查、决定、收费、咨询等环节网上全流程办理，支撑一件事涉及的多个事项网上并行办理。整合优化涉及多个部门、多个地区的事项办理流程，逐步做到一张清单告知、一张表单申报、一个标准受理、一个平台流转。依托南阳市政务服务平台，积极推进多证合一、多图联审、多规合一、告知承诺、容缺受理、联审联办、证照分离。通过系统整合、数据共享、流程优化、业务协同、全程监督，推动更多政务服务事项“一网通办”。运用大数据等技术对企业和群众反映集中的问题进行跟踪分析和综合挖掘，及时发现堵点、难点问题，优化政务服务流程。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

线上线下政务服务一体化。开展政务服务大厅智能化改造，提供互联网排队预约、智能客服、资料采集等智能化的服务体验。推进南阳市政务服务平台与实体大厅线上线下集成融合，实现“一套服务标准、多个渠道受理、一体化平台办理、多个渠道反馈”。推动政务服务事项清单、办事指南、办理状态、办理结果等相关信息在南阳市政务服务平台、移动终端、实体大厅、自助终端、政务网站等服务渠道同源发布。开发“宛快办”APP（移动应用）服务事项，提升“指尖可办”服务能力，加强与省移动政务服务门户“豫事办”APP（移动应用）资源对接，推动更多政务服务事项“掌上办”、“指尖办”。丰富多元化政务服务渠道，借助自助服务一体机、服务热线、政务微博，以及微信、支付宝等第三方社会化平台拓展办事渠道，推动基于市民服务平台、自助终端等政务服务入口和便民服务点全面向社区（街道）等延伸。积极探索5G、人工智能等新兴技术在政务服务中的应用，提供5G智慧语音引导、5G自助服务一体机、5G智能机器人等场景服务。基于线上线下一体化政务服务开展流量监控预警、在岗服务监管、可视化统计分析等，依据科学监管分析提升政务服务效能。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2023年

#### 统筹要求

政务服务效能提升专项依托全市政务一体化在线平台开展，全市各类政务服务统一接入“互联网＋政务服务”平台的基础上，各县（市、区）政务服务与公共服务渠道统一接入“宛快办APP（移动应用）”移动端平台，已建的移动应用逐步整合，打造南阳市政务服务与公共服务移动端的统一入口。

### 专项11：智慧教育建设专项

#### 建设目标

到2024年底，教育信息化基础设施有效夯实，教育信息资源云平台初步建完，管理服务能力持续提升。重点培育1—3个教育信息化2.0示范县（区）、50个省级数字校园建设标杆校。

#### 建设内容

提升教育信息化基础设施。建设完善全市教育城域网，实现全市中小学教育网络全连接，持续推进“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”。推进校园、图书馆、 实验（实训）室等学习场所的智能化升级与改造，加强中小学校教室计算机、一体化智慧黑板、录播设备等互联网教学应用设施配备，完善智慧教育基础应用。（责任单位：市教育局、市工信局、市政务服务和大数据管理局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

建设智慧教育云平台。推进市、区县、学校三级互联互通的一体化智慧教育云平台建设，实现统一用户、统一应用、统一认证、统一权限的“四统一”和单点登录。建设南阳“互联网＋教育”资源公共服务平台，建成本地特色的全市基础教育、职业教育等学习资源数据库，推进教育数据的互联互通，实现优质教育资源共建共享。汇聚第三方优质资源及应用，面向教育机构、老师、学生、家长提供一站式的教学服务。构建智慧高效的教育教学体系，推动学校教学、教育、教研及管理、资源建设等各个环节的流程数字化、管理高效化。促进教育治理能力优化提升，建设以教育重大决策问题、任务和需求为导向的教育决策支持服务系统，开展教育资源、空间利用、教学质量等的动态监测、建模分析和诊断评价，促进政府决策科学化、管理精细化。（责任单位：市教育局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

建设数字校园。推动大数据、人工智能、虚拟现实、增强现实、多媒体等信息技术在教学、管理、资源建设等环节的应用，推动教育教学方式、人才培养模式创新。推进机器人特色学校、双空间融合课堂、创新未来实验室、电子考场等新模式试点应用，推广模拟课堂、翻转课堂、空中课堂等教学新模式。配置涵盖教育教学全流程的智能工具，促进学情分析、教学设计、学法指导、学业评价等各环节不断优化。开展精准化、定制化教学，利用人工智能等先进技术对学生成长进行实时化、过程化跟踪监测，开展学情分析和效果评估，建立多维、精准、实时的学生成长档案，构建以学习者为中心的新教学模式。（责任单位：市教育局、市财政局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

智慧教育创新应用。鼓励大数据、物联网、3D打印、人工智能和虚拟现实等技术在教育教学教研活动中的创新应用，引导社会力量开发智慧数字教育软件与资源。开展新型教学组织模式研究，探索智能技术在众创空间、跨学科学习（STEAM教育）、创客教育等教育教学新模式中的应用。推进电子书包、数字教材、教案、课件、题库、错题集等在各级学校、各类学科的广泛应用。推进开放式网络课程开发、在线教育产品创新，打造终身教育服务体系。（责任单位：市教育局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

- 建设周期

2022—2024年

- 统筹要求

教育基础网络的升级应保证大用户量并发处理，并采用多种高可靠、高可用性技术保证关键业务的不间断运行和对非正常情况的可靠处理。智慧教育云平台应注意与省级平台实现资源互联互通，实现省级及本地优质教育资源共享共用。教育数据采集、共享应注意与全市数据资源共享工作充分衔接，按全市统一要求建立资源目录、共享目录、开放目录。智慧校园、智慧教室等建设应注重整体结构、数据标准、多系统资源互联互通，保证系统的相互统一、数据共享与互操作。智慧创新应用注意统筹规划，打通数据壁垒、促进集成运用。

### 专项12：智慧交通建设专项

#### 建设目标

到2024年，初步建成南阳市智能交通体系，道路交通智慧感知设施不断完善，智慧交通综合指挥调度平台基本建成，交通内部数据和应用系统全面整合，综合交通管理协调联动水平显著提高，交通信号协调控制联网达到100%。综合交通出行服务平台初见成效，交通信息服务实现全项整合，出行服务便捷程度显著提升。

- 建设内容

完善道路交通智慧感知设施。推动交通感知网络与交通基础设施同步规划建设，推动铁路、公路、水路领域的重点路段、航段，以及隧道、桥梁、互通枢纽、船闸等重要节点的交通感知网络覆盖。完善智能交通信号控制、高清电子警察、高清电视监控等基础配套设施部署，实时采集城市路网交通信息、车流量、人流量信息，识别特殊车辆信息。整合监控视频、前端智能感知设备数据，推进交通与交警、气象、旅游、应急、城市管理等部门数据共享和业务协同，加快运营商、社会企业和互联网数据采集，构建动态交通“一张图”。基于南阳城市信息模型平台，加快重要交通设施BIM (建筑信息模型)模型建设，逐步完善基于BIM (建筑信息模型)模型的交通设施建设全生命周期管理。(责任单位:市交通局、市公安局、市城市管理局、市应急管理局)

建设智慧交通综合指挥调度平台。完善并整合已有的“两客一危”车辆运输安全监控系统、非现场执法系统、GPS（卫星定位系统）智能化公交调度系统等，依托交通信息“一张图”建设智慧交通综合指挥调度平台，并拓展建设出租车监控管理、重点车辆管理、交通建设质量安全监督等功能，完善交通运行监测预警、交通综合业务辅助与决策、应急指挥调度、综合服务协调管理等功能。运用大数据、人工智能等技术开展交通综合分析，充分挖掘车辆行驶特征、公众出行需求、交通枢纽客流规模等，建立信号灯智能配时算法模型，在高峰时有效均衡交通流、缓解拥堵，增强城市交通疏导能力。开展交通大数据分析，推进交通、交警、城市管理、文旅等部门间业务协作，为城市路网及公交优化、消防救援优化、综合运输协调、交通安全应急、交通运输规划制定优化等提供智能决策支持。(责任单位:市交通局、市公安局、市城市管理局、市应急管理局)

开展综合交通智慧出行服务。整合全市多种交通信息服务门户，依托南阳市统一服务入口平台提供停车诱导、路况发布、交通事件、公交班次等交通出行信息服务。加强智慧公交服务，借助大数据分析、人工智能等技术提升公交智能化调度水平，建设智慧公交电子站牌，与智能化公交调度系统实现对接，为居民提供实时车辆运行信息和道路实时路况。完善智慧停车场配套的感知、联网、诱导等设施建设，加强充电桩统筹建设，实现道路泊位信息、停车场流量信息、停车场道闸信息等的综合采集。加强公共交通末端服务，有序推动共享电动车和共享单车投放。建设智慧停车管理服务平台，实现全市停车和充电资源统筹管理，通过停车诱导屏、APP（移动应用）等多种渠道发布停车信息，为市民出行停车提供实现车位/充电桩实时引导、智能支付结算等全流程服务。基于动态交通“一张图”开展用户停车行为的大数据分析，推广既有停车设施错时对外开放，科学分析停车设施供应需求，推广共享停车模式，有序增加停车位。(责任单位:市交通局、市住建局、市公安局、市城市管理局)

- 建设周期

2022—2024年

- 统筹要求

交通信息基础设施要按照全市统一标准建设，保证各类设施与物联网管理平台的接入。交通出行信息服务要与南阳统一服务入口实现对接。智能化公交调度系统、电子公交站牌、智慧停车管理服务平台等要与智慧交通综合指挥调度平台、城市运行管理中心实现数据互通、功能对接。

### 专项13：智慧养老专项

#### 建设目标

到2024年，建成全市一体的智慧养老综合服务平台，提供标准化的智慧养老服务。城乡街道（乡镇）、社区（村）三级养老服务中心覆盖80%以上。智慧养老综合服务水平显著提升，深化养老服务智慧应用，医疗、康养行业业务协同、整体联动的服务能力持续增强，形成线上线下一体化的智慧养老服务体系。

#### 建设内容

建设智慧养老服务平台。结合智慧社区建设，整合政府、市场和公益性养老服务资源，依托南阳市智慧养老服务平台提供“六助一护”（即助餐、助洁、助行、助浴、助医、助购及远程照护）“点菜式”就近便捷养老服务，加强对老人及其家属的普及推广。与社区综合业务平台实现对接，推进老年人口数据采集、养老补贴、养老服务、志愿者服务、养老机构、文体活动等各项业务的统一平台管理。深化养老服务智慧应用，鼓励公共服务机构、商业服务企业、社会组织等社会力量参与建设投资和运营，加强养老服务与社会公益服务的连接。(责任单位：市民政局、市卫健体委、市医保局、市人社局)

建立医养结合服务模式。完善各医疗卫生、疗养院等机构在就医、结算、康复指导、健康咨询、上门服务等领域一站式便捷服务通道。鼓励社会力量开发集成化的康养综合服务应用，推广远程健康监护、远程医疗、可穿戴设备等应用，面向老年人群开展健康检测、在线问诊、疾病预防、精准治疗、康复保健、慢病管理、疗养方案制定等医疗康养全阶段健康服务管理。(责任单位：市民政局、市卫健体委、市医保局、市人社局)

打造居家养老安全服务体系。结合智慧社区项目建设，鼓励第三方企业为高龄、独居、行动不便等居家老年人安装居家消防监控、门窗防盗监控、报警主机以及可穿戴设备、智能终端等，提升老年人的异常感知和紧急救援能力。成立由社区卫生服务中心、养老服务员、居委会、社区志愿者共同组成的居家养老服务应急救援组织，积极建立老年人群与子女、服务中心、医护人员信息交互通道，建立与110、120、119急救联动协作机制，为居家老年人群提供安全可控的居住环境。(责任单位：市民政局、市卫健体委、市公安局、市城市管理局)

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

智慧养老专项以民政局为主导，依托全市街道（乡镇）、社区（村）开展建设。按照规定程序通过公建民营、委托经营等形式交由社会力量运营。各县区要加大资金整合力度，加强养老服务补贴、养老保险、社会救助等制度的统筹衔接。

### 专项14：一码通住房城乡建设设专项

#### 建设目标

到2024年，全市实行一卡一码、卡码结合的居民服务一卡通，以“城市统一结算平台”为核心，线下以社保卡、线上以加载电子社保卡的统一支付码为载体，整合各类支付场景，结合公共服务大数据，统一身份认证体系，构建集身份识别、政务服务、公共服务、民生服务和移动支付服务为一体的智慧城市“一卡通行、一码通城”应用体系。

- 建设内容

建设居民一卡通服务管理平台、支付结算平台及其他子平台。对接河南省社会保障卡管理信息系统,依托人力资源社会保障部门设立社会保障卡发行渠道,实现统一的发行服务、身份认证、信息交换、接入控制、应用管理、业务调用等服务管理功能。完善居民一卡通在服务大厅、银行网点、自助设备、POS机（销售终端）、手机等渠道的受理环境建设和城市门户APP（移动应用）上线运行。实现交通、文旅、金融等应用的整合接入，促进跨部门信息、资源整合共享及为民服务业务协同，初步实现居民服务“一卡通用，一码通城”，方便市民享受各类公共服务和日常消费。拓展在小额支付、水电气暖通信缴费、商业消费、校园、就医、企事业单位一卡通等领域的信息服务与支付功能，建成覆盖全市交通、医院、学校、文旅、商业的居民卡综合社会管理和公共服务体系。(责任单位：市政务服务和大数据管理局、市人社局、市财政局、市医保局、市卫健体委、市教育局、市交通局、市文广旅局等)

- 3、建设周期

2022—2024年

- 4、统筹要求

一卡（码）通住房城乡建设设按照“政府主导，市场运作；整合资源，一卡通用；统一组织，强化协作；高效便民，保障安全；强化服务，创新管理”五项原则，以提高政府部门的服务质量和服务效率，方便市民生活为基本出发点，以需求为导向，以系统安全可靠为前提，分步骤推进，提高城市综合管理能力和社会公共服务水平。

### 专项15：智慧健康提升专项

- 1、建设目标

到2024年，全民健康信息平台数据实时更新、系统创新应用。医疗健康大数据中心基本建设完成，医疗健康数据多场景应用。医保办理速度明显加快，“三医联动”水平大幅提升。“智慧中医”加快建设，智能化服务能力显著提升。南阳居民全生命周期、一站式服务的健康管理体系初步构建完成，电子居民健康卡“一卡通用”基本实现。

- 2、建设内容

完善全民健康信息平台建设。推进市、县区、乡镇（街道）、村（社区）四级医疗机构数据接入平台，提高接入数据质量；促进各级医疗机构之间医疗服务、公共健康、基层卫生等系统数据互通与业务协同。完善平台支撑服务，推动统一便民服务、医学智能影像平台、医学辅助诊疗系统、医疗大数据安全等系统建设。探索平台创新应用，开发健康档案全息视图、电子病历共享视图、诊间智能提醒等模块化服务。（责任单位：市卫健体委、市医保局、市政务服务和大数据管理局、市人社局）

建设医疗健康大数据中心。按照全民健康信息平台设计架构，建设完善覆盖全市城乡居民、动态更新的全员人口信息、电子健康档案、电子病历和基础资源数据三大数据库，逐步实现居民、医疗机构、应急救治、医疗耗材、健康管理、养老服务、食品药品、中医药等健康医疗基础数据和公共信息资源的集聚整合。促进医疗健康数据跨层级共享，推动市、县区、乡镇（街道）、村（社区）四级医疗机构的医学影像、电子病历、检验报告等的数据互通、结果互认。推动医疗健康大数据应用，利用智能技术强化医疗服务评价、医疗机构运营、医疗安全、医药费用、医护人员执业等方面的综合分析、精准监管能力。（责任单位：市卫健体委、市医保局、市政务服务和大数据管理局、市人社局）

提升医保服务智慧化水平。推动完善南阳市医疗保障网络信息系统，建立健全经办速度更快、服务效率更高的医保经办体系。推动各领域业务场景数据“一次生成、多次利用”，实现线上线下服务衔接、前台后台分离、部门协同办理。依托政务服务综合平台，为公众提供集身份验证、线上预约、诊疗结算、检查结果查询、材料统采复用、医保余额查询等一体化服务，打通门诊就医“自付、个账、统筹”等各个环节。实现对参保人员伪造虚假票据报销、冒名就医、使用社保卡套现等欺诈骗保行为的精准识别、有效监管。（责任单位：市医保局、市卫健体委、市政务服务和大数据管理局、市人社局）

开展“智慧中医”建设。依托市医疗健康大数据中心，建设以中医电子病历、电子处方等为重点的中医健康医疗大数据库，充分发挥大数据业务关联、挖掘分析、趋势预测等功能，为智慧中医提供数据支撑和决策辅助。推动中医药与卫健数据共享、互联互通，开发智能中医管理平台，提供辅助诊疗、患者服务、医生管理、资源优化、精准营销等功能。创新服务模式，推进中医线上线下一体化服务、远程服务，建设互联网中医院，推动建立覆盖全市的中医药服务网络。（责任单位：市中医药发展局、市卫健体委、市政务服务和大数据管理局、市人社局）

实施“互联网＋健康”惠民工程。推进智慧医院建设，建设覆盖诊前、诊中、诊后的一体化智能医疗服务体系。探索“互联网医院”建设，引导鼓励互联网平台发展远程诊疗、在线咨询、家庭医生、药品网络销售等业务，构建南阳居民全生命周期、一站式服务的健康管理体系。探索“多卡融合”，加快推进南阳市56家二级以上公立医疗机构身份证、医保电子凭证、申报卡、电子健康卡（码）等的一体化融合，推进电子居民健康卡在实名挂号、诊疗检查、查询审核、住院、结算的“一卡通用”。加快推进市级远程医疗中心建设，实现上下级医院、多学科在线病例讨论和远程会诊，提升公众医疗服务普惠性。开展智能医疗创新应用，利用移动设备、智能可穿戴设备实现个性化健康管理，开展疾病智能预测、进行健康科普教育，打造人口全覆盖、生命全过程、工作全天候的居民健康信息服务体系。（责任单位：市卫健体委、市人社局、市医保局）

- 建设周期

2022—2024年

- 统筹要求

市级人口健康信息平台依托政务云建设。健康医疗数据应按国家、河南省相关要求建立完善的资源目录、明确资源共享和开放范围，加强维护更新管理，注意安全和隐私保护。医保系统应建立与国家统一的标准信息编码，实现与国家局、省局的无缝对接。智慧中医建设加强与南阳张仲景制药有限公司、河南淅川制药厂等企业的对接合作，推进医药大数据与医疗产业的深度融合。互联网医院建设参照国家相关政策文件。远程医疗中心建设依托国家远程医疗中心和省远程医学中心，对南阳医疗资源进行整合。

## 行动四：城市治理精细化行动

### 专项16：一体化协同办公专项

#### 建设目标

到2022年底，建成一体化协同办公平台，实现全面协调、规范运作、广泛覆盖的协同办公应用格局，有效提升政府各级各部门的办公效能与跨层级、跨部门的协作水平。

#### 建设内容

建设一体化协同办公平台。升级改造OA（办公自动化）系统，构建全市一体化协同办公平台，实现文件签批、公文流转、会议管理、通知发布、行政审批、即时通讯、考勤管理等功能，夯实政府办公的数字化、移动化支撑。应用电子印章、电子签名、电子文件密级标志等技术，实现数字化办公的全流程信息可溯与安全可靠。推进协同办公平台向县、乡、村级延伸，强化对跨部门重大项目协同管理等跨部门应用支持，实现部门之间的信息共享、文件运转、人员管理，推进“整体政府”业务协同。构建面向政府工作人员的统一服务入口，支持通过网页、移动端等多渠道登录，使办公平台更简便、易用。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市直各部门、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2021—2021年

#### 统筹要求

一体化协同办公平台应依托政务云建设。原则上各部门、各区县应使用全市统一的协同办公平台，可基于协同办公平台框架开发个性化、可配置、可调整的办公应用功能。

### 专项17：“一网统管”专项

#### 建设目标

到2024年，建成市、县（市、区）、街镇三级覆盖“一网统管”平台和“一网统管”综合指挥中心，实现数据充分共享、态势全面感知、趋势智能预判、决策科学精准、治理联勤联动，打造高效、精准、智慧的城市治理体系。

2、建设内容

建设“一网统管”平台。依托城市数据大脑，搭建“市、区（县）、街镇”三级覆盖一体化“一网统管”平台。市级平台以抓主体、组架构、定标准为主，强化全市业务应用系统整合、城市运行数据汇聚，赋能支撑部门和基层智慧应用。县（市、区）级平台以市级统一技术体系和标准规范开展建设，加强对本区县各类视频资源、感知设备、业务系统和公共数据等资源整合，提升对镇街、村居和网格的有效覆盖，重在连通上下、衔接左右，发挥系统枢纽和作战平台的作用。街镇平台以推动城市管理网格、环保网格、综治网格、警务网格等多格合一为抓手，强化基层综合执法和联勤联动的应用支撑，提升基层治理能力和效率。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕、镇街政府，市直各部门）

建设“一网统管”综合指挥中心。整合应急、综治、市场监管、110非警务、12319呼叫中心、12345投诉处置等业务中心，集成视频监控、物联感知、GIS信息、网络通讯等系统，推动城市管理、生态环境、应急、公安、交通等应急指挥和调度联动。依托视频监控联网平台、物联网管理平台，对管网管线、交通出行、公共安全、环境污染、旅游运行等城市基础运行领域进行全天候、立体化的实时监管，基于城市信息模型平台进行可视化展示，建设“一网统管”综合指挥大屏，实现城市运行“一图统览”。强化智慧运营管理物理载体支撑，建设集建设运营管理、综合管理应急指挥调度大厅、政务云底座数据中心机房于一体的智慧城市综合运营管理中心。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕、镇街政府，市直各部门）

3、建设周期

2022—2024年

4、统筹要求

加强标准规范建设，在统一架构下开展各级平台建设，依托城市数据大脑，实现城市信息模型平台、区块链服务平台、视频监控联网平台、物联网管理平台以及各业务部门应用平台与“一网统管”平台对接。

### 专项18：网格化治理提升专项

#### 建设目标

到2024年，形成市、县、乡三级一体化的网格化治理体系，实现“一网统管、一网多能”。网格化综合治理平台有力支持基层治理数据采集、事部件问题处理、治安防控、等业务开展，赋能全市精细化治理。

#### 建设内容

统一全市网格划分。摸排全市各部门、各区县已有网格情况，基于城市信息模型平台构建网格化治理“一张图”，推动“多格合一”，构建纵向到底、横向到边的“市、县、乡”三级网格治理体系，实现“多格合一”。完善网格数据全生命周期管理流程，梳理涵盖人、地、物、情、事、组织等要素的网格数据目录，建设网格综合治理数据库，支持通过网格员采集、政务数据共享与社会数据接入等方式获取网格数据，畅通对基层治理、疾控、交通等业务主管部门数据反馈渠道，为提升精细化治理水平夯实基础。完善网格化工作机制和规范，推进城市管理、综治、民政、党建、政务、环保、治安等非涉密业务与服务事项集成，明确网格工作事项、信息采集目录、服务管理事项等，实现“一网多能”，避免多头录入、多头对接、多头管理。构建由网格长、专职网格员、兼职网格员、网格志愿者等组成的网格员队伍，明确各岗位职责、考评要求等，规范网格员队伍建设。（责任单位：市社会治安综合治理委员会办公室、市城市管理局、市民政局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕)

建设网格化综合治理平台。构建全市一体化的网格化综合治理平台，对接城市管理、社区服务、党建、综治、民政、市民服务热线等业务，提供数据采集、任务派转、人员管理、考核评价等基础服务，实现市、县、乡三级纵向数据互通与横向业务联动，为打造高效政府提供关键支撑。构建综合治理监测指标体系，使用统计图形和数据列表等方式展示数据类型、地域分布、重点排序、时间规律等。开展网格大数据分析，对社会治安、矛盾纠纷化解等专题数据开展建模分析，挖掘逻辑关联信息，开展趋势预测，为全市社会综治业务提供决策依据。（责任单位：市社会治安综合治理委员会办公室、市城市管理局、市民政局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕)

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

开展“市、县、乡”三级协同的网格化治理，市级应统筹全市网格划分、数据采集管理、市直部门协调等工作，县、乡二级应分别在上级指导下完成网格治理相关工作。网格化综合治理平台应覆盖全市各部门（单位）、各区县，依托城市运行管理中心集中展示运行情况。

### 专项19：数字城市管理提升专项

#### 建设目标

到2024年，构建起沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理、公共服务监督和问题处置新机制，城市管理智能精细水平得到进一步提升，智慧城市管理平台对各类城市管理业务的支撑率达到96%。

#### 建设内容

建设城市管理数据资源库。依据城市管理部件和事件分类、编码标准，进一步明确事部件管理权属和责任，定期更新数字化城市管理部件、事件信息，完善城市管理事部件数据。依托市级数据资源共享交换平台，以城市综合管理服务评价指标体系为需求导向，推动住建、公安、环境、交通、自然资源等相关部门数据资源共享。建设包括城市管理基础、城市部件事件监管、城市管理行业应用、相关行业、公众诉求、舆情监测等数据的市级综合性城市管理数据库。（责任单位：市城市管理局、市政务服务和大数据管理局、市住建局、市公安局、市交通局、市民政局、市自然资源和规划局）

建设城市综合管理服务平台。拓展数字城市管理平台应用，加快5G全景型车载移动视频巡查、全移动统一APP（移动应用）终端、视频监控、无人机巡查、大数据分析、智慧12319呼叫中心、信息系统安全运维及备份系统、微信公众号上报案件子系统、数字化城市管理专项普查子系统、远程语音广播系统等拓展子系统建设。对接智慧市政系统、智慧环卫系统、智慧园林系统、智慧执法系统、城市停车管理、城市应急指挥、便民服务、社会公众服务平台、基层治理创新平台、智慧社区平台等与百姓生活息息相关的系统平台。建设基于大数据、人工智能的决策辅助系统，为城市治理提供决策支撑。（责任单位：市城市管理局、市住建局、市民政局、市应急管理局、市交通局、市公安局、市政务服务和大数据管理局）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

城市综合管理服务平台以现有数字城市管理平台为基础，推动数字城市管理平台拓展子系统建设，依托城市数据大脑，实现全市城市管理数据资源和视频资源汇聚共享，各县（市、区）数字城市管理系统建设在市级统一架构、统一标准下进行。

### 专项20：智慧应急建设专项

1. 建设目标

到2024年底，形成联动响应、市县一体的智慧应急管理格局，应急管理工作流程进一步优化，智慧应急平台综合展现、联动指挥、实时调度等功能有力支持应急业务开展，安全生产监管与消防安全管理信息化水平显著提升。

#### 建设内容

构建应急资源管理体系。完善应急通讯网络建设，部署市辖区内应急指挥信息网、物联感知网、卫星通讯网、无线通讯网络节点，夯实光纤链路、超短波通信、卫星视频通讯等应急通讯方式支撑。全面梳理全市应急保障重点物资储备、应急队伍、应急风险点建设情况与各部门应急信息资源情况，建立应急资源目录体系。优化应急预案管理工作机制，建立覆盖各单位、各行业的应急预案体系，支持以实战与模拟相结合的方式开展应急预案演练，提高应急决策的科学性和时效性。依托全市城市信息模型平台构建应急资源“一张图”，直观展示应急资源分布情况，为制定综合应急预案、优化救援方案等提供统一支撑。(责任单位：市应急管理局、市公安局、市交通局、市城市管理局、市卫健体委、市教育局、市气象局、市水利局)

建设智慧应急平台。整合接入公安、消防、城市管理、生态环境、市场监管、交通运输、气象、住建、自然资源、水利、教育、卫生健康、消防救援、地震减灾、矿山等部门应急信息资源，建设视频会商、应急物资全生命周期管理、应急预案管理、应急风险管理、应急队伍管理、应急指挥调度、仿真预测模拟、风险预测预警、数据分析总结等功能模块，融合应用大数据、物联网、人工智能等技术，实现应急资源的综合管理与实时指挥调度。为应急救援、协同作战等提供支撑。推进应急大数据分析，为全市应急管理工作提供事件分析、方案仿真模拟、灾害预警、指挥辅助等支撑。(责任单位：市应急管理局、市公安局、市交通局、市城市管理局、市卫健体委、市气象局、市水利局、市住建局、市自然资源和规划局、市生态环境局)

优化安全生产监管。构建危险源管理系统，监督全市企业及时上报危险源基本信息、类别、风险等级、应急救援情况等，对接信用监管部门，对隐报瞒报企业进行惩处。构建全市统一的安全生产监管数据库并定期更新，辅助动态科学监管危险源。构建安全生产监管平台，接入危险源视频监控信息、企业安全生产标准化运行情况等，开展对安全生产达标情况的查询统计分析等功能，支持企业自查自纠自改。开展线上线下相结合的安全生产培训，普及安全生产行政许可申请、双重预防体系、重大危险源、安全生产专家咨询、应急预案管理、应急救援管理等方面知识，提高各类生产经营单位的安全生产水平。(责任单位：市应急管理局、市场监督管理局、市工信局、市公安局、市交通局)

推进智慧消防建设。推广烟雾监测、温度传感、电气火灾监测等智能感知设施部署，实现对全市中小学、医院、车站、景区、高风险区域与重大火灾隐患单位等的消防安全监测预警。推进智慧消防平台建设，汇集所有联网单位地理、隐患、维保等信息，实施对各联网单位消防安全的全天候、实时动态监控。定期开展监测数据风险分析，为优化资源调配、风险评估、预测预报等提供决策依据。(责任单位：市公安局、市交通局、市应急管理局、市自然资源和规划局、市民政局)

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

依托应急指挥中心实现智慧应急平台的可视化。区县应急指挥中心应接入市级应急指挥中心，实现部门纵向互通、数据横向打通。各区县应在市级单位指导下开展各项业务，统一使用市级应急平台，原则上不新建应急管理、安全生产、智慧消防相关平台系统。

### 专项21：公共安全强化专项

#### 建设目标

到2024年，构建完善社会治安防空体系，重要区域人像卡口覆盖率达到100%。初步建成情指联勤实战综合平台，建立完善情指联勤制度，实现公共安全数据深度应用、警情舆情智能预警、指挥调度及时准确、实战行动高效精准。

#### 建设内容

完善社会治安立体防控体系。持续推进雪亮工程、平安乡村建设，对主要道路关键点、城镇道路交叉口、人员密集区、重点单位、要害部位、案件高发区域、治安复杂场所等监控摄像头进行高清智能化改造，根据不同应用场景，增加星光级高清摄像头、超低照度人像识别摄像头、电子卡口等智能监控设备布设，实现对人、车、物全面监控和智能分析处理。持续推动智安小区建设，探索区块链技术在智安小区应用，扩大智能车禁门禁应用范围，通过车禁门禁信息上链，提升车禁门禁安全性。实施“净边”工程，构筑技术侦控防线，完善南阳三道防控圈。（责任单位：市公安局、市民政局、市住建局）

建设情指联勤实战综合平台。优化公安大数据资源平台、一村（格）一警智能工作平台等智慧公安基础支撑平台，建设视频监控联网信息安全管控系统，加大对平台和应用系统整合力度，推动全市社会治安数据汇聚共享和智能分析，从社会治安、重点人员管控、舆情分析、智能研判等方面对全市公共安全运行态势进行分析和展示，实现警情、舆情、社情、敌情“一点式”呈现。构建以“警情＋警力”为基础的扁平化、可视化、动态化实战指挥体系，实现应急处突、节点维稳、活动安保等“一站式”指挥，打击犯罪、治安防控、社会治理等“一体化”调度，为跨层级、跨地区、跨警种合成作战提供有力支撑，打造情指行运行机制的“大脑中枢”。（责任单位：市公安局、市政务服务和大数据管理局）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

公安系统数据依托警务云集中汇聚到公安大数据中心，统一提供数据资源共享服务和能力中心共性基础性支撑服务。公安视频资源依托全市视频监控联网平台，为环境、城市管理、自然资源规划、住房城乡建设等职能部门提供共享应用。

### 专项22：自然资源执法监管专项

#### 建设目标

到2024年，建成“市-县-所”三级覆盖的自然资源综合执法监察监管平台，实现工作结果有记录、工作过程能跟踪，自然资源执法信息调取能力、督促检查能力、指挥调度能力、分析研判能力大幅提升，构建完善“早发现、早制止、严查处”的执法工作机制。

#### 建设内容

构建智能化综合立体监管体系。利用卫星遥感、无人机、高空视频监控、物联网等现代地理技术，实时采集自然资源数据信息，以“国土空间基础信息平台”数据库数据为基础，结合卫片（航拍）图斑、视频监控、移动终端动态巡查等数据服务，利用变化图斑自动检测、多源数据自动融合等技术手段对全域进行全天候网格化管理，通过信访举报、动态巡查、卫片执法、批后监管等功能，实现对土地“批、供、用、补、查”，以及矿产“批、采、探、储、查”等环节的全程监管，建立“天上看、地上查、视频探、网上管”的智能化综合立体监察监管体系。（责任单位：市自然资源和规划局、市政务服务和大数据局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

建设自然资源综合执法监督监管平台。围绕执法指挥调度、违法信息采集、违法行为处理、卫片执法检查、基础数据管理、综合统计分析等业务工作，推动各项自然资源执法业务信息连通、相互印证，推进综合执法监察监管平台向县、乡延伸，实现“市-县-所”快速三级联动，利用权限控制等技术方法进行土地网格化管理，实现工作结果有记录，工作过程能跟踪。构建面向全市自然资源工作人员的统一服务入口，支持通过网页、移动端等多渠道登录，使监察监管平台简便、易用。（责任单位：市自然资源和规划局、市政务服务和大数据管理局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

全市统筹建设，依托“国土空间基础信息平台”，实现市县两级应用。

### 专项23：“互联网＋监管”建设专项

#### 建设目标

到2024年，实现市场监管事项全覆盖、监管过程全记录和监管数据可共享、可分析、可预警。信用监管、市场主体全生命周期监管、网络交易监管等模式在全市范围推广。

#### 建设内容

构建市场监管数据库。完善市场主体登记、食药监、特种设备监管、知识产权、消费维权等领域市场监管信息资源标准规范，制定市场监管数据目录，推进上级系统数据本级留存，构建全市统一的市场监管数据库。推进面向信用监管、联合执法、市场主体全生命周期监管等领域应用需求共享市场监管数据，开展基于大数据分析的创新应用，提升精准化、协同化监管能力与预警预测预判能力。规范开展市场监管信息公示，向社会及时公开有关市场监管执法信息、投诉举报信息、违法失信数据和企业依法依规应公开的数据。(责任单位：市市场监督管理局、市发改委、市政务服务和大数据管理局)

推进“互联网＋监管”。完善“互联网＋监管”一体化平台功能，强化对监管事项清单管理等业务支撑能力。构建覆盖食品、药品、特种设备等的重点追溯产品清单，加强生产、流通、仓储、销售等各环节信息追踪，实现全流程环节信息可查，辅助事前预防、事中管理与事后追溯。建设网络交易监管信息系统，按照统一标准规范整合全市网络市场主体、电商平台、公众号等网络主体行为监管信息，实现监管信息推送、业务办理、任务执行、办案监管、联合惩戒、执法处罚、司法监督、跟踪反馈、统计分析、监测预警、效能评价、可视化展示等功能。推广信用监管，对接社会信用数据，归集各行业涉企信用信息，优化经营异常名录和严重违法失信名单管理，健全跨行业、跨领域、跨部门守信激励及失信联合惩戒机制。(责任单位：市市场监督管理局、市发改委、市政务服务和大数据管理局)

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

市级“互联网＋监管系统”应纵向对接国家、省级“互联网＋监管”系统，横向对接各部门已建监管业务系统，积极争取上级系统数据向下返还与本级留存。推进市场监管数据多领域共享应用，试点开展信用监管、网络交易监管等新型监管并逐步在全市范围推广。

## 行动五：生态环境宜居化行动

### 专项24：生态治理优化专项

#### 建设目标

到2024年，基本建成全市生态环境监测一张网，实现生态环境的大数据精准分析、溯源预判、数据自动预警和监管考核评价，构建全天候生态环境监管体系，实现生态治理“实时可见、即时可判、全域可控、全程可溯”。

#### 建设内容

生态环境监测“一张网”。强化物联网、5G、无人机、卫星遥感等数字技术在生态环境监测领域应用，推动全市环境空气、地表水水质、污染源等监测站点自动化升级，依托市级物联网管理平台，优化部署环境监测感知设备，提升对全市水、土壤、空气、污染源等生态环境要素全面管理、动态感知能力。强化南水北调中线工程水源地水质保护，完善丹江口库区及重点河流断面智能监测体系，构建南水北调中线水源地（库区及汇水区域）“空天地潜”四位一体的立体动态监测网。（责任单位：市生态环境局、市水利局、市气象局、市林业局、市政务服务和大数据管理局）

建设生态环境大数据分析平台。推进生态环境数据资源标准化建设，创新数据采集方式，扩宽数据获取渠道，规范数据采集标准，建立数据采集清单，明确数据采集主体，推动市环保、国土、水利、林业、交通、农业、建设等部门生态环境数据汇聚共享，提升对多源异构数据整合清洗能力，实现全市环境数据资源“一数一源、一源多用”。基于全市海量生态环境数据，充分利用大数据关联分析、大数据趋势分析、大气扩散模型、水质扩散模型、土壤污染模型等核心技术手段，建立生态环境数据分析、生态环境质量评价和生态安全预测预警模型，实现对生态环境和自然灾害的智能评估和预报预警，提升对生态环境预测预判、评估分析、监督管理和应急指挥水平。（责任单位：市生态环境局、市气象局）

建立生态环境综合监管平台。整合无组织排放控制监测监控系统、环境质量监测系统、污染源自动监控系统等现有系统，依托市级视频监控联网平台，推动蓝天卫士、雪亮工程、建筑工地扬尘、智慧河长、矿山开采等视频监控视频接入共享，建立覆盖河长、湖长、林长、田长的综合监管服务体系，在生态环境大数据分析平台的基础上，通过生态监管流程再造和业务整合重构，建立覆盖全市的“山水林田湖草”大生态智慧化综合监管服务平台，实现生态监管要素一张图、生态环境管理网格化、事件处置闭环化、巡查监管数字化、监测监控常态化、考核评估可量化、生态保护持续化的建设目标，大幅提高生态环境监督监管的效率和效果。（责任单位：市生态环境局、市林业局、市水利局）

- 建设周期

2022—2023年

#### 统筹要求

生态治理优化专项数据和能力支撑充分依托城市数据大脑建设。重点建设南水北调中线水源地（库区及汇水区域）“空天地潜”四位一体的创新立体动态监测网，强化重点河流断面智能感知设备布设，依托市级物联网感知平台，实现生态环境物联网数据全域联网。

### 专项25：智慧水利建设专项

#### 建设目标

到2024年底，水资源、水生态、水环境、水灾害感知监测能力与综合管理能力进一步增强，形成具有示范推广效应的智慧河道管理经验。

#### 建设内容

推进水利感知设备部署。逐步建立水利感知监测体系，应用遥感监测、水量监测、水质检测等方式，基于对大气水、地表水、土壤水和地下水监测、雨量监测、水文监测、蒸发及墒情监测等获取自然水循环的降水、蒸发、土壤墒情各环节信息；基于对水源监测、供水和用水监测以及排水监测获取供水链的水源、取水、供水、排水、处理、回用各环节信息，实现水循环全过程监测、全天候感知。推进水功能区监测、河流监测、水生态环境保护与修复监测、水土保持监测、河口水质监测和应急监测等，完善水环境监测体系。(责任单位：市水利局、市生态环境局、市城市管理局、市自然资源和规划局、市气象局、市水文局、市政务服务和大数据管理局、市住建局、市应急管理局)

建设智慧水利综合管控平台。围绕水资源、水生态、水环境、水灾害四水同治需求，构建全市一体化的智慧水利综合管控平台，集成对内管理、对外服务两大类应用。开展感知设备综合管理与运行智能诊断，实现大中型闸门等设备的远程控制。面向企业、公众等服务对象，集成事项审批，行政服务等业务，提供事项公开、信息查询、汛情预警发布等服务。完善供水管理、水生态治理、水资源管理、水利工程管理、规划计划、后勤管理等信息化支撑工具，提高水资源管理调度能力，促进实现水利现代化。（责任单位：市水利局、市生态环境局、市政务服务和大数据管理局，各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

提升河道管理信息化水平。优化完善河长制信息系统，支持根据GPS（卫星定位系统）数据自动生成巡河数据等功能，开展“电子化巡河”，实现各级河长在线巡河、实时记录和智慧管理。依托门户网站、APP（移动应用）等多种渠道，提供各级河长管理的统一入口。（责任单位：市水利局、“河长制”工作成员单位，各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

实现市级各平台系统与上级系统的纵向对接、数据互联互通，区县不自建信息系统。推进与气象、城市管理、公安等部门的设施共建共享与数据交换。

### 专项26：智慧林业建设专项

#### 建设目标

到2024年底，林草资源、生态保护红线、病虫害、森林防火感知监测能力与综合管理能力进一步增强，形成具有示范推广效应的智慧林业管理经验。

#### 建设内容

构建林草资源“一张图”。建设林草资源主题数据库，包括森林资源数据、林地变更数据、草地数据、湿地数据、森林防火数据、森林公园数据、自然保护区数据、古树名木数据、林木种质资源数据、森林病虫害发生防治情况数据等。基于全市地理信息服务“一张图”搭建南阳市林草资源“一张图”，叠加各主题图层，将林木采伐、征占用林地、造林更新、森林火灾、森林病虫害、森林抚育、森林公园区划、林地落界、公益林管理、天保林管理、生态红线管理等林业生产经营管理活动和林业区划成果统一在林草资源“一张图”中进行矢量化，实现林草资源“一张图”管理，全面系统掌握全市林草资源状况。(责任单位：市林业局、市生态环境局)

推进林草生态网络感知设备部署。基于遥感监测、无人机监测、远距离红外热成像监测、地表火监测、生物多样性监测、病虫害监测、视频监控、AI（人工智能）语音柱、云广播等，建立空天地立体化林草生态网络监测感知体系，实现林草生态信息的全方位、全天候监测感知、病虫害及林火早期预警。(责任单位：市林业局、市生态环境局、市城市管理局)

建设智慧林业云平台。建设以林长制为核心的南阳市智慧林业云平台。基于林草资源“一张图”，利用“互联网＋”、卫星遥感、大数据、云计算、物联传感、视频监控、无人机等技术，建设林草资源源头管理体系、林草资源变化监测体系、森林防火监测体系、林业政务管理体系以及林业民生服务体系，通过感知化、物联化、智能化的手段，形成林业立体感知、管理协同高效、生态价值凸显、服务内外一体的林业发展新模式。(责任单位：市市林业局、市生态环境局、市水利局、市城市管理局)

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

实现市级各平台系统与上级系统的纵向对接、数据互联互通，区县不自建信息系统。推进与自然资源、生态环境、水利等部门的设施共建共享与数据交换。

### 专项27：智慧社区建设专项

#### 建设目标

到2024年，重点社区和老旧小区的信息化基础设施建设水平显著提升，社区综合管理平台和社区服务综合服务平台基本建成，形成全市普及的智慧社区管理服务体系，探索建立多元参与的智慧社区运营模式，在全市推广建设经验。

- 建设内容

社区基础设施智能化。提升社区无线宽带覆盖和服务能力，完善物联感知网络及设备部署，鼓励开发商、物业公司等社会主体在已建和在建社区加快布设智能分析摄像头、智能门禁、智能垃圾箱、智能安保机器人、智能烟感、智能电梯、建筑节能部件、智能抄表、智慧停车设施、社区电子大屏等感知设施。加快社区智慧生活设施配套建设，探索建立政府支持、企业主体、市场运作的智慧社区建设和运营模式，鼓励社会企业、开发商等增加生活服务类、娱乐休闲类等智慧设施布局，加快智能快递柜、生鲜盒子、自助直饮水机、智能健身器材、智能家居、智能配送机器人、生活服务自助终端等在智慧社区试点的推广部署，提升智慧社区智能硬件设施和智能产品的应用水平。(责任单位：市住建局、市民政局、市公安局、市城市管理局、市住建局)

完善智慧社区综合管理服务信息平台。接入社区智能感知设备实时数据，推动公安、环保、民政、卫健等部门数据接入，开展人工智能、大数据、物联网、5G、区块链等技术在社区治理服务中的应用，实现对社区人口流动、垃圾分类、环境卫生、车辆出入、楼宇运行、社会治安、矛盾纠纷等社区综合运行情况的实时可视化展示、智慧化管理，为相关部门提供社区基础信息的查询、统计、分析等服务。按照统一的数据采集目录与标准，规范采集员对社区的人、事、物、组织等基础数据的统一采集、分类上报。在试点社区针对水、电、气、消防、安防等部署不同种类的物联监测终端，制定物联数据接入、传输、集成标准，开发家庭安防、用电安全、用气安全、用水安全、消防安全、安全生产等子系统，形成立体化、动态化的社区安全监测和管控体系。(责任单位：市民政局、市住建局、市公安局、市城市管理局、市环保局、市应急管理局)

深化智慧社区一站式服务。基于“互联网＋政务服务”业务下沉，梳理政府部门下沉至社区的政务服务事项，实现数据接轨承接，在社区推广部署高度集约、智能化、多部门协同使用的政务服务一体机，优化办事流程，实现公共事务通办、联接联办，支撑基层政务服务事项就近办理。依托南阳市公共服务统一入口，集成集政务服务、生活服务、商业服务等于一体的线上线下一体化的智慧社区综合服务资源，加快城市综合服务向社区下沉。规范引导各类企业、社会组织等依托公共服务统一入口为社区居民提供“实时在线”的个性化服务，对政务信息查询、物业管理、医疗卫生、租房、家政、生活缴纳、气象信息、入学信息查询、法律顾问、停车服务等社区公共服务进行一站式信息推送和智能化服务。充分利用物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术深入拓展智慧社区服务应用，鼓励第三方企业开发建设生活信息发布、搜索、交易等应用，提供家政、配送、教育、健康、养老、配送、智慧楼宇、智慧家庭、停车诱导等增值服务。(责任单位：市民政局、市政务服务和大数据管理局、市医保局、市人社局、市公安局、市城市管理局)

- 建设周期

2022—2024年

- 统筹要求

智慧社区的智能感知终端建设要符合全市统一感知设备标准与智慧应用标准，并接入全市统一的物联网管理平台。智慧社区服务资源与统一城市服务平台入口实现对接，各社区原则上不再单建服务平台。县（市、区）政府和街道（乡镇）依据全市总体规划方案统筹规划本区域建设，以“政府支撑、企业主体、市场运作”为主，动员全社会力量广泛参与，扩大社会合作，在智慧停车、智慧家居、公益文化服务、社区商圈等领域打造亮点应用，鼓励各社区开展各具特色的智慧社区试点建设，相关社区综合管理平台统一接入南阳市城市运行管理中心。

## 行动六：产业发展数字化行动

### 专项28：企业服务提升专项

#### 建设目标

到2024年底，建成领导辅助决策系统，实现对全市宏观经济运行情况的准确把握。惠企服务平台建设完成，企业画像准确程度较高，，实现涉及企业的政务服务和信息服务集成，打造24小时在线的对企服务，企业管理服务协同创新高效。建设南阳智慧招商大数据管理系统，开发智慧招商手机服务系统，实现覆盖面广、功能强大、信息丰富的招商引资和投资促进服务，招商服务工作成效大幅提升。金融服务共享平台南阳分厅建设完成，为企业提供便捷的线上金融服务渠道。信用信息共享平台建设完成，向政务系统、社会主体提供多样化的信用产品及服务。

#### 建设内容

建设惠企服务平台。建立完善的企业数据档案，依托市政务云的法人单位基础信息库，包括企业经营、资质、纳税、社保、信用等信息，开展与省信用管理平台、各委办局相关信息的数据共享。汇聚工信、发改、财政、金融、税务等各部门政策信息，基于企业数据实现精准分析、精准推荐，对平台注册企业建立画像，针对企业类型、办理业务情况进行智能化分析，实现“千企千面”，政策及服务精准推送。建立面向企业的事前事中事后服务体系，面向企业提供政策发布、项目申报、在线报税、社保缴纳等功能。建立健全产业企业运行监测体系，通过对关键指标数据的采集和数据间的关联分析，实时监测产业运行态势、企业经营数据、招商引资进度、产业链上下游资源等。基于对企业的服务与监测数据，开展决策辅助应用，支撑规划制定、政策出台、服务优化与日常管理等业务开展。（责任单位：市工信局、市发改委、市商务局、市金融工作局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

建设智慧招商平台和大数据管理系统。搭建精准招商平台，在现有招商项目库、产业资源库、土地储备库、产业政策库等基础上，建设智慧招商大数据管理系统。利用5G、VR(虚拟现实)等新技术，建设“5G＋VR(虚拟现实)”全景沉浸式招商平台，对可使用的土地、楼宇、厂房等信息进行立体化展示，实现招商企业资源需求的供需匹配。对全市已有产业经济的产业类型、规模大小、诚信等级等进行可视化综合展示，提高产业经济管理、产业结构分析、地缘布局规划等业务的智能化水平。创新招商引资方式，开发智慧招商手机客户端服务系统，发挥投资商、中介组织和企业在信息渠道、商务渠道等方面的优势，加强与企业招商合作和对接，提升以商引商、二次招商水平。紧扣产业链，瞄准中医药特色产业、数字经济、智能终端等领域，深入开展产业链招商、上门招商，加快引进一批有助于产业结构优化、促进动能集聚发展的优质项目。（责任单位：市招商促进局、市工信局、市发改委、市金融工作局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

持续提升对企智能综合服务能力。建立统一的数据采集和储存标准，对南阳市投资、消费、就业、税收、财政、金融、能源等领域的数据进行标准化处理。建设金融服务共享平台南阳分厅，归集工商、税务、养老、电力、信用、不动产等多部门数据，提供线上贷款服务，方便企业在平台从申请到获贷全流程网上办理。建立领导辅助决策系统，发挥南阳“城市数据大脑”实时感知、智能分析、辅助决策的能力优势，对采集的各领数据进行挖掘、分析和可视化展示，提供对南阳市经济运行趋势的准确判断，达到为政府制定企业精准扶持、科技研发创新、优化产能结构政策提供可靠支撑的目的。精准绘制南阳市产业链数字图谱。（责任单位：市工信局、市发改委、市商务局、市金融工作局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

社会信用信息共享平台升级。归集市场主体基本数据、投诉举报、执法监管、法律诉讼等公共信用信息和金融机构、企事业、社会机构等市场信用信息，与省信用信息共享平台、金融信用信息基础数据库、国家企业信用信息公示系统（河南）以及其他重要业务应用系统实现互联互通、信息共享，持续迭代完善信用信息的质量，健全信用档案，全面应用于行业准入、融资、招投标、政府采购、财政补助、工程建设、劳动监察、资格考试、社会保险、社会救助等领域。（责任单位：市发改委、市工信局、市商务局、市金融工作局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

本专项由工信局牵头组织，协调市发改委、市政务服务和大数据管理局、市招商促进局、市金融工作局、市科学技术局等部门提供支持等。建立企业数据库，搭建惠企服务平台、招商平台、社会信用信息共享平台所需的数据资源、网络设施、计算能力由市政务服务和大数据管理局统筹，协调相关企业配合实施。

### 专项29：数字产业培育专项

#### 建设目标

到2024年，基本形成大数据产业集聚生态，实现一批大数据骨干企业和项目落地。

#### 建设内容

大力发展大数据产业。推动新的大数据产业园区建设，以大数据产业园为基础，吸引大数据产业上下游优势企业入驻，快速集聚大数据采集、存储、管理、加工、服务等产业链各类企业，促进产业集聚发展。推动大数据与交通、物流、金融、电子商务等行业的深度融合，打造一批大数据＋行业亮点应用。支持企业开展设备、产品及生产过程中的数据自动采集和汇聚分析，在相关行业数据标准化、数据获取、数据存储、数据挖掘、数据交易、数据消费等方面，构建南阳市大数据产业创新生态体系。优先推进农业、物流、中医药、制造业等领域建立产业主题数据库，加强产业数据分析、数据挖掘能力，推动大数据与产业深度融合。（责任单位：市政务服务和大数据管理局、市工信局、市发改委、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

巩固提升智能终端产业。依托高新区、光电产业集聚区、卧龙综合保税区、产投集团光电产业园，加大与智能终端龙头企业的合作力度，进一步扩大智能终端整机制造规模。加强新型智能终端产业发展，聚焦垂直行业和特殊群体应用需求，加快发展车（船）载智能终端、VR/AR/MR/全息终端、消费机器人、工业机器人、智能可穿戴设备和5G泛智能等新型智能终端。根据市场需求推动生产工艺升级与产能提升，支持集成电路封装、测试生产线建设，推动集成电路配套设备、材料产业做大做强。（责任单位：市工信局、市发改委、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

数字产业化发展的所需数据资源、网络设施、计算能力等充分依托城市超级大脑建设。工信局会同其他部门、园区协调统筹数字化产业的发展布局、产业支持、标准建设、投融资等。市政务服务和大数据管理局负责提供所需要的数据资源、基础设施和技术支撑，引导各产业园和相关企业的制造生产数据、行业应用数据等数据资源的供需对接与开发利用。

### 专项30：建筑业数字转型专项

#### 建设目标

到2024年，基本形成南阳市“多主体协同、全过程在线、云服务方式”的信息化发展模式，初步实现建筑业行业监管和服务线上化。智慧工地建设形成分级标准，新建工地的智慧化监测覆盖率提升，BIM（建筑信息模型）系统在建筑行业实现深度应用。

#### 建设内容

加快建筑业行业监管和服务信息化建设。构建建筑业“规建管服”一体化管理平台，围绕建筑业多参与单位、多阶段、管理复杂性等特点，实现建筑业信息管理和服务全过程化线上化。联合南阳市建筑业协会，推进行业诚信管理信息化建设。推进完善数字化成果交付体系，建立设计成果数字化交付、审查及存档系统，推进基于二维图的、探索基于BIM的数字化成果交付、审查和存档管理。提升工程监管信息化水平，强化BIM（建筑信息模型）、大数据、智能化、移动通讯等信息技术在工程质量、安全监管等方面的应用。加快建筑产业数据信息资产化，通过电子档案系统和支撑工具，将传统建设工程资料转化为建筑信息资产。（责任单位：市住建局、市发改委、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

推广智慧工地建设。构建智慧工地分级评价标准，依据不同的智慧化程度给予企业补贴。以头部建筑企业为突破，以大型在建工地为主体，推广智慧工地建设。引导企业深化BIM（建筑信息模型）、大数据、智能化、物联网等技术的集成应用，完善建筑工地智慧监管系统，提升工地能耗、空气、粉尘等实时监管能力。提升智慧工地设备共享水平，以智慧工地智能设备模块化组建、租赁等形式，降低智慧工地建设成本。推动装配式建筑一体化智能化管理，加速绿色建筑与碳中和的技术推广，加快建筑业绿色化智能化转型。（责任单位：市住建局、市发改委、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

以市住建局作为牵头单位，完成相关标准的制定，提升行业监管和在建工地智慧化监测水平。适当发挥南阳市建筑协会作用，以便将建筑业数字化智慧化理念和经验进行传播推广。

### 专项31：智能制造赋能专项

#### 建设目标

到2024年，工业互联网平台加快建设，在能源材料、冶金建材、绿色食品等行业开展智能化生产，在生物医药、装备制造行业、汽车等行业开展网络化协同，在服装等行业开展个性化定制，推进企业及生产装备90%“上云上平台”，初步实现全市工业领域由智能化改造向智能制造的转变。

#### 建设内容

加快推进智能制造。依托高新区、产投集团光电产业园，加快研发和引进适配的智能传感与控制装备、在线检测与装配装备、可视化柔性装配装备、设备全生命周期监控检测诊断装备、车间智能化成套装备等先进制造装备，探索在柔性化自动化生产线引入5G云化机器人，推动生产线的数字化改造，建设数字化车间、智能工厂。积极推进工业互联网标识解析二级节点建设，加快推进全市“企业上云”行动，鼓励企业加快建设智能工厂，实现从信息化向智能化的迅速过渡，开展智能制造示范试点，围绕流程制造、离散制造领域开展智能工厂、数字化车间建设，打造一批产业集聚区示范园区，培育综合性、行业性工业互联网平台。（责任单位：市工信局、市政务服务和大数据管理局、市发改委、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

推动制造业高端化。引导本地工业企业加强云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴前沿技术应用，深耕“两化融合”，加快推动工业企业数字化、网络化、智能化转型升级。围绕生物医药、能源材料、装备制造行业等主导产业，开展智能制造示范试点。深化工业互联网试点建设应用，推动高端制造业和现代服务业深度融合，积极培育制造业产能共享、循环经济等新模式、新业态。培育推广个性化定制、网络协同制造、众创众包等智能制造新模式。大力发展机器人产业，推动制造业、安防业、服务业等领域“机器人换人”。（责任单位：市工信局、市发改委、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

智能制造赋能专项所需数据资源、网络设施、计算能力等充分依托城市超级大脑建设。工信局会同其他部门、园区协调统筹数字化产业的发展布局、产业支持、标准建设、投融资等。市政务服务和大数据管理局负责提供所需要的数据资源、基础设施和技术支撑，引导各产业园和相关企业的制造生产数据、行业应用数据等数据资源的供需对接与开发利用。

### 专项32：特色产业壮大专项

#### 建设目标

到2024年，中医药产业、花卉产业、玉雕产业等一批南阳市特色产业实现提质转型和数字化升级，在国际国内品牌美誉度和竞争力实现突破。其中，中医药产业，中医药生产和加工环节的数字化水平明显提升，构建区域级数字中药交易平台并投入使用，医圣祠文化园全面数字化转型。花卉苗木产业和玉雕产业数字化转型取得显著进展。

#### 建设内容

推进中医药全产业链的数字化转型。发挥张仲景产业园、南阳市中药产业园在中医药产业数字化发展载体功能，深化物联网、大数据等数字技术在中药种植环节的应用，围绕大田环境监测、实时数据传输等功能，提高中药作物的标准化水平与初级产品质量。以南阳张仲景制药有限公司、河南淅川制药厂等重点企业为突破口，持续提升中医药生产数字化水平，发挥河南省中医药强省建设促进联盟优势，向待转型和转型中企业提供经验。发挥区块链技术优势，依托宛西制药药品质量检测能力，集合电子交易、质检、质量追溯等功能，在定向定量药品生产、药品防伪等细分领域探索使用区块链技术，加快推进数字技术与生物技术融合发展，推动中药制剂的高端化发展。建立区域级数字中药交易平台，实现线上线下一体化发展。制定医圣祠文化园数字化改造整体方案，应用人工智能、AR（ 增强现实）、VR（虚拟现实）等技术，提升中医药景区游客体验。（责任单位：市中医药发展局、市工信局、市市场监督管理局、市文广旅局）

加快花卉苗木生产流通等环节数字升级。以南阳市新生花卉苗木培育基地、南阳万花园花卉基地、南阳宛西玉兰花卉基地等大规模花卉苗木为突破，推广物联网技术应用，提升培植过程中的数字化智能化环境控制、监测水平。构建区域级花卉苗木交易平台，实现花卉苗木信息、资源、技术、市场的共享，实现线上产品展示推介、行业动态信息、产品。归集花卉苗木产业大数据，对数据进行深度分析，将成果作用于产业政策制定、国际国内市场开拓等领域。（责任单位：市农业农村局、市政务服务和大数据管理局、市发改委、市工信局）

推进南阳玉雕产业数字化转型。以卧龙区、镇平县的玉雕集聚区为载体，优先引导鼓励规模大的企业引进数字化生产线，应用数字化生产工艺，实现玉雕产品定制化、个性化、精细化生产。扩大“玉雕＋电子商务”覆盖面，持续指导玉雕商户利用线上手段，扩展国际国内两个市场。推广复制已有经验，引导增设淘宝、抖音、快手等直播基地，有效利用网络直播等线上平台，传播玉雕文化，宣介玉雕产品。（责任单位：市工信局、市发改委、市商务局）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

中医药产业数字化转型由中医药发展局统筹推进，在重点企业的选取、数字化转型路径、数字化转型经验传播等方面发挥作用，市发改委、工信局以及其他委办局提供支撑，在项目审批、建设资金、信息基础设施等方面提供支持。医圣祠文化园整体数字化改造由市文旅局牵头，整体方案的制定需要由专业的咨询机构承担，市工信局、各大运营商等提供方案支持。花卉苗木产业数字化转型由农业农村局牵头，市政务服务和大数据管理局、市发改委、市工信局等委办局提供支持。玉雕产业数字化转型由工信局牵头，市政务服务和大数据管理局、市发改委等委办局提供支撑。

### 专项33：智慧园区建设专项

#### 建设目标

到2024年底，新兴产业专业园区、主导产业专业园区、特色产业专业园区基本建成，园区制造业数字化、智慧化转型取得明显成效。园区主导产业、高新技术产业和特色产业增加值高于全市平均增速5个百分点，智慧园区建设在全省处于领先地位。

#### 建设内容

强化智慧园区新型信息基础建设。推进5G、物联网、卫星通信基础设施建设和布局，加快新技术的落地应用。在2024年底实现园区视频监控全覆盖，根据园区需求合理布局物联感知设备，完成对交通灯、路灯等设施的智能化改造。通过智慧设施对园区数据进行采集整合，建设形成智慧园区“一张图”。联合卧龙电气、中光学集团等核心企业共同打造产业数据和企业服务平台，实现对园区产业链上下游企业的生产监测、企业公共服务、园区运营管理一体化。（责任单位：市发改委、市工信局、市交通局、市城市管理局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

建设智慧园区综合管理平台。从提升园区产业发展质量和优化园区运营两方面推进园区管理智能化建设。打造园区产业数据中心，对园区内各环节、企业的运行情况进行分析和可视化展示。准确分析园区经济形势和产业发展的短板和优势，优化项目建设规划，紧扣南阳市“一新一主一特”产业发展模式，优化产业链上下游资源分配，促进园区内企业产能共享、合作创新和协同发展。打造智慧安防体系和智慧监测体系，利用物联感知设备采集园区人员和车辆流动、环境变化等信息，设立智慧门禁系统、智慧停车系统、能耗监测系统，打造安全、环保的新型智慧园区。（责任单位：市工信局、市发改委、市政务服务和大数据管理局、各县〔市、区〕人民政府〔管委会〕）

#### 建设周期

2022—2024年

#### 统筹要求

市工信局牵头组织，协调市发改委、市政务服务和大数据管理局等部门提供资金支持和技术研发支持等。专项所需的数据资源、网络设施由市政务服务和大数据管理局牵头，同时协调移送、联通等运营商推动5G等网络基础设施建设。涉及的企业、行业分布在不同园区，相关工作由各园区管委会具体组织实施。

# 三、保障措施

## （一）加强组织领导

依托南阳市新型智慧城市和数字政府建设领导小组（以下简称领导小组），进一步完善领导小组工作机制，理顺管理体制和协调机制。领导小组负责组织制定南阳市新型智慧城市发展战略、政策措施、审核批准工程实施计划，统筹推进全市新型智慧城市、数字政府、数字经济等信息化领域重大问题协商。领导小组办公室设在市政务服务和大数据局，负责相关建设项目管理，核审各领域规划方案，根据领导小组意见制定相关政策，推进相关项目落地实施。推动市县区协同，强化对各级新型智慧城市建设指导，实现信息平台、业务系统、数据资源等高效协同。支持县域特色发展，为各区县新型智慧城市和数字政府特色项目建设提供资金、政策、技术等方面指导和支持。

建立专家咨询机制。充分发挥高校、科研院所和专业企业的高层次人才在智慧城市建设中的作用，加强与国内外重要智库资源和技术先进的第三方合作，成立南阳市新型智慧城市和数字政府建设专家委员会，参与智慧城市领域重要政策制定、重大课题研究等，开展重点工程、重要项目建设方案的评审，为南阳市新型智慧城市和数字政府建设提供外部智力支持。发挥南阳市大数据研究院人才培育和创新研究作用，承担智慧城市建设过程中的技术攻关、标准编制、人才培养等工作。

完善项目管理机制。制定南阳市新型智慧城市和数字政府建设、运营、监管闭环管理的相关管理规范和制度。完善《南阳市政府投资信息化建设项目管理办法》，推动智慧城市和数字政府建设项目统一归口管理，形成涵盖项目评估论证、立项审批、招标采购、过程监理、工程验收、项目考核、资金管理、审计监督等全流程，科学规范的项目管理制度体系。强化涉及信息化的项目投资、建设、运行维护经费与数据资源共享开放的协同联动，确立“数据共享开放”在各个阶段的“一票否决”机制。

## （二）强化建设运营

设立市大数据中心。按照统一机构、统一规划、统一支撑的要求，整合各部门现有信息化支撑机构和人员，成立南阳市大数据中心，承担市、县两级公共数据的数据管理、数据治理和数据安全，需求分析、技术管理和项目管理工作。充分发挥市大数据中心技术优势，承担全市智慧城市公共综合信息体系的建设、技术支撑和维护任务，做好各领域业务流程分析、数据融合和大数据分析任务。

开展专业化建设运营。建立政府部门主导应用需求、行业企业共同参与的多元投融资运营模式。联合国内优势社会企业提供新型智慧城市和数字政府项目和平台的技术开发、项目建设和运维服务。强化政府和社会资本合作，充分发挥政府、企业的各自优势，调动各方积极性共同投入新型智慧城市和数字政府建设，培育南阳本地政务信息化专业服务提供商。探索政府数据资源授权经营，以数据要素推动场景运营和服务运营，促进智慧城市长效发展。

加大财政资金投入。建立智慧城市和数字政府建设资金统筹制度，在年度财政预算中单列“新型智慧城市和数字政府建设专项资金”，落实重点项目建设和运维资金保障。统筹相关配套，加大对政府部门和企业合作建设运营的支持力度，优先支持公共性、基础性、公益性、跨部门协同项目。加强项目资金的预算管理、使用管理和绩效评价，提高资金使用效益。开展试点示范，积极争取国家、省相关专项资金支持和政策性补贴。

## （三）强化市区协同

加强对市直各单位、各县（市、区）的技术支撑和业务指导，强化各级单位协同推进。设立专项工作组，负责加强新型智慧城市和数字政府建设工作组织协调和工作统筹，制定全市发展年度重点工作任务清单，明确各部门、各县（市、区）责任分工，召开季度工作推进会议、联系人月度工作推进会等，加强工作推进中的重点、难点问题协商，及时掌握全市工作进展。加强全市、县、区重点工作、重点项目的统一谋划、统一部署、统一调度，建章立制，明晰权责。

完善项目监督考核。建立南阳市新型智慧城市和数字政府建设规划评估机制和工作推进情况考评机制，将新型智慧城市和数字政府建设工作和建设成效纳入全市绩效考核范畴。每年针对全市新型智慧城市和数字政府工作重点和各单位任务分工，设立考核目标和完成时限，跟踪规划任务落实情况，定期形成评估报告，并按照规划明确的各部门分工职责和任务要求，对各部门任务推进落实情况进行考核。加大约束惩戒，建立考评结果通报、约谈制度，对考核优秀部门、区县和个人，加强激励表彰，对未按要求完成任务的部门及责任人员，予以通报并责令整改。

## （四）加强人才引培

引进高端人才。建立针对智慧城市建设人才的引进、培养和流动机制，开通重点人才绿色通道，出台人才发展计划，采取户籍、住房等人才激励保障措施。通过任务外包、产业合作、学术交流等方式，增强外地人才的支撑作用。

完善人员培训。建立常态化的干部教育培训、研讨交流、考察学习机制，加快提升广大领导干部信息化转型的新理念、新能力，提高领导干部的信息化素养。培养既懂技术又熟悉专项领域业务的核心工作团队。

推进联合培养。建设产学研科技创新体系与人才培养基地，依托高校院所、科研机构、专业团队开展联合技术研发与人才培训，为全市新型智慧城市和数字政府建设提供人才与技术支撑。

南阳市“十四五”智慧城市和数字政府重点项目规划汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 牵头单位 | 投资模式 | 运营模式 | 建设年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制说明：1.该重点项目规划汇总表为计划建设内容，实际建设内容和项目预算以建设功能及规模重新核定； 2.政府购买服务项目将根据项目实际情况在服务期结束后进行资产移交，资产定价均为0元，即服务提 供单位所提供服务软硬资产0元移交给南阳市； 3.社会投资类项目经双方协商或根据南阳市需要，政府有权参与投资并运营； 4.未列入规划项目，可根据南阳需要，经市政务服务和大数据管理局初审，并报市政府同意进行增加。 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全光网南阳 | 1.城市骨干网络扩容和升级，政务外网升级扩容 | 市通管办 | 各运营商根据项目自行确定 | 各运营商根据项目自行确定 | 2022—2025 |
|  |  | 2.推动光纤入户，实现重点小区、场所等全覆盖，确保农村重点单位的高速光纤接入，形成城乡一体的光网城市 |  |  |  |  |
|  |  | 3.持续推进IPv6（互联网协议第6版）升级 |  |  |  |  |
| 2 | 无线南阳 | 1.加快5G基站建设 | 市通管办 | 各运营商根据项目自行确定 | 各运营商根据项目自行确定 | 2022—2025 |
|  |  | 2.加快5G网络规模化部署，实现重点地区、重点部门5G覆盖 |  |  |  |  |
|  |  | 3.打造更多5G网络应用场景 | 工信局 市政务服务和大数据管理局 | 企业自筹 | 企业自主运营 | 2022—2025 |
| 3 | 电子政务外网升级改造 | 1.推进市级、县（市、区）级网络升级改造，提升网络覆盖范围和层级 | 市政务服务和大数据管理局 | 市县财政 | 购买服务 服务外包 | 2022 |
|  |  | 2.提升网络基础服务能力，加快部门非涉密专网整合 |  |  | 购买服务 服务外包 | 2022 |
|  |  | 3.形成全市统一的政务外网网络技术标准规范、安全管理与服务 |  |  | 政府运营 | 2022 |
|  |  | 4.持续推进IPv6（互联网协议第6版）升级 |  |  | 政府运营 | 2022 |
| 4 | 政务云数据中心 | 1.建设全市逻辑统一的政务云数据中心，建设专用网络区、公用网络区、互联网接入区 | 市政务服务和大数据管理局 | 财政分期购买 | 服务外包 | 2022 |
|  |  | 2.推动各部门将独立、分散的数据中心与数据资源向政务云数据中心整合 |  |  |  |  |
|  |  | 3.开展安可政务云升级 |  |  |  |  |
|  |  | 4.加强网络与数据安全防护 |  |  |  |  |
| 5 | 政务云管理平台 | 1.政务云建设 | 市政务服务和大数据管理局 | 财政分期购买 | 购买服务 | 2022 |
|  |  | 2.建设统一云管平台，开发统一的多云接入适配接口，支持对不同软件体系和硬件架构的云平台的统一纳管. |  |  |  |  |
| 6 | 政务系统上云 | 1.开展全市政务信息系统摸底 | 市政务服务和大数据管理局 | 政府投资 | 政数局组织 | 2022—2025 |
|  |  | 2.推进各级、各部门新建智慧应用在市政务云直接部署 |  | 政府投资 | 政数局组织 | 2022—2025 |
|  |  | 3.推动已建各业务系统逐步向市政务云迁移 |  | 政府投资 | 政数局组织 | 2022—2025 |
| 7 | 政务云灾备中心 | 1.对同城双活中心进行选址，制定工作计划与工作方案 | 市政务服务和大数据管理局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2022 |
|  |  | 2.配合省级工作要求，积极跟进省里关于异地灾备中心建设的工作计划 |  |  |  |  |
|  |  | 3.完善ARM（半导体公司）架构安全防护基础设施，建设数据备份平台 |  |  |  |  |
|  |  | 4.优化完善政务云灾备服务体系 |  |  |  |  |
| 8 | 区块链政务网络平台 | 1.部署区块链公共节点 | 市政务服务和大数据管理局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
|  |  | 2.搭建公共节点平台 |  |  |  |  |
|  |  | 3.建设公共节点网关 |  |  |  |  |
|  |  | 4.建设区块链应用门户 |  |  |  |  |
|  |  | 5.建设运营管理平台 |  |  |  |  |
| 9 | 物联感知网络 | 1.加速NB-IoT（窄带物联网）、5G、专线宽带网络相融合的城域物联专网建设 | 市政务服务和大数据管理局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
|  |  | 2.推进城市智能感知传感节点部署 |  |  |  |  |
|  |  | 3.试点建设智慧灯杆，扩大城市感知单元覆盖范围和覆盖领域 |  |  |  |  |
| 10 | 城市物联网管理平台 | 1.统一全市物联网感知单元标识、编码、接入标准，实现城市运行感知单元的统一接入、集中管理 | 市政务服务和大数据管理局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
|  |  | 2.完成对全市物联网监测数据的全面采集、分类管理、可视化呈现 |  |  |  |  |
| 11 | 视频监控终端部署 | 1.合理增设高清监控点，继续扩大视频监控终端的覆盖面，增加覆盖密度 | 市委政法委 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2022—2025 |
|  |  | 2.加快完成对社区、街道、老旧小区等未覆盖地区的建设，实现视频监控全覆盖 |  |  |  |  |
| 12 | 视频联网共享平台 | 1.优化视频资源联网共享平台，建立跨区域、跨部门视频图像信息共享机制和技术标准体系，加强视频图像收集、分析、处理和管理能力建设 | 市公安局 市政务服务和大数据管理局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
|  |  | 2.加大对公安一二类视频资源、政府部门视频资源、行业视频资源、社会面视频资源等的整合力度 |  |  |  |  |
| 13 | 视频大数据分析利用 | 1.持续深入推进卡口、案（事）件、重点人员等视频数据库建设工作，加快车辆特征识别、人像比对、行为分析等智能分析技术应用 | 市公安局 市政务服务和大数据管理局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
|  |  | 2.持续拓展视频监控大数据分析在反恐维稳、治安防控、安全生产、服务民生、生态环保、社会管理、重点行业安全监管等领域的实战应用 |  |  |  |  |
| 14 | 网络安全提升 | 1.制定网络安全升级工作计划与工作方案 | 市委网信办 | 财政投资 | 政府运营 | 2024 |
|  |  | 2.开展全市网络安全检查，进行网络安全建设和整改加固 |  |  |  |  |
|  |  | 3.建设网络安全态势感知与指挥调度平台 |  |  |  |  |
| 15 | 数据资源池 | 1.建设基础数据库 | 市政务服务和大数据管理局 | 政府分年度制度 | 政府运营 | 2022 |
|  |  | 2.建设主题数据库 |  |  |  |  |
|  |  | 3.建设专题数据库 |  |  |  |  |
| 16 | 城市大脑 | 1.建设数据中台 | 市政务服务和大数据管理局 | 政府分年度支付 | 购买服务 服务外包 | 2022—2024 |
|  |  | 2.建设应用中台 |  |  |  |  |
|  |  | 3.建设AI（人工智能）中台 |  |  |  |  |
|  |  | 4.建设经济运行大数据分析系统 |  |  |  |  |
|  |  | 5.建设城市运行管理平台 |  |  |  |  |
|  |  | 6.建设领导驾驶舱 |  |  |  |  |
| 17 | 城市信息模型平台（CIM） | 1.建立时空位置编码体系 | 市政务服务和大数据管理局 | 政府分年度支付 | 购买服务 服务外包 | 2024 |
|  |  | 2.建设城市信息模型平台 |  |  |  |  |
| 18 | 政务服务流程优化 | 1.梳理规范政务服务事项办理要素 | 市政务服务和大数据管理局 | 政府分年度支付 | 购买服务 | 2022 |
|  |  | 2.加强电子证照在审批中的应用 |  |  |  |  |
|  |  | 3.整合优化涉及多个部门、多个地区的事项办理流程 |  |  |  |  |
|  |  | 4.推动更多政务服务事项“一网通办” |  |  |  |  |
| 19 | 政务服务线上线下一体化 | 1.建设智能化的政务大厅 | 市政务服务和大数据管理局 | 政府分年度支付 | 购买服务 | 2022 |
|  |  | 2.政务信息在南阳市政务服务平台、移动终端、实体大厅、自助终端、政务网站等服务渠道同源发布 |  |  |  |  |
|  |  | 3.拓展多元化政务服务渠道 |  |  |  |  |
|  |  | 4.积极探索5G、人工智能等新兴技术在政务服务中的应用 |  |  |  |  |
| 20 | 智慧教育 | 1.建设市、区县、学校三级互联互通的一体化智慧教育云平台 | 市教育局 | 财政投资1000万元，社会投资1500万元 | 政府运营 | 2022 |
|  |  | 2.建成全市基础教育、职业教育等学习资源数据库 |  |  |  |  |
|  |  | 3.开展学校教学、教育、教研及管理、教育资源建设等各环节数字化 |  |  |  |  |
|  |  | 4.开展教育大数据应用 |  |  |  |  |
| 21 | 智慧校园 | 1.建设数字校园 | 市教育局 | 市县财政 | 市教育局统筹，各小学校自行运营 | 2022—2024 |
|  |  | 2.探索数字化多功能教室、3D创新未来实验室、机器人特色学校建设，推广模拟课堂、翻转课堂、空中课堂等教学新模式 |  |  |  |  |
|  |  | 3.配置涵盖教育教学全流程的智能工具 |  |  |  |  |
| 22 | 道路交通智慧感知设施完善 | 1.推动重要节点的交通感知网络覆盖 | 市公安局 市交通局 | 财政分年度支付 | 政府运营 | 2024 |
|  |  | 2.完善智能交通信号控制、高清电子警察、高清电视监控等基础配套设施部署 |  |  |  |  |
|  |  | 3.构建动态交通“一张图” |  |  |  |  |
| 23 | 智慧交通综合指挥调度平台 | 1.整合已有系统，依托交通信息“一张图”建设智慧交通综合指挥调度平台 | 市公安局 市交通局 | 财政分年度支付 | 政府运营 | 2024 |
|  |  | 2.拓展建设出租车监控管理、重点车辆管理、交通建设质量安全监督等功能 |  |  |  |  |
|  |  | 3.开展交通大数据分析 |  |  |  |  |
| 24 | 开展综合交通智慧出行服务 | 1.依托南阳市统一服务入口平台，提供交通出行信息服务 | 市交通局、市城市管理局 | 政府投资500万元，社会投资2000万元 | 企业运营 | 2024 |
|  |  | 2.加强智慧公交服务 |  |  |  |  |
|  |  | 3.建设智慧停车管理服务平台 |  |  |  |  |
| 25 | 南阳市智慧养老服务平台 | 1.推进老年人口数据采集、养老补贴、养老服务、志愿者服务、养老机构、文体活动等各项业务的统一平台管理 | 市民政局 | 财政分年度支付 | 政府运营 | 2024 |
|  |  | 2.推进“六助一护”“点菜式”就近便捷养老 |  |  |  |  |
| 26 | 医养结合服务 | 1.完善老年人口在就医、结算、康复指导、健康咨询、上门服务等领域一站式便捷服务 | 市民政局 | 企业自筹 | 企业运营 | 2022—2024 |
|  |  | 2.鼓励社会力量开发集成化康养综合服务应用 |  |  |  |  |
| 27 | 居家养老安全防控体系 | 1.鼓励第三方企业为高龄、独居、行动不便等居家老年人安装居家消防监控、门窗防盗监控、报警主机以及可穿戴设备、智能终端等 | 市民政局 | 企业自筹 | 企业运营 | 2022—2024 |
|  |  | 2.成立由社区卫生服务中心、养老服务员、居委会、社区志愿者共同组成的居家养老服务应急救援组织 |  |  |  |  |
| 28 | 智慧人社综合服务平台 | 1.构建统一人社多途径服务应用，实现人社业务“全城通办、就近帮办” | 市政务服务和大数据管理局、市人社局 | 政府分年度支付 | 政府运营 | 2022 |
|  |  | 2.业务受理、审核的规则化、自动化 |  |  |  |  |
|  |  | 3.“豫事办”APP（移动应用）、“宛快办”APP（移动应用）、短信、消息等主动反馈和推送业务办理进度和结果 |  |  |  |  |
| 29 | 城市一卡通（电子社保卡应用拓展） | 推动人社领域凭证用卡、缴费凭卡、待遇进卡、结算持卡，实现基于电子社保卡线上线下全市一码通城 | 市政务服务和大数据管理局、市人社局 | 企业投资 | 企业运营 | 2022 |
| 30 | 市级全民健康信息平台 | 1.推进市、县区、乡镇（街道）、村（社区）四级医疗机构数据接入平台，促进各级医疗机构之间系统数据互通与业务协同，完善平台支撑服务，探索平台创新应用 | 市卫健体委 | 政府投资1000万元，社会投资2000万元 | 服务外包 | 2024 |
|  |  | 2.加强全民健康信息标准体系应用研究 |  |  |  |  |
| 31 | 医疗健康大数据中心 | 1.建设完善覆盖全市城乡居民、动态更新的全员人口信息、电子健康档案、电子病历和基础资源数据三大数据库，实现健康医疗基础数据和公共信息资源的集聚整合 | 市卫健体委 | 政府投资1000万元，社会投资1000万元 | 服务外包 | 2024 |
|  |  | 2.促进医疗健康数据跨层级共享、医疗机构业务互通 |  |  |  |  |
| 32 | 南阳市医疗保障网络信息系统 | 1.推动各领域业务场景数据“一次生成、多次利用”，为公众提供一体化服务，打通门诊就医“自付、个账、统筹”等各个环节 | 市医保局 | 政府分年度支付 | 服务外包 | 2022 |
|  |  | 2.实现对欺诈骗保行为的精准识别、有效监管 |  |  |  |  |
| 33 | 智慧中医 | 1.建设中医健康医疗大数据库 | 市中医药发展局 | 企业投资 | 政府监管，企业运营 | 2024 |
|  |  | 2.开发智能中医管理平台 |  |  |  |  |
|  |  | 3.建设互联网中医院 |  |  |  |  |
| 34 | “互联网＋健康”惠民工程 | 1.推进智慧医院建设，探索“互联网医院”建设 | 市卫健体委 | 政府投资1500万元，社会投资8500万元 | 政府监管，企业运营 | 2024 |
|  |  | 2.推进身份证、申报卡、医保电子凭证、电子健康卡（码）等的“多卡融合” |  |  |  |  |
|  |  | 3.推进电子居民健康卡在各个环节的“一卡通用” |  |  |  |  |
|  |  | 4.加快推进市级远程医疗中心建设，开展智能医疗创新应用 |  |  |  |  |
| 35 | 一体化协同办公平台 | 1.升级改造OA（办公自动化）系统，构建全市一体化协同办公平台 | 市政务服务和大数据管理局 | 财政投资 | 政府运营 | 2022 |
|  |  | 2.开发移动端应用 |  |  |  |  |
| 36 | “一网统管”工程 | 1.建立全市统一“一网统管”平台建设架构 | 市政务服务和大数据管理局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
|  |  | 2.整合现有业务平台，率先启动市级平台 |  |  |  |  |
|  |  | 3.建设集建设运营管理、综合管理应急指挥调度大厅、政务云底座数据中心机房于一体的智慧城市综合运营管理中心 |  |  |  |  |
| 37 | 建设网格综合治理数据库 | 1.统一全市网格划分，构建“市、县、乡”三级网格治理体系 | 市社会治安综合治理委员会办公室 | 财政投资 | 政府运营 | 2024 |
|  |  | 2.建设网格综合治理数据库 |  |  |  |  |
| 38 | 网格化综合治理平台 | 1.构建全市一体化的网格化综合治理平台 | 市社会治安综合治理委员会办公室 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
|  |  | 2.构建综合治理监测指标体系 |  |  |  |  |
|  |  | 3.开展网格大数据分析 |  |  |  |  |
| 39 | 城市综合管理服平台 | 1.推动城市管理数据汇聚 | 市城市管理局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2022 |
|  |  | 2.升级现有数字城市管理平台，拓展完善功能，建设集市政设施管理、市容环境卫生、园林绿化管理、城市管理决策等于一体的综合业务系统 |  |  |  |  |
| 40 | 应急通信网络完善 | 1.完善光纤、超短波通信、卫星视频通讯等应急通讯网络 | 市应急管理局 | 财政投资 | 购买服务 | 2022 |
| 41 | 应急资源“一张图” | 1.全面摸排应急资源，构建应急资源目录体系 | 市应急管理局 | 财政投资 | 政府运营 | 2024 |
|  |  | 2.建设应急资源“一张图” |  |  |  |  |
| 42 | 智慧应急平台 | 1.建设智慧应急平台，整合接入相关部门数据 | 市应急管理局 | 财政投资 | 政府运营 | 2022—2024 |
|  |  | 2.推进应急大数据分析 |  |  |  |  |
| 43 | 安全生产监管优化 | 1.构建危险源管理系统 | 市应急管理局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2022 |
|  |  | 2.建设构安全生产监管数据库 |  |  |  |  |
|  |  | 3.开展线上线下安全生产培训 |  |  |  |  |
| 44 | 智慧消防 | 1.推广消防感知设施部署 | 市消防救援支队 | 财政投资1000万元，社会投资1200万元 | 政府运营 | 2022 |
|  |  | 2.推进智慧消防平台建设 |  |  |  |  |
|  |  | 3.定期开展监测数据风险分析 |  |  |  |  |
| 45 | 新一代公安信息网络提升工程 | 1.建设新一代公安信息网本地骨干二级网节点，包括接入网用户汇聚节点、数据汇聚节点 | 市公安局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
|  |  | 2.规范新一代公安信息网与公安无线通信专网、公安视频专网、公安移动信息网、公安卫星通信网等网络边界接入 |  |  |  |  |
| 46 | 社会治安立体防控体系提升 | 升级现有视频监控网络，实施“边净”工程 | 市公安局 | 财政投资 | 政府运营 | 2022 |
| 47 | 情指联勤实战综合平台 | 整合升级现有应用平台和智慧系统，打造情指行运行机制的“大脑中枢” | 市公安局 | 财政投资 | 政府运营 | 2024 |
| 48 | 自然资源综合执法提升工程 | 1.构建智能综合立体监测体系 | 市自然资源和规划局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
|  |  | 2.建设自然资源执法数据库 |  |  |  |  |
|  |  | 3.推动自然资源执法业务系统互联互通 |  |  |  |  |
|  |  | 4.统一服务入口，实现多端应用 |  |  |  |  |
| 49 | 市场监管数据库构建 | 1.完善市场监管信息资源标准规范 | 市市场监督管理局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2022 |
|  |  | 2.建设市场监管数据库 |  |  |  |  |
|  |  | 3.推进市场监管共享应用、综合分析与开放 |  |  |  |  |
| 50 | 推进“互联网＋监管” | 1.完善“互联网＋监管”平台功能 | 市市场监督管理局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
|  |  | 2.推进重点产品全流程追溯 |  |  |  |  |
|  |  | 3.建设网络交易监管信息系统 |  |  |  |  |
| 51 | 南水北调中线水源地生态监测工程 | 1.推进丹江口库区及重点河流断面智能感知设备布点、安装工作，实现水质分析预警和污染源溯源分析 | 市生态环境局 | 市县财政分担 | 政府运营 | 2022 |
| 52 | 生态环境综合监管平台 | 1.建立覆盖全市的“山水林田湖草”大生态智慧化综合监管服务平台 | 市生态环境局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2022 |
| 53 | 生态环境大数据分析平台 | 1.基于海量生态环境数据，开展大数据关联分析，提升对生态环境预测预判、评估分析、监督管理和应急指挥水平 | 市生态环境局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
| 54 | 水利感知设备部署 | 逐步建立水利感知监测体系 | 市水利局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
| 55 | 智慧水利综合管控平台建设 | 构建全市一体化的智慧水利综合管控平台 | 市水利局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
| 56 | 河道管理能力提升 | 完善河长制信息系统 | 市水利局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
| 57 | 林草资源“一张图” | 1.建设林草资源主题数据库 | 市林业局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
|  |  | 2.搭建南阳市林草资源“一张图” |  |  |  |  |
| 58 | 林草生态网络感知设备部署 | 1.应用遥感、无人机、红外热成像、视频监控等，建立空天地立体化林草生态网络监测感知体系 | 市林业局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
| 59 | 智慧林业云平台 | 1.推进林长制实施 | 市林业局 | 财政分年度支付 | 购买服务 | 2024 |
|  |  | 2.建设智慧林业云平台 |  |  |  |  |
| 60 | 智慧社区 | 1.建设社区智能化基础设施 | 市住建局、市民政局 | 社会投资 | 企业运营 | 2024 |
|  |  | 2.完善智慧社区综合管理服务信息平 |  |  |  |  |
|  |  | 3.深化智慧社区一站式服务 |  |  |  |  |
| 61 | 惠企服务平台建设工程 | 1.建立完善的企业数据档案 | 市工信局 | 财政分年度支付 | 政府运营 | 2022 |
|  |  | 2.建设惠企服务平台，实现“千企千面”，政策及服务精准推送 |  |  |  |  |
|  |  | 3.建立健全产业企业运行监测体系，支撑规划制定、政策出台、服务优化与日常管理等业务开展 |  |  |  |  |
| 62 | 智慧招商工程 | 1.搭建精准招商平台，在现有招商项目库、产业资源库、土地储备库、产业政策库等基础上 | 市招促局 | 财政分年度支付 | 政府运营 | 2022 |
|  |  | 2.建设智慧招商大数据管理系统，提高产业经济管理、产业结构分析、地缘布局规划等业务的智能化水平 |  |  |  |  |
| 63 | 智能综合服务提升工程 | 1.持续提升对企智能综合服务能力，通过大数据技术对南阳市各经济领域进行监测分析 | 市工信局 | 财政分年度支付 | 政府运营 | 2024 |
|  |  | 2.建设金融服务共享平台南阳分厅，提供线上贷款服务，方便企业在平台从申请到获贷全流程网上办理 |  |  |  |  |
|  |  | 3.精准绘制产业链图谱、产业链现代化 |  |  |  |  |
| 64 | 社会信用信息共享平台升级 | 1.归集市场主体基本数据、投诉举报、执法监管、法律诉讼等公共信用信息和金融机构、企事业、社会机构等市场信用信息，与国家、省相关系统互联互通 | 市发改委 | 政府分年度支付 | 政府运营 | 2024 |
|  |  | 2.持续迭代完善信用信息的质量，健全信用档案，全面应用于行业准入、融资、招投标、政府采购、财政补助、工程建设、劳动监察、资格考试、社会保险、社会救助等领域。 |  |  |  |  |
| 65 | 大数据产业培育工程 | 1.推动新的大数据产业园区建设，以大数据产业园为基础，吸引企业入驻，促进产业集聚发展 | 市政务服务和大数据管理局 | 财政投资500万元建设产业主体库，其他50000万元由社会资本投入建设大数据产业园 | 政府监管，企业运营 | 2022 |
|  |  | 2.推动大数据与各行业的深度融合，打造一批大数据＋行业亮点应用 |  |  |  |  |
|  |  | 3.建立产业主题数据库，推动大数据与产业深度融合 |  |  |  |  |
| 66 | 智能终端产业提升工程 | 1.加大与智能终端龙头企业的合作力度，进一步扩大智能终端整机制造规模 | 市工信局 | 企业投资 | 企业运营 | 2021—2025 |
|  |  | 2.加强新型智能终端产业发展，聚焦垂直行业和特殊群体应用需求，加快发展车（船）载智能终端、VR（虚拟现实）/AR（增强现实）/MR（混合现实）/全息终端、消费机器人、工业机器人、智能可穿戴设备和5G泛智能等新型智能终端 |  |  |  |  |
| 67 | 建筑业行业监管和服务信息化工程 | 1.构建建筑业“规建管服”一体化管理平台 | 市住建局 | 财政投资 | 政府运营 | 2024 |
|  |  | 2.推进行业诚信管理信息化建设 |  |  |  |  |
|  |  | 3.加快建筑产业数据信息资产化 |  |  |  |  |
| 68 | 推广智慧工地建设工程 | 1.构建智慧工地分级评价标准 | 市住建局 | 企业投资 | 企业运营 | 2024 |
|  |  | 2.引导企业深化BIM（建筑信息模型）应用，完善建筑工地智慧监管系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.推动装配式建筑一体化智能化管理 |  |  |  |  |
| 69 | 智能制造推进工程 | 1.加快技术研发，推动生产线的数字化改造，建设数字化车间、智能工厂 | 市工信局、市政务服务和大数据管理局 | 企业投资 | 企业运营 | 2022—2025 |
|  |  | 2.建设工业互联网标识解析二级节点，加快推进全市“企业上云”行动，打造一批产业集聚区示范园区，培育综合性、行业性工业互联网平台 |  |  |  |  |
| 70 | 制造业高端化工程 | 1.引导本地工业企业深耕“两化融合”，加快推动工业企业数字化、网络化、智能化转型升级，开展智能制造示范试点 | 市工信局 | 企业投资 | 企业运营 | 2022—2024 |
|  |  | 2.积极培育制造业产能共享、循环经济等新模式、新业态，培育推广个性化定制、网络协同制造、众创众包等智能制造新模式 |  |  |  |  |
|  |  | 3.大力发展机器人产业 |  |  |  |  |
| 71 | 中医药企业数字化转型工程 | 1.重点深化物联网、大数据等数字技术在中药种植环节的应用，提高中药作物的标准化水平与初级产品质量 | 市中医药发展局 | 企业投资 | 企业运营 | 2022—2024 |
|  |  | 2.以重点企业为突破口，持续提升中医药生产数字化水平 |  |  |  |  |
|  |  | 3.建立区域级数字中药交易平台，实现线上线下一体化发展 |  |  |  |  |
| 72 | 医圣祠文化园数字化改造工程 | 1.制定医圣祠文化园数字化改造整体方案，应用人工智能、AR（增强现实）、VR（虚拟现实）等技术，提升中医药景区游客体验 | 市文化广电和旅游局 | 企业投资 | 企业运营 | 2024 |
| 73 | “物联网＋花卉苗木” | 1.推广物联网技术在花卉苗木产业的应用，提升培植过程中的数字化智能化环境控制、监测水平 | 市农业农村局 | 企业投资 | 企业运营 | 2024 |
|  |  | 2.构建区域级花卉苗木交易平台 |  |  |  |  |
|  |  | 3.归集花卉苗木产业大数据，对数据进行深度分析，将成果作用于产业政策制定、国际国内市场开拓等领域 |  |  |  |  |
| 74 | 玉雕产业数字化转型工程 | 1.优先引导鼓励规模大的企业引进数字化生产线，实现玉雕产品定制化、个性化、精细化生产 | 市工信局 | 企业投资 | 企业运营 | 2024 |
|  |  | 2.推广“玉雕＋电子商务”，利用网络直播等线上平台，传播玉雕文化，宣介玉雕产品 |  |  |  |  |
| 75 | 智慧园区基础设施建设工程 | 1.完善5G、物联网、卫星通信基础设施建设，合理布局物联感知设备，推进园区各要素信息“一张图”建设 | 市发改委 | 企业投资 | 企业运营 | 2022—2025 |
|  |  | 2.鼓励核心企业参与共同打造产业数据和企业服务平台，推动企业生产监测、企业公共服务、园区运营管理一体化 |  |  |  |  |
| 76 | 园区智慧综管工程 | 基于智慧园区感知系统，对园区经济运行、环境保护、项目建设等方面实行统一监测和精细化管理 | 市发改委 | 其中政府投资500万元，社会投资4500万元 | 政府监管，企业运营 | 2024 |