河南省镇平县三岔河水库工程PPP项目

初步实施方案

镇平县水利局

二零一七年三月

目录

第一章  项目基本情况.......................................5

1.1 基本情况... .. ....... ......  ........... ... ......5

1.1.1项目名称...................... .......... ....5

1.1.2项目性质.................................. ...5

1.1.3项目位置............................ .........5

1.1.4项目发起单位........................... ......5

1.1.5项目实施机构及政府出资人代表..................5

1.1.6项目协调机制.............. ............ ......5

1.1.7项目运作方式..................................6

1.1.8合作期限................................. ....6

1.1.9项目回报机制..................................7

1.1.10项目建设的背景...............................7

1.1.11国家投融资政策...............................8

1.1.12项目 PPP运作的必要性.... ...................12

1.2 经济技术指标 .......................................13

1.2.1项目建设的任务...............................13

1.2.2项目建设规模与内容 ..........................15

1.2.3项目实施计划 ................................16

1.2.4投资规模....................... .............16

1.2.5资金来源.....................................16

1.3项目公司 ...................... ................. ...17

1.4项目前期工作概况............................ ........17

第二章  项目必要性和PPP模式可行性.............. ........19

2.1  项目建设必要性.... ..................  ..... 19

2.2项目采用PPP模式的可行性 ......... ...........21

2.2.1申报条件满足情况分析.............. ...... 21

2.2.2物有所值定性分析..........................22

2.2.3全寿命周期合作............................23

2.2.4可行性分析结论............................23

第三章  风险分配基本框架  ..............................25

3.1风险归类 .....................................25

3.2项目主要风险识别 .............................26

3.3风险评估......................................27

第四章  项目交易结构设计  ..............................28

4.1项目投融资结构…………………………………………28

4.1.1资金来源、性质和用途……………………………28

4.1.2项目资产的形成和移交……………………………28

4.2项目回报机制……………………………………………39

4.3收费定价机制……………………………………………30

4.4投资收益分配机制………………………………………31

第五 章合同体系 ……………………………………………………32

5.1合同体系.................... ....................32

5.2本项目涉及的合同类型....... .....................34

第六章监管架构..........................................35

6.1授权关系.........................................35

6.2监管方式.........................................35

6.2.1履约管理.......................................35

第七章招投标草案........................................36

7.1投资人资格条件....................................36

7.2招标方式选择......................................36

7.3合同签署..........................................37

第一章项目基本情况

1.1基本情况

1.1.1项目名称

河南省镇平县三岔河水库工程

1.1.2项目性质

新建项目

1.1.3项目位置

三岔河水库工程位于河南省镇平县二龙乡凉水坪村赵河上。

1.1.4项目发起单位

镇平县人民政府

1.1.5项目实施机构及政府出资人代表

镇平县人民政府授权批准镇平县水利局作为河南省镇平县三岔河水库工程项目的实施机构，同时由镇平县水利投资有限公司作为政府方出资人代表。项目实施机构主要负责项目的具体实施，具体包括可行性研究报告、规划、环评、土地、初步实施方案、协助开展物有所值评价及财政承受能力论证、项目实施方案编制和报批、项目合同的编制、社会资本方选择及制定社会资本方准入条件和标准、谈判与合同签署、项目执行和项目移交等工作。镇平县水利投资有限公司与依法合规确定的社会资本方组建项目公司。

1.1.6项目协调机制

河南省镇平县三岔河水库工程项目由镇平县人民政府发起，授权镇平县水利投资有限公司作为项目实施机构，并逐步组织县财政局、发展改革委、建设局、国土局、规划局、环保局、审计局等各相关部门协调推进项目正常开展。

1.1.7 项目运作方式

综合考虑本项目收费机制、投资收益水平、风险分配、融资需求等因素，作为灌溉水源供给的水库建设项目，本项目拟采用建设-维护-移交（BOT）的运作方式。BOT（Build-Operate-Transfer，建设-运营-移交）是指社会资本为公共设施融资并负责其建设，完工后政府方再授予社会资本控股的结构经营该设施的长期合同，合约期满后将所有权移交给政府方。在本项目中运营主要工作是对水库及灌溉设施设备进行管理维护，并通过向政府收取购买服务之费用，收回投资并获得合理回报。BOT模式适合于有收益的公共基础设施，同时，政府希望在运营期内保持对设施的所有权控制。水库作为一类特殊的公共设施，除提供水源和供水以外还承担了一系列社会责任例如防洪、灌溉、观光等，水库的所有权依然需要控制在政府手中（水库管理所），PPP公司亦仅参与承担水库相关设施的运营维护，故采用BOT运作模式较适合本项目。

本项目采用建设—运营—移交（B0T）的PPP 运作模式，镇平县水利局代表镇平县人民政府特许授权项目公司负责本项目的投资、融资、建设、运营、维护和移交等工作。合作期15年（含建设期3年）期满后，项目公司将项目资产及全部设施无偿、完好地移交给镇平县人民政府或其指定机构。

1.1.8合作期限

参照PPP 项目合作期限一般为10-30 年，根据镇平县财政承受能力状况，结合本项目实际情况，确定本项目合作期为15年，含建设期3年，运营期12 年。

1.1.9项目回报机制

本项目回报机制为政府付费。

1.1.10项目建设的背景

三岔河水库工程位于河南省镇平县二龙乡凉水坪村赵河上。水库坝址以上流域面积为57km2，主河道长度为15km，河道平均比降为0.033，水库总库容1292万m3。

镇平县城地处赵河上游，近年来发展较快，但由于其位臵较低，县城发生洪灾损失的频率仍然较高，县城工业、企业经常因洪灾侵入而被迫停产。随着县城规模的扩大，经济的发展，相同标准的洪水，其产生的洪灾损失将越来越大。另外，镇平县城是中部通往西北地区的必经之地，西部大开发的交通要塞，312国道、宁西铁路、沪陕高速、沪新光缆从县城通过，因此，修建三岔河水库势在必行，对确保县城及下游赵河两岸的防洪安全具有深远的战略意义。

2011年，在南阳市水利局编制的•南阳市流域综合规划报告‣中将三岔河水库列为中型水库，是一座以防洪、供水、灌溉为主，兼顾水产养殖等综合利用的水利水电枢纽工程。2012年7月河南省人民政府•关于印发南阳市建设中原经济区高效生态经济示范市总体方案的通知‣（豫政„2012‟65号）中“加强水利基础设施建设：坚持兴利除害并重，建设综合防洪减灾体系、水资源保障体系。建设镇平三岔河水库等骨干水利工程。”根据相关文件精神，镇平县三岔河水库以中型规模纳入了水利部的规划。

为了根治水旱灾害，造福于人民，改变赵河洪涝灾害和农业灌溉、提高用水保证率，保障沿河两岸人畜生活用水及乡镇企业用水，确保国民经济持续稳定发展，兴建三岔河水库迫在眉睫，为此，镇平县委、县政府做了大量前期工作。

## 1.1.11国家投融资政策

### （一）顶层设计新政

党的十八大指出，经济体制改革是全面深化改革的重点，其核心是处理好政府与市场的关系，发挥好市场在资源配置中的决定性作用。

十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革的若干重大问题的决定》，提出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础社会投资和运营”。

2014 年3 月，习近平总书记在视察水利部时提出新时期治水兴水管水新思路：“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”。其中“两手发力”就是要充分发挥政府和市场两方面的力量，共同推进水利事业发展。

2014 年5 月21 日，国务院常务会议提出建设172 项重大水利工程，李克强总理提出：“集中力量建设重大水利工程，像推进棚户区改造、中西部铁路建设一样，把水利作为工业化、城镇化和农业现代化的重要支撑”，要求“建立政府和市场有机结合的机制，鼓励和吸引社会资本参与工程建设和管理。”

2014 年11 月24 日，李克强总理在视察水利部时进一步强调指出：“加快重大水利工程建设，要用改革创新的办法。水利工程建设不能光靠政府，还要发挥市场的作用，创新投融资体制机制，调动更多社会资金的力量。”

2015 年全国水利厅局长会议上陈雷部长明确要求“要敞开大门鼓励社会资本投资水利，通过投资补助、价格机制、税费优惠等政策措施，解决社会资本“进不来”和“不愿进”的问题”。

### （二）国家加强地方政府性债务管理

2014 年10 月2 日，国务院办公厅下发了《国务院关于加强地方政府性债务管理意见》（国发[2014]43 号，以下简称“意见”），强调要对地方政府债务实行规模控制和预算管理的同时，加快建立规范的地方政府举债融资机制，推广使用政府和社会资本合作的模式。《意见》指出“要建立借、用、还相统一的地方政府性债务管理机制；修明渠、堵暗道，赋予地方政府依法适度举债融资权限，加快建立规范的地方政府举债融资机制”。根据《意见》，未来地方政府基础设施融资方式将形成以下三种主要形式：

（1）地方政府债券，含一般债券和专项债券；

（2）政府与社会资本合作模式（PPP）；

（3）有收益的项目发行企业债券、项目收益票据等。

### （三）国家推广政府与社会资本合作模式

2014 年5 月，财政部成立政府和社会资本合作（PPP）工作领导小组，9 月24 日以财金[2014]76号发文下发了《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（以下简称“《通知》”），要求推广运用政府和社会资本合作模式（PPP），在全国范围内开展项目示范。《通知》中明确“重点关注城市基础设施及公共服务领域，如城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等，优先选择收费定价机制透明、有稳定现金流的项目”。从选择项目合作伙伴来看，《通知》中明确“地方各级财政部门要依托政府采购信息平台，加强政府和社会资本合作项目政府采购环节的规范与监督管理”；从项目财政补贴管理来看，《通知》中明确“对项目收入不能覆盖成本和收益，但社会效益较好的政府和社会资本合作项目，地方各级财政部门可给予适当补贴”。

2014 年10 月8 日，国务院以国发[2014]45 号文印发了《关于深化预算管理制度改革的决定》（以下简称“《决定》”）。《决定》指出“赋予地方政府依法适度举债权限，建立规范的地方政府举债融资机制”，“推广使用政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。”

根据相关政策的要求，采取PPP 模式有利于划分政府债务与企业债务之间的界限，解决目前政府融资平台债务与政府债务之间界限模糊的问题；采取PPP 模式成立的项目公司，其债务明确为企业债务，偿债资金来源为项目运营收益或者政府补贴。未来财政部希望通过PPP模式来逐步替代目前部分政府融资平台公益性项目的融资，PPP 将成为未来地方政府基础设施建设融资的一种重要途径。

国家鼓励引导社会资本参与重大水利工程建设

2014 年11 月26 日，国务院以国发[2014]60号文印发了《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，提出要“鼓励社会资本投资运营农业和水利工程，并从培育水利多元化投资主体、保障水利工程投资合理收益、通过水权制度改革吸引社会资本参与水资源开发利用和保护、完善水利工程水价形成机制，以及充分发挥政府投资的引导带动作用、创新融资方式、拓宽融资渠道等方面对鼓励社会资本投资运营水利工程做出政策安排”。

2014 年12 月2 日，国家发展改革委以发改投资[2014]2474 号文印发了《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（以下简称“《指导意见》”)，提出将水利确定为政府与社会资本合作的重点领域，并对项目的合作模式、工作机制、项目管理、政策保障等进行了规范和安排。

2015 年3 月17 日，国家发改委、财政部、水利部以发改农经[2015]488 号文联合印发了《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》（以下简称《实施意见》)。《实施意见》重点围绕解决社会资本“进不来”、“不愿进”和“不可持续”的问题展开，推动形成利益共享、风险分担的投融资体制机制，明确除法律、法规、规章特殊规定的情形外，重大水利工程建设运营一律向社会资本开放。《实施意见》突出的特点主要有六个方面：一是敞开大门鼓励社会资本进入；二是明确社会资本参与方式；三是推动完善价格形成机制；四是发挥政府投资的引导带动作用；五是完善项目财政补贴管理；六是明确投资经营主体的权利义务。

《实施意见》明确各地区和各有关部门的工作职责，要求各地结合实际，抓紧制订鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的具体实施办法和配套政策措施，加强试点示范，搞好宣传引导；发展改革、财政、水利等部门按照各自职责分工，认真做好落实工作。

1.1.12项目PPP 运作的必要性

（一）必要性

（1）平滑政府财政支出，增加基础公共设施供给。市政公用项目前期投入大，通过引入社会资本，可将短期建设支出转化为合作期内的分期支付可行性服务费和运营绩效服务费，有利于平滑财政支付资金压力，加快公共基础设施的建设。

（2）优化项目风险分配，降低全寿命周期成本，提高公共设施服务效率。PPP模式提倡让专业的人做专业的事，芒回水库的施工与运营管理需要的专业化程度较高，更适合引入专业化的社会资本来负责设计、投资、融资、建设和运营维护，同时，在风险最优分配的激励约束机制下，社会资本也有足够的动力来统筹和优化考虑项目的设计方案、建设质量和运营成本，在保障服务质量的前提下切实降低项目全生命周期的成本，提高自身效益水平。

（3）有利于转变政府职能。PPP模式要求政府在与社会资本合作中“既不越位也不失位”，一方面要遵循市场原则和契约精神，切实履行义务，承担相应风险；另一方面在加强项目规划、筛选和评估的同时，通过建立和落实基于绩效的考核体制，加强对社会资本的监管，切实保障公共产品和服务质量得到改善，达到物有所值。

镇平县水利局作为镇平县三岔河水库工程的实施机构，正在逐步开展政府职能转变工作，从公共产品的直接“提供者、经营者”转变为社会资本的“合作者”以及PPP 项目的“监管者”。为更好提供社会公共服务，发挥专业、高效的管理职能，采用PPP 模式，镇平县人民政府适时推出镇平县三岔河水库工程项目是十分必要的。

1.2   经济技术指标

1.2.1项目建设的任务

三岔河水库的兴建承担了调节赵湾水库径流，增加城镇供水功能，以及保障下游沿河两岸乡镇人民、耕地以及房屋、桥涵、河堤、渠道、公路等关系国计民生的交通及通讯基础设施的防洪安全。三岔河水库工程以供水、防洪任务为主要目标。

水库规划以供水、防洪、灌溉为主，兼顾旅游及水产养殖等综合利用的水利水电枢纽工程。

三岔河水库建成后，有效的拦截了上游的径流，在防洪、灌溉、供水、旅游及水产养殖等方面的综合效益得到充分发挥。其主要效益计算如下：

(1)防洪减灾效益：赵河上游现状无拦蓄工程，河道防洪标准较低，二龙以上河道坡降陡，洪峰汇流时间短，洪峰流量大，洪量集中，洪涝灾害严重。三岔河水库建成后，可有效拦洪削峰，使原河段的防洪能力由原来的不足10年一遇提高到将近20年一遇，确保沿河两岸的工矿企业、房屋、耕地、塘堰坝、桥涵、河堤、渠道、公路等基础设施的防洪安全。同时，也对赵湾水库防洪起到了有利的影响。因此，采用多年平均值法估测其防洪减灾年效益约为2300万元。

(2)农田灌溉效益：农田灌溉增产效益是对比原有灌溉方式增加的产量和产值。水库建成后，可使赵河上游二龙等乡镇的农田得到充分灌溉，提高灌区的灌溉保证率，从而提高当地农田的粮食产量，保证粮食安全，保障经济社会健康稳步发展，初步估算水库建成后可改善灌溉面积 1.0万亩。以上农田灌溉效益合计122.93万元。

(3)供水效益：根据镇平县社会经济发展规划及水资源初步规划，三岔河水库建成后，通过补偿调节使赵湾水库年增加供水量500万m3，通过供水管向下游沿河两岸乡镇提供人畜生活用水 35万m3，其中向二龙乡镇区提供生活用水25万m3。根据当地水资源紧缺对其经济效益敏感程度，水库供水水价可以达到0.30元/m3，则年供水效益为160.5万元。

(4)旅游开发及水产养殖效益：三岔河水库工程与五垛山景区相邻，山水相连，使水库形成的人工景观和五垛山自然景观融为一体，水库的建成为风景区增添了新的旅游点，参照现有平均年游客总量及游客消费情况统计资料，估算年旅游效益为240万元。

该水库建成后，随着库区水面的形成，将带动水产养殖的大力发展，正常蓄水位时可形成水面面积157亩，按每亩产于60kg，鱼价10.0元/kg计算每年水产养殖效益为9.4万元。

1.2.2项目建设规模及内容

（一）工程建设主要内容

1）大坝包括：非溢流坝段、溢流坝段及溢流坝上的泄洪闸工程；

2）排砂洞工程；

3）输水洞工程；

4）管理工程：包括观测设施、管理所房屋、防汛管理道路、防汛通讯设备及交通工具等；

5）水库淹没处理及工程永久占地；

6）环境保护和水土保持工程。

（二）工程建设主要规模

水库规划总库容1292万m3，设计坝高62.0m，坝顶长度272.00m。死库容88万m3，死水位366.10m；兴利水位395.50m，相应库容为820万m3，兴利库容732万m3，汛限水位393.50m，相应库容722万m3。393.50～395.50m之间的库容为防洪与兴利的结合库容，为 98万m3。50年一遇设计洪水位为399.50m，相应库容为1050万m3；500年一遇校核洪水位为402.93m，相应库容为1292万m3。非溢流坝坝顶高程确定为403.00m，防浪墙顶高程404.20m。

1.2.3项目实施计划

本项目计划于PPP 项目合同签订之日起三年时间完成。

1.2.4投资规模

工程总投资为28112.42万元，其中工程部分投资23312.69万元，移民和环境部分投资4799.73万元。工程部分投资包括：建筑工程 15535.52万元，机电设备及安装工程496.61万元，金属结构设备及安装工程739.08万元，施工临时工程1386.63万元，独立费用3035.51万元，预备费2119.34万元。移民和环境部分投资包括：水土保持工程费515.76万元，环境保护工程费292.54万元，水库淹没处理补偿及移民安置费3991.43万元。

该工程投资计划分三个年度完成，第一年度投资8433.73万元，第二年度投资14056.21万元，第三年度投资5622.49万元。

1.2.5资金来源

项目建设总投资和资本金的差额由项目公司通过银行贷款等方式予以解决，如项目公司不能顺利完成项目融资的，则由社会资本自行通过股东贷款、补充提供担保等方式解决，社会资本应确保本项目融资按照本项目建设进度以及资金规模的要求，足额、及时到位。社会资本承担项目融资风险，政府方仅在项目公司融资过程中起到配合作用，不承担任何融资责任和风险。

项目公司可以为本项目融资之目的，将其在 PPP 项目合同项下的各项权益（如政府购买服务的预期收益权、保险受益权等）及项目公司拥有的资产（包括动产、不动产和无形资产）之上设置抵押、质押或以其它方式设置担保权益。

1.3项目公司

依据《中华人民共和国政府采购法》及《财政部关于印发<政府

和社会资本合作项目政府采购管理办法>的通知》（财库〔2014〕215

号）等法律法规，项目实施机构以依法合规方式确定社会资本方。

本项目拟采用B0T 运作方式进行运作，采用政府与社会资本共同出资的方式建立项目公司。在持有股份方面，按照项目资本组成中的出资比例，镇平县水利投资有限公司作为政府方出资代表拟持有25%股份，社会资本方拟持有75%。在项目运营中引进市场竞争机制并建立相对完善的公司治理结构，以提高项目的运营效率。项目公司在运营中发挥双方股东的优势，发挥社会投资者的经营运作优势，政府部门更多承担相应的协调、政策、税收、监管责任。新成立的项目公司以合法方式从镇平县人民政府或其授权实施机构获得本项目的投资、融资、建设、、维护、运营和移交等合作项目涉及的资格。

1.4项目前期工作概况

在2009年镇平县就开始着手三岔河水库建设的前期工作， 2011年底委托河南灵捷水利勘测设计研究有限公司对水库进行工程地质勘察， 2012年6月编写了《镇平县三岔河水库工程地质勘察报告》，完全可以满足项目建议书的阶段要求。2013年正式委托南阳市水利建筑勘测设计院对水库进行项目建议书的编制。2014年7月镇平县交通局、镇平县规划局、镇平县林业局、镇平县二龙乡政府出具了《关于镇平县三岔河水库工程建设的同意书》。2016年5月委托南阳市水利建筑勘测设计院编制完成了《河南省镇平县三岔河水库工程可行性研究报告》。

第二章 项目必要性和PPP模式可行性

2.1项目建设必要性

⑴优化水资源配置，保障城乡用水

随着镇平县经济社会的发展，县城规模不断增大，人口不断增多，水资源的短缺已成为经济发展的瓶颈。镇平县城目前供水主要依靠赵湾水库和开采少量地下水，在2013年，为保证镇平县城定时供水，赵湾水库动用死库容，南水北调中线工程提供 2000万m3，但仍难以满足城市发展需要。由于缺乏其他水源，亟需增加调蓄工程，与赵湾水库联合调度，对赵河水资源进行优化配置，最大限度发挥水资源的作用。

另外，三岔河下游沿河二龙乡等乡镇的水源主要取自赵河，供水方式一般是采用抽取赵河水，由于水资源时空分布不均，枯水季节河道经常断流，沿河乡镇用水困难。为了保证赵河两岸的生产生活用水，在赵河上游建拦蓄水库也是必须的。

⑵提高下游河道防洪标准，减少洪灾损失

赵河是镇平最大的河流，赵湾水库上游无拦蓄工程，赵湾水库控制流域面积205km2，目前赵河二龙乡段河道安全泄量为400m3/s，防洪标准较低，不足十年一遇。历史资料记载，每年均有不同程度的洪灾损失，二龙乡发生洪灾损失的频率较高。

随着二龙乡镇规模的扩大，经济的发展，相同标准的洪水，其产生的洪灾损失将越来越大。赵河发生洪涝灾害的主要原因是河道坡降陡，洪峰汇流时间短，洪峰流量大，洪量集中。为了有效地减少洪灾损失，保证二龙乡的防洪安全，必须在赵河赵湾水库上游河道兴建拦蓄工程，削减洪峰。

⑶发展农业灌溉，改善农村生产基础设施，促进农村经济发展

南阳是粮食发展核心区，镇平县全年粮食产量50万吨，连续5年保持在10亿斤以上。发展粮食生产，提高粮食产量，发展农田灌溉面积是实现传统农业向现代化农业、可持续发展农业转变的重大举措，从而为保障经济社会健康稳步发展，保证国家粮食安全、促进“三农”迅速发展起到积极作用。二龙乡现有灌溉面积仅有213亩，其中耕地灌溉面积207亩，林地灌溉面积4亩，果园灌溉面积2亩。根据三岔河水库的工程位臵及水源条件，初步规划水库的任务是向下游二龙乡、石佛寺镇等地发展灌溉面积1.0万亩；主要效益水库下游二龙乡及高丘北部部分耕地，基本为山区，耕地主要分布在赵河沿岸及支流沟道两岸。

⑷改善生态环境

由于三岔河水库坝址至赵湾水库坝址之间 17.5km河段，上游为五垛山风景区保护区，为避免枯水期河道产生断流，通过大坝供水管下泄生态水，保持河道不断流，有利于维护和改善下游河道生态环境。

赵河上有大量的野生水产动物资源，水库建成以后，坝址以上水库区长期形成较大面积的水面，水库以下河道常年不会断流，库区上游野生水产动物的生存环境得到有效改善，从而有效地保护了野生动物资源。

总之，建设三岔河水库，有利于封山绿化、植树造林和改善生态环境，有利于人口、环境的协调发展，促进当地经济的可持续发展。

2.2项目采用PPP 模式的可行性

2.2.1 申报条件满足情况分析

项目规划符合镇平县规划部门的要求，目前项目的各项前期工作正在有序推进。

行业主管部门的意愿：

对于镇平县人民政府及水利相关部门来说，项目采用PPP 模式，镇平县人民政府及水利部门从过去的水利设施公共服务的提供者变成一个监管者的角色，从而保证工程质量；同时政府方和社会资本可以取长补短，发挥政府公共机构和社会资本各自的优势，弥补对方的不足。社会资本的参与还能推动在项目融资、建设、施工、设施管理过程等方面的革新，提高建设和运营效率，双方可以形成互利的长期目标，可以以最有效的成本为公众提供高质量的生活环境。

对于镇平县财政部门来说，本项目采用PPP 模式可以在财政预算方面减轻镇平县财政压力，社会资本参与项目能为政府部门提供更多的资金用来发展水利事业，促进了投融资体制改革。

目前，镇平县人民政府和财政部门、行业主管部门等相关部门对本项目采用PPP 模式都持支持的态度。由于本项目采用B0T的模式，在合作期内，政府拨付购买服务费，对社会资本来说，可以产生长期、稳定的现金流，因此社会资本通过PPP 模式参与本项目的积极性很高。

2.2.2 物有所值定性分析

相对于政府传统项目开发模式及公共融资方式，本项目采用PPP模式有以下比较优势：

⑴提高公共财政使用效率

PPP 项目一般由社会资本或者项目公司融资建设及运营，提供公共服务。公共财政投入很少，较好发挥了“四两拨千斤”的杠杆作用，这对公共财政短缺的情况下发展城市配套基础设施事业，做好市政工作有比较重要的意义。

⑵保障项目和公共服务质量

评审中标的社会资本或联合体组建项目公司建设项目并提供公共服务。联合体一般是由建设方、融资方、运营方组成的利益共同体，它比传统开发模式具有更好的内部协调能力。

另外，很多PPP 项目通过引进知名建设、管理机构，带来先进的管理经验，有利于提高服务质量。

⑶实现合作双方互利共赢

合理的PPP 模式可以平衡公私双方的权责利。在风险分配上遵循“最优承担”原则，即将风险分配给最有能力承担的一方。同时，全寿命周期特点使得合同具有较大的灵活空间，风险共担、收益共享的机制既能维护公共部门的利益，也能最大限度满足社会资本的诉求。

⑷定性分析结论

PPP 模式作为调节政府、社会资本与市场三者关系的一把钥匙，是改革基础设施领域新举措，本项目采用PPP 模式能够克服传统建设供给形式和完全市场化变革的弊端，利用公私部门的有限合作方式来改善基础设施工程的供给效率和质量，同时引入民间资源也减轻了政府在公共领域供给的财政负担。

2.2.3 全寿命周期合作

PPP 项目是全寿命周期合作。在较长的特许经营期内，全寿命周期的特点是双方无法在一开始就预见所有可能的情况，这就需要政府和社会资本双方本着合作伙伴的精神，对项目未来可能出现的风险和收益预留足够的协商空间。

如果项目实际收益过高，意味着项目中公共利益被低估，在到达预设阀值后，双方应启动谈判，就合理分配超额收益进行协商。在实际操作中，可以通过缩短特许期或者降低支付标准实现。反之，如果项目自投入运营后，因非主观原因长期陷入亏损，经营困难，在达到预设阀值后，同样应启动谈判机制。可以通过延长特许经营期或给予补贴等方式予以调整。

2.2.4 可行性分析结论

本项目采用PPP 模式得到了镇平县人民政府、财政部门、发改

委、水利局、建设局、国土部门、规划部门、环保部门等相关政府部门的认可。项目采用PPP 模式与传统模式相比，在全寿命周期内通过“利益共享、风险共担”的原则，使不同的项目参与者能达到互惠互利、共赢的目标，与传统模式相比，减少了政府运营项目的风险，可以提高运营效率。

第三章 风险分配基本框架

3.1风险归类

PPP 风险可以分为三类：

⑴公共部门承担的风险。政治和公共政策可以由政府来承担，在我国当前政局稳定，只要经过政府批准的建设项目，一般政治风险对项目的影响会比较小，这种风险公共部门可以自己承担而不必分配给私营企业。同样，社会和法律风险政府也可以通过法律来控制，项目的选择如土地的获得等，政府也可以用行政的手段来达到，这部分风险最适合由公共部门来承担。

⑵社会资本承担的风险。整体经济情况中大部分属于商业行为，私营部门是以盈利为目的的，而且具有较丰富的商业经验，这种风险由社会资本来承担更为合理。项目的融资、设计、施工也是具有商业性的，私营部门在项目融资技术和融资市场方面较政府更为熟悉和有经验，能更好地降低风险，而且私营部门可以利用自己的经验来减少设计图纸中的缺陷，全面审查施工过程中的各种施工方法，从而可以降低设计和施工过程中的各种风险，但政府在这方面就显得经验不足，所以这些风险由私营部门来承担较为合理。

⑶根据谈判结果承担的风险。对于剩余风险、相互关系、第三方等风险与工程类型，工程价值、施工方法、利润来源等没有明显的联系，无法判断是公共部门还是私营部门的风险偏好系数最大，这些风险可以通过双方的谈判，仔细分析后作出最后决定——哪一方来承担更为合适。

3.2项目主要风险识别

本项目涉及各类潜在风险，按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，应由最有能力消除、控制或降低风险的一方承担风险。

本项目政府与社会资本风险分担框架如下：

| 风险种类 | 风险产生的原因 | 分摊机制 |
| --- | --- | --- |
| 开发风险 | 项目本身的可行性、发起人的相关经验 | 共同承担 |
| 政治风险 | 项目没收、征用、国有化；政治不稳定、腐败即政府内部矛盾 | 政府承担 |
| 经济风险 | 经济环境变化、通货膨胀 | 共同分担 |
| 社会风险 | 社会治安、社会风气、文化与信仰、罢工事件、停业事件、抵制事件、怠工事件 | 政府承担 |
| 拆迁风险 | 拆迁腐败风险（拆迁公司的选择、拆迁运作程序、拆迁人员的行为） | 政府承担 |
| 建设风险 | 设计失误或变更、技术应用不成功、建设的质量或安全或进度风险、费用超支风险 | 社会资本 |
| 法律风险 | 产权、公众责任、知识产权保护、公平竞争、法律适用、法律执行的公平性即执行力度、法律体系调整的 | 共同分担 |
| 运营维护风险 | 成本超支风险、技术过时、计划外的设备升级、职业健康与安全、维护成本过高 | 社会资本 |
| 不可抗力 风险 | 自然不可抗力（自然灾害）；政治不可抗力（战争内乱、恐怖事件） | 共同承担 |
| 项目审批 风险 | ①土地获取风险；②项目可研报告、环评、土地、规划、设计等前期相关审批风险 | 政府承担 |
| 运营维护风险 | 成本超支风险、技术过时、计划外的设备升级、职业健康与安全、维护成本过高 | 社会资本 |
| 协作风险 | 组织协调风险、PPP项目管理经验不丰富、工作方法分歧 | 社会资本 |
|  | 风险责任分配不当、权利分配不当 | 共同承担 |
| 融资风险 | 融资不成功，融资成本过高，融资期限和政府购买服务期限的不匹配，还本付息金额与政府支付服务费金额的不匹配等对社会资本方收益的影响以及对项目公司自身财务运营持续性和安全性的影响 | 社会资本 |
| 政策风险 | 特许经营权收回、税收、征用等 | 共同承担 |

3.3风险评估

分析、评估风险发生的可能性和风险发生后造成的损失，主要进行定性分析和定量分析。

定性分析判断，即对已识别的风险发生的可能性及其影响大小进行定性分析和评估，进而对风险进行优先级排序，这种优先级别通常可以用风险度（重要程度）或风险大小来定性表示，把风险分成若干个等级（不严重、轻微严重、有些严重、严重、很严重、非常严重、异常严重七个等级），根据风险的不同等级，就可以按照相应的优先顺序采取应对措施。

定量分析：即将各种风险因素对项目的影响数量化。对这些风险的影响确定具体的数值，许多财务指标（如收益率、负债率等）常常是决策的依据。

综上分析，本项目重大风险为建设风险和融资风险。

第四章 项目交易结构设计

4.1 项目投融资结构

4.1.1 资金来源、性质及用途

依照国务院2004 年4 月26 日发布的《国务院关于调整部分行业固定资产投资项目资本金比例的通知》、2009 年5 月25 日发布的《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》、2015 年9 月9日发布的《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号文）的规定，本项目的资本金投入比例不应低于25%。不同投资人的资信和融资能力不同，根据项目实践经验，同时结合目前的融资环境，本项目的资本金在25%比较适宜推进项目后续的建设和运营。

综合考虑本项目实施进展情况，本方案设定：申请融资金额21084.32万元（利率按央行最新5 年以上贷款基准利率4.90%考虑），占项目总投资的75%；项目资本金7028.10万元，占项目总投资的25%。

4.1.2 项目资产的形成和移交

项目为公益性项目，投资建设完成后，项目公司负责相关设施日常维护管理，由政府在运营期内每年支付建设服务费和运营维护费。

本项目合作期15年，合作期满后，项目公司应按照PPP 项目合同约定的移交范围、移交标准和移交程序等将项目资产及全部设施向镇平县人民政府或其指定机构进行无偿移交。

在合作期满前12 个月，镇平县人民政府或其指定机构和项目公司应共同成立移交委员会，负责过渡期内有关合作期满后项目移交的相关事宜。本项目的移交范围、移交标准、移交验收程序、移交日项目设施的状况、保险的转让、合同转让、风险转移、移交费用等具体条款将在《PPP 项目合同》中约定。

4.2 项目回报机制

本项目提供的公共服务产品为公共设施建设，项目自身没有收益，缺乏“使用者付费”基础，故本项目属于公益性项目。综合分析，本项目回报机制采用政府付费机制，即按照PPP 合同的约定，政府方给项目公司每年支付政府购买服务费用，服务费用包含建设服务费和运营维护费，保证社会资本方收回初始投资并获得合理收益。

⑴镇平县人民政府授权镇平县水利局为项目的实施机构。镇平县水利依法合规确定的社会资本方，与政府方出资代表镇平县水利投资有限公司在镇平县组建项目公司，社会资本方以现金形式向项目公司出资。

⑵项目公司负责项目的投资、融资、建设、运营、维护及移交等工作。

⑶项目公司运营维护内容包括但不限于对相关设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，镇平县人民政府向项目公司每年支付政府购买服务费用。

⑷项目合作期15 年，合作期期满后，项目公司将项目资产及全部设施无偿移交给镇平县人民政府或其指定机构。

4.3 收费定价机制

镇平县水利局作为采购主体实施政府采购，项目公司与政府采购主体镇平县水利局签订PPP 项目合同，项目公司筹集项目资金。镇平县人民政府将政府购买服务费列入镇平县年度财政预算支出，并提请人大审议通过，项目公司及时将归集的资金足额偿还银行贷款本息。

政府购买服务费用 = 建设服务费 + 运营维护费

⑴建设服务费

1）建设成本的确定

本项目建设成本包括但不限于本项目建筑安装工程费、设备购置及其安装工程费；勘察、设计、招标、监理、建设单位管理费、建设项目前期工作咨询服务、工程造价咨询服务费、环评费、节能评估费、地震安全性评价费等其他费用。

预算价的确定：项目公司委托有相应造价资质的咨询机构，按照审批的施工图纸编制工程量清单和预算价，预算价按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008 版）套用建筑、市政等相关定额编制；没有定额项目的预算价由实施机构会同项目公司、咨询机构以暂估价的方式计入。预算价编制完成后，由项目实施机构报镇平县财政局审核确定。

2）投资收益率的确定

投资收益率设定时，一般考虑我国中央银行规定的五年期长期银行贷款利率、商业银行贷款利率、社会平均投资收益率以及行业收益率等几方面的因素。近10 年来，我国五年期以上银行贷款利率变化在4.9%-7.83%，2015 年4.9%的银行贷款利率降至最低限，综合分析，我国近10 年五年期以上平均贷款利率6.43%；商业银行贷款利率基本在10%-12%；社会平均收益率8%。综合考虑本项目的实际情况以及镇平县目前所属行业投资收益市场行情，本项目年投资收益率为不高于8.5%。

3）建设成本及投资收益支付方式

项目竣工验收合格后，进入项目运营期，镇平县审计局进行决算审计并出具项目决算审计报告，项目实施机构开始支付项目的建设成本及投资回报。

4.4 投资收益分配机制

特许经营期内，按照项目公司双方股东的股权比例进行分红，若政府方出资股东不分红，不分红部分可抵扣政府购买服务费。

第五章合同体系

5.1合同体系

PPP项目的合同体系主要包括  PPP项目合同、股东协议、履约合同（包括工程承包合同、运营服务合同、原料供应合同以及产品或服务购买合同等）、融资合同和保险合同等。其中，PPP项目合同是整个项目合同体系的基础和核心。在项目合同体系中，各个合同之间并非完全独立，而是紧密衔接、相互贯通的，合同之间存在着一定的“传导关系”。

⑴PPP项目合同

PPP项目合同是项目实施机构与中选社会资本签订（若需要成立

专门项目公司的，由项目实施机构与项目公司签订）的约定项目合作

主要内容和双方基本权利义务的协议。其目的是在项目实施机构与社会资本之间合理分配项目风险，明确双方的权利义务关系，保障双方能够依据合同约定合理主张权利，妥善履行义务，确保项目全生命周期内的顺利实施。PPP项目合同是其他合同产生的基础，也是整个项目合同体系的核心。

⑵股东协议

股东协议由项目公司的股东签订，用以在股东之间建立长期的、有约束力的合约关系。股东协议通常包括以下主要条款：提条件、项目公司的设立和融资、项目公司的经营范围、股东权利、履行PPP项目合同的股东承诺、股东的商业计划、股权转让、股东会、董事会、监事会组成及其职权范围、股息分配、违约、终止及终止后处理机制、不可抗力、适用法律和争议解决等。

⑶履约合同

1）工程承包合同。项目公司一般只作为融资主体和项目管理者

而存在，本身不一定具备自行设计、采购、建设项目的条件，因此可能会将部分或全部设计、采购、建设工作委托给工程承包商，签订工程承包合同。项目公司可以与单一承包商签订总承包合同，也可以分别与不同承包商签订合同。承啊、包商的选择要遵循相关法律法规的规定。由于工程承包合同的履行情况往往直接影响  PPP项目合同的履行，进而影响项目的贷款偿还和收益情况。因此，为了有效转移项目建设期间的风险，项目公司通常会与承包商签订一个固定价格、固定工期的“交钥匙”合同，将工程费用超支、工期延误、工程质量不合格等风险全部转移给承包商。此外，工程承包合同中通常还会包括履约担保和违约金条款，进一步约束承包商妥善履行合同义务。

2）运营服务合同。根据 PPP项目运营内容和项目公司管理能力的不同，在项目公司运营经验不足的情况下，建议项目公司将项目全部或部分的运营和维护事务外包给有经验的运营商，并与其签订运营服务合同。必要时运营维护事务的外包可能需要事先取得政府的同意。但是，PPP项目合同中约定的项目公司的运营和维护义务并不因项目公司将全部或部分运营维护事务分包给其他运营商实施而豁免或解除。

⑷融资合同

从广义上讲，融资合同可能包括项目公司与贷款方签订的项目

贷款合同、担保人就项目贷款与贷款方签订的担保合同、政府与贷款方和项目公司签订的直接介入协议等多个合同。其中，项目贷款

合同是最主要的融资合同。在项目贷款合同中一般包括以下条款：陈述与保证、前提条件、偿还贷款、担保与保障、抵销、违约、适用法律与争议解决等。同时，出于贷款安全性的考虑，贷款方往往要求项目公司以其财产或其他权益作为抵押或质押，或由其母公司提供某种形式的担保或由政府作出某种承诺，这些融资保障措施通常会在担保合同、直接介入协议以及 PPP项目合同中具体体现。

⑸保险合同

由于项目资金规模大、生命周期长，负责项目实施的项目公司及其他相关参与方有可能需要对项目融资、建设、运营等不同阶段的不同类型的风险分别进行投保。通常可能涉及的保险种类包括货物运输险、建筑工程险、针对设计或其它专业服务的专业保障险、针对间接损失的保险、第三人责任险、政治风险保险等。

（6）其他合同

在PPP项目中还可能会涉及其他的合同，例如与专业中介机构签署的投资、法律、技术、财务、税务等方面的咨询服务合同。

5.2本项目涉及的合同类型

本项目涉及的其他合同体系包括PPP协议、融资协议、股东协议、工程承包合同和保险合同。

第六章 监管架构

监管架构主要包括授权关系和监管方式。授权关系主要是政府对项目实施机构的授权，以及政府直接或通过项目实施机构对社会资本的授权。监管方式主要包括履约管理、行政监管和公众监督等。

项目的监管通常从PPP 项目的全生命周期出发，并按照项目的不同阶段来进行监管。

6.1 授权关系

本项目授权主体为镇平县人民政府，授权对象包括政府授权的项目实施机构，即镇平县水利局，具体负责本项目组织实施和各项

具体工作的安排；以及镇平县人民政府通过镇平县水利局对社会资本的授权。

6.2 监管方式

6.2.1 履约管理

镇平县财政及行业主管部门、项目实施主体要根据项目合同约定，监督社会资本履行建造、运营、维护和移交等合同义务，定期监测项目产出绩效指标，编制季报和年报。政府有支付义务的，财政部门要按合同约定向实施主体直接支付费用，并执行合同约定的奖励条款或惩处措施。经合作双方同意需要进行合同调整的，由提出修改方制定合同修订建议，经PPP 中心审查后，报同级政府核准后执行。

第七章  招投标草案

## 7.1投资人资格条件

一般条件

（1）投资人可以是依法注册的独立法人实体，也可以是由不同法人实体组成的联合体。

（2）投资人应具有与本项目投资相适应的资金保障能力及良好的财务状况和商业信誉。

（3）投资人（或组成投资人联合体中的一方）应具备建设行政主管部门核发的工程总承包的相应资质。具有符合水利工程行业施工总承包资质，企业拟任用经营管理、技术管理负责人须具备相应的从业经历和业绩；

## 7.2招标方式选择

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号）、《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资〔2014〕2724号）》以及《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）等有关规定，采购方式包括公开招标、竞争性谈判、邀请招标、竞争性磋商和单一来源采购。项目实施机构应根据项目采购需求特点，依法选择适当采购方式。结合本项目特点，项目采购拟采用公开招标方式进行。

### 7.3合同签署

待项目公司成立后，县水利局与项目公司正式签署PPP项目合同或关于承继上述协议的补充合同。