附件1：

部门整体支出绩效评价报告

（ 2020年度）

评价类型： 项目实施过程评价      项目完成结果评价

部门（单位）全称：      南阳市科学技术馆（公章）

绩效评价基准日：          2020年12月31日

主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期     年     月     日

南阳市财政局制

南阳市科学技术馆部门整体支出绩效评价报告

- 部门基本情况

（一）部门职能与机构设置。

南阳市科学技术馆是南阳市科学技术协会下属的具有独立法人资格的正科级事业单位，经市编委会议研究同意（宛编〔2016〕24号文件），南阳市科技馆加挂南阳市青少年课外活动中心、南阳市未成年人心理健康辅导中心两块牌子，实行一个机构三块牌子，其业务范围包括：开展科学普及宣传、促进科学发展、学术交流、讲座承办、科技信息发布、科普知识宣传、青少年科技教育等。

科技馆内部机构设置为“四部一室两中心”，即展览教育部、展品维护研发部、计划财务部、科技活动部、办公室、青少年课外活动中心和未成年人心理健康辅导中心，各部门职能如下：

1、展览教育部职能。展教部是科技馆普及科学知识,传播科学思想的直接部门和窗口，代表着科技馆的对外形象。展教部负责展品管理、讲解及演示,协助公众参与科普实践活动,指导展品的正确使用。

2、展品维护研发部职能。展品维护研发部主要负责展品的更新、保养维修和展品的开发设计、制作规划、发展研究，公众调查,技术培训等。

3、计划财务部职能。认真贯彻执行《会计法》和国家有关财务制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，严格审核财务票据，做好各项经费收支的预算、控制、核算、分析和监督工作。确保资金依法合理运用。

4、科技活动部职能。组织开展丰富多彩的科普活动，承担着河南省青少年科技中心下达的工作任务和全市科协系统青少年科技教育工作的组织、规划、协调、指导等工作。以培养和提高广大青少年的科学素质、创新精神和实践能力为着力点，以培养高素质的科技创新后备人才为目标，开展青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、青少年创意编程与智能设计大赛、全国青少年高校科学营南阳分营、青少年科学素质网上知识竞赛、科学调查体验等活动，选拔科技特色学校，开设青少年科学工作室等。

5、办公室职能。负责科技馆日常事务的处理与协调；负责文件的收发、拟写、传阅、督办、信息反馈等工作；负责科技馆网站、微信公众号设立、建设管理与维护工作；及时做好活动工作总结,完成项目申报、总结、归档管理等工作；完成馆领导临时交办的各项工作。

6、青少年课外活动中心职能。为培养青少年的音、体、美等艺术特长，开发劳动技能和创新能力，提高综合素质、陶冶高尚的情操提供场所、创造条件。

7、未成年人心理健康辅导中心职能。面向未成年人实施心理健康教育和开展心理咨询服务，为未成年人做个人或团体的心理咨询与辅导，宣传心理健康知识。

（二）人员情况。

2020年度单位核定编制35人，实有在编人员35人，退休人员8人，政府购岗人员19人。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务。

南阳市科技馆是南阳市政府为提高城市综合竞争力和普及市民科学素养，建设的公益性设施，是对社会公众特别是青少年进行科学教育的重要科普教育基地。科技馆重点工作任务主要有：科普展览、公益兴趣班、心理健康教育、馆校结合、科普大篷车、专家讲堂、辅导员大赛、志愿者活动、青少年科技创新大赛、青少年创意编程与智能设计大赛、青少年机器人大赛等。

（四）部门年度整体收支情况。

2020年预算批复为518.89万元，其中专项资金288.1万元。支出金额总计597.77万元，其中专项资金支出244.89万元；三公经费中本单位仅涉及公务接待，支出金额为0.25万元；政府采购支出80.39万元。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况。

2020年南阳市科技馆在疫情之下，严守疫情防控纪律，克服重重困难，较好的完成了各项任务，各部门具体工作目标完成情况如下：

1、展览教育部2020年原计划全年免费开放并接待市民游客30万人次；开展展品更新计划，拟采购22件展品，其中一楼展厅4件 ， 二楼展厅11件，三楼展厅7件；开展志愿者活动；组织辅导员培训等。实际因疫情防控指挥部要求，科技馆于1月24日-6月12日闭馆，于6月13日-12月31日限流人数由600人次逐步放宽至1200人次，故全年实际接待游客9.38万人次；展品更新计划已于2020年11月完成采购工作；志愿者活动及辅导员培训工作也圆满完成。

2、青少年活动中心和未成年人心理健康辅导中心2020年原计划开展活动37个，实际开展活动36个，项目实际完成率97.3%，两中心实际开展活动中，达标活动34个，项目质量达标率94.4%。

3、科技活动部先后完成了以下活动；（1）青少年科技创新大赛工作：拟定第34届南阳市青少年科技创新大赛文件，组织赛前规则培训；征集各个县市区作品；组建大赛组委会，评审委员会对985件作品进行评审；评选出一二三等奖、优秀组织学校、优秀组织单位等。（2）青少年人工智能科普活动工作：拟定2020年度南阳市青少年人工智能科普活动文件，组建活动讲师团；征集人工智能科普活动特色单位；组织参加第五届青少年创意编程与智能设计大赛等。（3）青少年机器人大赛工作：拟定第3届南阳市青少年机器人大赛文件，组织赛前规则培训； 组建大赛组委会，共计400多支中小学代表队，867人参加比赛；评选出一二三等奖、优秀组织学校、优秀组织单位等。

4、展品维护研发部一方面对馆内展品进行日常维护维修，维持展品正常运行；另一方面更新了27件科普大篷车车载展品，为市民提供更好的科普展览服务和体验。

社会满意度认可情况调查结果：科技馆展厅区域社会满意度调查中得分90.2分；青少年课外活动中心社会满意度调查中得分91.91分；未成年人心理健康辅导中心社会满意度调查中得分91.85分，按照评价标准均为优秀。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

1、前期准备：本次绩效评价按照《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，一是组织相关人员认真学习文件精神；二是根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表的指标解释说明，确定评价方法及评价标准值。三是遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，结合科技馆的实际情况，采用了如下评价方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法。

2、组织实施：按照文件通知中单位自评的工作程序，在自评准备阶段，明确绩效目标、绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料；在自评分析阶段，按照与分管领导对绩效指标体系评分表逐项进行评价分析，依照计算规则对各项指标进行评判打分。

3、分析评价：撰写部门整体支出绩效评价报告，对未完成绩效目标的情况进行原因分析和说明并研究制定整改措施。

- 绩效评价整体结果概况

部门整体支出绩效指标体系评分表总体得分 87.64 分。评价结果为“良好”，具体情况如下：

预算编制执行情况：各部门能够根据职能职责需要，按照财政局下发的预算编制要求申报2020年度部门预算，设置绩效目标。在预算执行过程中，严格落实相关管理制度，规范预算资金的使用管理，取得了一定社会效益。

节能降耗情况：1、节约用水方面：在用水区域设置节俭用水标识；加强用水设备的日常维护管理，定期检查更换水管滤芯；培养节水习惯，自来水龙头要随用随关，避免自来水滴、漏现象，坚决杜绝“长流水”现象。2、节约用电方面：办公室、会议室、展厅场馆、活动室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯，室内亮度足够时不再开灯，离开办公室时要随手关灯，做到人走灯灭，防止“长明灯”现象；合理设置空调温度。严格执行国家有关室内温度控制标准，除特殊用途外，办公区域的空调温度设置夏季不得低于26摄氏度，冬季不得高于20摄氏度，并做到无人时不开空调，非工作时间、节假日不开空调，离开前半小时关掉空调。提倡每一天少开1小时空调，开空调时不开门窗，定期对空调进行清洗，提高空调能效。3、绿色办公方面：合理制定办公设备配备标准，严格控制办公设备采购，优先采用环保、节能型电器和设备，逐步淘汰高能耗和低能效的老旧设施、设备；注重办公设备的保养与维护，减少维修支出，减少计算机、打印机、复印机、饮水机等办公室设备的待机能耗；提倡少开会，开短会，对必须召开的会议，提倡使用移动硬盘、U盘等电子存储设备，减少纸质会议文件印刷发放数量；禁止用办公电话、电脑、复印机等办理私事，尽量压缩办公费用。

三公经费控制情况：三公经费年初预算批复为0.5万元，实际收入为0.25万元，支出0.25万元，未超预算支出。

项目支出管理规范：项目支出是部门支出的重要组成部分，项目支出管理遵循以下基本原则：1、集中预算的原则，项目支出预算编制时统筹考虑，结合单位整体工作计划和目标进行筛选确定。2、科学论证、合理排序的原则。申报的项目应当进行充分的可行性论证和严格审核，分轻重缓急排序后视当年财力状况择优进行安排。3、追踪问效的原则。对财政预算资金安排项目的执行过程实施追踪问效，并对项目完成结果进行绩效考评。

绩效情况：预算批复中项目资金288.1万元，全年项目资金实收437.35万元，实际支出244.89万元。（实收资金中包含了科技馆免费开放中央补助资金229万元，该资金不属于地方财政预算申报项目范围，系河南省财政厅根据《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20号）精神，通过南阳市财政局拨付至我单位的专项资金）

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析。

2020年财政预算批复中，科技馆运行经费120万元，青少年活动中心运行经费20万元，科普大篷车5万元，公务接待0.5万元，青少年创意编程与智能设计大赛5万元，青少年机器人竞赛5万元，青少年科技创新大赛5万元，编外聘用人员工资及五险一金经费127.6万元。一方面2020年度预算编制根据部门年度总体工作任务和重点工作任务，结合部门职责，根据各部门的实际情况设定各自活动计划；另一方面，在各部门职责范围之内清晰设定明确的活动目标，并实现关键指标的量化。

（二）执行管理情况分析。

2020年科技馆运行经费实收60万元，全年实际支出60万元，支付率100%。青少年活动中心运行经费实收10万元，全年实际支出10万元，支付率100%。科普大篷车实收3万元，全年实际支出3万元，支付率100%。公务接待实收0.25万元，全年实际支出0.25万元，支付率100%。青少年创意编程与智能设计大赛实收2.5万元，全年实际支出1.29万元，支付率51.6%。青少年机器人竞赛实收2.5万元，全年实际支出2.5万元，支付率100%。青少年科技创新大赛实收2.5万元，全年实际支出2.5万元，支付率100%。编外聘用人员工资及五险一金经费实收127.6万元，全年实际支出115.11万元，支付率90.21%。科技馆免费开放中央补助资金实收229万元，全年实际支出80.92万元，支付率35.34%（科技馆免费开放中央补助资金主要用于科技馆展品展项的更新及维修，该资金支付率较低主要是受科技馆新增展品展项政府采购合同约定所限，截止2020年12月31日仅符合支付第一期款的条件）。

成本控制情况分析：科技馆作为科普战线的前沿阵地，直接服务于广大市民群众。2020年受疫情影响，经济普遍下行，随疫情的发展及控制情况的变化，科技馆各项工作逐渐恢复，工作计划逐步开展，各项开支把控更加严格，支出更加谨慎，与上年同期相比，各项支出基本均压缩了50%左右。

项目完成进度情况：在疫情逐步缓解、控制之后，预算内各项目工作任务均已基本完成，详见支出绩效情况分析。

- 支出绩效情况分析。

1、展览教育部。

（1）开放天数

由于受到新冠肺炎疫情的严重影响，南阳市科技馆按照市疫情防控  指挥部的要求，自2020年1月24日起闭馆，并于2020年6月13日恢复开馆，全年开放天数为154天。全年共进馆93812人次，每月进馆人次如下图所示。

（2）展教活动

展教部积极开展各项展教活动，如参与“5.30”全国科技工作者日活动，展教部积极组织科技辅导员参与了中国青少年科技辅导员协会组织的“5.30”活动：《大声喊出“我是科技辅导员！”——5.30全国科技工作者日作品征集活动开始啦！》、组织辅导员和志愿者对展品进行科学讲解，通过展品与演示的巧妙结合，把展品中蕴含的知识生动形象的表现出来，让参观者更直观地了解到科学知识。

（3）展品更新

南阳市科技馆秉持场馆常来常新的工作理念，2020年更新了22件展品。经过前期的考察研究等工作，2020年11月份完成项目招标、合同签订等，22件展品已于2021年3月底全部安装到位，目前处在试运行调试阶段。

（4）志愿者服务

南阳科技馆志愿服务队以“奉献自我，提高全民科学素质”为宗旨，有序开展志愿者服务活动，积极优化和整合科普资源，搭建科普教育社会服务平台，争做社会科普服务的前行者、引领者，努力发挥青年志愿者在社会科普服务中的积极作用。公开招募社会志愿者、召集南阳理工学院、河南工院、南阳师范学院的学生志愿者们在周末、寒暑假及平时闲暇时间在场馆开展志愿服务工作。

（5）辅导员培训

①举办优秀讲解员经验交流会。2020年5月9日上午，组织科技馆展教部人员参与由“不忘初心 牢记使命”主题教育展览馆讲解工作的杜艳一、李蕴哲等4名优秀讲解员以自己的亲身经历谈体会，传经验，为展教部全体人员进行经验交流分享。科技馆辅导员的讲解对普及科学知识具有重要意义，通过讲解可以将展品蕴含的科学知识更深刻全面地呈现给观众。②开展“讲解大比武”活动。2020年5月12日，展教部开展“科普展品讲解大比武”，全体讲解员展示了自己的学习成果和讲解水平。在讲解结束后，所有讲解员开展自评、互评，帮助每位讲解员找到差距和不足，找到改进和努力的方向，不断提升讲解能力和水平，从而更好地开展今后的讲解工作。③举办辅导员业务水平提升培训班。2020年5月14日，邀请郑州科技馆优秀讲解员鲁文文和朱元勋老师，对展教部人员进行系统化专业培训。此次培训不仅对提高馆内工作人员的专业素质有较大的帮助，也让大家对展厅的日常管理水平有了进一步的提高，对提升科技馆专业化和规范化科普服务水平起到积极的促进作用。④组织管理人员考察其他场馆优秀经验。先后带领展教部、研发部、办公室等部室负责人于2020年6月30日、7月14日、9月29日到唐河科技馆、西峡科技馆、许昌科技馆等优秀场馆学习办公管理经验、场馆展品管理等内容，不断开阔眼界，为展教部以后展厅管理提供新思路。

2、青少年活动中心和未成年人心理健康辅导中心。

（1）未成年人心理健康辅导中心广泛开展各类心理健康教育。

截至12月31日，接听来访电话100余人次，接待来访家长咨询 70余人次，典型个体心理咨询 30余人次，个体室参观体验共计500 余人次，团体室开展各类讲座共计35场，参加人员达1000余人次。

一是利用互联网开展心理健康教育。在因疫情防控不能正常开馆期间，利用互联网和智能手机开展网上远程心理辅导，举办家长心理课堂，撰写发表心理疏导文章。二是组织心理健康讲座。采取“请进来”和“走出去”的方法，开展形式多样的心理健康教育活动，服务社区和学校。5月24日去华山社区举行“开学第一课”，30余名学生受益；5月30日为宣传科技知识，倡导科技文化，举办“全国科技工作日”活动；6月6日举行“迎战中高考”公益讲座，吸引了30余名学生和家长到场；6月23日去邓州张井小学和杨庄小学开展以“我健康吗”为主题的公益心理讲座，对两所学校的200余名师生进行了心理健康教育；9月19日，举办全国科普日活动“好习惯成就人生”，受益人群40余人次。三是开展好暑期专题活动。7月4日至8月29日举办“你能行”家长学堂成长活动共七期，受益人群共计300余人次；7月12日至8月23日举办“做成长型父母，陪孩子一起优秀”公益系列心理讲座十二期，受益人群230余人次。四是开展好秋期系列活动。针对秋期未成年人心理健康的特点和需要，筹划开展系列秋期活动。开展“相亲相爱一家人”2020秋期家长学堂成长活动，共分8个专题，由专业的心理老师授课，受益人群为150余人次。

（2）青少年课外活动中心积极开展特色活动。

一是开展寒假青少年才艺展示活动。共分为创意搭建、绘画、创客机器人、网络安全、电子插画、剪纸、唱歌等8场活动，活动纯公益性质，吸引了百余名学生参与。二是开展“全国科技工作者日”活动。5月29—30日，通过电话预约和网上预约，为科技工作者、医务工作者及其子女优先开放，提供免费服务。三是开展暑假公益兴趣班，共开设陶艺、烙画、创意搭建等5个课程，同时还举办了棋艺、插画等3项比赛。至开班时，所有兴趣班均报满，共计200余人次参与其中。四是开展“扣好人生第一粒扣子——七彩假期，快乐暑假”大型公益活动。7月23日举办了启动仪式和平安假期直播课堂，引起了广泛的社会关注，收看人数突破200万。五是接待团体预约参观。7月上旬，南阳市第二十八小学、南阳市第二完全学校等多个团体200余人通过预约在各活动室体验。9月6日，接待南阳广播电视台小记者团前来体验公益课程。

两中心实际开展活动中，达标活动34个，项目质量达标率94.4%。其中，青少年课外活动中心迎新春寒假系列活动由于疫情原因部分活动中断，评奖及奖品发放事宜拖延时间较长，活动举办和收尾的时间跨度较大，活动质量不高。“科技工作者日”活动由于疫情及宣传力度不大等原因，导致参与活动人数不多，活动效果未达到预期。

（3）积极主动开展好业务学习培训。

一是邀请专业人士前来讲课。8月27日，在未成年心理健康辅导中心团体室参加“认识职业压力，做情绪的主人”心理健康教育专题讲座，让工作人员学习认识情绪、缓解压力的技巧，建立良好的职业心态。二是开展自我教育。举行培训座谈会，针对近期参加的培训进行总结，并发言交流。另外，每个辅导员都钻研各自的专业知识，设计活动方案，准备课件，再到一起座谈，相互交流。年初计划开展活动37个，实际开展活动36个，项目实际完成率97.3%。其中，未成年人心理健康辅导中心四区培训项目未开展，主要原因：一是考虑到疫情防控要求，不适宜举办大规模聚集性活动；二是2020年度经费缩减，费用紧张。综合考虑后决定2020年四区心理培训延期择机举办。

（4）严格按照创文指挥部及文明办要求做好创文工作。

根据科协和科技馆统一部署安排，积极配合创文指挥部及文明办实地查看、意见整改、网报材料等工作，逐项对照落实各项迎检材料，完善各类硬件设施。从档案资料内容、目录、档案盒及标识统一等细节入手进行细化，未成年人心理健康辅导中心按照新标准重新梳理三年来的台账，共整理35盒纸质资料，装订39本资料，合计180项内容。青少年课外活动中心共整理纸质资料43盒，装订71本资料，共计190余项内容。

- 科技活动部。

由于受到疫情的严重影响，南阳市科技馆按照市疫情防控指挥部的要求， 安全有序地做好了赛前文件的拟定、印发、赛前培训、作品征集、汇总、分类、评选、总结、表彰等工作，南阳市晨报、晚报、大型自媒体等都做了实时报道和转发。

- 青少年科技创新大赛。比赛中共评出获奖作品 985 项，其中：青少年科技创新成果项目一等奖 31 项，二等奖 45 项，三等奖 81 项；科技辅导员科教创新成果项目一等奖 5 项，二等奖 6 项，三等奖 11 项；优秀科技实践活动一等奖 4 项，二等奖 3 项；三等奖 6 项；科学幻想画一等奖 138 项，二等奖 213 项，三等奖 357 项；青少年科学DV 作品一等奖 5 项，二等奖 10 项，三等奖 19 项；青少年科技创意作品一等奖 11 项，二等奖 16 项,三等奖 24 项；优秀组织单位 18 个；优秀组织学校 24 个。

- 人工智能科普活动大赛，有20多所学校参与，其中南阳市十二小学、三十一小学、二十一小学、实验学校4所学校已经获得2020年度全国青少年人工智能活动特色单位；以“科技引领未来”为主题组织2020年度南阳市青少年科学主题营活动，开展少儿创意编程与智能设计活动、科学影像-探索科学奥秘等，开展线上课共计32课时；线下课16课时，参与活动青少年共计3000多人次。

（3）青少年机器人大赛，来自我市中小学400多支代表队共867人参加。综合技能比赛一等奖2项；二等奖1项；三等奖1项；智能班车比赛，一等奖9项；二等奖9项；三等奖11项；擂台赛一等奖16项；二等奖17项；三等奖21项；传球投篮比赛一等奖4项；二等奖4项；三等奖7项；环卫工人比赛一等奖3项；二等奖3项；三等奖4项；创意赛A比赛一等奖12项；二等奖11项；三等奖15项；创意赛B比赛一等奖38项；二等奖37项；三等奖46项；无人机障碍赛一等奖22项；二等奖22项；三等奖29项；十佳机器人学校10所；优秀辅导教师22人。

- 展品维护研发部。

（1）展品的维护。

2020年科技馆共计维护展品400余件次，展品完好率达95%以上，保证了科技馆的正常运行。

（2）科普大篷车进校园活动。

2020年科普大篷车进校园活动共计4次，分别前往西峡县丹水镇第三中心小学、西峡县丹水镇第六中心小学、红泥湾镇潘庄小小学并参加桐柏区域常态化巡展启动仪式，共计受益人数达2000余人次，为广大青少年搭建了更便捷的科普平台，扩大科普活动的覆盖面、参与度和影响力，通过与科技零距离接触，让学生广泛了解和亲身感受科技的魅力，培养和激发他们学科学、爱科学的兴趣和热情，提升青少年科技创新意识和科技创新能力。同时更新了27件科普大篷车车载展品，为市民提供更好的科普展览服务和体验。

- 存在的问题

（一）绩效管理体系不完善，预算编制不完整。

1、绩效目标设置不严谨，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控及绩效评价的依据。随着绩效管理工作的不断深入展开,科技馆已经逐渐建立了绩效管理观念，但仍然存在认识不足的问题，集中表现在科技馆整体绩效目标内容过于单一，编制项目预算时，绩效概述、绩效目标、绩效指标、产出计划等较为简单，绩效目标设置不够细化，绩效指标和目标之间匹配度不够。绩效目标设置大部分体现在对经费的支出方向规划上，对经费使用产生的绩效关注不足，绩效管理体系建设及预算编制精细化有待提升。

2、预期效果目标不够明确，目标设置及项目计划安排存在改进空间。一方面，在项目预算申报环节，工作内容及实施计划不够具体、明确，没有量化的、可衡量的数据或文字来明确工作成果、工作质量，在一定程度上难以衡量项目的完成情况或完成质量；另一方面，对项目实施后产生的社会效益、经济效益无细化、量化指标，只是笼统地定性描述，难以考核评定。如设定的项目经济效益指标、社会效益指标只是分别笼统地定性描述带动经济发展、带动社会发展，未能通过个性指标进行衡量。

（二）人才储备不足，现有人才队伍与科技馆发展需求不匹配。

人才缺口较大，直接影响科普服务能力及质量。展厅讲解员、活动中心辅导员作为科技馆对外开展工作的主要载体，专业性强、业务能力要求较高，现有专业性人才数量较少，难以满足高质量的工作开展，专业重点人才的培育、选拔，将直接影响市民群众的参观体验和科普效果。

（三）部分场馆设施开放及使用程度仍有待改进。

科技馆是服务于市民群众的科普场所，展馆的各项展品、工作室也是为了满足群众日益增长的科普需求来进行更新改造和开展各项工作的。但是由于人才资源配置不充分；展品展项更新改造、维修维护周期较长；耗材消耗青黄不接等原因，导致在展品更新改造维修期、耗材空窗期等时间段开放程度不理想，有待提高。

### （四）信息化管理水平较差。

科技馆建设初期因缺乏相关管理经验对场馆信息化建设重视程度不充分、对信息化建设所带来的便利性体验、智能化感受了解不足，信息化建设仅停留在基础建设层面，导致后期使用时因整体系统的智能化程度不够，工作人员工作量未因信息化建设工程得到改善，游客线上、线下联动效果不佳，体验感不理想，未能实现预期效果。

- 整改措施或建议

- 重视整体支出绩效管理及预算的编制完整性、科学性。

1、重视整体支出绩效管理

（1）在关注财政资金支付进度的同时，应加强对项目质量、产出效益等方面的重视程度，实现财政资金使用效益和效果的统一；（2）优化资金绩效管理办法。坚持“绩效优先”的原则，制定更加科学的评审内容，加强对各职能处室申报项目绩效目标设置的辅导、审核、监督，把绩效目标作为资金分配的重要标准；（3）年度绩效目标是围绕总绩效目标而制定，并与当年度财政预算资金拔付进度相结合而设定，其目的是使财政资金不沉淀并保障总绩效目标按期优质实现。年度绩效目标应围绕可量化、可衡量、可评价的维度设计并实施考核。各职能部室应制定详细的项目实施方案，坚持定性分析与定量分析相结合的原则，明确短期、中期、长期目标和具体量化绩效考核目标，细化量化考核指标，明确项目的产出要求，加强绩效目标的约束力。

2、重视预算的编制完整性、科学性

应进一步加强年初预算编制的完整性及科学性，特别是对项目经费，除了规定专门的用途，在使用时需要有更加明确、细致的计划。重视预算编制的完整性，更加科学合理的安排项目资金配额，加强财政预算资金使用管理，结合目标设置节点及时提醒各部室积极推进年初项目计划，使财政资金发挥应有的效益。

（二）聚力人才引进和培养，打造高水平科技人才队伍。

增加人力、财力资源投入和保障，在制度、人才、设施和设备等多方面提供更有力的支持和保障；改善薪资待遇，增强一线科普辅导员的薪资吸引力度；更新管理模式，适当设立辅导员奖惩机制，划分业务等级，薪资水平阶梯化，提升工作积极性；建立引进中、高级人才的考聘通道，对一些偏冷门的岗位适当降低人才引进标准，以解决岗位紧缺现状；有针对性的培养引进高水平科技人才队伍，牢固树立人才引智发展的战略地位，着力构建高层次、宽领域科技与人才合作的新格局。

### （三）细化场馆设施开放细则，提升群众体验的便利性。

加快对新增展品展项的讲解培训、调试安装，尽可能快的将其投入使用；建立常规耗材动态监管机制，及时查漏补缺，避免出现因备料不足而导致的工作室停课现象；加强日常对展厅展品展项的巡查监管，降低展品损坏率，缩短维修周期，充分保障展品展项的完好率，为市民群众提供更好的体验感；开放时间、开放范围、游览须知、使用指导等信息应尽可能贴合群众参观的实际需要，在微信公众号、网站、展馆前LED屏等处及时公布、更新，提升群众使用场馆设施的便利性。

### （四）加强信息化建设，提升运营能力。

在今后的经费统筹中，要适当加大信息化建设相关费用的投入，以追求项目决策更加科学，社会效益更加明显为目标，持续推进数字科技馆建设进程。通过优化进场模式、建设智能化展厅，增进市民线上线下的积极联动，拓宽市民获取科学知识的途径，提升市民参观科技馆的获得感，致力将南阳市科技馆打造为一座现代化、智慧型的科技场馆。

- 其他需要说明的问题

无

南阳市科学技术馆

2021年4月15日