附件3：

# 2019-2021年度南阳市“政福保”

# 工程项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

为完善我市社会救助体系，更好的服务于南阳经济和社会发展，市委、市政府在组织相关部门调研的基础上，决定实施“政福保”工程，并于2018年3月经市政府第65次常务会议审议通过。

“政福保”工程旨在通过商业保险运作方式，对南阳市行政区域内发生的见义勇为、意外事故、自然灾害等突发事故实施灾后补偿，及时化解社会矛盾，提高全社会抵御公共突发灾难的能力，并有效防止因灾致贫、因灾返贫等突出问题。实施方式采用“政府主导、市场运作”的模式，利用商业保险的经济杠杆作用，实现商业保险对现有政府救助领域的有效补充。“政福保”工程保障对象为具有南阳市户籍的常住人口、办理居住证的人口及无居住证但在南阳企事业单位务工且签订正式劳动合同的人员。

“政福保”工程由市民政局负责实施，每年保险费1000万元（2021年增加至1200万元），由市财政列入年度预算。

南阳市民政局通过政府采购方式，确定中国人民财产保险股份有限公司南阳市分公司（以下简称“财险公司”）作为承保人，由市民政局与财险公司签署“政福保”政府救助保险合同，并遵循“确保财政资金安全、保障受灾群体利益”的原则，切实保障受灾群体实际补偿水平。

（二）资金投入和使用情况

“政福保”每年保险费1000万元（2021年增加至1200万元），由市财政列入年度预算。2019-2021年项目预算资金合计3200万元。“政福保”工程2019-2021年度共赔付3239人次，赔付金额4,659.08万元，赔付率145.6%。其中：2019年共赔付1201人次，赔付金额1589.71万元，赔付率158.97%；2020年共赔付1229人次，赔付金额1822.45万元，赔付率182.25%；2021年共赔付809人次，赔付金额1246.92万元，赔付率103.91%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

以预算绩效目标为核心，从项目决策、过程、产出、效益四个维度，对项目管理、执行情况和产生的社会效益进行综合研判和评定，并总结项目实施取得的成绩及存在的问题，提出优化管理、改善绩效、完善政策等方面的建议。为市委、市政府进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

## （二）绩效评价原则、方法

根据项目具体情况，遵循科学规范、全面系统、公正客观、合法合规、绩效相关的原则，采用定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价。

（三）评价指标体系

本次绩效评价以2019-2021年度南阳市“政福保”工程资金的使用和项目开展情况为主要依据，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。其中一级指标4个，分别是决策、过程、产出、效益。基于项目特点，指标权重设计遵循以项目产出、项目效益为导向的原则，并适度关注过程管理，指标由决策、过程、产出、效益4个一级指标， 12个二级指标，25个三级指标构成。

## （四）绩效评价基准日

绩效评价基准日为2021年12月31日。

三、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

决策指标包括3个二级指标及5个三级指标，总分值15分，实际得12分，得分率为80%。主要扣分项为：绩效指标明确性、项目预算科学性。

## （二）项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得16分，得分率为80%。主要扣分项为：组织机构和人员配置、制度执行有效性。

## （三）项目产出情况

产出指标包括4个二级指标及8个三级指标，总分值为40分，实际得33.97分，得分率为84.93%。主要扣分项为：公众政策知晓率、理赔计算准确率、保费支付及时性、理赔支付及时率、回访及时率。

## （四）项目效益情况

效益指标包括3个二级指标以及7个三级指标，总分值25分，实际得22.89分，得分率为91.56%。主要扣分项为：减少居民财产损失、改善受益对象生活水平、社会公众满意度、受益对象满意度。

具体得分情况见下表。

2019-2021年度南阳市“政福保”工程项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 权重分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15.00 | 12.00 | 80.00% |
| 项目过程 | 20.00 | 16.00 | 80.00% |
| 项目产出 | 40.00 | 33.97 | 84.93% |
| 项目效益 | 25.00 | 22.89 | 91.56% |
| 合计 | 100.00 | 84.86 | 84.86% |

# 四、绩效情况分析

（一）有效化解了社会矛盾，巩固了脱贫攻坚成果

“政福保”工程的实施，通过救急救难保障措施，科学有效化解了潜在的社会矛盾，维护了社会稳定。同时“政福保”工程聚焦社会焦点，把防止因病致贫返贫作为主攻方向和突破口，有效提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感，突出了民生至上的理念，体现了党和政府的温暖。

（二）引入商业保险功能，创新社会救助模式

“政福保”政府救助综合责任保险项目通过向第三方购买服务的方式，创新政府灾害救助理念，发挥商业保险的风险管理、经济补偿和社会救助的补充作用，扩大了灾害救助范围，提升了灾害救助质量和水平。推动社会救助工作更加精准、高效，进一步增强了社会救助服务供给能力，提升了公共服务质量和效率，是政府救助的创新举措，是中国式现代化民生工程。

五、项目实施过程中存在的问题

（一）预算绩效管理意识淡薄，质量不高

一是市民政局对“政福保”工程的预算绩效目标的认识及理解不到位，在编制项目预算时未设置绩效指标。二是提供的各年度项目绩效自评表未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与年度工作计划不一致。

（二）主管部门监管乏力

一是在日常管理工作中，民政部门对理赔的具体情况掌握不够准确，市民政局提供的年度赔付统计数据与财险公司提供的赔付清单存在差异。民政部门未建立工作档案记录，理赔数据主要依赖财险公司的统计信息。二是未按照实施方案及时回访，回访及时性偏低且多为电话回访；部分县（区）民政部门认为回访是财险公司的责任；部分县（区）虽然有回访，但未及时落实评价意见卡的信息填写等工作。

（三）政策知晓率偏低

一是问卷调查结果显示，“政福保”政策宣传对象重点为建档立卡贫困户，对其他人群的宣传较少。部分受益对象不清楚“政福保”与其他惠民政策的区别，对政策宣传有较高诉求。二是乡村留守居民年龄偏大、受教育程度较低，对政策理解能力有限，对网络、新媒体等宣传方式接触较少，导致政策宣传未达到预期效果。

六、建议

（一）强化全过程绩效管理

一是提高绩效管理意识，加强业务培训，提高相关人员绩效管理技能。二是强化绩效导向，根据设定的绩效目标，编制科学、可行的年度计划，明确年度目标任务，提升绩效目标的引导作用。加强对绩效管理质量管控，提升财政资金的使用效益。

（二）完善动态管理机制

一是县（区）民政部门在审核过程中要做好案件的统计工作，准确掌握报案信息，与财险公司建立数据对接机制，及时掌握理赔进展和赔付信息。二是不定期抽查财险公司的理赔档案，监督理赔的准确性、及时性和档案资料的完整性。

（三）夯实责任，加强监管

一是市民政局应加强对县（区）民政部门的工作指导，明确县（区）“政福保”工程相关部门的具体工作职责；二是落实对理赔事项监督管理，坚持按月汇总、分级通报。三是注重对于政策执行和落实情况的调查和分析，及时掌握社会各个层面对政策实施效果的反馈意见，为提升服务质量和效率提供保障。

（四）优化宣传措施，提高政策知晓率

压实宣传责任，多措并举做好项目的政策解读工作，建立多渠道的政策宣传机制，使政策内容更直观、更易于理解，以老百姓听得清、看得懂的方式，传递温暖和帮助。在保护隐私的前提下对赔付情况予以公开、公示，让群众能够切实感受到“政福保”工程带来的温暖。

七、综合评价结论

经综合评价，“政福保”工程进一步完善了我市社会救助体系，体现了党和政府的温暖。降低了政府风险管理成本，产生了较好的社会效益。预算执行、政策落实及实施效果达到了预期的要求。但在预算管理、工作监管等方面有待进一步加强。

2019-2021年度南阳市“政福保”工程绩效评价总体得分为84.86分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“良”。