附件5：

2021年度南水北调干部学院整体

资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门整体情况

南水北调干部学院2021年度总目标：保障各项业务工作正常开展，提升公共服务效率；高标准为学员服务；改善和提升工作效率、管理和决策水平；健全内控制度。主要任务：培训学员10000人。

南水北调干部学院2021年度绩效总目标年初批复数为3919.51万元，其中基本支出预算415.51万元，项目支出预算3504万元，共批复5个绩效项目，设定产出指标、效益指标、满意度指标。

（二）项目总体情况

南水北调干部学院2021年度项目支出总体预算3504万元，全年预算执行数1944万元，预算执行率55%。

共批复5个绩效项目，其中：物业管理费493.9万元，设定产出指标4项：提供服务人数≥110人，服务面积约50000平方米，服务指标标准≥三星级，资金支付进度按月支付；设定效益指标4项：能正常保障教学科研工作开展，用工管理制度健全，长效机制健全，对办公环境和条件的改善或提升程度明显；设定满意度指标1项：培训学员工满意度≥90%。

专用燃料费280万元，设定产出指标3项：设备利用率≥95%，采购成本节约率≥90%，采购计划3天内完成；设定效益指标3项：工作效率提升情况明显，对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度明显，对减少污染排放量的影响程度明显；设定满意度指标1项：学员、教职工满意度≥90%。

学院运行经费944万元，设定产出指标4项：系统故障响应处理计数率≥95%，系统运转正常日率≥100%，维护更新使用年限1年，通过系统安全等级测评；设定效益指标4项：对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度明显，内控制度健全，信息化培训机制健全，对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度明显；设定满意度指标1项：工作人员满意度≥90%。

维修（护）费226.1万元，设定产出指标3项：系统运转正常日率≥100%，系统故障响应处理计数率≥95%，设备利用率≥95%；设定效益指标3项：内控制度健全，对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度明显，工作效率提升情况明显；设定满意度指标1项：服务对象满意度≥90%。

专项债还本付息支出1560万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和范围。

绩效自评的核心在于充分保障学院高效,顺畅,有序运行,以“效能导向,运行顺畅,程序合法,充满活力”为目的，健全内控体制，构建覆盖全过程全方位的绩效管理体系,构建职责清单,效能标准清单和绩效考核“三位一体”的制度体系,建立“奖勤罚懒”的预算支出体系。绩效自评的范围为2021年度预算批复基本支出和项目支出，以对教学活动和教职工的绩效评价为主。

- 绩效自评开展程序

按照以下原则开展绩效自评。

1、客观原则。尽可能科学地进行评价，使之具有可靠性、客观性、公平性。根据明确的考评标准、针对客观考评资料进行评价，使评估指标内容准确、具体，应尽可能量化。多运用一些数量方法，以避免较大程度上的主观随意性，增强评估的客观性和准确性。

2、可行原则。评估方法可行是指评估使用的方法要为人们所接受并能较长期使用。这一点对于评估能否真正取得成效很重要。评估项目的数量应适中，既不太多、太繁杂，也不太少、过于简单，并且针对组织不同层次的教职工采用不同的评估方法。另外，要明确评估方法

3、经常化、制度化原则。为使评估的各项功能得以有效发挥，组织应制定一套科学的评估制度体系，将评估工作落实到具体部门。应进行经常性的评估，尽可能多地获取有关员工的实际资料，加强评估的效果。

4、多层次评估原则。教职工在不同的时间、不同的场合有不同的表现，这给教职工的绩效的客观评估带来了困难。为此应从多方收集信息，从多个角度进行评估。主要包括：上级评估、同事评估、自我评估、下级评估、专家评估、学员评估等。综合运用几种方法进行评估，扬长避短，可以保证评估的客观性、全面性、系统性。

5、反馈原则。考评结果一定要反馈给被考评者本人，这是教职工得到有关其工作绩效表现的反馈信息的一个主要渠道。一方面有利于防止考评中可能出现的偏见和误差，以保证考评的公平与合理；另一方面可以使被考评者了解自己的缺点和优点，使绩优者再接再厉，绩差者心悦诚服，奋起直追。

三、综合评价结论

部门整体资金绩效自评得分92分。其中：投入管理指标得分25分，产出指标24分，效益指标35分，预算执行率8分。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）部门资金情况分析

南水北调干部学院2021年度整体支出年初批复预算数3919.51万元，执行数2359.51万元，执行率60%，除专项债还本付息外绩效目标均已实现。

南水北调干部学院2021年度项目总数5个，所有项目年初批复预算总数3504万元，预算执行数1944万元，执行率55%，其中：

1、物业管理费年初批复预算数493.9万元，实际到位493.9万元，执行数493.9万元，执行率100%，已完成绩效目标；

2、专用燃料费年初批复预算数280万元，实际到位280万元，执行数280万元，执行率100%，已完成绩效目标；

3、学院运行经费年初批复预算数944万元，实际到位944万元，执行数944万元，执行率100%，已完成绩效目标；

4、维修（护）费年初批复预算数226.1万元， 实际到位226.1万元，执行数226.1万元，执行率100%，已完成绩效目标；

5、专项债还本付息支出年初批复预算数1560万元，执行数0万元，执行率0%，未完成绩效目标。具体原因是专项债还本付息的资金由培训费收入多少决定，培训费的收入首先要保障学院的基本运行，按中共河南省委组织部豫组电[2019]35号《关于在省级党性教育基地中开展整体工作评估》内容中的一项要求“省市县三级共建，学院（基地）建设和工作经费全额列入省市县财政预算，办学收入实行收支两条线管理，全部用于学院（基地）建设和发展；除省级支持外，市县进一步加大项目建设资金支持力度，保证学院（基地）发展需要” ， 2021年度培训费收入在保障学院运行方面就比较困难，因此专项债还本付息支出项目绩效目标无法完成。

- （二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

预算和财务管理完成情况：部门所有收入全部纳入部门预算，专项资金细化率100%，资金使用合规，预决算信息按时公开。

绩效监控完成率和绩效自评完成率均为100%。

2.产出指标完成情况分析

年度重点工作任务均完成：保障了学院正常运行、完成年度培训计划1万人的目标。

年度履职目标基本实现：保障各项业务工作正常开展，提升公共服务效率；高标准为学员服务；改善和提升工作效率、管理和决策水平；健全内控制度。

3.效益指标完成情况分析

进一步提高了学员的政治思想建设，使党员干部接受思想上的洗礼，为党的事业做出贡献；通过党性教育培训，引导党员干部坚定理想信念，增强道路自信、理论自信、制度自信和文化自信；学员满意度95%。

五、发现的主要问题和改进措施

- 自评项目5个，物业管理费、专用燃料费、学院运行经费、维修（护）费4个项目绩效指标全部完成，预算执行率100%。专项债还本付息支出项目没有完成绩效目标，主要原因是受疫情影响，无法加强培训力度，培训收入仅能维持开支，没有结余资金用来偿还专项债。

- 一方面需在疫情有效控制下，通过加大培训，增加培训收入，依靠结余资金来进行专项债还本付息。另一方面学院将全面开展成本核算，对支出情况进行分析，下一步将根据成本分析结果进行支出控制，达到节约成本，优化培训资源的目的。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

- 通过绩效自评，全面分析了解2021年度学院财政资金运用情况，为下年度预算绩效目标的设定提供了参考依据，学院下一步成本分析中也将参考绩效自评情况，严谨把控各项支出，节约成本，提高资源利用率。

- 待自评结果确定后，拟将2021年度绩效自评结果向各部室公开。

七、部门整体绩效自评工作的建议

1、提高节约意识，主人翁意识，杜绝跑冒滴漏现象发生。

2、加大预算制度、国库集中支付制度、公务卡制度等制度的执行力度。

3、精细化会计核算，量化社会服务的成本费用。

4、加强资产管理，避免浪费和国有资产流失。

5、建立健全经费内部审计以及考评机制。

八、其他需要说明的问题

无

南水北调干部学院

2022年6月10日