## Sheet1
鸭河工区21个专班推进项目进度情况公示表
序 号 | 项目 | 专班领导 | 项目建设存在问题 | 督查点评 时间：2017.12.12
1 | 南都庄园 | 景文敏 郭树东 | 1、庄园规划南大门处40亩土地未流转；2、水库承包人未清库；3、规划北大门处140亩土地未流转。 | 项目正在推进，但仍未有实质性进展。
2 | 通用航空 | 白振国 刘国良 | 1、产业园总体规划未评审；2、土地流转慢，进场道路未完成。 | 待产业园区内文物勘探工作结束后，进行总体规划评审。
3 | 南都古城 | 艾 剑 闫学森 | 1、施工环境有待加强；2、育河坊街区6.7亩土地未挂牌出让。 | 1、施工环境已加强；2、育河坊6.7亩土地挂牌正在推进。
4 | 移民安置 | 艾 剑 刘甲锋 | 1、房建二标约3亩地未征；2、三标有9座房子未征迁. | 土地和房屋征迁正在协调，但未有实质性进展。
5 | 生物发电 | 景文敏 韩玉奇 | 1、土地报批工作缓慢；2、环评审批进展缓慢；3、进场道路未征。 | 1、土地报批正在推进；2、环评已批复，总量正在申请；3、道路征用范围已圈定。
6 | 鸭河医院 | 艾 剑 王 诺 | 1、市发改委未立项； 2、需尽快移除区域内高压线杆；3、项目区域内仍有违章建筑未处理。 | 1、工区会议纪要已出，正在评审可行性报告；2、已于电力部门沟通好，正在做移除线路规划；3、项目区域内征迁工作正在向前推进。
7 | 污水处理 | 景文敏 金玉洲 | 1、ppp项目公司未成立；2、需确定和修建进场道路。 | 项目1次开标于12月15日进行
8 | 快速通道 | 程治敏 张世敏 | 需协调市交通局尽快批复方案和预算。 | 正在和市交通局协调，但尚未有结果。
9 | 电子商务 | 艾 剑 段文阳 | 1、工程规划许可市政府未批准；2、在土地征用过程中有部分补偿款发放不到位；3、有群众上访现象，需尽快解决处理。 | 1、工程规划许可市政府仍未批准；2、土地补偿款正在补发； 3、群众上访问题正在解决。
10 | 科三考场 | 艾 剑 张玉洲 | 正式开业运营时间未确定 | 正在接入公安内网系统，调试成功后择日开业运营。
11 | 光伏电站 | 景文敏 吉金珂 | 1、需与孟山村及新庄村签订新的土地流转协议；2、二期20MW需新增土地700亩左右。 | 1、关于新签订土地流转协议事宜正在协调； 2、新增700亩流转土地正在向区里汇报申请。
12 | 金佰汇苑 | 景文敏 朱 铭 | 1、一期70亩土地挂牌需尽快进入程序；2、项目规划设计条件需尽快定稿；3、土地征收工作未完成。 | 土地挂牌事宜正在推进
13 | 温 泉 街 | 艾 剑 金玉洲 | 1、施工进出口被堵；2、房屋拆迁安置方案未定. | 等待温泉路规划设计方案确定后向前推进
14 | 两汉公园 | 艾 剑 闫学森 | 设计方案待上工区班子会研究 | 择时上会
15 | 中央大道 | 艾 剑 金玉洲 | 1、房屋拆迁遗留未完成；2、加大协调力度，尽早完成遗留工程。 | 1、征迁已接近尾声；2、项目已重新开工建设。
16 | 温 泉 路 | 艾 剑 金玉洲 | 1、东段36米红线内12户未征迁完毕；2、加大工作力度，争取全线开工建设。 | 待规划设计方案完成后开工建设
17 | 工区大道 | 艾 剑 金玉洲 | 1、工区大道西延横穿北岗村组涉及未征收土地；2、需要拆迁约为13户。 | 拆迁赔付标准未确定，等待确定后开始土地征收。
18 | 古 城 路 | 艾 剑 闫学森 | 1、古城路东段刁沟组村庄红线内未征收土地约为25亩；2、刁沟组村庄需要拆迁约为11户。 | 1、25亩土地正在征收；2、11户拆迁户正在协调。
19 | 女 娲 路 | 艾 剑 闫学森 | 1、道路北段红线内有5亩土地未征收；2、北侧红线内养猪场及一户房屋需要拆迁。 | 1、土地正在征收；2、养猪场今日准备搬迁。
20 | 健 康 路 | 艾 剑 闫学森 | 1、滨湖新城北大门口有附属物未解决，施工受阻进度缓慢；2、需加大协调力度，解决农民阻工问题。 | 问题已解决，正在施工。
21 | 城 府 路 | 艾 剑 闫学森 | 1、项目施工红线内有土地未征收；2、14户房屋未拆迁。 | 正在协调征地和房屋搬迁
说明：各项目专班对需要更新、补充、完善和提升等有关内容，请及时与招商发展局联系。 联系人：刘国良 手机：13937718696 张建 手机：13938978406 邮箱：ny666999@126.com. "