附件2

卧龙区2024年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案（征求意见稿）

为做好2024年我区基层农技推广体系改革与建设工作，强化基层农技推广体系公益性服务功能，稳定基层农技推广队伍，持续提升农技推广服务能力水平，制定本实施方案。

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，落实市委农村工作会议和全市农业农村局长会议部署，按照2024年中央一号文件“加强基层农技推广体系条件建设，强化公益性服务功能”要求，围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给，持续强化基层农技推广体系科技服务能力建设，探索创新公益性农技推广体系与半公益、经营性组织协同服务机制，加快推进信息化手段普及应用，提升农技推广服务效能，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强省提供坚强科技支撑和人才保障。

二、实施原则

（一）坚持聚焦重点，服务大局

围绕科技支撑粮油等主要作物大面积单产提升行动，强化品种和技术供给，解决生产中的技术难题。

- （二）坚持目标导向，明确主业

- 围绕技术集成示范、指导服务、宣传教育、防灾减灾等职责，打造精干县域农技推广团队，多方协同做好技术服务，强化农技推广体系公益性服务功能。

- （三）坚持过程管理，注重实绩

- 围绕技术入户率、到位率和服务对象满意度，落细落实农技推广举措，多方式全过程开展绩效评价，增强农技推广服务实效。

三、年度目标

通过项目任务实施，基层农技推广体系建设不断完善，人员队伍保持稳定，服务能力不断提升，技术集成示范等公益性功能不断增强，在粮油主要作物大面积单产提升、生猪稳产保供、农药速测技术推广、农业防灾减灾等方面科技支撑有力有效。聚力打造80人县域农技推广团队，招募20名特聘动物防疫员，对全区1/3以上在编在岗基层农技员开展先进成果普及培训，培育5名左右业务精通、服务优良的农技推广首席专家（农技推广骨干人才）和80名以上辐射带动能力强、示范作用好的农业科技示范主体。遴选推介39个主导品种，推广9项（次）以上的先进适用主推技术，稳定建设2个农业科技示范展示基地，每个农业科技示范展示基地开展4场（次）以上的技术示范展示观摩活动，农业主推技术到位率稳定在95%以上。

- 四、重点任务

（一）科技支撑粮油等主要作物大面积单产提升

开展科技支撑小麦、玉米、花生、大豆等主要粮油作物大面积单产提升行动，分区域集成组装综合技术方案。针对大面积单产提升的制约因素，形成本地化综合技术方案。依托农业科技示范展示基地，全覆盖开展综合技术方案的示范展示，大幅提高技术入户率到位率，加快科技成果转化应用。推进优良品种、配套技术、管理措施集成应用，推广高效轻简化的生产模式。

- （二）持续提升农技推广队伍能力素质

- 完善基层农技人员培训制度机制。统筹利用各类培训资源，加强农技推广人才培训规划，创设线上培训“云学”平台，构建省级示范培训、市县实地培训的分工协作机制，完善线上与线下相结合、理论与实训相融合的培训模式，灵活运用理论教学、现场实训、案例讲解、论坛交流等培训方式，优化创新农技人员能力素质提升路径，提高培训的针对性、精准性和实效性。一是实施基层农技人员能力素质提升行动。聚焦县域农技推广服务团队能力提升，完成1/3以上在编在岗基层农技人员知识更新培训。重点组织县域农技推广首席专家（农技推广骨干人才）和农技指导员培训，参加省市两级统一组织连续不少于5天的脱产业务培训；根据区域产业发展实际，分产业、分层次、分主体开展线上线下等多种形式的农技人员知识更新培训，其中实训课程不少于3天培训。二是完善农技人员绩效评价机制。强化服务业绩考评激励，明确农技人员的服务区域、服务内容和服务要求，完善以工作实绩和服务对象满意度为主要内容的评价机制，推动收入分配与绩效评价结果紧密挂钩，对长期扎根一线、作出突出贡献的农技人员，在职称评聘、成果申报、评先评优、绩效激励等方面予以倾斜。

（三）多措并举稳定基层农技推广队伍

- 继续实行特聘计划，围绕县域农业优势特色产业发展需求，特聘防疫员20名。优化农技推广服务特聘计划实施方案，科学编制招募计划、规范招募程序、完善管理办法，健全评价激励机制，将“土专家”“田秀才”以及“三支一扶”计划中涉农毕业生和新型农业经营主体技术骨干等逐步吸纳为农技推广服务重要力量。

（四）深入开展县域农技推广服务行动

- 围绕粮食和重要农产品稳产保供的要求，全区遴选推介39个主导品种和9项主推技术，遴选南阳市卧龙区朱桂营家庭农场、卧龙区牧原八分厂生猪养殖基地等两个示范基地，80名技术指导员，80个示范主体。在示范基地组织开展现场观摩、经验交流、技能培训等活动。

每个乡镇（区域）农技站对接服务不少于10个农业科技示范主体，通过指导服务、技术培训等方式，加强良种良法良机良艺应用展示示范，加快推广高产优质品种和先进适用技术模式，提升其科学种养水平和自我发展能力，将其打造成主推技术应用的主力军。

- 推行农技人员包村联户服务机制，支撑当地特色产业发展壮大。聚力农技推广首席专家、农技指导员、农业科技示范主体、特聘农技员组成的县域农技推广服务团队建设，健全“专家定点联系到乡镇、农技人员包村联户”为主要形式的技术推广责任机制和“专家+技术指导员+示范基地+科技示范主体+辐射带动户”链式推广服务机制，实行技术服务首席专家负责制，每个农技指导员负责指导5个左右行政村，固定联系一个示范主体，推动先进适用技术进村入户到田。

- （五）切实增强农业科技试验示范条件能力

- 规范农业科技试验示范基地管理，明确年度技术示范和服务任务，健全管理评价制度，统一树立规范标识，提升农业科技试验示范基地设施条件和信息化水平。把主导品种、主推技术在示范基地进行全覆盖试验、示范展示，增强展示辐射能力。在示范基地召开不少于四次的现场观摩培训。聚焦新型农业经营主体和高素质农民，精准培育农业科技示范主体，打造一批农民技术员，更好发挥引领带动作用，加快主导品种主推技术展示应用。

- （六）探索创新农技推广服务机制

- 构建以公益性农技推广机构为主体，科研院校、科技服务企业、社会化服务组织等半公益、经营性机构相互协同的农技服务体系。将县乡农技员和农民技术员连点成线。探索区域性农业科研机构与地方农技推广部门合作有效模式，开展基层农技推广机构与科技小院联建试点，打造基层农技推广新团队，创设农技推广协同服务新机制。引导和支持企业开展农业科技服务，推广代耕代种、代管代收、全程托管、“互联网+农机作业”等服务模式，为农户提供生产管护、存储加工等全程科技服务。

- （七）扎实推进农技推广信息化

- 持续普及中国农技推广信息服务平台使用。围绕粮油作物大面积单产提升、重要农时和防灾减灾技术服务等重点任务，引导农技人员、科研专家、特聘农技员等使用“中国农技推广”、手机APP等信息平台开展线上业务培训与指导服务。优化中国农技推广信息服务平台技术问答、农情预测预警、市场信息分析等多种类型服务，将农技人员平台问答情况纳入绩效评价指标体系。推进“互联网+农技推广”向纵深发展。将中国农技推广信息服务平台作为项目推进实施、绩效管理、经费安排的重要支撑，加强工作动态、文件材料、能力提升、主推技术、主体培育和示范基地等内容的数据填报和更新工作。健全多部门协同、数据共享的农技推广服务模式，探索推进农技员、特聘农技员注册及核准机制，全面拓宽平台的覆盖面和使用率。

五、项目资金安排和支持内容

（一）支持内容

1.农技人员推广服务补助。主要用于基层农技人员进村入户开展技术指导服务产生的交通费、误餐费、通讯（流量）费等；聘请技术专家开展技术指导和培训所产生的劳务费、交通费等。服务补助按照各地有关差旅补助标准执行。该项支出不得超过项目资金总额的35%。

2.特聘防疫员服务补助。卧龙区为生猪大县，特聘防疫员20名。原则上特聘防疫员服务补助不超过3万元/人/年。

3.农业科技示范展示服务补助。主要用于农业社会化服务组织、农业科技示范展示基地和示范主体开展主导品种主推技术集成熟化、示范展示所需的物资投入以及培训观摩活动所需费用。该项支出不得低于项目资金总额的25%。

4.农技人员能力素质提升补助。主要用于各层级农技人员线上线下培训，包括教师授课费、教材费、场地费、食宿费、交通费等。该项支出不超过项目资金总额的30%。

5.信息化服务建设补助。主要用于科研教学人员、基层农技人员和社会化服务组织开展农情信息咨询、技术科普、培训视频制作等信息化农技推广服务活动所需的费用。该项支出不得超过项目资金总额的5%。

6.其他补助。主要用于项目实施过程中资料印刷、制度建设、宣传报道、绩效考评等相关费用。该项支出不得超过项目资金总额的5%。

（二）资金安排

项目总投资177万元。主要用于：1.农技人员推广服务补助38万元。2.特聘防疫员服务补助60万元。卧龙区为生猪大县，特聘防疫员20名。每人每年3万元。3.农业科技示范展示服务补助41万元。其中：种植业26万元，畜牧、水产15万元。4.农技人员能力素质提升补助30万元。5.信息化服务建设补助3万元。6.其他补助5.0万元。

六、项目组织管理

（一）成立卧龙区基层农技推广体系建设领导小组

由区农业农村局党组书记、局长刘长柱任组长；党组副书记、副局长杨红、业务主管郑耀、李延东为副组长；业务股室负责人和项目承担单位负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在粮经科教股，具体负责技术指导员与示范基地遴选监督、项目进展监管、考评；负责成立该项目的专家组和项目专班。项目专家组，负责制定技术方案、筛选主导品种和主推技术、把关验收等具体工作；项目专班为各项目承担单位负责人，负责示范基地、示范主体的遴选和技术指导员的推荐上报、示范基地和示范主体主推品种、主推技术方案的制定实施、制定技术指导员技术服务月工作明细，做好日常管理、及时收集工作信息上报。各项目示范乡镇也成立相应领导组织，负责示范产业的确定，科技示范主体的推荐。

- （二）强化资金监管

- 按照《财政部农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》要求，规范资金使用。对项目资金设立专账专户，做到专款专用。认真执行政府采购有关规定，资金使用方向和支出要严格按照本方案执行。做好补助对象、资金安排等信息公开公示工作，广泛接受社会监督。

- （三）强化项目绩效管理

- 一是规范科技示范基地管理。基地建设明确年度任务，制定技术示范实施方案，健全档案管理。每个示范基地按照标准树立“全国基层农技推广体系农业科技示范展示基地”标牌，标明示范内容、技术负责人、实施单位等信息。聚焦粮油等主要农作物和规模养殖全程机械化，加强农机农艺融合集成应用展示示范，加快推广全程机械化生产方案。二是将技术指导员服务示范主体的内容、解决的问题和成效在中国农技推广APP上上传；下乡服务天数、参加培训天数、服务示范主体的满意度作为主要绩效考核指标；建立健全工作月历制度，强化日常动态管理，紧盯执行进度，把政策目标实现情况、任务清单完成情况、资金使用管理情况等纳入绩效管理指标体系，严格绩效评价。

- （四）注重宣传总结

- 广泛宣传项目实施中的典型模式和成功经验，及时通过中国农业推广网报送相关信息。充分利用广播、电视等新闻媒体，就项目启动、基地建设、技术员培训、农技人员下乡指导、向科技示范主体发放物资补贴、展示示范等都作广泛报道，同时，跟踪报道政策措施、先进经验和实施效果，通过大造声势，广泛宣传，大大提高项目的社会影响力，营造重视宣传基层农技推广体系改革与建设的良好社会氛围。

附件1:  2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目领导小组名单

2:  2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目专家组名单

附件1

2024年基层农技推广体系改革与建设补助

项目领导小组名单

组  长：刘长柱  区农业农村局党组书记、局长

### 副组长：杨  红  区农业农村局党组副书记、副局长

李延东  区农业农村局党组成员、副局长

郑  耀  区农业发展中心主任

成  员：陈  展  区农业农村局办公室负责人

张雪云  区农业农村局粮经科教股负责人

李  娟  区农业农村局防疫屠宰股股长

靳立明  区农业农村局防控中心主任

卢　奇  区能源环保中心主任

孙  叶  区植保植检中心主任

赵玉柱  区农业发展服务中心副主任

李爱洁  区农业农村局纪检委员

附件2

2024年基层农技推广体系改革与建设补助

项目专家组名单

张雪云 区农业农村局粮经科教股负责人  农技推广研究员

郭安文 区农业发展服务中心             农技推广研究员

王清坡 区农业发展服务中心             高级农艺师

靳立明 区动物疫病预防控制中心主任     畜牧师

郭佩景 区农业发展服务中心             农艺师