## 西峡县关于对重大政策和重点项目执行

## 结果的情况报告

根据《河南省财政厅关于做好2019年省级财政预算绩效管理工作的通知》（豫财预〔2018〕235号）和《河南省财政厅关于开展2018年省级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》（豫财评审〔2019〕3号）、依据市财政局《南阳市财政专项资金绩效评价管理试行办法》（宛财〔2013〕87号）、《关于对2019年农业综合开发项目专项资金进行绩效评价的通知》（宛财绩效〔2019〕5号）等文件精神要求遵循客观、公正、科学的评价原则，2019年西峡县聚焦民生实事、供给侧结构性改革等方面，重点选取扶贫、农业等涉及民生、社会关注度高、资金规模大的5个项目开展绩效评价，具体执行情况如下：

- 扶贫项目

- 种植业养殖业奖补项目

- 1、项目基本情况

2018年度，西峡县种植业养殖业奖补项目，根据项目类别、贫困户申请时间，共分三批申报、审批、发放。止7月底全部发放完毕。共发放项目资金1481.4725元，涉及1900户6311人。

2、项目资金

资金安排落实：项目资金1481.4725万元，全部由财政拨付，由县财政直接拨付至贫困户支农惠农“一卡（折）通”；。

3、项目绩效情况

截止2019年2月15日，分三批完成发展增收种植业户、养殖业户共计1900户，拨付资金1481.4725万元，全部拨付完毕。一是通过项目论证，找准了西峡县扶贫产业定位，确立了产业发展方向；二是通过项目实施，发展袋料香菇袋数810万袋，养殖肥猪头数869头，养殖肥牛头数397头，养殖肥羊头数2485只，种植猕猴桃亩数206亩，袋料香菇、猕猴桃成活率略低于85%，育肥猪、牛、羊、成活率略低于95%，实现了建档贫困户人均增加收入达到4000元左右，受益人数6311人，提高贫困户生产劳动技能，增强“造血”能，激发贫困户创业致富积极性；三是通过项目后期跟踪管理，使西峡县种植业、养殖业项目实现持续、稳定、高效。为这些贫困户脱贫致富奠定了产业基础。

4、绩效评价的结果及运用

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得95分，被评为“优秀”等级（详见附件：西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表）；该项目的实施取得了预期目标，建议县政府、扶贫开发办公室在编报2019年度预算时给予优先安排。

（二）光伏扶贫电站项目

1、项目单位基本情况

丹水镇古垛村增加贫困村集体经济项目，是建设40KW村级光伏扶贫电站项目，该项目实际装机规模40.12KW，项目建设地点位于丹水镇二中餐厅及宿舍楼屋顶。主要建设内容有：安装配重块142块、支架23.6套、光伏组件118块（340W多晶硅）、逆变器1套、并网箱1套，及电缆、接地板等。项目于2018年5月初开工，7月项目完工后顺利通过验收。

2、项目资金使用及管理情况

资金安排落实：计划投资24万元，其中财政资金24万元。截止2018年7月18日，该项目中标价24万元，实际支付22.80万元，财政局已拨付资金22.80万元，财政预留1.2万元质保金尚未拨付。

3、项目组织实施情况

通过竞争性谈判，确定施工单位，于2018年5月初施工企业开始设计、设备采购、施工安装，7月项目完工，7月10日顺利通过验收。县扶贫开发领导小组办公室把项目资金分配到乡镇、村，乡镇和村按照县安排的资金总量，在项目竣工验收后，履行了资金拨付相关手续，扶贫办按项目实际发生款项及时向施工企业进行了资金拨付。项目资金专款专用，没有发生裁留、挪用、套取项目资金的现象。

- 评价结果

- 根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得88分，被评为“良好”等级（详见附件：西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表）；该项目的建成，基本达到了预期设计的目标，预计年村集体毛收益可超过3万元。通过村集体收益的二次分配，可实现受益贫困户户均增收1000元以上。同时，利用村集体收益的公益扶贫和小型公益设施建设，对改善黄营村的农村生产和生活条件起到了重要的作用，满足了广大村民的致富奔小康的需求。

该项目的实施取得了预期目标，建议县政府、扶贫开发办公室在编报2019年度预算时给予安排。

二、农业综合开始土地治理项目

（一）项目单位基本情况及内容

概况：西峡县2019农业综合开发土地治理项目建设任务1.5万亩，项目涉及丹水镇的青龙、南岗2个村、回车镇的屈原岗村，投入财政资金1650万元，目前财政资金支出1350万元。

内容：西峡县2019农业综合开发土地治理项目建设任务1.5万亩，项目涉及两个乡镇3个村，投入财政资金1650万元。

1、丹水镇的青龙、南岗2个村建设任务1万亩，投入财政资金1100万元，主要建设内容：按照计划完成提灌站26座，机电井2眼，地埋管道23.19公里，电力线路3.63公里，水泥硬化机耕路11.91公里，栽植女贞4000株。

2、回车镇的屈原岗村建设任务0.5万亩，投入财政资金550万元，主要建设内容:提灌站8座，机电井1眼，电力线路1.5公里，地埋管道7.25公里，生产桥1座，水泥硬化机耕路3.4公里，改良土壤105亩（土地深翻、起垄栽植猕猴桃）栽植五角枫2268株，栽种猕猴桃12000株。其中：水利工程投资328.14万元，机耕路及改良土壤投资170.8万元，防护林投资34.56万元，

（二）项目实施情况

本项目建设总投资金额1650万元。项目资金专款专用，未出现挪用、截留等情况。目前财政资金支出1350万元。

1、丹水镇的青龙、南岗2个村建设任务1万亩，投入财政资金1100万元，主要建设内容：按照计划完成提灌站26座，机电井2眼，地埋管道23.19公里，电力线路3.63公里，水泥硬化机耕路11.91公里，栽植女贞4000株。在实施过程中，按照财政部第84号令和豫财办[2017]32号文件等有关规定：报经市局农综办批准，招标结余资金17.01万元建设项目完成机电井1眼，电力线路200米，水泥硬化路410米。其中：水利工程投资674.2万元，机耕路投资379.38万元，防护林投资13.42万元，工程管护费和管理费投资33万元。

2、回车镇的屈原岗村建设任务0.5万亩，投入财政资金550万元。主要建设内容:提灌站8座，机电井1眼，电力线路1.5公里，地埋管道7.25公里，生产桥1座，水泥硬化机耕路3.4公里，改良土壤105亩（土地深翻、起垄栽植猕猴桃）栽植五角枫2268株，栽种猕猴桃12000株。其中：水利工程投资328.14万元，机耕路及改良土壤投资170.8万元，防护林投资34.56万元，工程管护费和管理费投资16.5万元。

（三）项目效益情况

丹水镇的青龙、南岗2个村截止目前，根据项目单位报送的佐证材料，以及绩效评价工作组现场查看相结合，项目建成后,新增灌溉面积0.7万亩，改善灌溉面积0.3万亩，新增节水灌溉面积0.8万亩，年节约水量35万立方米，新增高标准农田面积0.4万亩，种植优质粮食0.65万亩，种植优质猕猴桃0.35万亩，新增优质粮食130万公斤，新增优质猕猴桃鲜果105万公斤，新增种植业总产值550万元，项目区农民收入增加总额275万元。

回车镇的屈原岗村项目建成后,新增灌溉面积0.3万亩，改善灌溉面积0.2万亩，新增节水灌溉面积0.5万亩，年节约水量24万立方米，新增农田林网面积0.03万亩，种植优质粮食0.25万亩，种植优质猕猴桃0.3万亩，新增优质粮食20万公斤，新增优质猕猴桃鲜果80万公斤，新增种植业总产值320万元，项目区农民收入增加总额168万元，经济效益明显。对合理调整农业产业结构，实现农业增收，带动农民脱贫致富起到了积极的推动作用，促进了县域经济的全面提升和生态环境的进一步改善。随着项目的实施，辐射带动项目区周边经济的发展，基地建设过程中和建成后，将雇佣周边农户和贫困户参与一些力所能及的工作，使周边农户和贫困户受益；通过提高和改善基本生产条件，支持他们创业兴业，带动周边农户和贫困户走上脱贫致富的道路。

项目建成后，有利于土地的可持续利用，有利于生态环境的建设，并带来巨大的经济和社会效益。就项目本身而言，生态效益将会与显著的经济效益、社会效益同步增长。

（四）评价结果

经过分析项目单位报送的自评报告、现场勘察、走访当地农户等方式，评价结论如下：“2019年农业综合开发项目专项资金”项目实施落实了政策，惠及了当地贫困户和非贫困户，项目按照原定计划有条不紊的进行，并在当地起到一定的政治、经济、社会、生态等效益。按照“优、良、中、差”绩效评价标准，本次绩效评价属于过程（阶段性）评价，绩效评价工作组认为“2019年农业综合开发项目专项资金”项目评价结果为“优”。