# 附件2

# 建设工程选址、用地、工程规划许可办理流程（试行）（70个工作日）

方案修改完善

（10个工作日）

专家

评审

(1个工作日)

规划选址及规划条件论证（10个工作日）

专家

评审

(1个工作日)

方案修改完善

（10个工作日）

公示

（7个工作日）

方案批复

（1个工作日）

公示

（7个工作日）

政府审定

政府审定

选址意见书

（划拨类）

（5个工作日）

建设工程设

计方案审查

（10个工作日）

建设工程

规划许可证

（5个工作日）

建设用地

规划许可证

（5个工作日）

局业务会

（1个工作日）

规委会

报政府审批

规委会预备会

局业务会

（1个工作日）

立项土地发函

规划审查

（2个工作日）

局业务会

（1个工作日）

规划意见

（2个工作日）

土地出让

放线

施工图规划审查备案

规委会

规划条件

（2个工作日）

土地挂牌

报政府审批

规委会预备会

土地报批、征收