# 西峡县2020年财政扶贫资金绩效评价情况

# 报告－2020年度种植业、养植业、加工服务业项目绩效评价报告

项目名称:西峡县财政扶贫资金－种植业、养植业、加工服务业项目

项目单位:西峡县扶贫开发办公室

主管部门: 西峡县扶贫开发领导办公室

评价类型： 事前评价□  事中评价□   事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价√

评价机构：中介机构¨   部门（单位）评价组□  财政评价组□

2021年2月15日

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 王浩 | 联系电话 |  |  | 18837765266 |  |
| 地 址 |  | 西峡县各乡镇 |  |  |  | 邮编 | 474500 |
| 项目起止时间 |  | 2020年度 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  | 1663.3735 | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 1663.3735 |
| 其中：中央财政 |  | 629.77 | 其中：中央财政 |  |  |  | 629.77 |
| 省财政 |  | 1033.6035 | 省财政 |  |  |  | 1033.6035 |
| 区财政 |  |  | 区财政 |  |  |  |  |
| 村自筹资金 |  |  | 村自筹资金 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  | 1663.37 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  | 计划支出数（万元） |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |
| 丹水镇 |  | 96.8275 |  |  | 96.8275 |  |  |
| 田关镇 |  | 156.8195 |  |  | 156.8195 |  |  |
| 阳城镇 |  | 29.1585 |  |  | 29.1585 |  |  |
| 回车镇 |  | 64.225 |  |  | 64.225 |  |  |
| 丁河镇 |  | 63.6725 |  |  | 63.6725 |  |  |
| 重阳镇 |  | 100.29 |  |  | 100.29 |  |  |
| 西坪镇 |  | 150.3655 |  |  | 150.3655 |  |  |
| 寨根乡 |  | 292.04 |  |  | 292.04 |  |  |
| 桑坪镇 |  | 49.985 |  |  | 49.985 |  |  |
| 石界河镇 |  | 214.68 |  |  | 214.68 |  |  |
| 米坪镇 |  | 64.78 |  |  | 64.78 |  |  |
| 军马河镇 |  | 90.75 |  |  | 90.75 |  |  |
| 五里桥镇 |  | 82.34 |  |  | 82.34 |  |  |
| 双龙镇 |  | 128.38 |  |  | 128.38 |  |  |
| 二朗坪镇 |  | 48.72 |  |  | 48.72 |  |  |
| 太平镇 |  | 30.34 |  |  | 30.34 |  |  |
| 支出合计 |  | 1663.3735 |  |  | 1663.3735 |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预 期 |  |  | 实 际 |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 调动贫困人口发展生产、脱贫致富的积极性和能动性;减轻农村贫困家庭负担，确保项目资金按照方案稳步推进;监督项目资金使用，及时解决贫困户发展项目过程中出现的困难和问题。 |  |  | 补助资金农户1663.3735万元，分布16个乡镇，完成发展增收种植业 1510户，养殖业698户，加工服务业20户，推动了全县贫困户脱贫，增加贫困户收入，提升内生动力，增强造血功能。共发放奖补资金1663.3735万元，贫困户家庭人均投入不低于资金0.5万元，香菇产业净收益率110%，养殖业净收益率48%,加工服务业净收益率人均净收益3800元（没有计算贫困户自己劳务付出。雇佣有人员的，发放的工资计入成本)，净收益率76%。(二)社会效益情况：通告产业奖补项目的实施，提高了贫困户生产劳动技能，增强“造血”能力。激发贫困户创业致富积极性。调动贫困人口发展生产、脱贫致富的积极性和能动性，减轻贫困户项目投资负担，确保项目资金按照方案稳步推进，及时解决贫困户发展项目过程中出现的困难和问题。 (三)解决的实际问题：通过项目后期跟踪管理，使种植业、养殖业项目实现持续、稳定、高效。为这些贫困户脱贫致富奠定了产业基础。有效解决“统建”无人管和项目资金的“跑冒滴漏”等问题，做到资金精准到户。 |  |  |  |

|  | 2020西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表 项目名称：西峡县财政扶贫资金－种植业、养植业、加工服务业 项目单位：西峡县扶贫开发办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 |  | 三级指标 | 分值 |  |  | 得分 |
|  | 项目决策 | 20 |  | 决策过程 |  | 10 |  | 绩效目标 | 8 |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策依据 | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配 |  | 10 |  | 分配办法 | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目公示 | 4 |  |  | 4 |
|  | 项目管理 | 40 |  | 预算执行 |  | 4 |  | 预算执行率 | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 组织管理 |  | 21 |  | 组织机构 | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 日常管理 | 5 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效自评 | 5 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 督查考核 | 5 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 财务管理 |  | 15 |  | 资金到位率 | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金拨付时效 | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金使用 | 6 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 | 4 |  |  | 3 |
|  | 项目绩效 | 40 |  | 产出指标 |  | 17 |  | 产出数量 | 7 |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 | 6 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 效益指标 |  | 23 |  | 经济效益 | 6 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 | 6 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 |  |  | 8 |
|  | 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 96 |
| 评价等次 |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 优秀 |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |
| 柴竹林 |  |  | 评估师 |  |  |  | 南阳博大资产评估事务所 |  |  |  |  |  |
| 吕红梅 |  |  | 评估师 |  |  |  | 南阳博大资产评估事务所 |  |  |  |  |  |
| 康欣 |  |  | 会计师 |  |  |  | 南阳博大资产评估事务所 |  |  |  |  |  |

西峡县财政扶贫资金－种植业、养植业、加工 服 务 业 项 目 绩 效 评 价 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

发展种植业养殖业加工服务业项目是脱贫攻坚重要工作之一，是增加贫困户收入，提升内生动力、确保持续增收的重要途径。根据《河南省财政专项扶贫项目管理办法(试行）》(豫扶贫组〔2015〕4号）和《河南省产业扶持脱贫实施方案》(豫办〔2016〕27号)精神，为加快推动全县贫困户脱贫、贫困村退出，进一步优化资源配置，提高资金效益，增强造血功能。

调动贫困人口发展生产、脱贫致富的积极性和能动性；减轻农村贫困家庭负担，确保项目资金按照方案稳步推进；监督项目资金使用，及时解决贫困户发展项目过程中出现的困难和问题。补助项目资金1663.3735万元，发展增收种植业1510户，养殖业698户，加工服务业20户。

（二）项目年度预算绩效目标

1、预期总目标及阶段性目标

调动贫困人口发展生产、脱贫致富的积极性和能动性；减轻农村贫困家庭负担，确保项目资金按照方案稳步推进；监督项目资金使用，及时解决贫困户发展项目过程中出现的困难和问题。共完成发展增收种植业1510户，养殖业698户，加工服务业20户，补助农户奖补资金1663.3735万元，分布16个乡镇。

项目基本性质：种植业养殖业加工服务业 ；

项目用途：西峡县16个乡镇种植业养殖业加工服务业补助。

项目主要内容：16个乡镇种植业养殖业加工服务业补助1663.3735万元。

项目涉及范围：西峡县16个乡镇种植业1510户，养殖业698户，加工服务业20户。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

资金安排落实：项目资金1663.3735万元，根据（西扶贫组[2020]1号）文件批复资金1577.6万元，根据（西扶贫组[2020]26号）文件批复资金85.7735万元。

（二）项目资金实际使用情况

截止2020年6月30日，应支付1663.3735万元，实际支付1663.3735万元，由县财政直接拨付至贫困户支农惠农“一卡（折）通”。西峡县种植业养殖业加工服务业补助资金计划按2批次进行: 第一批1031.562万元于2020年4月15日批复发放；第二批资金631.8115万元于2020年5月29日批复发放；上述资金已经按计划拨付到位。。

（三）项目资金管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；账务处理及时，会计核算规范，严格按照规定专款专用及时发放到指定账户。有针对该项目的财务和业务管理制度，制定的实施方案中绩效目标不够清晰、明确，投资概算规范性有待提高，档案管理不够规范。

三、项目组织实施情况

西峡县扶贫办公室对该项目负责项目立项、预算编制及项目的监督管理；西峡县财政局负责项目的预算管理、财政资金拨付和执行监督。

根据（宛财预[2019]107号）和（宛财预[2020]314号）文件下达项目资金1663.3735万元，至2020年6月30日，已经发放项目资金1663.3735万元。具体如下：

1、第一批种植业养殖业加工服务业项目，涉及4569人，预算资金1031.562万元，由县财政直接拨付至贫困户惠农“一卡（折）通”如下：

农商银行惠民一卡通资金代发汇总表. 项目主管单位： 西峡县扶贫办 金额单位：万元. 委托发放单位：; 西峡县财政局; 委托发放银行：; 西峡县农商行. 归口股室签章：; 农业股; 委托发放银行签章：. 项目名称：; 2020年种植业、养殖业、加工服务业; 代发人数：; 4569. 委托代发日期：; 代发金额：; 1031.562. 代发银行; 代发乡镇; 代发人数（户数）; 代发金额. 汇总数：; 16; 1310; 1031.562. 农商银行; 丹水镇; 123; 83.4725. 农商银行; 田关镇; 102; 90.23. 农商银行; 阳城镇; 26; 18.91. 农商银行; 回车镇; 94; 62.815. 农商银行; 五里桥镇; 17; 13.45. 农商银行; 丁河镇; 127; 100.29. 农商银行; 重阳镇; 155; 135.3445. 农商银行; 西坪镇; 181; 164.65. 农商银行; 寨根乡; 69; 47.04. 农商银行; 桑坪镇; 17; 16. 农商银行; 石界河镇; 22; 22.8. 农商银行; 米坪镇; 127; 86.55. 农商银行; 军马河镇; 97; 80. 农商银行; 双龙镇; 50; 42.01. 农商银行; 二郎坪镇; 72; 48.72. 农商银行; 太平镇; 31; 19.28. 2、第二批种植业养殖业加工服务业项目，涉及2751人，预算资金631.8115万元，由县财政直接拨付至贫困户惠农“一卡（折）通”如下： 农商银行惠民一卡通资金代发汇总表. 项目主管单位： 西峡县扶贫办 金额单位：万元. 委托发放单位：; 西峡县财政局; 委托发放银行：; 西峡县农商行. 归口股室签章：; 农业股; 委托发放银行签章：. 项目名称：; 2020年种植业、养殖业、加工服务业; 代发人数：; 2751. 委托代发日期：; 代发金额：; 631.8115. 代发银行; 代发乡镇; 代发人数（户数）; 代发金额. 汇总数：; 14; 837; 631.8115. 农商银行; 丹水镇; 33; 13.355. 农商银行; 田关镇; 103; 66.5895. 农商银行; 阳城镇; 18; 10.2485. 农商银行; 回车镇; 4; 1.41. 农商银行; 五里桥镇; 62; 50.2225. 农商银行; 重阳镇; 21; 15.021. 农商银行; 西坪镇; 171; 127.39. 农商银行; 寨根乡; 5; 2.945. 农商银行; 桑坪镇; 227; 198.68. 农商银行; 石界河镇; 47; 41.98. 农商银行; 米坪镇; 6; 4.2. 农商银行; 军马河镇; 4; 2.34. 农商银行; 双龙镇; 117; 86.37. 农商银行; 太平镇; 19; 11.06.

四、项目评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价以绩效目标为依据，从决策、管理、产出、效果4个唯度，对项目综合研判和评定，总结成绩与经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。通过开展绩效评价，全面了解、分析县级扶贫专项资金使用、管理和项目实施等情况，督促有关单位进一步完善相关制度，严格项目申报、评审、审批、实施、验收及后期管护等程序，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象及范围

1、本次评价的对象是2020年西峡县种植业、养殖业、加工服务业项目。西峡县16个乡镇种植业1510户，养殖业698户，加工服务业20户。根据(宛财预[2019]107号)文件，确定第一批种植业养殖业加工服务业项目，涉及4569人，预算资金1031.562万元, 根据(宛财预[2019]107号)文件，(宛财预[2020]314号)文件，确定第二批种植业养殖业加工服务业项目，涉及2751人，预算资金631.8115万元。

2、绩效评价范围：包括项目决策、管理、产出、效果4个方面。

（三）制定绩效评价工作方案过程

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、评价组织实施等，制作相关工作底稿。

（四）绩效评价原则与方法

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。本次绩效评价采用因素排序法。

（五）绩效评价工作过程。

根据相关政策的要求，按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、项目绩效评价实施步骤：

（1）召开座谈会。组织项目单位、财政部门、部分乡镇及村组负责人、少数民族代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；

（2）收集核查资料。收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。

（3）现场查看。深入实地查看并调查走访。

（4）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得96分，被评为“优秀”等级（详见附件：2020西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表）；1、项目决策指标（20分）包含二个二级指标和五个三级指标得分为19分，主要扣分为效益指标没有进一步细化、量化、合理可行。2、项目管理（40分）包含三个二级指标和10个三级指标得分为37分，主要扣分为档案管理不规范。3、项目绩效（40分）包含二个二级指标和7个三级指标得分为40分。

（二）项目产出绩效目标完成情况

发展增收种植业1510户，养殖业698户，加工服务业20户，共发放奖补资金1663.3735万元。

（三）项目效益绩效目标完成情况

2020年西峡县种植业养殖业加工服务业项目的实施实现了调动贫困人口发展生产、脱贫致富的积极性和能动性；减轻农村贫困家庭负担，确保项目资金按照方案稳步推进；监督项目资金使用，及时解决贫困户发展项目过程中出现的困难和问题。

六、存在的主要问题

(一）、有关问题

1、仍有部分农户对发展产业积极性不高，激发内生动力不够，需要进一步引导。

2、制定的实施方案中绩效目标不够清晰、明确。

3、档案管理不够规范，经查阅档案，资料有重复装订。

（二）、有关建议

1、项目长效机制管理有待加强

项目建立有效项目监督制度，监督制度应明确规定村委会应积极主动参与项目监督过程，建立项目监督管理工作小组。

2、努力抓好绩效目标管理工作

在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化、合理可行、相应匹配，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政专项资金投入效益。

3、加强档案管理工作

严格按照档案管理制度，按各部门形成的精准扶贫文件材料按标准规范收集、整理、归档。

4、开展好志智双扶“三个一”活动，最大限度激发贫困群众内生动力，调动脱贫致富奔小康的积极性和创造性。

2021年2月15日

附件：2020西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表

| 2020西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表 项目名称：西峡县财政扶贫资金－种植业、养植业、加工服务业 项目单位：西峡县扶贫开发办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分 值 | 计分标准 | 须提供的证明材料 | 得 分 |
| 项目决策（20分） | 决策过程（10分） | 绩效目标 | 设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 8 | ①设有绩效目标计0-2分； ②目标明确计0-2分； ③目标细化计0-2分； ④目标量化计0-2分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料。 | 7 |
|  |  | 决策依据 | 整体项目设立依据。 | 2 | 整体项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的，计2分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等。 | 2 |
|  | 资金分配（10分） | 分配办法 | 制定资金管理办法，包括资金使用、分配等，明确资金使用范围、审批、拨付程序等；资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。 | 2 | ①未制定资金管理办法的计1分；②办法中明确资金使用范围、程序，资金分配因素全面、依据充分、标准合适、程序合规的计1分。 | 资金分配管理办法。 | 2 |
|  |  | 分配结果 | 按资金管理办法分配资金并公开。 | 4 | 按照“因素全面、依据充分、标准合适、程序合规”的要求分配资金计2分、分配结果公示的计2分，否则单项不计分。 | 资金申报、审核、审批及分配文件主管部门提供的项目公示资料等。 | 4 |
|  |  | 项目公示 | 项目资金使用情况是否进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确；公示内容完整。 | 4 | ①项目实施主体在扶贫项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示，计1分；②公示及时，公示期到达要求，计1分。③公示内容准确1分；④公示内容完整1分。分区县及项目单位累加平均。 | 据实确定村组应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。 | 4 |
| 项目管理（40分） | 预算执行（4分） | 年度资金结转结余率 | 考核年度扶贫资金使用成效 | 4 | 对结转结余资金在 1 年以内且资金结转结余率＜8%，得 4 分；≥20%，得 0 分，8%-20%之间按比例得分。存在 2 年以上结转结余资金的直接扣 2分。分区县考核累加平均。 | 拔出凭证及账薄记录。 | 4 |
|  | 组织管理（21分） | 组织机构 | 组织机构健全，分工明确。 | 3 | 各区县（市）均成立（明确）组织机构，明确了工作职责的计3分、未建立的不得分，分区县累加平均。 | 组织机构文件、职责分工 | 3 |
|  |  | 管理制度 | 制定财务（含资金）管理制度及资金年度使用计划 | 3 | 各区县（市）均成立（明确）组织机构，明确了工作职责的计3分、未制定的不得分，分区县累加平均。 | 财务（含资金）管理制度及年度资金使用计划。 | 3 |
| 项目管理（40分） | 组织管理（21分） | 日常管理 | 加强扶贫项目日常管理，确保扶贫资金安全。 | 5 | 各区县（市）加强项目日常管理：①成立日常管理机构、落实管理责任；②有合适的管理模式或参与管理的模式方法；③有完好的工作记录或上报记录．每个区县（市）计5分，没有的不计分，后累加平均。 | 相关记录、资料等 | 5 |
|  |  | 绩效自评 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告格式规范，数据全面、真实、准确，绩效真实，问题和意见是否具体、可行；③按时提交自评报告。 | 5 | ①通知要求时限前完成计2分；②报告格式规范，数据全面真实，绩效明确，问题意见具体，计3分。分区县累加平均。 | 项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况 | 4 |
|  |  | 督查考核 | 加强项目建设和日常管理的监督、检查 | 5 | ①市、县两级主管部门按照扶贫资金管理办法规定加强对扶贫资金监督、检查的，计2分；②建立了检查台账的，并及时更新的，计1分；③将检查结果在一定范围内公开，并督促整改到位的，计2分。分区县累加平均。 | 检查监督通知，检查记录、整改意见等 | 4 |
|  | 财务管理（15分） | 资金到位率 | 本项目实际使用的资金/该项目应使用的资金×100%。 | 3 | 各区县（市）整体资金到位率：①达到100%的，每个计3分；②达到90%（含）—100%的，每个计2分；③达到80%（含）—90%的，每个计1分；④80%以下的，不计分；分区县累加平均。。 | 查看账本、凭证等相关资料。 | 3 |
|  |  | 资金拔付时效 | 资金是否按管理办法要求及时到位； | 2 | 评价县市区收到上级财政专项扶贫资金后，将资金指标下达主 管部门或实施单位的时间效率。≤30 日为满分，＞60 日为 0 分，31日至59日的计1分。分区县累加平均 | 查看账本、凭证等相关资料。 | 2 |
|  |  | 资金使用 | 专款专用，严禁挤占、截留、挪用专项资金，资金使用合规。 | 6 | 各区县（市）：①按相关政策制度规定、资金分配结果及合同约定使用资金的计3分；②无挤占、截留、挪用专项资金的计3分；分区县累加平均。 | 核查相关账务。 | 6 |
|  |  | 财务管理 | 专项资金单独列支、财务核算和资产管理规范、资料齐全。 | 4 | 各区县（市）分项目：①支出单独列支的计1分；②票据合法合规、手续完善、财务核算规范的计2分；③资产管理规范、资料齐全的计1分 | 核查相关账务、资料。 | 3 |
| 项目绩效（40分） | 产出指标（17） | 产出数量 | 按照目标指标数量完成 | 7 | 各区县及村组对照目标数量完成100%计满分，每一项未完成扣2分。最后按项目单位总积分平均. | 绩效目标申报表及变更批复资料 | 7 |
|  |  | 产出质量 | 按目标申报产出质量 | 6 | 对照质量产出指标未达标者不计分，合格者计6分，优秀者计8分.最后按项目单位总积分平均. | 绩效目标申报表、变更批复资料以及验收评比文件 | 6 |
|  |  | 产出时效 | 任务完成及时率 | 4 | 9月底前资金下达的，当年12月底完成计2分，每下降一个百分点扣0.1分；12月底前下达的，次年3月底完成计2分，每下降一个百分点扣0.1分；最后按项目单位总积分平均. | 收付款凭据及相关验收文件 | 4 |
|  | 效益指标（23） | 经济效益 | 发展增收种植业、养殖业、加工服务业等 | 6 | 对照绩效目标核实经济效益指标达标情况，达到100%的计6分，每下降5%扣1.5分。最后按项目单位总积分平均。 | 上级调查报告或测产测收报告 | 6 |
|  |  | 社会效益 | 产业化带动人口就业或带动农户数量 | 6 | 对照绩效目标核实社会效益指标达标情况，达到100%的计6分，每下降5%扣1.5分.最后按项目单位总积分平均. | 上级调查报告或各宣传资料及获奖情况 | 6 |
|  |  | 可持续影响 | 项目实施对扶贫工作持续影响；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 3 | 对照绩效目标评价可持续影响。 |  | 3 |
|  |  | 服务对象满意程度 | 2020年扶贫专项资金支出绩效评价现场调查问卷汇总表 | 8 | 调查综合满意度达95%以上（8分），95%-90%(6分） 89%-80%（4分），70%以下（3分）。 最后按项目单位总积分平均. | 发放调查表。 | 8 |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 96 |

重阳镇易地搬迁后续产业基地项目

绩效评价报告

项目名称:重阳镇易地搬迁后续产业基地项目

项目单位:西峡县发展和改革委员会

主管部门: 西峡县发展和改革委员会

评价类型： 事前评价□  事中评价□   事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价√

评价机构：中介机构þ   部门（单位）评价组□  财政评价组□

2021年7月14日

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 袁继纲 | 联系电话 |  |  | 13608454199 |  |
| 地 址 |  | 西峡县重阳镇 |  |  |  | 邮编 | 474500 |
| 项目起止时间 |  | 2018年6月1日～2018年7月1日 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  | 127.4 | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 127.4 |
| 其中：中央财政 |  | 127.4 | 其中：中央财政 |  |  |  | 127.4 |
| 省市财政 |  |  | 省市财政 |  |  |  |  |
| 区财政 |  |  | 区财政 |  |  |  |  |
| 村自筹资金 |  |  | 村自筹资金 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  | 127.4 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| 重阳镇下街村 |  | 127.4 |  |  | 127.4 |  |  |
| 支出合计 |  | 127.4 |  |  | 127.4 |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预 期 |  |  | 实 际 |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 新建香菇棚架69棚，可满足扶贫易地搬迁安置区44户163人种植香菇的场地需要 |  |  | 为易地搬迁安置区的贫困群众发展产业提供便利，为安置区44户163人种植香菇提供了足够的场地，确保每户靠香菇种植年增收1万元以上，有效提高了贫困群众的经济收入 |  |  |  |

| 2020西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 |  | 三级指标 | 分值 |  |  | 得分 |
| 项目决策 | 20 |  | 决策过程 |  | 10 |  | 绩效目标 | 8 |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 决策依据 | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  | 资金分配 |  | 10 |  | 分配办法 | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目公示 | 4 |  |  | 4 |
| 项目管理 | 40 |  | 预算执行 |  | 4 |  | 预算执行率 | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  | 组织管理 |  | 21 |  | 组织机构 | 3 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 | 3 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常管理 | 5 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 绩效自评 | 5 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 督查考核 | 5 |  |  | 3 |
|  |  |  | 财务管理 |  | 15 |  | 资金到位率 | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金拨付时效 | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金使用 | 6 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 | 4 |  |  | 3 |
| 项目绩效 | 40 |  | 产出指标 |  | 17 |  | 产出数量 | 7 |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 | 6 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  | 效益指标 |  | 23 |  | 经济效益 | 6 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 | 6 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 |  |  | 7 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 90 |
| 评价等次 |  |  |  | * |  |  |  |  | 优秀 |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |
| 柴竹林 |  | 评估师 |  |  |  | 南阳博大资产评估事务所 |  |  |  |  |  |
| 吕红梅 |  | 评估师 |  |  |  | 南阳博大资产评估事务所 |  |  |  |  |  |
| 康欣 |  | 会计师 |  |  |  | 南阳博大资产评估事务所 |  |  |  |  |  |

重阳镇易地搬迁后续产业基地项目

绩 效 评 价 报 告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为满足扶贫易地搬迁安置区44户163人种植香菇的场地需要，根据《市财政局、市扶贫办关于下达2020年中央和省级财政专项扶贫（扶贫发展）资金的通知》（宛财预[2020]314号）的文件批复，建设西峡县重阳镇镇香菇产业基地，规划投资127.4万元，占地15亩，新建香菇棚架69棚。

（二）项目年度预算绩效目标

1、预期总目标及阶段性目标

新建香菇棚架69棚，可满足扶贫易地搬迁安置区44户163人种植香菇的场地需要，增加人均收入，实现人员脱贫。

2、项目基本性质：新建

项目用途：满足扶贫易地搬迁安置区44户163人种植香菇的场地需要，促进当地经济发展。

项目主要内容：新建香菇棚架69棚，10000平方米。

项目建设意义：满足扶贫易地搬迁安置区44户163人种植香菇的场地需要，促进当地经济发展。

二、项目资金到位及使用情况

（一）项目资金

根据《市财政局、市扶贫办关于下达2020年中央和省级财政专项扶贫（扶贫发展）资金的通知》（宛财预[2020]314号）的文件批复，下达工程建设项目资金计划127.4万元。计划总投资127.4万元，财政资金127.4万元，截止2020年5月25日，到位实际投资127.4万元，财政资金127.4万元。

（二）项目资金实际使用情况

截止2020年5月20日，应支付127.4万元，实际支付127.4万元，财政局已拨付项目资金127.4万元。

（三）项目资金管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。有针对该项目的财务和业务管理制度，制定的实施方案中绩效目标不够清晰、明确，投资概算规范性有待提高，档案管理不够规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据《市财政局、市扶贫办关于下达2020年中央和省级财政专项扶贫（扶贫发展）资金的通知》（宛财预[2020]314号）的文件。西峡县发展和改革委员会负责项目立项、预算编制、招标选取施工单位、项目监督管理；通过公开招投标，确定施工单位，于2018年10月1日施工队伍进场施工，12月1日项目完工，2020年5月20日顺利通过验收并进行移交。

西峡县财政局：负责项目的预算管理、财政资金拨付和执行监督；由中标单位施工方按时完成项目施工建设，保证项目质量合格。

（二）项目管理情况

建立项目日常检查监督管理制度，由监理单位、村民代表进行现场施工监督，县发改委不定期到施工现场进行督导检查。

四、项目评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价以绩效目标为依据，从决策、管理、产出、效果4个唯度，对项目综合研判和评定，总结成绩与经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。通过开展绩效评价，全面了解、分析市级扶贫专项资金使用、管理和项目实施等情况，督促有关单位进一步完善相关制度，严格项目申报、评审、审批、实施、验收及后期管护等程序，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象及范围

1、本次绩效评价对象：新建香菇棚架69棚，可满足扶贫易地搬迁安置区44户163人种植香菇的场地需要。

2、绩效评价范围：包括项目决策、管理、产出、效果4个方面。

（三）制定绩效评价工作方案过程

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、评价组织实施等，制作相关工作底稿。

（四）绩效评价原则与方法

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。本次绩效评价采用因素排序法。

（五）绩效评价工作过程

根据相关政策的要求，按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、项目绩效评价实施步骤：

（1）召开座谈会。组织项目单位、财政部门、部分乡镇及村组负责人、群众代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。

（2）收集核查资料。收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。

（3）现场查看。深入实地查看并调查走访。

（4）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得90分，被评为“优秀”等级（详见附件：2020西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表）；1、项目决策指标（20分）包含二个二级指标和五个三级指标得分为20分。 2、项目管理（40分）包含三个二级指标和10个三级指标得分为32分，主要扣分为档案管理不规范。3、项目绩效（40分）包含二个二级指标和7个三级指标得分为38分主要扣分为效益指标没有进一步细化、量化、合理可行。

项目产出绩效目标完成情况：新建香菇棚架69棚，10000平方米，满足了扶贫易地搬迁安置区44户163人种植香菇的场地需要。

项目效益绩效目标完成情况：重阳镇香菇产业基地项目建成后，将为重阳镇易地搬迁安置区内种植香菇的贫困户解决香菇种植场地问题，为易地搬迁安置区的贫困群众发展产业提供便利，为安置区44户163人种植香菇提供了足够的场地，确保每户靠香菇种植年增收1万元以上，有效提高了贫困群众的经济收入。

六、存在的主要问题

(一）有关问题

1、县发改委与重阳镇人民政府签订了《财政农业项目工程管护责任书》，具体管护人员未落实，后续的管护及效益发挥没有及时上报项目主管部门和财政部门。

2、制定的实施方案中绩效目标不够清晰、明确。

3、档案管理不够规范，经查阅档案，资料有重复装订。

（二）、有关建议

1、项目长效机制管理有待加强

项目建立有效项目管护制度，管护制度第明确规定村委会应积极主动参与项目监督过程，建立项目监督管理工作小组，指定专人负责项目的后期管护工作，定期开展巡检检查，建立管护台账等，经调查村委会并没有按本条制度执行。

2、努力抓好绩效目标管理工作

在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化、合理可行、相应匹配，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政专项资金投入效益。

3、加强档案管理工作

严格按照档案管理制度，按各部门形成的精准扶贫文件材料按标准规范收集、整理、归档。

2021年7月14日

附件：2020西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表

| 2020西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分 值 | 计分标准 | 须提供的证明材料 | 得 分 |
| 项目决策（20分） | 决策过程（10分） | 绩效目标 | 设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 8 | ①设有绩效目标计0-2分； ②目标明确计0-2分； ③目标细化计0-2分； ④目标量化计0-2分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料。 | 8 |
|  |  | 决策依据 | 整体项目设立依据。 | 2 | 整体项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的，计2分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等。 | 2 |
|  | 资金分配（10分） | 分配办法 | 制定资金管理办法，包括资金使用、分配等，明确资金使用范围、审批、拨付程序等；资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。 | 2 | ①未制定资金管理办法的计1分；②办法中明确资金使用范围、程序，资金分配因素全面、依据充分、标准合适、程序合规的计1分。 | 资金分配管理办法。 | 2 |
|  |  | 分配结果 | 按资金管理办法分配资金并公开。 | 4 | 按照“因素全面、依据充分、标准合适、程序合规”的要求分配资金计2分、分配结果公示的计2分，否则单项不计分。 | 资金申报、审核、审批及分配文件主管部门提供的项目公示资料等。 | 4 |
|  |  | 项目公示 | 项目资金使用情况是否进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确；公示内容完整。 | 4 | ①项目实施主体在扶贫项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示，计1分；②公示及时，公示期到达要求，计1分。③公示内容准确1分；④公示内容完整1分。分区县及项目单位累加平均。 | 据实确定村组应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。 | 4 |
| 项目管理（40分） | 预算执行（4分） | 年度资金结转结余率 | 考核年度扶贫资金使用成效 | 4 | 对结转结余资金在 1 年以内且资金结转结余率＜8%，得 4 分；≥20%，得 0 分，8%-20%之间按比例得分。存在 2 年以上结转结余资金的直接扣 2分。分区县考核累加平均。 | 拔出凭证及账薄记录。 | 4 |
|  | 组织管理（21分） | 组织机构 | 组织机构健全，分工明确。 | 3 | 各区县（市）均成立（明确）组织机构，明确了工作职责的计3分、未建立的不得分，分区县累加平均。 | 组织机构文件、职责分工 | 2 |
|  |  | 管理制度 | 制定财务（含资金）管理制度及资金年度使用计划 | 3 | 各区县（市）均成立（明确）组织机构，明确了工作职责的计3分、未制定的不得分，分区县累加平均。 | 财务（含资金）管理制度及年度资金使用计划。 | 2 |
| 项目管理（40分） | 组织管理（21分） | 日常管理 | 加强扶贫项目日常管理，确保扶贫资金安全。 | 5 | 各区县（市）加强项目日常管理：①成立日常管理机构、落实管理责任；②有合适的管理模式或参与管理的模式方法；③有完好的工作记录或上报记录．每个区县（市）计5分，没有的不计分，后累加平均。 | 相关记录、资料等 | 3 |
|  |  | 绩效自评 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告格式规范，数据全面、真实、准确，绩效真实，问题和意见是否具体、可行；③按时提交自评报告。 | 5 | ①通知要求时限前完成计2分；②报告格式规范，数据全面真实，绩效明确，问题意见具体，计3分。分区县累加平均。 | 项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况 | 4 |
|  |  | 督查考核 | 加强项目建设和日常管理的监督、检查 | 5 | ①市、县两级主管部门按照扶贫资金管理办法规定加强对扶贫资金监督、检查的，计2分；②建立了检查台账的，并及时更新的，计1分；③将检查结果在一定范围内公开，并督促整改到位的，计2分。分区县累加平均。 | 检查监督通知，检查记录、整改意见等 | 3 |
|  | 财务管理（15分） | 资金到位率 | 本项目实际使用的资金/该项目应使用的资金×100%。 | 3 | 各区县（市）整体资金到位率：①达到100%的，每个计3分；②达到90%（含）—100%的，每个计2分；③达到80%（含）—90%的，每个计1分；④80%以下的，不计分；分区县累加平均。。 | 查看账本、凭证等相关资料。 | 3 |
|  |  | 资金拔付时效 | 资金是否按管理办法要求及时到位； | 2 | 评价县市区收到上级财政专项扶贫资金后，将资金指标下达主 管部门或实施单位的时间效率。≤30 日为满分，＞60 日为 0 分，31日至59日的计1分。分区县累加平均 | 查看账本、凭证等相关资料。 | 2 |
|  |  | 资金使用 | 专款专用，严禁挤占、截留、挪用专项资金，资金使用合规。 | 6 | 各区县（市）：①按相关政策制度规定、资金分配结果及合同约定使用资金的计3分；②无挤占、截留、挪用专项资金的计3分；分区县累加平均。 | 核查相关账务。 | 6 |
|  |  | 财务管理 | 专项资金单独列支、财务核算和资产管理规范、资料齐全。 | 4 | 各区县（市）分项目：①支出单独列支的计1分；②票据合法合规、手续完善、财务核算规范的计2分；③资产管理规范、资料齐全的计1分 | 核查相关账务、资料。 | 3 |
| 项目绩效（40分） | 产出指标（17） | 产出数量 | 按照目标指标数量完成 | 7 | 各区县及村组对照目标数量完成100%计满分，每一项未完成扣2分。最后按项目单位总积分平均. | 绩效目标申报表及变更批复资料 | 7 |
|  |  | 产出质量 | 按目标申报产出质量 | 6 | 对照质量产出指标未达标者不计分，合格者计6分，优秀者计8分.最后按项目单位总积分平均. | 绩效目标申报表、变更批复资料以及验收评比文件 | 6 |
|  |  | 产出时效 | 任务完成及时率 | 4 | 9月底前资金下达的，当年12月底完成计2分，每下降一个百分点扣0.1分；12月底前下达的，次年3月底完成计2分，每下降一个百分点扣0.1分；最后按项目单位总积分平均. | 收付款凭据及相关验收文件 | 4 |
|  | 效益指标（23） | 经济效益 | 满足扶贫易地搬迁安置区种植香菇的场地需要 | 6 | 对照绩效目标核实经济效益指标达标情况，达到100%的计6分，每下降5%扣1.5分。最后按项目单位总积分平均。 | 上级调查报告或测产测收报告 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 产业化带动人口就业或带动农户数量 | 6 | 对照绩效目标核实社会效益指标达标情况，达到100%的计6分，每下降5%扣1.5分.最后按项目单位总积分平均. | 上级调查报告或各宣传资料及获奖情况 | 6 |
|  |  | 可持续影响 | 项目实施对扶贫工作持续影响；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 3 | 对照绩效目标评价可持续影响。 |  | 3 |
|  |  | 服务对象满意程度 | 2020年扶贫专项资金支出绩效评价现场调查问卷汇总表 | 8 | 调查综合满意度达95%以上（8分），95%-90%(6分） 89%-80%（4分），70%以下（3分）。 最后按项目单位总积分平均. | 发放调查表。 | 7 |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 90 |

西坪镇皇后村枇杷沟至枇杷沟路口道路硬化项目

绩 效 评 价 报 告

项目名称: 西坪镇皇后村枇杷沟至枇杷沟路口道路硬化项目

项目单位: 西峡县交通运输局

主管部门: 西峡县交通运输局

评价类型： 事前评价□  事中评价□   事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价√

评价机构：中介机构þ  部门（单位）评价组□  财政评价组□

2021年7月15日

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 孙丽雁 |  | 联系电话 |  |  | 13937713956 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  | 西峡县西坪镇皇后村 |  |  |  |  | 邮编 | 474500 |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2020年5月15日～2020年8月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  |  | 62.54 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 60.7 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省市财政 |  |  |  | 62.54 |  | 省市财政 |  |  |  | 60.7 |  |  |  |  |  |
| 区财政 |  |  |  |  |  | 区财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村自筹资金 |  |  |  |  |  | 村自筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  |  | 60.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容（经济科目） |  |  |  | 计划支出数 |  |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |  |  |  |
| 西坪镇皇后村 |  |  |  | 62.54 |  |  |  |  | 60.7 |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 62.54 |  |  |  |  | 60.7 |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预期 |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 |  |  |  | 2020年西峡县第一批西坪皇后村枇杷沟口-枇杷沟道路硬化工程的实施，提升了当地农村的交通现状，解决了村民出行困难的问题，提高了当地村民生活质量，对改善农村生产和生活条件以及出行条件起到了重要的作用 |  |  |  |  | 按要求招投标后，确定施工单位，签订合同，于5月15日施工队伍进场施工，8月14日项目完工，9月26日竣工验收。现已按计划完成道路施工，硬化路面4950平方米，提升了当地农村的交通现状，解决了村民出行困难的问题，提高了当地村民生活质量，对改善农村生产和生活条件以及出行条件起到了重要的作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表 项目名称: 西坪镇皇后村枇杷沟道路硬化项目项目名称:西峡县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  | 决策过程 |  |  |  | 10 | 绩效目标 |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策依据 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 资金分配 |  |  |  | 10 | 分配办法 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目公示 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 项目管理 | 40 |  | 预算执行 |  |  |  | 4 | 预算执行率 |  |  | 4 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 组织管理 |  |  |  | 21 | 组织机构 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 日常管理 |  |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效自评 |  |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 督查考核 |  |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 15 | 资金到位率 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金拨付时效 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金使用 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 4 |  | 3 |  |  |
| 项目绩效 | 40 |  | 产出指标 |  |  |  | 17 | 产出数量 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 23 | 经济效益 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |
| 评价等次 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |
| 柴竹林 | 评估师 |  |  |  | 南阳博大资产评估事务所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马晓英 | 会计师 |  |  |  | 南阳博大资产评估事务所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳许 | 会计师 |  |  |  | 南阳博大资产评估事务所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

西峡县财政专项扶贫资金2020年度西坪镇皇后村枇杷沟至枇杷沟路口道路硬化项目

绩 效 评 价 报 告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为了发展壮大贫困村村集体经济，增加贫困村村集体收入，带动贫困户收入，依据西扶贫组[2020]3号西峡县扶贫开发领导小组《关于提前下达2020年财政专项扶贫资金项目》的文件批复，加快推动全县贫困户脱贫，贫困村退出，进一步优化资源配置，提高财政资金效益2020年农村公路扶贫项目涉及第一批3个标段，其中第一批一标西坪皇后村枇杷沟口-枇杷沟道路硬化项目1.38公里。

该项目第一批于2020年5月15日-8月14日施工队进场施工至完工，工期2个月

（二）项目年度预算绩效目标

1、预期总目标及阶段性目标

硬化水泥路面4950平方米，项目验收率100%，项目完成及时率100%，道路补助标准45万元/公里。

2、项目基本性质：新建

项目用途：可方便全村群众的出行和生产生活，促进当地经济发展。

项目主要内容：修路：硬化路面4950平方米。

项目建设意义：该扶贫项目带动了当地猕猴桃香菇产业发展，经济效益可观。该地区通客车率100%,通硬化路率100%。工程设计使用年限≧8年，新建公路列养率100%，受益贫困人口满意度达100%。

3、绩效目标效果

提升了当地农村的交通情况，解决了村民出行困难的问题，提高了当地村民生活质量。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

资金安排落实：2020年2月16日，西峡县财政局根据县扶贫开发领导小组：（西扶贫组（2020）3号）批复，向交通局第一批扶贫项目西坪皇后村枇杷沟口-枇杷沟投入专项扶贫资金预算62.54万元，计划投资62.54万元，其中：财政资金62.54万元，

（二）项目资金实际使用情况

截止2020年10月31日，应支付62.54万元，实际支付60.7万元，其中：财政局拨付资金60.7万元，财政局预留资金2.1万元尚未拨付（其中：质保金1.84万元，结余0.26万元，统筹用于扶贫资金）。

（三）项目资金管理情况

项目财务管理制度健全，并能够执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。有针对该项目的财务和业务管理制度，制定的实施方案中绩效目标不够清晰、明确，投资概算规范性有待提高，档案管理不够规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

通过竞争性谈判，确定施工单位，于5月15日施工队伍进场施工，8月14日项目完工，9月26日顺利通过验收。

项目设立依据：《西峡县扶贫开发领导小组文件》（西扶贫组（2020）3 号）文件。1、西峡县扶贫开发领导小组：负责项目立项、预算编制、招标选取施工单位、项目监督管理；统筹管理扶贫资金，协调安排扶贫资金项目，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。2、西峡县财政局：负责项目的预算管理、财政资金拨付和执行监督、负责资金的下达，监督检查政策落实及资金使用情况，建立健全绩效评价机制；3中标施工方周口瑞烽路桥工程有限公司：负责项目施工建设，保证项目质量合格

（二）项目管理情况

建立项目日常检查监督管理制度，由监理单位、村民代表进行现场施工监督，县民宗局不定期到施工现场进行督导检查。

四、项目评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价经绩效目标为依据，从决策、管理、效果4个唯度，对项目综合综合研判的评定，总结成绩、经验，发现偏差和问题 ，提出改进意见和建议。通过开展绩效评价，全面了解、分析县级扶贫专项资金使用、管理和项目实施等情况，督促有关单位进一步完善相关制度，严格项目申报、评审、审批、实施、验收及后期管护等程序，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象、范围

1、本次绩效评价对象：硬化路面4950平方米，该扶贫项目带动了当地猕猴桃香菇产业发展，经济效益可观。该地区通客车率100%,通硬化路率100%。工程设计使用年限≧8年，新建公路列养率100%，受益贫困人口满意度达100%。

2、绩效评价范围：包括项目决策、管理、产出、效果4个方面。

（三）制定绩效评价工作方案过程

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、评价组织实施等，制作相关工作底稿。

（四）绩效评价原则与方法

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。本次绩效评价采用因素排序法。

（五）绩效评价工作过程。

根据相关政策的要求，按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：

（1）召开座谈会。组织项目单位、财政部门、部分乡镇及村组负责人、少数民族代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；

（2）收集核查资料。收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。

（3）现场查看。深入实地查看并调查走访。

（4）分析评价阶段。对项目资金收支及管理情况、经济效益和社会效益及满意度等事项收集资料并进行调查，对相关资料、数据、信息进行汇总、整理、分析及计算。

（5）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得91分，被评为“优秀”等级（详见附件：西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表）；1、项目决策指标（20分）包含二个二级指标和五个三级指标得分为19分，主要扣分为效益指标没有进一步细化、量化、合理可行。2、项目管理（40分）包含三个二级指标和10个三级指标得分为33分，主要扣分为有针对该项目的财务和业务管理制度，制定的实施方案中绩效目标不够清晰、明确。3、项目绩效（40分）包含二个二级指标和7个三级指标得分为39分主要扣分为效益指标没有进一步细化、量化、合理可行。

预算硬化水泥道路5030平方米,实际硬化4950平方米。提升了当地农村的交通现状，解决了村民出行困难的问题，提高了当地村民生活质量，对改善农村生产和生活条件以及出行条件起到了重要的作用，达到了预期目的，满足了广大村民的迫切需求。

六、评价发现的主要问题存在的主要问题和有关建议

（一）有关问题

1、西峡县交通运输局与西坪镇皇后村委会签订了《财政农业项目工程管护责任书》，具体管护人员未落实，后续的管护及效益发挥没有及时上报项目主管部门和财政部门。

2、档案管理不够规范，经查阅档案，资料有重复装订.

3、有针对该项目的财务和业务管理制度，制定的实施方案中绩效目标不够清晰、明确。

（二）、有关建议

1、项目长效机制管理有待加强

项目建立有效项目管护制度，管护制度第明确规定村委会应积极主动参与项目监督过程，建立项目监督管理工作小组，指定专人负责项目的后期管护工作，定期开展巡检检查，建立管护台账等，经调查村委会并没有按本条制度执行。

2、努力抓好绩效目标管理工作

在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化、合理可行、相应匹配，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政专项资金投入效益；

3、加强档案管理工作；

严格按照档案管理制度，按各部门形成的精准扶贫文件材料按标准规范收集、整理、归档

2021年7月15日

附件：西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表

| 西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表 项目名称：西坪镇皇后村枇杷沟至枇杷沟路口道路硬化项目 项目单位：:西峡县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分 值 | 计分标准 | 须提供的证明材料 | 得 分 |
| 项目决策（20分） | 决策过程（10分） | 绩效目标 | 设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 8 | ①设有绩效目标计0-2分； ②目标明确计0-2分； ③目标细化计0-2分； ④目标量化计0-2分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料。 | 7 |
|  |  | 决策依据 | 整体项目设立依据。 | 2 | 整体项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的，计2分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等。 | 2 |
|  | 资金分配（10分） | 分配办法 | 制定资金管理办法，包括资金使用、分配等，明确资金使用范围、审批、拨付程序等；资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。 | 2 | ①未制定资金管理办法的计1分；②办法中明确资金使用范围、程序，资金分配因素全面、依据充分、标准合适、程序合规的计1分。 | 资金分配管理办法。 | 2 |
|  |  | 分配结果 | 按资金管理办法分配资金并公开。 | 4 | 按照“因素全面、依据充分、标准合适、程序合规”的要求分配资金计2分、分配结果公示的计2分，否则单项不计分。 | 资金申报、审核、审批及分配文件主管部门提供的项目公示资料等。 | 4 |
|  |  | 项目公示 | 项目资金使用情况是否进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确；公示内容完整。 | 4 | ①项目实施主体在扶贫项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示，计1分；②公示及时，公示期到达要求，计1分。③公示内容准确1分；④公示内容完整1分。分区县及项目单位累加平均。 | 据实确定村组应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。 | 4 |
| 项目管理（40分） | 预算执行（4分） | 年度资金结转结余率 | 考核年度扶贫资金使用成效 | 4 | 对结转结余资金在 1 年以内且资金结转结余率＜8%，得 4 分；≥20%，得 0 分，8%-20%之间按比例得分。存在 2 年以上结转结余资金的直接扣 2分。分区县考核累加平均。 | 拔出凭证及账薄记录。 | 3 |
|  | 组织管理（21分） | 组织机构 | 组织机构健全，分工明确。 | 3 | 各区县（市）均成立（明确）组织机构，明确了工作职责的计3分、未建立的不得分，分区县累加平均。 | 组织机构文件、职责分工 | 2 |
|  |  | 管理制度 | 制定财务（含资金）管理制度及资金年度使用计划 | 3 | 各区县（市）均成立（明确）组织机构，明确了工作职责的计3分、未制定的不得分，分区县累加平均。 | 财务（含资金）管理制度及年度资金使用计划。 | 1 |
| 项目管理（40分） | 组织管理（21分） | 日常管理 | 加强扶贫项目日常管理，确保扶贫资金安全。 | 5 | 各区县（市）加强项目日常管理：①成立日常管理机构、落实管理责任；②有合适的管理模式或参与管理的模式方法；③有完好的工作记录或上报记录．每个区县（市）计5分，没有的不计分，后累加平均。 | 相关记录、资料等 | 4 |
|  |  | 绩效自评 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告格式规范，数据全面、真实、准确，绩效真实，问题和意见是否具体、可行；③按时提交自评报告。 | 5 | ①通知要求时限前完成计2分；②报告格式规范，数据全面真实，绩效明确，问题意见具体，计3分。分区县累加平均。 | 项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况 | 4 |
|  |  | 督查考核 | 加强项目建设和日常管理的监督、检查 | 5 | ①市、县两级主管部门按照扶贫资金管理办法规定加强对扶贫资金监督、检查的，计2分；②建立了检查台账的，并及时更新的，计1分；③将检查结果在一定范围内公开，并督促整改到位的，计2分。分区县累加平均。 | 检查监督通知，检查记录、整改意见等 | 4 |
|  | 财务管理（15分） | 资金到位率 | 本项目实际使用的资金/该项目应使用的资金×100%。 | 3 | 各区县（市）整体资金到位率：①达到100%的，每个计3分；②达到90%（含）—100%的，每个计2分；③达到80%（含）—90%的，每个计1分；④80%以下的，不计分；分区县累加平均。。 | 查看账本、凭证等相关资料。 | 3 |
|  |  | 资金拔付时效 | 资金是否按管理办法要求及时到位； | 2 | 评价县市区收到上级财政专项扶贫资金后，将资金指标下达主 管部门或实施单位的时间效率。≤30 日为满分，＞60 日为 0 分，31日至59日的计1分。分区县累加平均 | 查看账本、凭证等相关资料。 | 2 |
|  |  | 资金使用 | 专款专用，严禁挤占、截留、挪用专项资金，资金使用合规。 | 6 | 各区县（市）：①按相关政策制度规定、资金分配结果及合同约定使用资金的计3分；②无挤占、截留、挪用专项资金的计3分；分区县累加平均。 | 核查相关账务。 | 6 |
|  |  | 财务管理 | 专项资金单独列支、财务核算和资产管理规范、资料齐全。 | 4 | 各区县（市）分项目：①支出单独列支的计1分；②票据合法合规、手续完善、财务核算规范的计2分；③资产管理规范、资料齐全的计1分 | 核查相关账务、资料。 | 3 |
| 项目绩效（40分） | 产出指标（17） | 产出数量 | 按照目标指标数量完成 | 7 | 各区县及村组对照目标数量完成100%计满分，每一项未完成扣2分。最后按项目单位总积分平均. | 绩效目标申报表及变更批复资料 | 7 |
|  |  | 产出质量 | 按目标申报产出质量 | 6 | 对照质量产出指标未达标者不计分，合格者计6分，优秀者计8分.最后按项目单位总积分平均. | 绩效目标申报表、变更批复资料以及验收评比文件 | 6 |
|  |  | 产出时效 | 任务完成及时率 | 4 | 9月底前资金下达的，当年12月底完成计2分，每下降一个百分点扣0.1分；12月底前下达的，次年3月底完成计2分，每下降一个百分点扣0.1分；最后按项目单位总积分平均. | 收付款凭据及相关验收文件 | 4 |
|  | 效益指标（23） | 经济效益 | 新增香菇和猕猴桃产能 | 6 | 对照绩效目标核实经济效益指标达标情况，达到100%的计6分，每下降5%扣1.5分。最后按项目单位总积分平均。 | 上级调查报告或测产测收报告 | 6 |
|  |  | 社会效益 | 产业化带动人口就业或带动农户数量 | 6 | 对照绩效目标核实社会效益指标达标情况，达到100%的计6分，每下降5%扣1.5分.最后按项目单位总积分平均. | 上级调查报告或各宣传资料及获奖情况 | 6 |
|  |  | 可持续影响 | 项目实施对扶贫工作持续影响；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 3 | 对照绩效目标评价可持续影响。 |  | 3 |
|  |  | 服务对象满意程度 | 2020年扶贫专项资金支出绩效评价现场调查问卷汇总表 | 8 | 调查综合满意度达95%以上（8分），95%-90%(6分） 89%-80%（4分），70%以下（3分）。 最后按项目单位总积分平均. | 发放调查表。 | 7 |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 91 |

西坪镇后塘沟村香菇保鲜库建设项目绩效评价报告

项目名称: 西坪镇后塘沟村香菇保鲜库建设项目

项目单位: 西 峡 县 农 业 农 村 局

主管部门: 西 峡 县 农 业 农 村 局

评价类型： 事前评价□  事中评价□   事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价

评价机构：中介机构þ  部门（单位）评价组□  财政评价组□

2021年7月14日

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 吴昌恒 | 联系电话 |  |  | 13346971719 |  |
| 地 址 |  | 西峡县西坪镇后塘沟村 |  |  |  | 邮编 | 474500 |
| 项目起止时间 |  | 2020年3月29日～2020年6月1日 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  | 25 | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 24.0752 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省市财政 |  | 25 | 省市财政 |  |  |  | 24.0752 |
| 区财政 |  |  | 区财政 |  |  |  |  |
| 村自筹资金 |  | 0 | 村自筹资金 |  |  |  | 0 |
| 实际支出（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容（经济科目） |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| 西峡县西坪镇后塘沟村香菇保鲜库 |  | 25 |  |  | 24.0752 |  |  |
| 支出合计 |  | 25 |  |  | 24.0752 |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预 期 |  |  | 实 际 |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 发展贫困村村级集体经济，增加贫困村集体经济收入，使得47户贫困户137户村民收益 |  |  | 按要求招投标后，确定施工单位，签订合同，于3月29日施工队伍进场施工，6月1日项目完工，6月8日竣工验收。现已按计划完成冷库建设。建成一座占地80平方米，库容70吨，30匹风冷机组2台，风组4台等保鲜库一座，壮大村级收入，服务于农民，增加贫困户收入，提升内生动力。 |  |  |  |

西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表

项目名称:西坪镇后塘沟村香菇保鲜库建设项目         项目单位:西峡县农业农村局

| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 |  | 决策过程 |  |  | 10 | 绩效目标 |  | 8 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 决策依据 |  | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金分配 |  |  | 10 | 分配办法 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目公示 |  | 4 | 4 |
| 项目管理 | 40 |  | 预算执行 |  |  | 4 | 预算执行率 |  | 4 | 4 |
|  |  |  | 组织管理 |  |  | 21 | 组织机构 |  | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常管理 |  | 5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 绩效自评 |  | 5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 督查考核 |  | 5 | 4 |
|  |  |  | 财务管理 |  |  | 15 | 资金到位率 |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金拨付时效 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金使用 |  | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  | 4 | 3 |
| 项目绩效 | 40 |  | 产出指标 |  |  | 17 | 产出数量 |  | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  | 4 | 4 |
|  |  |  | 效益指标 |  |  | 23 | 经济效益 |  | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  | 6 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 91 |
| 评价等次 |  |  |  | * |  |  |  | 优秀 |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |
| 柴竹林 |  | 评估师 |  |  | 南阳博大产评估事务所 |  |  |  |  |  |
| 马晓英 |  | 会计师 |  |  | 南阳博大产评估事务所 |  |  |  |  |  |
| 岳许 |  | 会计师 |  |  | 南阳博大产评估事务所 |  |  |  |  |  |

西峡县财政专项扶贫资金2020年度西坪镇后塘沟村香菇保鲜库建设项目

绩 效 评 价 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了发展壮大贫困村村集体经济，增加贫困村村集体收入，带动贫困户收入，依据西扶贫组[2020]3号西峡县扶贫开发领导小组《关于提前下达2020年财政专项扶贫资金项目》的文件批复，加快推动全县贫困户脱贫，贫困村退出，进一步优化资源配置，提高财政资金效益，西峡县西坪镇后塘沟村新建香菇保鲜库房一座，建设地点位于西坪镇牧牛岭社区。占地约80㎡，库容70吨，30匹风冷机组2台，风机4台，电控箱2台机风幕机、电线、塑筐等配套货物储存设备。该项目于2020年3月29日开始动工建设，于2020年6月1日建成完工。

（二）项目年度预算绩效目标

1、预期总目标及阶段性目标

2020年西峡县西坪镇后塘沟村发展集体经济香菇保鲜库建造项目的实施，通过该项目，发展壮大了贫困村村集体经济，增加贫困村村集体收入，带动贫困户收入起到了重要的作用。该项目的实施，使得后塘沟村47户贫困户137名村民受益。

2、项目基本性质：新建

项目用途：发展村级集体经济，增加集体经济收入。

项目主要内容：新建占地约80㎡，库容70吨，30匹风冷机组2台，风机4台，电控箱2台机风幕机、电线、塑筐等配套货物储存设备。项目工期为90个日历天，从2020年3月29日----2020年6月1日

项目建设意义：该项目的实施，使得后塘沟村47户贫困户137名村民受益。项目涉及范围：使贫困村集体经济总收入达到2万元以上收入，同时带动贫困户收入。

二、项目资金到位及使用情况

（一）项目资金

资金安排落实：计划投资25万元。

根据（西扶贫组[2020]3号）西峡县扶贫开发领导小组《关于提前下达2020年财政专项扶贫资金项目》的文件批复，下达工程建设项目资金计划25万元。

（二）项目资金实际使用情况

截止2020年3月27日，应支付24.0752万元，实际支付项目资金23.3552万元（预留0.72万元质保金）

（三）项目资金管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

通过竞争性谈判，确定施工单位，于2020年3月29日施工队伍进场施工，2020年6月1日项目完工，2020年6月8日顺利通过验收。

项目依据：《西峡县扶贫开发领导小组文件》（西扶贫组（2020）3 ）号文件。1、西峡县扶贫开发领导小组：负责项目立项、预算编制、招标选取施工单位、项目监督管理；统筹管理扶贫资金，协调安排扶贫资金项目，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。2、西峡县财政局：负责项目的预算管理、财政资金拨付和执行监督、负责资金的下达，监督检查政策落实及资金使用情况，建立健全绩效评价机制。3、中标施工方：南阳恒鑫建设工程有限公司负责项目施工建设，保证项目质量合格

（二）项目管理情况

建立项目日常检查监督管理制度，由监理单位、村民代表进行现场施工监督，县扶贫开发办公室不定期到施工现场进行督导检查。

四、项目评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价经绩效目标为依据，从决策、管理、效果4个唯度，对项目综合综合研判的评定，总结成绩、经验，发现偏差和问题 ，提出改进意见和建议。通过开展绩效评价，全面了解、分析县级扶贫专项资金使用、管理和项目实施等情况，督促有关单位进一步完善相关制度，严格项目申报、评审、审批、实施、验收及后期管护等程序，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象、范围

1、本次绩效评价对象：新建占地约80㎡，库容70吨，30匹风冷机组2台，风机4台，电控箱2台机风幕机、电线、塑筐等配套货物储存设备。根据（宛财预[2019]107号）下达项目资金25万元，截止2020年6月30日，财政局已拨付项目资金23.35万元（预留3%质保金）

2、绩效评价范围：包括项目决策、管理、产出、效果4个方面。

（三）制定绩效评价工作方案过程

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、评价组织实施等，制作相关工作底稿。

（四）绩效评价原则与方法

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。本次绩效评价采用因素排序法。

（五）绩效评价工作过程

根据相关政策的要求，按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。抽调专人成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：

（1）召开座谈会。组织项目单位、财政部门、部分乡镇及村组负责人、少数民族代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；

（2）收集核查资料。收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。

（3）现场查看。深入实地查看并调查走访。

（4）分析评价阶段。对项目资金收支及管理情况、经济效益和社会效益及满意度等事项收集资料并进行调查，对相关资料、数据、信息进行汇总、整理、分析及计算。

（5）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，确定绩效评价等级（优、良、中、差）形成绩效评价报告。

五、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得90分，被评为“优秀”等级（详见附件：西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表）；1、项目决策指标（20分）包含二个二级指标和五个三级指标得分为19分，主要扣分为绩效目标没有量化。2、项目管理（40分）包含三个二级指标和10个三级指标得分为34分，主要扣分为档案管理不规范。3、项目绩效（40分）包含二个二级指标和7个三级指标得分为38分主要扣分为效益指标没有进一步细化、量化、合理可行。

新建占地约80㎡，库容70吨，30匹风冷机组2台，风机4台，电控箱2台机风幕机、电线、塑筐等配套货物储存设备该项目实施后,发展了村级集体经济，增加村集体经济收入。使贫困村集体经济总收入达到2万元以上收入，同时带动贫困户收入。

六、评价发现的主要问题存在的主要问题和有关建议：

（一）、有关问题

1、贫困村集体经济项目已出租，收益资金已到账，但分配方法有待进一步研究。

2、档案管理不够规范，经查阅档案，资料有重复装订。

3、效益指标应进一步细化、量化、合理可行。

（二）、有关建议

1、严格按照专项资金管理的相关规定，专项资金项目需要项目单位提交申报材料，明确项目资金达到的绩效目标等。

2、有针对该项目的财务和业务管理制度，制定的实施方案中目标清晰、明确。

3、加强档案管理工作，严格按照档案管理制度，按各部门形成的精准扶贫文件材料按标准规范收集、整理、归档。

2021年7月14日

附件：西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表

| 西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表 项目名称:西坪镇后塘沟村香菇保鲜库建设项目 项目单位:西峡县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分 值 | 计分标准 | 须提供的证明材料 | 得 分 |
| 项目决策（20分） | 决策过程（10分） | 绩效目标 | 设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 8 | ①设有绩效目标计0-2分； ②目标明确计0-2分； ③目标细化计0-2分； ④目标量化计0-2分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料。 | 7 |
|  |  | 决策依据 | 整体项目设立依据。 | 2 | 整体项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的，计2分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等。 | 2 |
|  | 资金分配（10分） | 分配办法 | 制定资金管理办法，包括资金使用、分配等，明确资金使用范围、审批、拨付程序等；资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。 | 2 | ①未制定资金管理办法的计1分；②办法中明确资金使用范围、程序，资金分配因素全面、依据充分、标准合适、程序合规的计1分。 | 资金分配管理办法。 | 2 |
|  |  | 分配结果 | 按资金管理办法分配资金并公开。 | 4 | 按照“因素全面、依据充分、标准合适、程序合规”的要求分配资金计2分、分配结果公示的计2分，否则单项不计分。 | 资金申报、审核、审批及分配文件主管部门提供的项目公示资料等。 | 4 |
|  |  | 项目公示 | 项目资金使用情况是否进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确；公示内容完整。 | 4 | ①项目实施主体在扶贫项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示，计1分；②公示及时，公示期到达要求，计1分。③公示内容准确1分；④公示内容完整1分。分区县及项目单位累加平均。 | 据实确定村组应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。 | 4 |
| 项目管理（40分） | 预算执行（4分） | 年度资金结转结余率 | 考核年度扶贫资金使用成效 | 4 | 对结转结余资金在 1 年以内且资金结转结余率＜8%，得 4 分；≥20%，得 0 分，8%-20%之间按比例得分。存在 2 年以上结转结余资金的直接扣 2分。分区县考核累加平均。 | 拔出凭证及账薄记录。 | 4 |
|  | 组织管理（21分） | 组织机构 | 组织机构健全，分工明确。 | 3 | 各区县（市）均成立（明确）组织机构，明确了工作职责的计3分、未建立的不得分，分区县累加平均。 | 组织机构文件、职责分工 | 2 |
|  |  | 管理制度 | 制定财务（含资金）管理制度及资金年度使用计划 | 3 | 各区县（市）均成立（明确）组织机构，明确了工作职责的计3分、未制定的不得分，分区县累加平均。 | 财务（含资金）管理制度及年度资金使用计划。 | 2 |
| 项目管理（40分） | 组织管理（21分） | 日常管理 | 加强扶贫项目日常管理，确保扶贫资金安全。 | 5 | 各区县（市）加强项目日常管理：①成立日常管理机构、落实管理责任；②有合适的管理模式或参与管理的模式方法；③有完好的工作记录或上报记录．每个区县（市）计5分，没有的不计分，后累加平均。 | 相关记录、资料等 | 4 |
|  |  | 绩效自评 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告格式规范，数据全面、真实、准确，绩效真实，问题和意见是否具体、可行；③按时提交自评报告。 | 5 | ①通知要求时限前完成计2分；②报告格式规范，数据全面真实，绩效明确，问题意见具体，计3分。分区县累加平均。 | 项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况 | 4 |
|  |  | 督查考核 | 加强项目建设和日常管理的监督、检查 | 5 | ①市、县两级主管部门按照扶贫资金管理办法规定加强对扶贫资金监督、检查的，计2分；②建立了检查台账的，并及时更新的，计1分；③将检查结果在一定范围内公开，并督促整改到位的，计2分。分区县累加平均。 | 检查监督通知，检查记录、整改意见等 | 4 |
|  | 财务管理（15分） | 资金到位率 | 本项目实际使用的资金/该项目应使用的资金×100%。 | 3 | 各区县（市）整体资金到位率：①达到100%的，每个计3分；②达到90%（含）—100%的，每个计2分；③达到80%（含）—90%的，每个计1分；④80%以下的，不计分；分区县累加平均。。 | 查看账本、凭证等相关资料。 | 3 |
|  |  | 资金拔付时效 | 资金是否按管理办法要求及时到位； | 2 | 评价县市区收到上级财政专项扶贫资金后，将资金指标下达主 管部门或实施单位的时间效率。≤30 日为满分，＞60 日为 0 分，31日至59日的计1分。分区县累加平均 | 查看账本、凭证等相关资料。 | 2 |
|  |  | 资金使用 | 专款专用，严禁挤占、截留、挪用专项资金，资金使用合规。 | 6 | 各区县（市）：①按相关政策制度规定、资金分配结果及合同约定使用资金的计3分；②无挤占、截留、挪用专项资金的计3分；分区县累加平均。 | 核查相关账务。 | 6 |
|  |  | 财务管理 | 专项资金单独列支、财务核算和资产管理规范、资料齐全。 | 4 | 各区县（市）分项目：①支出单独列支的计1分；②票据合法合规、手续完善、财务核算规范的计2分；③资产管理规范、资料齐全的计1分 | 核查相关账务、资料。 | 3 |
| 项目绩效（40分） | 产出指标（17） | 产出数量 | 按照目标指标数量完成 | 7 | 各区县及村组对照目标数量完成100%计满分，每一项未完成扣2分。最后按项目单位总积分平均. | 绩效目标申报表及变更批复资料 | 7 |
|  |  | 产出质量 | 按目标申报产出质量 | 6 | 对照质量产出指标未达标者不计分，合格者计6分，优秀者计8分.最后按项目单位总积分平均. | 绩效目标申报表、变更批复资料以及验收评比文件 | 6 |
|  |  | 产出时效 | 任务完成及时率 | 4 | 9月底前资金下达的，当年12月底完成计2分，每下降一个百分点扣0.1分；12月底前下达的，次年3月底完成计2分，每下降一个百分点扣0.1分；最后按项目单位总积分平均. | 收付款凭据及相关验收文件 | 4 |
|  | 效益指标（23） | 经济效益 | 新增香菇和产能 | 6 | 对照绩效目标核实经济效益指标达标情况，达到100%的计6分，每下降5%扣1.5分。最后按项目单位总积分平均。 | 上级调查报告或测产测收报告 | 6 |
|  |  | 社会效益 | 产业化带动人口就业或带动农户数量 | 6 | 对照绩效目标核实社会效益指标达标情况，达到100%的计6分，每下降5%扣1.5分.最后按项目单位总积分平均. | 上级调查报告或各宣传资料及获奖情况 | 5 |
|  |  | 可持续影响 | 项目实施对扶贫工作持续影响；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 3 | 对照绩效目标评价可持续影响。 |  | 2 |
|  |  | 服务对象满意程度 | 2020年扶贫专项资金支出绩效评价现场调查问卷汇总表 | 8 | 调查综合满意度达95%以上（8分），95%-90%(6分） 89%-80%（4分），70%以下（3分）。 最后按项目单位总积分平均. | 发放调查表。 | 8 |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 91 |

重阳镇奎岭村猕猴桃基地生产路硬化项目

绩效评价报告

项目名称:重阳镇奎岭村猕猴桃基地生产路硬化项目

项目单位:西峡县扶贫开发办公室

主管部门: 西峡县扶贫开发办公室

评价类型： 事前评价□  事中评价□   事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价√

评价机构：中介机构þ   部门（单位）评价组□  财政评价组□

2021年7月14日

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 杜晓伟 | 联系电话 |  |  | 13837745601 |  |
| 地 址 |  | 西峡县重阳镇奎岭村 |  |  |  | 邮编 | 474500 |
| 项目起止时间 |  | 2020年9月20日～2020年10月20日 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  | 53.193 | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 50.2103 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省市财政 |  | 53.193 | 省市财政 |  |  |  | 50.2103 |
| 区财政 |  |  | 区财政 |  |  |  |  |
| 村自筹资金 |  |  | 村自筹资金 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  | 50.2103 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| 重阳镇下街村 |  | 53.193 |  |  | 50.2103 |  |  |
| 支出合计 |  | 53.193 |  |  | 50.2103 |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预 期 |  |  | 实 际 |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 通过竞争性谈判采购方式，在奎岭村猕猴桃基地建设生产路硬化路长：2803米（其中2米路长2151米，3米路长652米），厚0.15米。 。 |  |  | 重阳镇2020年奎岭村猕猴桃基地生产路硬化资金项目建设完成后能有效改善猕猴桃基地生产管理通行条件增加猕猴桃种植群众经济收入，实现猕猴桃种植群众经济收入稳定持续化，达到脱贫退出标准，群众对项目实施也非常满意。 |  |  |  |

| 2020西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 |  | 三级指标 | 分值 |  |  | 得分 |
| 项目决策 | 20 |  | 决策过程 |  | 10 |  | 绩效目标 | 8 |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 决策依据 | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  | 资金分配 |  | 10 |  | 分配办法 | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目公示 | 4 |  |  | 4 |
| 项目管理 | 40 |  | 预算执行 |  | 4 |  | 预算执行率 | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  | 组织管理 |  | 21 |  | 组织机构 | 3 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 | 3 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常管理 | 5 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 绩效自评 | 5 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 督查考核 | 5 |  |  | 3 |
|  |  |  | 财务管理 |  | 15 |  | 资金到位率 | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金拨付时效 | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金使用 | 6 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 | 4 |  |  | 3 |
| 项目绩效 | 40 |  | 产出指标 |  | 17 |  | 产出数量 | 7 |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 | 6 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  | 效益指标 |  | 23 |  | 经济效益 | 6 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 | 6 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 |  |  | 7 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 90 |
| 评价等次 |  |  |  | * |  |  |  |  | 优秀 |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |
| 柴竹林 |  | 评估师 |  |  |  | 南阳博大资产评估事务所 |  |  |  |  |  |
| 吕红梅 |  | 评估师 |  |  |  | 南阳博大资产评估事务所 |  |  |  |  |  |
| 康欣 |  | 会计师 |  |  |  | 南阳博大资产评估事务所 |  |  |  |  |  |

重阳镇奎岭村猕猴桃基地生产路硬化项目

绩 效 评 价 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了发展贫困村村集体经济，增加贫因村村集体收入，依据《河南省财政专项扶贫项目管理办法(试行）》(豫扶贫组〔2015〕4号）和《河南省产业扶持脱贫实施方案》(豫办〔2016〕27号)精神，加快推动全县贫困户脱贫，贫困村退出，进一步优化资源配置，提高财政资金效益，重阳镇立项建设猕猴桃基地生产路硬化项目。重阳镇奎岭村猕猴桃基地生产路硬化项目位于重阳镇奎岭村，全程为长2618.5米（其中2米路长1597.5米，3米路长1021米），厚0.15米。该项目于2020年9月20日施工队伍进场施工，10月20日项目完工，11月3日顺利通过验收。

（二）项目年度预算绩效目标

1、预期总目标及阶段性目标

项目建设完成后能有效改善猕猴桃基地生产管理通行条件增加猕猴桃种植群众经济收入，实现猕猴桃种植群众经济收入稳定持续化，达到脱贫退出标准。

2、项目基本性质：新建

项目用途：有效改善猕猴桃基地生产管理通行条件增加猕猴桃种植群众经济收入，实现猕猴桃种植群众经济收入稳定持续化，。

项目主要内容：修路：2618.5米（其中2米路长1597.5米，3米路长1021米），厚0.15米。

项目涉及范围：重阳镇奎岭村猕猴桃种植群众。

二、项目资金到位及使用情况

（一）项目资金

根据县扶贫开发领导小组于2020年9月3日下达批复（批复号为西扶贫组[2020]46号）文件，后因实际需要变更批复（西扶贫组办[2020]14号）文件，下达项目建设资金计划53.193万元，计划总投资53.193万元，财政资金53.193万元，截止2020年11月20日，实际到位资金50.2103万元，财政资金50.2103万元。

（二）项目资金实际使用情况

截止2020年11月20日，应支付50.2103万元，实际支付50.2103万元，财政局已拨付项目资金48.7103万元（预留3%质保金1.5万元尚未拨付）。

（三）项目资金管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。有针对该项目的财务和业务管理制度，制定的实施方案中绩效目标不够清晰、明确，投资概算规范性有待提高，档案管理不够规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

西峡县扶贫办开发领导小组根据县扶贫开发领导小组于2020年9月3日下达批复（批复号为西扶贫组[2020]46号）文件，后因实际需要变更批复（西扶贫组办[2020]14号）文件。负责项目立项、预算编制、招标选取施工单位、项目监督管理，通过竞争性谈判，确定施工单位，于9月20日施工队伍进场施工，10月20日项目完工，11月3日顺利通过验收。

西峡县财政局：负责项目的预算管理、财政资金拨付和执行监督；由中标单位施工方按时完成项目施工建设，保证项目质量合格。

（二）项目管理情况

建立项目日常检查监督管理制度，由监理单位、村民代表进行现场施工监督，县扶贫办不定期到施工现场进行督导检查。

四、项目评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价以绩效目标为依据，从决策、管理、产出、效果4个唯度，对项目综合研判和评定，总结成绩与经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。通过开展绩效评价，全面了解、分析市级扶贫专项资金使用、管理和项目实施等情况，督促有关单位进一步完善相关制度，严格项目申报、评审、审批、实施、验收及后期管护等程序，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象及范围

1、本次评价的对象是重阳镇奎岭村猕猴桃基地建设生产道路硬化项目，道路长：2618.5米（其中2米路长1597.5米，3米路长1021米），厚0.15米。

2、绩效评价范围：包括项目决策、管理、产出、效果4个方面。

（三）制定绩效评价工作方案过程

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、评价组织实施等，制作相关工作底稿。

（四）绩效评价原则与方法

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。本次绩效评价采用因素排序法。

（五）绩效评价工作过程

根据相关政策的要求，按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、项目绩效评价实施步骤：

（1）召开座谈会。组织项目单位、财政部门、部分乡镇及村组负责人、少数民族代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；

（2）收集核查资料。收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。

（3）现场查看。深入实地查看并调查走访。

（4）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得90分，被评为“优秀”等级（详见附件：2020西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表）；1、项目决策指标（20分）包含二个二级指标和五个三级指标得分为20分。2、项目管理（40分）包含三个二级指标和10个三级指标得分为33分，主要扣分为档案管理不规范。3、项目绩效（40分）包含二个二级指标和7个三级指标得分为37分主要扣分为效益指标没有进一步细化、量化、合理可行。

项目产出绩效目标完成情况：在重阳镇奎岭村猕猴桃基地建设生产路硬化路长：2618.5米（其中2米路长1597.5米，3米路长1021米），厚0.15米，改善了猕猴桃基地生产管理通行条件，增加猕猴桃种植群众经济收入。

项目效益绩效目标完成情况：重阳镇2020年奎岭村猕猴桃基地生产路硬化资金项目建设完成后能有效改善猕猴桃基地生产管理通行条件增加猕猴桃种植群众经济收入，实现猕猴桃种植群众经济收入稳定持续化，达到脱贫退出标准，群众对项目实施也非常满意。本项目的带贫模式就具有了长期运作的可持续性。

六、存在的主要问题

（一）、有关问题

1、县扶贫办与重阳镇奎岭村委会签订了《财政农业项目工程管护责任书》，具体管护人员未落实，后续的管护及效益发挥没有及时上报项目主管部门和财政部门。

2、制定的实施方案中绩效目标不够清晰、明确。

3、档案管理不够规范，经查阅档案，资料有重复装订。

（二）、有关建议

1、项目长效机制管理有待加强

项目建立有效项目管护制度，管护制度第明确规定村委会应积极主动参与项目监督过程，建立项目监督管理工作小组，指定专人负责项目的后期管护工作，定期开展巡检检查，建立管护台账等，经调查村委会并没有按本条制度执行。

2、努力抓好绩效目标管理工作

在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化、合理可行、相应匹配，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政专项资金投入效益。

3、加强档案管理工作

严格按照档案管理制度，按各部门形成的精准扶贫文件材料按标准规范收集、整理、归档。

2021年7月14日

附件：2020西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表

| 2020西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分 值 | 计分标准 | 须提供的证明材料 | 得 分 |
| 项目决策（20分） | 决策过程（10分） | 绩效目标 | 设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 8 | ①设有绩效目标计0-2分； ②目标明确计0-2分； ③目标细化计0-2分； ④目标量化计0-2分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料。 | 8 |
|  |  | 决策依据 | 整体项目设立依据。 | 2 | 整体项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的，计2分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等。 | 2 |
|  | 资金分配（10分） | 分配办法 | 制定资金管理办法，包括资金使用、分配等，明确资金使用范围、审批、拨付程序等；资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。 | 2 | ①未制定资金管理办法的计1分；②办法中明确资金使用范围、程序，资金分配因素全面、依据充分、标准合适、程序合规的计1分。 | 资金分配管理办法。 | 2 |
|  |  | 分配结果 | 按资金管理办法分配资金并公开。 | 4 | 按照“因素全面、依据充分、标准合适、程序合规”的要求分配资金计2分、分配结果公示的计2分，否则单项不计分。 | 资金申报、审核、审批及分配文件主管部门提供的项目公示资料等。 | 4 |
|  |  | 项目公示 | 项目资金使用情况是否进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确；公示内容完整。 | 4 | ①项目实施主体在扶贫项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示，计1分；②公示及时，公示期到达要求，计1分。③公示内容准确1分；④公示内容完整1分。分区县及项目单位累加平均。 | 据实确定村组应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。 | 4 |
| 项目管理（40分） | 预算执行（4分） | 年度资金结转结余率 | 考核年度扶贫资金使用成效 | 4 | 对结转结余资金在 1 年以内且资金结转结余率＜8%，得 4 分；≥20%，得 0 分，8%-20%之间按比例得分。存在 2 年以上结转结余资金的直接扣 2分。分区县考核累加平均。 | 拔出凭证及账薄记录。 | 4 |
|  | 组织管理（21分） | 组织机构 | 组织机构健全，分工明确。 | 3 | 各区县（市）均成立（明确）组织机构，明确了工作职责的计3分、未建立的不得分，分区县累加平均。 | 组织机构文件、职责分工 | 2 |
|  |  | 管理制度 | 制定财务（含资金）管理制度及资金年度使用计划 | 3 | 各区县（市）均成立（明确）组织机构，明确了工作职责的计3分、未制定的不得分，分区县累加平均。 | 财务（含资金）管理制度及年度资金使用计划。 | 2 |
| 项目管理（40分） | 组织管理（21分） | 日常管理 | 加强扶贫项目日常管理，确保扶贫资金安全。 | 5 | 各区县（市）加强项目日常管理：①成立日常管理机构、落实管理责任；②有合适的管理模式或参与管理的模式方法；③有完好的工作记录或上报记录．每个区县（市）计5分，没有的不计分，后累加平均。 | 相关记录、资料等 | 4 |
|  |  | 绩效自评 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告格式规范，数据全面、真实、准确，绩效真实，问题和意见是否具体、可行；③按时提交自评报告。 | 5 | ①通知要求时限前完成计2分；②报告格式规范，数据全面真实，绩效明确，问题意见具体，计3分。分区县累加平均。 | 项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况 | 3 |
|  |  | 督查考核 | 加强项目建设和日常管理的监督、检查 | 5 | ①市、县两级主管部门按照扶贫资金管理办法规定加强对扶贫资金监督、检查的，计2分；②建立了检查台账的，并及时更新的，计1分；③将检查结果在一定范围内公开，并督促整改到位的，计2分。分区县累加平均。 | 检查监督通知，检查记录、整改意见等 | 4 |
|  | 财务管理（15分） | 资金到位率 | 本项目实际使用的资金/该项目应使用的资金×100%。 | 3 | 各区县（市）整体资金到位率：①达到100%的，每个计3分；②达到90%（含）—100%的，每个计2分；③达到80%（含）—90%的，每个计1分；④80%以下的，不计分；分区县累加平均。。 | 查看账本、凭证等相关资料。 | 3 |
|  |  | 资金拔付时效 | 资金是否按管理办法要求及时到位； | 2 | 评价县市区收到上级财政专项扶贫资金后，将资金指标下达主 管部门或实施单位的时间效率。≤30 日为满分，＞60 日为 0 分，31日至59日的计1分。分区县累加平均 | 查看账本、凭证等相关资料。 | 2 |
|  |  | 资金使用 | 专款专用，严禁挤占、截留、挪用专项资金，资金使用合规。 | 6 | 各区县（市）：①按相关政策制度规定、资金分配结果及合同约定使用资金的计3分；②无挤占、截留、挪用专项资金的计3分；分区县累加平均。 | 核查相关账务。 | 6 |
|  |  | 财务管理 | 专项资金单独列支、财务核算和资产管理规范、资料齐全。 | 4 | 各区县（市）分项目：①支出单独列支的计1分；②票据合法合规、手续完善、财务核算规范的计2分；③资产管理规范、资料齐全的计1分 | 核查相关账务、资料。 | 3 |
| 项目绩效（40分） | 产出指标（17） | 产出数量 | 按照目标指标数量完成 | 7 | 各区县及村组对照目标数量完成100%计满分，每一项未完成扣2分。最后按项目单位总积分平均. | 绩效目标申报表及变更批复资料 | 7 |
|  |  | 产出质量 | 按目标申报产出质量 | 6 | 对照质量产出指标未达标者不计分，合格者计6分，优秀者计8分.最后按项目单位总积分平均. | 绩效目标申报表、变更批复资料以及验收评比文件 | 6 |
|  |  | 产出时效 | 任务完成及时率 | 4 | 9月底前资金下达的，当年12月底完成计2分，每下降一个百分点扣0.1分；12月底前下达的，次年3月底完成计2分，每下降一个百分点扣0.1分；最后按项目单位总积分平均. | 收付款凭据及相关验收文件 | 4 |
|  | 效益指标（23） | 经济效益 | 有效改善猕猴桃基地生产管理通行条件 | 6 | 对照绩效目标核实经济效益指标达标情况，达到100%的计6分，每下降5%扣1.5分。最后按项目单位总积分平均。 | 上级调查报告或测产测收报告 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 产业化带动人口就业或带动农户数量 | 6 | 对照绩效目标核实社会效益指标达标情况，达到100%的计6分，每下降5%扣1.5分.最后按项目单位总积分平均. | 上级调查报告或各宣传资料及获奖情况 | 5 |
|  |  | 可持续影响 | 项目实施对扶贫工作持续影响；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 3 | 对照绩效目标评价可持续影响。 |  | 3 |
|  |  | 服务对象满意程度 | 2020年扶贫专项资金支出绩效评价现场调查问卷汇总表 | 8 | 调查综合满意度达95%以上（8分），95%-90%(6分） 89%-80%（4分），70%以下（3分）。 最后按项目单位总积分平均. | 发放调查表。 | 7 |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 90 |