## 西峡县关于对重大政策和重点项目执行

## 结果的情况报告

根据上级文件要求，2020年西峡县聚焦民生实事、供给侧结构性改革等方面，重点选取扶贫项目开展绩效评价，具体执行情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

发展种植业养殖业加工服务业项目是脱贫攻坚重要工作之一，是增加贫困户收入，提升内生动力、确保持续增收的重要途径。根据《河南省财政专项扶贫项目管理办法(试行）》(豫扶贫组〔2015〕4号）和《河南省产业扶持脱贫实施方案》(豫办〔2016〕27号)精神，为加快推动全县贫困户脱贫、贫困村退出，进一步优化资源配置，提高资金效益，增强造血功能。

（二）项目年度预算绩效目标

1、预期总目标及阶段性目标

发放项目资金1663.3735万元，共完成发展增收种植业1510户，养殖业698户，加工服务业20户，于2020年5月底全部发放完毕。

西峡县种植业养殖业加工服务业补助资金计划按2批次进行: 第一批1031.562万元于2020年4月15日批复发放；第二批资金631.8115万元于2020年5月29日批复发放；上述资金已经按计划拨付到位。。

2、项目基本性质：种植业养殖业加工服务业 ；

项目用途：西峡县16个乡镇种植业养殖业加工服务业补助。

项目主要内容：16个乡镇种植业养殖业加工服务业补助1663.3735万元。

项目涉及范围：西峡县16个乡镇种植业1510户，养殖业698户，加工服务业20户。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

资金安排落实：项目资金1663.3735万元；

（二）项目资金实际使用情况

截止2020年应支付1663.3735万元，实际支付1663.3735万元，由县财政直接拨付至贫困户支农惠农“一卡（折）通”。

（三）项目资金管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；账务处理及时，会计核算规范，严格按照规定专款专用及时发放到指定账户。

三、项目组织实施情况

根据宛财预[2019]107号下达项目资金1663.3735万元，至2020年6月30日，已经发放项目资金1663.3735万元。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得84分，被评为“良好”等级（详见附件：2019西峡县财政专项扶贫资金支出绩效评价指标评分表）；

2020年西峡县种植业养殖业加工服务业项目的实施实现了调动贫困人口发展生产、脱贫致富的积极性和能动性；减轻农村贫困家庭负担，确保项目资金按照方案稳步推进；监督项目资金使用，及时解决贫困户发展项目过程中出现的困难和问题。共分两批实施，其中发展增收种植业1510户，养殖业698户，加工服务业20户，共发放奖补资金1663.3735万元。