## Sheet1
镇平县“十三五”脱贫攻坚重点项目规划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 2016-2020年计划投资 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 合计 | 政府 投资 | 银行 贷款 | 其他 投资
| 合计（228个） |  |  | 9015823 | 8631323 | 2620948 | 1493591 | 4516784
| 一、基础设施类(100个) |  |  | 3314131 | 3233631 | 1697694 | 401591 | 1134346
（一）交通
1 | G207线镇平县城改线公路 | 二级公路25.306公里 | 2016-2020 | 12000 | 12000 | 9600 |  | 2400
2 | G312线汉冢至镇平一级公路 | 一级公路14.661公里 | 2016-2020 | 23458 | 23458 | 18766 |  | 4692
3 | G312线跨G207线立交桥建设项目 | 一级桥梁，全长2.2公里，宽24.5米 | 2017-2020 | 9000 | 9000 | 7200 |  | 1800
4 | S329线镇平段（老庄至内乡赤眉） | 二级公路31.082公里 | 2016-2020 | 43775 | 43775 | 35020 |  | 8755
5 | S330线柳卢公路升级改造（王村至内乡赤眉段） | 二级公路42.339公里 | 2016-2020 | 40362 | 40362 | 32290 |  | 8072
6 | S331线枣韩公路改造升级（潦河县界至沟王西） | 二级公路39.258公里 | 2016-2020 | 30670 | 30670 | 24536 |  | 6134
7 | S239线二龙至安子营段公路 | 二级公路38.351公里 | 2016-2020 | 26264 | 26264 | 21012 |  | 5252
8 | S528线曲屯至贾宋段公路 | 二级公路12.128公里 | 2016-2020 | 5200 | 5200 | 4160 |  | 1040
9 | S531线镇平境公路 | 二级公路11.81公里 | 2016-2020 | 6412 | 6412 | 5130 |  | 1282
10 | 镇平县城至南阳市中州大桥连接道路项目 | 全长18公里 | 2017-2018 | 103000 | 103000 | 103000
11 | 县乡公路建设项目 | 对县乡公路进行改扩建，使主要县乡公路全部达到二级公路以上标准，其余县乡公路达到三级公路标准，建设总里程426.4公里 | 2015-2020 | 70000 | 60000 | 60000
12 | 通村公路建设项目 | 通村公路600公里的拓宽改造 | 2015-2020 | 16000 | 14000 | 14000
13 | 农村公路危桥改造项目 | 农村公路6000延米危桥改造 | 2015-2020 | 18000 | 15000 | 15000
14 | 县客运西站 | 占地面积51266平方米，建筑面积7660平方米 | 2016-2018 | 4443 | 4443 | 1000 | 2000 | 1443
15 | 县华通客运站 | 占地面积81374平方米，建筑面积27000平方米 | 2016-2017 | 16000 | 16000 | 3000 | 10000 | 3000
16 | 以工代赈项目 | 农村道路建设 | 2016-2020 | 2500 | 2500 | 2500
17 | 整村推进项目 | 贫困村内主次干道建设 | 2016-2020 | 6000 | 6000 | 6000
18 | 少数民族地区农村道路建设 | 少数民族地区农村道路建设 | 2016-2020 | 600 | 600 | 600
（二）水利工程
19 | 镇平县三岔河水库建设项目 | 水库控制流域面积57平方千米，规划总库容1277万M³，兴利库容732M³，主要建设拦河坝工程，排沙洞工程，输水洞工程，水库淹没处理，水土保持及环境保护工程 | 2016-2018 | 28000 | 28000 | 28000
20 | 镇平县农村安全饮水工程建设项目 | 解决26万人饮水安全问题，其中平原区16万人，丘陵山区10万人。 | 2016-2020 | 27800 | 27800 | 27800
21 | 镇平县平原乡镇机井节水灌溉增效示范项目 | 新打新配机电井4000眼 | 2016-2020 | 40500 | 40500 | 40500
22 | 镇平县抗旱调水工程建设项目 | 铺设直径2米的钢筒（PCCP管）承压管道（灌溉与城市供水公用）46公里，建2000m3和1200m3的泵站两座。扩建日供水4万m3和2万m3的水厂两座。改造供水管网42万米，覆盖面积25平方公里 | 2017-2020 | 44200 | 44200 | 44200
23 | 镇平县山丘塘坝工程建设项目 | 坑塘、堰坝小型蓄水工程620座 | 2016-2020 | 49600 | 49600 | 49600
24 | 镇平县小型水库灌区建设工程建设项目 | 已经除险加固的16座小水库和28座待除险加固小水库灌区配套建设工程 | 2016-2020 | 30000 | 30000 | 15000 |  | 15000
25 | 镇平县除涝工程建设项目 | 治理堤防工程 2条，治理河道工程9条182.05公里，新修建筑物95座。改善排水系统214.8公里，新修建筑物210座 | 2016-2020 | 35000 | 35000 | 35000
26 | 镇平县山丘区乡镇水土保持工程建设项目 | 山丘区乡镇矿区整治80处、小流域治理450km2、水美乡村60处、淤地坝治理100座. | 2016-2020 | 52000 | 52000 | 52000
27 | 水资源配置工程建设项目 | 从高丘水库引水至赵湾水库，采取明渠方式，自流输水，节制闸控制。渠道长4.5km,新建渠系建筑物5座，其中公路桥4座，节制闸1座 | 2016-2018 | 10000 | 10000 | 10000
28 | 赵湾灌区供水末级渠系改造项目 | 1、赵湾灌区的57条斗渠（82.27千米）和392条农渠（223.5千米）渠道全部砼衬砌，对灌区所有斗、农渠上阻水和破损建筑物工程进行加固与重建，共计2813座；2、重建、维修排水建筑物634座；3、在灌区所有斗。农门增设自动量水设备，购置流速仪，总计511套；4、维修、重建管理站30处，面积3000平方米；5、计划建设高效示范区2处，面积共计2万亩 | 2018-2020 | 11859 | 11859 | 11859
29 | 水库除险加固工程项目 | 对水库大坝、溢洪道、输水洞进行加固 | 2018-2020 | 12000 | 12000 | 12000
30 | 赵河河道治理工程项目 | 对赵河河道进行综合治理 | 2015-2020 | 30000 | 25000 | 25000
31 | 镇平县小支流河道清淤疏浚项目 | 每年整治5条，共计25条。土方清淤开挖100万m³，岸坡加固50km | 2016-2020 | 20000 | 20000 | 20000
32 | 镇平县提水泵站项目 | 新建提水泵站15座、硬化渠道150km | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 10000
33 | 镇平县高效节水灌溉试点工程 | 在彭营镇、安字营镇、雪枫办、枣园镇、曲屯镇建设高效节水灌溉7.5万亩。 | 2016-2020 | 10800 | 10800 | 10800
34 | 陡坡灌区供水末级渠系改造项目 | 陡坡灌区的27条斗渠（58.16千米）和145条农渠(55.15千米)渠道全部采取砼衬砌；对灌区斗、农渠上所有阻水和破损建筑物工程进行加固与重建 | 2016-2020 | 6900 | 6900 | 6900
35 | 高丘灌区供水末级渠系改造项目 | 高丘灌区的33条斗渠（42.75千米）和121条农渠(68千米)渠道全部采取砼衬砌；对灌区斗、农渠上所有阻水和破损建筑物工程进行加固与重建 | 2016-2020 | 4100 | 4100 | 4100
36 | 大中型灌区续建配套工程 | 对赵湾、高丘、陡坡水库灌区节水配套 | 2016-2018 | 15000 | 15000 | 15000
37 | 镇平县移民后期扶持项目 | 修建砼路面150km、卫生室、文化大院24处，发展养殖业10处、成立农机合作社14个，围库造田1100亩，新增农田灌溉面积1万亩，避险解困人口2000人 | 2016-2020 | 24500 | 24500 | 24500
38 | 大中型水库水土保持工程项目 | 在赵湾、高丘、陡坡库区流域造生态林及小流域治理178km2，坡改梯10000亩，建塘堰坝29座 | 2016-2020 | 30000 | 30000 | 10000 |  | 20000
(三)标准农田建设
39 | 全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程 | 建设高产稳产田11.5万亩 | 2016-2020 | 18000 | 18000 | 18000
40 | 农业综合开发高标准粮田建设项目 | 建设10万亩高标准粮田 | 2016-2020 | 15000 | 15000 | 15000
41 | 镇平县土地整理项目 | 国家级20万亩土地整理 | 2016-2020 | 46000 | 46000 | 46000
42 | 镇平县小型农田水利重点县建设项目 | 打井、维修旧井及机电、电力配套，新建、维修塘坝，开挖、疏浚排水沟，新建节水灌溉工程、生产路等 | 2016-2020 | 25000 | 25000 | 25000
（四）能源
43 | 农村电网升级改造项目 | 农村电网改造升级 | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 2000 |  | 8000
44 | 500千伏南阳中输变电工程项目 | 500千伏南阳中输变电工程，该项目占地9.6公顷，主变一期1000兆伏安，线路“π”500千伏 白群线 | 2016-2018 | 30000 | 30000 |  |  | 30000
45 | 镇平220千伏镇平东输变电工程 | 主变一期容量180兆伏安,线路长度2千米,π接南阳中至雪枫1回220千伏线路 | 2018-2020 | 8000 | 8000 |  |  | 8000
46 | 镇平110千伏遮山输变电工程 | 主变设计3*50兆伏安,一期主变1*50兆伏安,二次采用综合自动化系统。建设110千伏南遮线2公里，导线采用LGJ-400 | 2018-2019 | 4000 | 4000 |  |  | 4000
47 | 镇平10千伏及以下农网升级改造工程 | 新建10千伏线路756千米，台区1456个，改造台区1023个，400伏线路892千米 | 2016-2020 | 49000 | 49000 |  |  | 49000
48 | 35KV输变电工程 | 建设3座升压35千伏变电站，2座35千伏常规站，各站主变设计2*10兆伏安，一期容量1*10兆伏安，二次采用综合自动化设备，3座升压站按照110千伏征地（杨营站、安子营站、马庄站、枣园站、卢医站） | 2016-2017 | 6000 | 6000 |  |  | 6000
49 | 西气东输二线镇平段管道工程 | 铺设主管网43.5公里，自曲屯镇五龙庙入，沿途经曲屯镇（兴国寺北），晁陂镇（裴营北，老王营南），至镇平县城南绕城，再经遮山镇，彭营乡，止于彭营东张庄 | 2016-2020 | 45000 | 45000 |  | 20000 | 25000
50 | 华能镇平老庄风电项目 | 建设规模44MW | 2016-2017 | 37000 | 37000 |  | 22000 | 15000
51 | 南阳晶科光伏发电公司光伏发电项目 | 建设总规模60MW,一期建设20MW,二期建设40MW | 2015-2017 | 48000 | 42000 |  | 22000 | 20000
52 | 镇平县同景新能源公司光伏发电项目 | 在赵湾水库采用渔光互补斜单轴光伏跟踪发电，建设规模50MW | 2016-2017 | 38000 | 38000 |  | 23000 | 15000
53 | 镇平协鑫光伏发电公司光伏发电项目 | 在玉都、雪枫办建设高效农光互补发电，规模250MW | 2016-2018 | 205000 | 205000 |  | 164000 | 41000
（五）信息网络
54 | 镇平县无线宽带通信网络城乡全覆盖工程项目 | 主要建设500个基站，4G站30个 | 2016-2020 | 4000 | 4000 |  |  | 4000
55 | 镇平县信息平台建设项目 | 打造镇平海量数据存储与信息处理中心，力争成为基础设施先进、功能配套齐全、政策环境最优的电子信息平台 | 2016-2020 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
56 | 镇平县电子商务及智农化农业信息综合服务平台建设项目 | 建设农副特产专业销售卖场及配套设施，规范化物流配送中心，先进网上商城，专业化网络服务器及网络设备搭建，智农化信息服务综合平台搭建及运营 | 2016-2020 | 60000 | 60000 |  |  | 60000
57 | 阿里巴巴集团“农村淘宝”建设项目 | 全县三年内计划建设县级“农村淘宝”运营服务中心1个，仓储物流中心1个，发展村级服务站105个。 | 2016-2018 | 300 | 300 |  |  | 300
58 | 电子商务进农村综合示范县创建 | 计划利用三年时间建设县级物流园区1个；改造建设乡镇（街道）服务站22个；改造建设村级服务点410个。 | 2016-2020 | 3000 | 3000 | 1500 |  | 1500
59 | 镇平县广播电视无线数字发射中心项目 | 在老庄、高丘建设2个能够覆盖镇平全境的无线数字广播电视基站，提供55套高清无线数字广播电视节目，丰富广大群众精神生活 | 2016-2018 | 1500 | 1500 | 1500
60 | 镇平县有线网络电视双向改造工程 | 将有线网络改造成高清、双向互动、互联网功能的智能网络，满足用户从看电视向用电视转变的需求 | 2017-2018 | 2500 | 2500 | 2500
（六）人居环境改善
61 | 农村危房改造项目 | 农村危房改造850户 | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 1000
62 | 美丽乡村建设项目 | 规划建设5个美丽乡村 | 2016-2020 | 5000 | 5000 | 5000
63 | 空心村改造项目 | 改造空心村，复耕土地面积100万平方米 | 2016-2020 | 200000 | 200000 | 60000 | 40000 | 100000
64 | 村级公益事业一事一议建设 | 农村基础设施建设 | 2016-2020 | 4500 | 4500 | 4500
65 | 易地扶贫搬迁项目 | 搬迁建档立卡贫困人口3919人 | 2016-2020 | 23510 | 23510 | 2743 | 19591 | 1176
66 | 镇平县第二污水处理厂及污水管网建设工程 | 日处理污水5万吨，配套建设污水管网 | 2016-2018 | 15000 | 15000 | 15000
67 | 镇平县城镇污水处理厂及管网建设项目 | 建设11座建制镇污水处理厂，处理能力为日7.5万吨及管网铺设 | 2016-2020 | 20000 | 20000 | 20000
68 | 镇平县城垃圾收集转运系统工程 | 建设垃圾转运站及配套设施等 | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 10000
69 | 镇平县乡镇垃圾处理项目 | 19个乡镇垃圾收集转运系统建设，新建垃圾中转站40个，垃圾处理场19个 | 2016-2020 | 15000 | 15000 | 15000
70 | 镇平县乡镇污水处理厂及配套污水管网程项目 | 19个乡镇污水处理厂建设，日处理污水3万吨（19个乡镇污水处理厂），配套铺设污水管网500公里 | 2016-2020 | 100000 | 100000 | 60000 | 10000 | 30000
71 | 镇平县产业集聚区污水处理厂及配套管网建设项目 | 建设日处理3万吨污水处理厂及污水管网铺设 | 2016-2019 | 20000 | 20000 | 10000 |  | 10000
72 | 镇平县静脉产业园污水处理厂及配套管网建设项目 | 新建污水处理厂一座及配套污水管网铺设 | 2016-2019 | 15000 | 15000 | 8000 |  | 7000
73 | 镇平县污水处理厂扩建项目 | 日处理污水5万吨，配套管网78公里 | 2016-2020 | 25000 | 25000 | 15000 |  | 10000
74 | 镇平县污水再生利用工程项目 | 项目拟建设污水处理量达80000立方米/日的再生利用工程。包括再生水处理厂、再生水输配水管道、再生水高位水池及其它工程附属设施建设。 | 2016-2020 | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 10000
75 | 镇平县餐厨垃圾处理项目 | 日处理餐厨垃圾约200吨 | 2016-2018 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
（七）城镇基础设施
76 | 县城供水管网改造工程 | 改造供水管网200公里，覆盖面积15平方公里 | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 10000
77 | 镇平县南水北调水厂建设项目 | 建设供水能力8万吨/天一座 | 2013-2018 | 15000 | 9000 | 9000
78 | 镇平县内河治理及景观改造工程 | 对城区东西三里河、护城河、九曲河、东一里沟、四里沟等6条内河42公里河道进行治理，绿化100万平方米 | 2014-2018 | 40000 | 36500 | 6500 |  | 30000
79 | 镇平县乡镇供水管网改扩建工程 | 对乡镇的供水管网进行改扩建 | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 10000
80 | 镇平县城区天然气供气工程建设项目 | 建设加气站1座、门站1座、配套管网130KM | 2015-2020 | 50000 | 35000 |  |  | 35000
81 | 镇平县城区道路建设项目 | 按照县城总体规划，结合城区发展，对城区重点道路进行改造30公里 | 2015-2020 | 30000 | 25000 | 25000
82 | 镇平县集中供热中心及配套管网项目 | 项目计划新建循环水供热首站一座，主管网长4.3公里，主管工程直径900cm，供热半径约6.1公里，供热面积为150万平方米 | 2016-2018 | 12000 | 12000 |  | 4000 | 8000
83 | 镇平县乡镇供水建设项目 | 15个乡镇供水分布式供水，日供水2500吨 | 2016-2020 | 18000 | 18000 | 18000
84 | 镇平县产业集聚区内河治理项目 | 河床内埋设大管径排污管道，河堤两侧修建沿河道路，设置绿化带，埋设雨水管道，河堤硬化 | 2016-2020 | 30000 | 30000 | 10000 |  | 20000
85 | 镇平县城区排水设施建设项目 | 12公里城区内河防洪堤建设 | 2016-2020 | 24000 | 24000 | 10000 |  | 14000
86 | 镇平县城区公交体系建设项目 | 规划6条城市内公交线路，公交车30台，建设候车亭等 | 2016-2018 | 18000 | 18000 | 15000 |  | 3000
87 | 镇平县地下综合管廊建设项目 | 100公里地下综合管廊建设 | 2016-2020 | 100000 | 100000 | 20000 | 40000 | 40000
88 | 镇平县地下停车场建设项目 | 3个地下停车场，约20万平方米 | 2016-2020 | 60000 | 60000 | 10000 | 10000 | 40000
89 | 镇平县城区及中心城镇绿化亮化工程项目 | 新增城区绿化面积10万平方米，实施亮化工程范围10万平方米；计划新增10个乡镇镇区绿化亮化工程 | 2016-2020 | 20000 | 20000 | 20000
90 | 镇平县小城镇综合建设项目 | 19个乡镇新建集镇道路60公里，配套建设排水、路灯，建设集镇中心广场等。 | 2016-2020 | 50000 | 50000 | 25000 |  | 25000
91 | 镇平县雨水收集建设工程项目 | 建设蓄水池60座 | 2016-2020 | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000
（八）生态建设
92 | 赵河生态景观带建设项目 | 建设赵河景观带，北至石佛寺老毕庄，南至杨营镇郭营，长12公里。 | 2014-2020 | 50000 | 40000 |  |  | 40000
93 | 伏牛山国家级自然保护区建设项目 | 在赵河上游北部山区建设98平方公里国家级自然保护区 | 2016-2020 | 300000 | 300000 |  |  | 300000
94 | 林业生态建设项目 | 人工造林15万亩、森林抚育改造16万亩、花卉苗木种植2万亩等 | 2016-2020 | 30000 | 30000 | 15000 |  | 15000
95 | 平原农田林网建设项目 | 农田林网覆盖面积50万亩 | 2016-2020 | 20000 | 20000 | 20000
96 | 浅山丘陵特色经济林建设项目 | 特色经济林种植2000亩 | 2016-2020 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
97 | 南水北调镇平段生态廊道沿线环境综合整治工程 | 对沿线马庄、张林、侯集、安子营、彭营5各乡镇32个行政村环境进行综合整治 | 2015-2020 | 67456 | 62456 | 62456
98 | 赵湾水库饮用水源地面源污染治理工程 | 对赵湾水库饮用水源所在地的二龙、清凉树、下河、东马沟等10个村庄进行面源污染综合整治，同时搬迁水源地保护区范围内20家钙粉厂 | 2016-2017 | 27922 | 27922 | 27922
99 | 饮用水源地保护工程建设项目 | 在赵河、潦河、沿凌河、淇河、东西三里河等13条河流上游建设生态防护工程，在赵湾水库、高丘水库、陡坡等19座水库上游流域内新建小型污水建设处理设施，新建农村生活垃圾处理厂 | 2016-2020 | 26500 | 26500 | 26500
100 | 农村环境保护工程项目 | 包括农村生活污水处理工程、农村固体废弃物处理工程、人畜粪便处理工程、农业投入品减量增效工程、人畜安全饮用水工程、太阳能综合利用工程，使村容村貌整洁卫生，垃圾回收、杂物有序堆放，人畜饮用水安全，农村生态环境进一步优化。 | 2016-2020 | 200000 | 200000 | 200000
| 二、产业发展类（59个） |  |  | 4575528 | 4271528 | 115800 | 1052000 | 3103728
（一）特色高效农业
101 | 镇平县有机茶园生产基地建设项目 | 项目由镇平海西实业有限公司承建，建设5000亩有机茶园核心生产园区；建设生产加工房、产品研发检测中心以及土地整理、路、渠等基础设施建设，测土配方施肥、设备购置等 | 2014-2020 | 29000 | 18000 |  | 7000 | 11000
102 | 镇平县万亩莲藕生产基地建设项目 | 项目由镇平县霖锋绿色农产品有限公司承建，扩建12000亩莲藕种植基地，建成万亩莲藕生产基地及莲藕深加工。建设内容包括土建工程、田间工程和生产加工设备的购置等 | 2014-2020 | 50000 | 41000 |  | 20000 | 21000
103 | 镇平县无公害蔬菜种植基地建设项目 | 建设10万亩无公害蔬菜种植基地 | 2015-2020 | 45000 | 40000 |  | 20000 | 20000
104 | 镇平县苗木花卉基地建设项目 | 建设10万亩苗木花卉基地 | 2016-2020 | 18000 | 18000 |  | 6000 | 12000
105 | 镇平县特色林果基地建设项目 | 建设3万亩特色林果基地 | 2016-2020 | 10000 | 10000 |  | 4000 | 6000
106 | 镇平县中药材种植基地及中药材生态旅游景区建设项目 | 在镇平县卢医镇、高丘镇、王岗乡、曲屯镇、老庄镇、张林镇建成千亩中药材种植基地6个，配套生态、观光、旅游、餐饮、文化一体化服务项目 | 2016-2020 | 60000 | 60000 |  | 20000 | 40000
107 | 镇平县现代农业示范园区建设项目 | 杏梨、黑梨、葡萄2万亩，苗圃基地1万亩，配套节水灌溉设施 | 2016-2020 | 25000 | 25000 |  |  | 25000
108 | 镇平县农综开发产业化经营项目 | 扶持国家省市农业产业化龙头企业10家、农民专业合作组织50个 | 2016-2020 | 25000 | 25000 |  | 10000 | 15000
109 | 镇平县核桃基地建设项目 | 引进推广新品种，建设老庄镇李沟、凉水泉、李家庄三个核桃基地 | 2016-2020 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
110 | 镇平县樱桃基地建设项目 | 在老庄镇新增种植面积4000亩，引进优良品种，引进樱桃深加工企业1-2家 | 2016-2020 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
111 | 中国金鱼文化产业园建设项目 | 建设中国金鱼文化博物馆交易中心、物流设施、现代化养殖基地等 | 2014-2020 | 108000 | 68000 |  |  | 68000
112 | 李寨现代农业休闲观光生态园建设项目 | 占地1260亩，主要生产经营林果采摘、苗木花卉、蔬菜温室、垂钓、养殖、农作物种植及深加工，集休闲观光于一体。主要建设内容包括科普体验区、游乐观光休闲区、设施栽培区、鲜果采食区、特种养殖区、入口迎宾区、接待服务区等。 | 2016-2018 | 36000 | 36000 |  | 6000 | 30000
113 | 镇平县有机观光蔬菜种植园建设项目 | 在郭庄乡、侯集镇、马庄乡、张林镇建造高效智能连栋观光温室4栋20000㎡；建造新型高效日光温室20栋10000㎡；建造热镀锌钢管大棚50栋，30000㎡；新建400吨果蔬气调保鲜库、挂机自动保鲜库、钢骨架加工包装用房等 | 2016-2020 | 30000 | 30000 |  | 10000 | 20000
114 | 生猪标准化养殖基地建设项目 | 建设年出栏规模1万头生猪标准化养殖场，主要建设猪舍、饲料仓库、饲料加工间、氨化（青贮）池、兽医化验诊断室、防疫消毒池、动物无害化处理及粪便无害化处理设施等 | 2016-2018 | 20000 | 20000 |  |  | 20000
115 | 肉牛标准化养殖基地建设项目 | 建设年出栏规模1万头肉牛标准化养殖场，主要建设牛舍、饲料仓库、饲料加工间、氨化（青贮）池、兽医化验诊断室、防疫消毒池、动物无害化处理及粪便无害化处理设施等 | 2016-2018 | 30000 | 30000 |  |  | 30000
116 | 镇平县畜牧服务体系建设项目 | 县级动物防疫中心及19个乡镇防疫站建设 | 2012-2020 | 15000 | 15000 | 8000 |  | 7000
117 | 镇平县特色养殖基地建设项目 | 以老庄、二龙、高丘等北部山区为主，大力发展“山猪、山鸡、山羊、山牛”为主导的特色养殖 | 2016-2020 | 50000 | 50000 |  | 25000 | 25000
（二）旅游业
118 | 玉文化主题旅游建设项目 | 主要包括玉文化主题公园、玉文化主题旅游路线设计、五星级玉文化主题酒店等工程建设，将玉文化渗入到旅游业的方方面面，拓展以玉文化为主题的观光、购物、度假、宗教等旅游产品 | 2016-2020 | 80000 | 80000 |  |  | 80000
119 | 菩提寺旅游景区建设项目 | 建设佛文化广场、景观大门、景观配套服务设施等 | 2016-2018 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
120 | 五垛山旅游景区建设项目 | 项目总体规划为一大旅客综合服务中心和八大景点。 | 2016-2019 | 50500 | 50500 |  | 5500 | 45000
121 | 太公湖生态旅游度假区建设项目 | 建设景区相关配套设施 | 2014-2016 | 20000 | 15000 |  |  | 15000
122 | 陡坡水库风景区旅游开发建设项目 | 风景区规划面积约18平方公里，建设自然园林景观十六主景，水上游乐园，阳光沙滩浴场，度假别墅区，宾馆餐饮区，养殖垂钓区，老年康乐中心，旅游购物服务区，管理生活区，景区内附属设施，道路、电力、通信等配套设施 | 2016-2020 | 18600 | 18600 |  |  | 18600
123 | 镇平县楚长城旅游开发项目 | 楚王台、兵器厅、楚长城修缮及旅游开发 | 2016-2020 | 12000 | 12000 |  | 6000 | 6000
124 | 老庄镇古村落保护项目 | 古村落保护、修缮、游客服务中心，园林等 | 2016-2020 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
125 | 涅阳岭生态园建设项目 | 景区大门、范蠡园、养老中心、门景服务功能核心区、生态休闲体验区、生态娱乐区、科教文化区、福满山庄景区、生态采摘园、景观路、景观亭、光伏大棚农业以及区内绿化美化 | 2016-2020 | 20000 | 20000 |  | 5000 | 15000
126 | 高丘生态休闲度假区建设项目 | 道路硬化、寺院修缮、生态保护、果园采摘、农家宾馆等 | 2016-2020 | 60000 | 60000 |  | 20000 | 40000
127 | 美丽乡村旅游柳泉铺生态旅游项目 | 总规划占地1450亩，在簸箕庙、道教寺庙坤元宫基础上建设柿园、核桃园、枣园等集观光和采摘为一体的农业园区。 | 2016-2020 | 50000 | 50000 | 3000 | 17000 | 30000
128 | 美丽乡村旅游七里庄红色旅游项目 | 总规划面积3500亩，以爱国主义教育基地和红色旅游教育基地——彭雪枫将军故居为旅游景区，建设门景服务区、故居观光区、乡村休闲区、景观农业区等。 | 2014-2020 | 36000 | 30000 | 3000 | 10000 | 17000
129 | 美丽乡村元明寺生态休闲风景区项目 | 元明寺村以“元明寺”古寺院文化、“云水兆园”明清建筑文化和“南水北调”生态廊道为旅游景区，规划面积3700亩，建设景区主门、旅客服务中心、生态、旅游购物街等 | 2016-2020 | 60000 | 60000 | 3000 | 27000 | 30000
130 | 美丽乡村旅游三潭村道教文化风景区项目 | 规划面积20平方公里，道教文化旅游资源丰富，为民间道教圣地，建设大潭养生度假村、旅游服务中心、生态停车场、生态农家乐 | 2016-2020 | 100000 | 100000 | 30000 | 50000 | 20000
131 | 美丽乡村旅游刘坟村佛教文化风景区项目 | 总规划面积13.3平方千米，建设樱桃、板栗、梨、柿采摘园1500亩。宝林寺森林公园开发、公共服务设施建设、绿化工程等。 | 2016-2020 | 70000 | 70000 |  | 20000 | 50000
132 | 美丽乡村旅游下户杨宗祠文化风景区项目 | 总规划面积3200亩，建设弥陀禅寺、杨氏祠堂、农家乐、演艺广场、景观农业区等 | 2016-2020 | 40000 | 40000 |  | 10000 | 30000
（三）文化产业
133 | 镇平县玉雕大师创意园建设项目 | 项目总占地600亩，总建筑面积约18万平方米，以玉雕大师工坊为主，辅以办公楼、玉文化产学研基地、藏宝阁等玉雕展示等配套设施（低层、多层相结合） | 2012-2017 | 130000 | 80000 |  | 20000 | 60000
134 | 镇平县特色商业区基础设施建设项目 | 主要建设园区内道路、绿化、文化景观、宋城演艺及其它配套服务设施 | 2013-2020 | 180000 | 160000 | 20000 | 40000 | 100000
135 | 玉文化产业发展基础设施建设项目 | 主要包括玉文化中心、创意设计基地等及道路优化、园林绿化等工程建设，优化产业布局，完善硬件设施建设，实现智能交通系统与玉文化产业核心项目建设的融合，全面升级产业环境，建立现代化的基础设施体系 | 2010-2019 | 160000 | 140000 | 10000 | 30000 | 100000
136 | 石佛寺古镇建设项目 | 以千年古镇为主线，贯穿地方文化、历史文化、特色文化，并融入佛教文化、道教文化、玉文化、民俗文化、建筑文化、丝绸发展文化等元素。建设玉产品物流中心、游客服务中心、客运站、假日酒店、老年公寓等，打造中国最大的独具特色的仿古建筑群和全国知名的影视旅游基地 | 2016-2020 | 300000 | 300000 | 20000 | 80000 | 200000
(四)流通商贸业
137 | 南阳金汇通物流有限公司物流中心建设项目 | 占地面积300亩，主要建设分检中心、物流中心、信息技术等。 | 2016-2017 | 16069 | 16069 |  | 6000 | 10069
138 | 镇平万海物流中心建设项目 | 建设物流配套设施，新增新能源货车200台 | 2016-2017 | 11000 | 11000 |  | 3500 | 7500
139 | 镇平县农产品物流园建设项目 | 主要建设有无菌加工车间4万平方米，冷库3万吨，果蔬气调保险库3万吨，产品分装物流区5.6万平方米等。 | 2016-2020 | 75000 | 75000 |  | 30000 | 45000
140 | 镇平县石佛寺玉雕物流中心建设项目 | 占地70亩，仓储面积3万平方米，停车场、办公楼及信息交易大厅、食宿、修理等 | 2016-2020 | 23000 | 23000 |  | 10000 | 13000
141 | 镇平县产业聚集区大型物流中心建设项目 | 建筑面积50000平方米，建设管理中心、仓储设施等 | 2016-2020 | 50000 | 50000 |  |  | 50000
142 | 镇平县鲜活农产品物流中心建设项目 | 占地100亩，总建筑面积2万平方米,建设仓储运输、保鲜库等设施 | 2016-2020 | 40000 | 40000 |  | 10000 | 30000
143 | 镇平县粮食仓储设施建设项目 | 对国家粮食储备库、庆达、永丰、易城、中祥粮油购销公司粮食仓储设施及附属设施进行改扩建，购置设备等 | 2016-2020 | 19500 | 19500 | 18800 |  | 700
144 | 镇平县瓜果配送中心建设项目 | 建设冷库、信息系统及检验检测系统等设施 | 2016-2019 | 42000 | 42000 |  | 20000 | 22000
145 | 镇平县旺盛国际物流中心建设项目 | 总建筑面积3万平方米，建设停车场、仓库、配套相关设施。 | 2016-2020 | 46000 | 46000 |  | 18000 | 28000
146 | 南阳山海科技有限公司冷链仓储物流建设项目 | 计划征地面积350亩，主要建设果蔬仓库、水产仓库、冷藏仓库、商业展示厅、职工宿舍、餐厅等及其它配套附属设施，总建筑面积135307平方米。 | 2016-2018 | 97000 | 97000 |  |  | 97000
147 | 天下玉源建设项目 | 规划占地450亩，总投资约为6.8亿元，建筑面积30万平方米。主要建设内容包括玉料监测中心、价格评估中心、高档玉料展示厅、高档玉料拍卖厅、高档珍藏室及市场管理中心等部分，主要景观有子母双阙、玉水河、马踏飞燕、拍卖大殿、广场、连廊、小品等，是集商住与玉料销售为一体的大型专业玉料购销市场，可满足展示、展销、仓储、拍卖、休闲、旅游等功能。 | 2010-2020 | 68000 | 23000 |  |  | 23000
148 | 玉雕湾商贸城建设项目 | 建设内容包括商业步行街、商业住宅、商务酒店、写字楼、四星级酒店、地下停车场及原玉文化广场改建工程。其中，四星级酒店计划建设30层高100米的一幢，成为石佛寺地标性建筑，周围设置23栋20层高楼，包括超市、写字楼等配套设施；玉文化广场改建，计划建地面玉文化主题广场、地下停车场4万多平方米，可容纳车位1500个，摩托车位3000个 | 2012-2020 | 160000 | 112000 |  |  | 112000
149 | 新型高端购物中心建设项目 | 占地面积457.8亩，建筑面积421144平方米，主要建设内容包括购物广场、商务中心和围合式商业街坊三部分 | 2016-2020 | 133859 | 133859 |  | 10000 | 123859
150 | 镇平（遮山）汽车产业服务园一期工程建设项目 | 一期工程拟占地1200亩，总建筑面积72万平方米。主要建设内容中高档小型汽车4S销售店60家、大型客车与载重汽车销售展示区20家、工程机械装备销售展示区6S店20家等。 | 2015-2017 | 100000 | 90000 |  | 20000 | 70000
151 | 河南明生石雕产业园一期工程建设项目 | 一期工程计划占地985亩，主要建设石雕工业加工组团、仓储物流、交易展览设施等，总建筑面积83.31万㎡ | 2015-2018 | 145000 | 130000 |  | 50000 | 80000
152 | 镇平玉雕产业园一期工程建设项目 | 一期工程计划占地1192亩，主要建设玉雕工业加工组团、仓储物流、交易展览设施等，总建筑面积120.85万㎡ | 2015-2020 | 300000 | 280000 |  | 80000 | 200000
153 | 商业综合体建设项目 | 占地800亩，建设商住宾馆、旅游、餐饮等于一体的大型商业中心 | 2018-2020 | 320000 | 320000 |  | 80000 | 240000
154 | 农产品批发市场建设项目 | 建设农产品交易场所及配套仓储、物流项目，22个乡镇农贸综合市场基础设施、信息服务网络。总占地面积260余亩，总建筑面积8.2万平方米 | 2016-2020 | 220000 | 220000 |  | 60000 | 160000
155 | 镇平县苗木花卉市场建设项目 | 项目占地50亩，交易大厅3000平方米，盆花展销厅1400平方米，配套建设相关设施 | 2016-2018 | 36000 | 36000 |  | 6000 | 30000
156 | 镇平县产业集聚区综合商务中心建设项目 | 规划征地300亩，修建道路、公园、绿地配套公共设施，建设商务公寓、大型生活日用品、餐饮业超市；五星级宾馆；工程机动车辆加油、修理、洗车于一体加油站；物资材料、机械采购储备、供应物流配送中心。 | 2016-2020 | 260000 | 260000 |  | 60000 | 200000
157 | 镇平县商贸中心建设项目 | 建筑面积40万平方米，建成最大的集商贸批发、零售的购物中心 | 2016-2020 | 260000 | 260000 |  | 60000 | 200000
158 | 玉雕工具包装市场建设项目 | 建筑面积90000平方米，建设商住楼20幢500套 | 2016-2020 | 160000 | 160000 |  | 60000 | 100000
159 | 镇平县特色小吃商贸城建设项目 | 该项目总建筑面积80000平方米及绿化、供排水、给配电、消防、环保、路面硬化等配套设施建设。 | 2016-2018 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
| 三、社会事业保障类（41个） |  |  | 621631 | 621631 | 302921 | 40000 | 278710
（一）教育
160 | 玉雕职业教育学院建设项目 | 征地322亩，新建校舍206400平方米。容纳学生5000人 | 2016-2018 | 60000 | 60000 | 6000 | 30000 | 24000
161 | 镇平县城乡一体化示范区义务教育阶段校舍建设项目 | 新建校舍12万平方米 | 2017-2019 | 12000 | 12000 | 12000
162 | 镇平县农村初中校舍改造项目 | 新建校舍、学生宿舍、餐厅共8万平方米 | 2016-2020 | 10530 | 10530 | 10530
163 | 镇平县学前教育推进工程项目 | 规划新建幼儿园25所，新建校舍53846平方米。改扩建幼儿园50个 | 2016-2020 | 11280 | 11280 | 11280
164 | 镇平县薄弱学校改造工程项目 | 为改善薄弱学校办学条件，实现义务教育均衡发展， 新建校舍176000平方米 | 2016-2020 | 23347 | 23347 | 23347
165 | 镇平县义务教育资源扩容工程项目 | 规划新建小学7所，九年一贯制学校2所，新建校舍90000平方米 | 2016-2020 | 28000 | 28000 | 28000
166 | 镇平县中小学校舍维修改造工程 | 新建校舍86769平方米 | 2016-2020 | 11280 | 11280 | 11280
167 | 镇平县普通高中建设项目 | 按照小学中心化、初中乡镇化、高中城市化的要求，在县城植物园东团部旧址，新建1所普通高中，新建校舍9000平方米 | 2018-2020 | 25000 | 25000 | 25000
168 | 镇平县高中办学条件改善工程项目 | 进一步改善普通高中办学条件，提升办学规模和办学效益，新建校舍45807平方米 | 2016-2020 | 5955 | 5955 | 5955
169 | 镇平县第二高级中学迁建项目 | 主要建设教学楼、实训楼、公寓楼、食堂等，总建筑面积12万平方米 | 2017-2019 | 40000 | 40000 | 10000 | 10000 | 20000
170 | 镇平县义务教育信息化建设项目 | 中小学生机比、师机比、多媒体教室配备、录播教室系统建设全部完成，实现“三通两平台” | 2016-2018 | 7500 | 7500 | 7500
171 | 镇平县公共体育服务体系项目 | 县城规划区内规划建设1个老年健康体育公园、4个室外多功能运动场、一座乒羽馆。各乡镇要建成全民健身中心，在城镇社区建设15分钟健身圈，行政村不少于1000平方米的健身广场 | 2016-2020 | 20000 | 20000 | 2000 |  | 18000
172 | 镇平县体育馆建设项目 | 位于县体育场训练馆西侧，建筑面积20000平方米，看台3500座 | 2017-2018 | 4500 | 4500 | 4500
173 | 镇平县田径场改建项目 | 位于县体育场西侧，建设8×400米标准塑胶跑道，12×100米马尼拉人工草坪足球场，南北看台1200平方米，15000个座位 | 2016-2017 | 1000 | 1000 | 1000
174 | 镇平县游泳馆建设项目 | 位于玉雕大师园东侧，建筑面积8000平方米，建设8×200米游泳池，3500个座位。 | 2019-2020 | 5000 | 5000 | 3000 |  | 2000
（二）卫生
175 | 镇平县人民医院迁建项目 | 总占地200.09亩，建筑面积11.36万平方米，配置床位1200张 | 2016-2019 | 66800 | 66800 | 10000 |  | 56800
176 | 镇平县基层医疗卫生服务体系建设项目 | 新建乡镇卫生院业务用房、周转宿舍、村卫生室等，共11.1万平方米 | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 10000
177 | 镇平县中医院门诊综合楼建设项目 | 建筑面积16110平方米 | 2017-2018 | 4269 | 4269 | 4269
178 | 镇平县疾控中心实验室建设项目 | 建筑面积4000平方米 | 2016-2017 | 1000 | 1000 | 1000
179 | 镇平县精神病医院建设项目 | 建筑面积4640平方米 | 2018-2019 | 1160 | 1160 | 1160
180 | 镇平县小型综合医院建设项目 | 在县城东南部征地65亩，新建一所综合型医院 | 2017-2018 | 8000 | 8000 |  |  | 8000
181 | 镇平县公共卫生服务人才培训体系建设项目 | 为全县公共卫生事业发展提供人才支撑 | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 1000
182 | 镇平县中医院、公疗医院及7个乡镇卫生院康复理疗中心建设项目 | 新建业务用房、购置设备 | 2016-2020 | 2910 | 2910 | 1000 |  | 1910
（三）文化
183 | 镇平县公共文化服务体系建设项目 | 主要包括县级文化艺术中心、图书馆二期、文化馆、博物馆、民间戏剧艺术培训中心、乡村文化站及文化大院、影剧院、青少年文化宫等工程建设，从软硬件两个层面打造公共文化服务体系 | 2016-2020 | 40000 | 40000 | 10000 |  | 30000
184 | 镇平县会展中心建设项目 | 包括举办会展活动的大型室内展馆、室外广场和各类会议厅（室）及相关的新闻信息、商务接待等设施；室内展馆内设足够的国际标准展位，另有一个可容纳500人的大型多功能会议厅等，占地350亩 | 2017-2020 | 70000 | 70000 |  |  | 70000
185 | 镇平县菩提寺维修保护工程项目 | 对菩提寺钟楼、鼓楼、大雄宝殿、二佛殿、千手观音殿、方丈楼、藏经楼等古建筑进行修缮 | 2016-2020 | 2500 | 2500 | 2500
186 | 镇平县非物质文化遗产保护中心项目 | 对国家级非物质文化遗产镇平玉雕工艺和省级非物质文化遗产《九莲灯》等进行有效保护 | 2017-2018 | 1000 | 1000 | 1000
187 | 镇平县多功能广电文化中心项目 | 建设包括人才培养、艺术创造、群众文艺、影剧场院、广播电视播出控制、多功能演播等为一体的综合多媒体文化艺术影视中心及供电等配套设施 | 2018-2019 | 7000 | 7000 | 7000
（三）民政
188 | 镇平县社会救助管理站、儿童福利中心建设项目 | 社会救助管理站2200平方米，儿童福利中心建设2000平方米 | 2017-2020 | 1000 | 1000 | 1000
189 | 镇平县殡仪馆迁建项目 | 征地95.3亩，建设殡仪馆、遗体处置区、悼念厅、火化区、骨灰寄存区、祭悼场所等，建筑面积6000平方米，绿化面积15000平方米 | 2017-2018 | 5000 | 5000 |  |  | 5000
190 | 镇平县烈士陵园建设项目 | 建纪念馆、展厅等1200平方米 | 2018-2020 | 2000 | 2000 | 2000
191 | 镇平县公墓建设项目 | 为提倡文明殡葬，节约耕地，建设公益性公墓10个 | 2016-2020 | 20000 | 20000 |  |  | 20000
192 | 镇平县乡镇敬老院改扩建工程 | 对全县20所乡镇敬老院改扩建，完善配套设施，增加床位1050张 | 2016-2020 | 6000 | 6000 | 6000
193 | 镇平县民办养老院建设项目 | 新建、改扩建各类养老服务机构28所，使民办养老机构床位数达到2850张 | 2016-2020 | 18000 | 18000 |  |  | 18000
194 | 镇平县村级幸福院建设项目 | 利用福彩公益金扶持新建村级幸福院119所，使全县村级幸福院总量达到150所 | 2016-2020 | 3000 | 3000 | 2000 |  | 1000
195 | 县级规范化养老服务中心 | 建筑面积9300平方米 | 2016-2017 | 2000 | 2000 | 2000
196 | 镇平县残疾人活动中心项目 | 建设容纳300人的残疾人活动中心1个 | 2017-2018 | 1000 | 1000 | 1000
（四）就业及社会管理
197 | 镇平县基层就业和社会保障服务中心项目 | 建设1个县级中心站和6个乡镇区域中心站 | 2017-2020 | 5600 | 5600 | 5600
198 | 镇平县农村公共服务平台建设项目 | 建设覆盖全县410个行政村的党员活动室、农家书屋、公共数字文化服务室、广播室、农村幸福院、农民体育建身工程、警务室、妇女之家、留守儿童之家、综合服务社（代销点）等，全面提升农村公共服务水平 | 2016-2020 | 12000 | 12000 | 12000
199 | 镇平县城市应急联动系统工程建设项目 | 建设内容包括城市应急指挥调度中心、应急救援装备物资储备中心、综合应急训练基地、防灾避难中心、应急通讯保障工程等 | 2016-2018 | 60000 | 60000 | 60000
200 | 镇平县石佛寺镇社会管理服务中心建设项目 | 石佛寺镇镇龙路马洼段东侧，计划占地50亩，主要建设流动人口管理及社会管理服务用房、维汉双语幼儿园、网络视频监控中心、岗位就业技能培训用房等，总建筑面积16300平方米 | 2016-2017 | 5000 | 5000 | 1000 |  | 4000
| 四、转移就业培训及财政性补助类（28个） |  |  | 504533 | 504533 | 504533
（一）转移就业培训
201 | 镇平县就业创业技能培训 | 2016年培训贫困户4000户6000人，2017年培训贫困户4231户 6664人，2018年培训贫困户4231户6664人 | 2016-2018 | 1546 | 1546 | 1546
202 | 新型职业农民培育 | 培育新型职业农民600人，每年120人 | 2016-2020 | 100 | 100 | 100
203 | 雨露计划项目 | 培训贫困家庭青壮年劳动力180人，培训农村实用技术人才4500人 | 2016-2018 | 500 | 500 | 500
204 | 职业教育补助项目 | 补助大中专职业教育在校贫困生1800人 | 2016-2018 | 180 | 180 | 180
（二）财政补助资金
205 | 小额贴息项目 | 贫困村贷款贴息 | 2016-2018 | 3000 | 3000 | 3000
206 | 农业支持保护补贴 | 对所有拥有耕地承包经营权的种地农民（含农场职工）进行资金补贴 | 2016-2020 | 53539 | 53539 | 53539
207 | 产油大县奖励资金项目 | 花生种子、农药、化肥补贴供应 | 2016-2020 | 4000 | 4000 | 4000
208 | 生猪标准化建设项目 | 生猪规模场的粪污处理设施的建设 | 2016-2020 | 500 | 500 | 500
209 | 现代农业生产发展资金畜牧类项目 | 肉牛规模场基础设施的建设 | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 1000
210 | 农机购置补贴 | 提升农业机械装备水平 | 2016-2020 | 4230 | 4230 | 4230
211 | 普通高中助学金 |  | 2016-2020 | 1800 | 1800 | 1800
212 | 中职助学金 |  | 2016-2020 | 650 | 650 | 650
213 | 中职免学费 |  | 2016-2020 | 500 | 500 | 500
214 | 学生营养餐补助项目 |  | 2016-2020 | 25728 | 25728 | 25728
215 | 民办教师生活补助 |  | 2016-2020 | 1800 | 1800 | 1800
216 | 乡村教师生活补贴资金 |  | 2016-2020 | 3000 | 3000 | 3000
217 | “两免一补”资金 |  | 2016-2020 | 50000 | 50000 | 50000
218 | 基本公共卫生服务 | 人人享有均等公卫服务 | 2016-2020 | 22500 | 22500 | 22500
219 | 新型农村合作医疗 | 大病补助 | 2016-2020 | 240000 | 240000 | 240000
220 | 城乡居民养老保险金配套资金 |  | 2016-2020 | 43750 | 43750 | 43750
221 | 城乡最低生活保障金 |  | 2016-2020 | 40000 | 40000 | 40000
222 | 农村五保供养补助金 |  | 2016-2020 | 1500 | 1500 | 1500
223 | 城乡医疗救助金 |  | 2016-2020 | 4100 | 4100 | 4100
224 | 临时救助金 |  | 2016-2020 | 500 | 500 | 500
225 | 优抚补助项目 |  | 2016-2020 | 11000 | 11000 | 11000
226 | 孤儿基本生活保障补助 |  | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 1000
227 | 流浪乞讨人员救助金 |  | 2016-2020 | 100 | 100 | 100
228 | 残疾人“两项补贴”实施 | 自2016年起，纳入低保的残疾人每月发放60元贫困生活补贴，重度残疾人每月发放60元护理补贴。 | 2016-2020 | 2010 | 2010 | 2010