附  件

《2019年政府工作报告任务分解表》

| 序号 | 重点工作 | 具体任务 |  | 时间节点 | 牵头领导 | 牵头单位 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度经济社会发展目标 | 加强经济运行调度，强力推进项目建设，实现生产总值增长7.5%左右。 |  | 12月底前 | 常务副县长 | 发改委 | 科工局、商务局等相关县直单位，各乡镇街道 |  |
| 2 |  | 加大企业培育力度，完善工业运行监测机制，积极推进项目竣工投产，规模以上工业增加值增长8%以上。 |  |  | 王全州 | 科工局 | 发改委、产聚委等相关县直单位，各乡镇街道 |  |
| 3 |  | 固定资产投资增长10%以上。 |  |  | 常务副县长 | 发改委 | 科工局、交通局、住建局等相关县直单位，各乡镇街道 |  |
| 4 |  | 一般公共预算收入增长6%以上，税收比重达到70%左右。 |  |  |  | 财政局 | 税务局等相关县直单位，各乡镇街道 |  |
| 5 |  | 社会消费品零售总额增长10%以上。 |  |  |  | 商务局 | 各乡镇街道 |  |
| 6 |  | 常住人口城镇化率提高1.5个百分点以上。 |  |  |  | 住建局 |  |  |
| 7 |  | 居民消费价格涨幅控制在3%左右。 |  |  |  | 发改委 |  |  |
| 8 |  | 城镇登记失业率控制在4%以内。 |  |  |  | 人社局 |  |  |
| 9 | 统筹脱贫攻坚和乡村振兴 | 坚持产业、就业、创业、志智双扶、兜底保障五措并举 | 推进“1+1+1+N”产业布局，打造“一乡一业”“一村一品”，全年新入驻龙头企业10家以上，完成60个扶贫车间（基地）提质改造。 |  | 孙明岚 | 农业农村局 | 扶贫办等相关县直单位，各乡镇街道 |  |
| 10 |  |  | 以返乡创业园为抓手，实现有劳动能力的群众一户一人稳定就业。加快园区建设，强化政策支持，优化创业环境，推动大众创业万众创新，全年新增返乡创业2000人以上。 |  | 常务副县长 | 人社局 |  |  |
| 11 |  |  | 办好“讲习所”，用好“爱心超市”，开展“五好示范村”“五好自强户”等评选活动，引导群众向上向善，激发内生动力。 | 持续落实 |  | 扶贫办 | 精神文明服务中心、各乡镇街道 |  |
| 12 | 统筹脱贫攻坚和乡村振兴 | 坚持产业、就业、创业、志智双扶、兜底保障五措并举 | 升级改造4所敬老院和35所幸福家园，新建50个儿童之家。 | 12月底前 | 屈云霞 | 民政局 | 各乡镇街道 |  |
| 13 |  |  | 开展残疾人集中或社会化照护服务，完成6000名残疾人精准康复服务，康复救助150名残疾儿童，为400户贫困重度残疾人实施家庭无障碍改造。 |  |  | 残 联 |  |  |
| 14 |  |  | 用好“政福保”“防贫保”措施，确保6400名贫困人口如期脱贫、4个贫困村按时出列，实现已脱贫户不返贫、边缘户不致贫。 |  | 常务副县长 | 扶贫办 | 民政局、人社局、金融服务中心等相关县直单位，各乡镇街道 |  |
| 15 |  | 强化规划 引领 | 编制乡村振兴规划等专项规划，加快推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”。 | 持续落实 | 孙明岚 | 农业农村局 | 规划服务中心、人社局、教体局、文广旅局、林业局等相关县直单位，各乡镇街道 |  |
| 16 |  |  | 围绕“集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类”四类村庄建设，推进中心村、社区化发展。 |  |  |  | 自然资源局、住建局，各乡镇街道 |  |
| 17 |  |  | 加强对乡村规划实施的领导，压实乡镇规划所、土地所、农房所“三所”责任，严肃乡村规划执行，严格农村建房审批，严肃查处各类违法建设行为。 |  | 薛江峰 | 规划服务中心 |  |  |
| 18 |  | 改善农村人居环境 | 组织开展“百日会战”，实施“三拆除三治理三增加”整治行动。每个乡镇办率先抓成2-3个“四美乡村”、200个以上“五美庭院”，全县创建20个市级以上“四美乡村”、5000个以上“五美庭院”。 | 12月底前 | 孙明岚 | 农业农村局 | 教体局、文广旅局、卫健委、住建局、水利局、交通局、旅游服务中心等相关县直单位，各乡镇街道 |  |
| 19 |  |  | 统筹推进农村厕所、学校厕所、医院厕所、乡村公厕、旅游公厕“五厕”建设，完成年度厕所革命任务。 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 在示范村同步推进改厕、改水、改路、改气、改塘“五改”一体。 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 抓好小城镇建设，继续推进“四个一”，完善集镇基础功能。 |  | 薛江峰 | 住建局 | 各乡镇街道 |  |
| 22 |  |  | 深入开展卫生集镇、文明集镇、园林集镇“三镇联创”，全县创建3个以上省市级“美丽小镇”。 | 持续落实 |  | 创建办 | 卫健委、文明办、林业局等相关县直单位，各乡镇街道 |  |
| 23 | 深入实施“两轮两翼”战略 | 扭住项目建设强支撑 | 扎实开展“项目建设提升年”活动，统筹推进“九大专项”128个重点项目，力争今年项目上半年全部开工。 | 6月底前 | 常务副县长 | 发改委 | 自然资源局、政务服务和大数据管理中心等相关县直单位，各项目牵头单位 |  |
| 24 |  |  | 县财政列支500万元专项经费，支持各单位、各乡镇办对上争取、对外招引重大项目，全年政策性资金同比增长30%以上。 | 12月底前 |  | 财政局 | 招商服务中心，各乡镇街道 |  |
| 25 |  |  | 结合扫黑除恶，依法打击阻碍征地、突击种树、突击抢建、强买强卖、强揽工程、敲诈勒索等行为，全面净化项目建设环境和企业生产经营环境。 | 持续落实 | 孙明岚 | 公安局 | 各乡镇街道 |  |
| 26 |  | 强化科技创新增动力 | 实施科技创新梯次培育计划，用好科技创新基金，积极争取财政科技贴息贷款和科技创新券，持续抓好“三个五”试点企业或项目，全年新增高新技术企业3家以上、科技型企业10家左右。 | 12月底前 | 王全州 | 科工局 | 财政局、产聚委、静脉产业园办 |  |
| 27 |  |  | 鼓励重点企业围绕产业链部署创新链，建设一批研发中心、科创空间、孵化基地等创新平台，全年新增院士工作站1个、国家科技成果4项以上，力争规模以上企业市级研发平台全覆盖。 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 支持企业创建绿色工厂、智能车间，全年争创绿色工厂1-2家、智能车间8个以上。 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 做好现代金融活血脉 | 落实“1+3+N”整体设计，完成政府平台转型，提高融资能力和运行绩效。规范推进PPP项目，全年融资50亿元以上。 |  | 常务副县长 | 财政局 | 各政府投资公司平台 |  |
| 30 |  |  | 深化政银保、政银保担、缓释基金和风险补偿金等措施，积极探索“银保担”增信模式，破解企业担保难、融资难、融资贵问题。继续推行“企业+主办行”“PPP+主体行”“平台+主力行”等机制，每季度开展一次政银企对接。 | 持续落实 | 王洪涛 | 金融服务中心 | 财政局，各金融机构 |  |
| 31 |  |  | 加强对金融机构存贷比的考核评比，全年存贷比达到50%以上。 | 12月底前 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 规划建设金融街区，先期启动建设农商大厦，推动银行、证券、保险、基金、信托等金融机构入驻镇平。 |  |  |  | 自然资源局、规划服务中心等相关县直单位，农商银行等金融机构 |  |
| 33 | 深入实施“两轮两翼”战略 | 做好现代金融活血脉 | 支持农商行开展逐户评级、整村授信，推进农村信用体系建设。开展信用村、信用户、信用企业评选，打造诚信镇平。 | 持续落实 | 常务副县长 | 发改委 | 金融服务中心、县人行、县农商行，各乡镇街道 |  |
| 34 |  |  | 严厉打击和处置非法集资，防范化解金融风险。 |  | 王洪涛 | 金融服务中心 | 各乡镇街道 |  |
| 35 |  | 做实人才资源强保障 | 围绕金融、规划、民生、法律等领域，与2-3家知名高校、院所、智库建立稳固合作关系，聘请3-5名经济发展顾问，借力借智促进高质量发展。 |  | 常务副县长 | 人社局 | 财政局、科工局、住建局、农业农村局、教体局、卫健委等相关县直单位，各乡镇街道 |  |
| 36 |  |  | 制定人才新政，强化研发支持、住宅用地和人才住房保障，支持教育、医疗等单位和企业引进人才。 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 整合培训政策和培训资源，加大实用技术培训，加强培训与用工衔接，培养乡土人才和职业农民。 |  |  |  |  |  |
| 38 | 聚力推进产业转型升级 | 推动特色农业向现代农业转型 | 完成10万亩高标准粮田建设，建设标准化原料生产基地，全年粮食总产量稳定在10亿斤以上。统筹国家农村产业融合发展示范园、河南省农业科技园区和农业产业强镇“三园”建设，持续打造“三区三带”。 | 10万亩高标准粮田建设年底前主体完工 | 孙明岚 | 农业农村局 | 各乡镇街道 |  |
| 39 |  |  | 以“四优四化”为重点，加快土地流转，培育龙头企业、专业合作社、家庭农场、种养大户，积极发展都市农业、休闲农业，每个乡镇打造2个以上土地流转试点，全年培育市级以上、规范化新型经营主体100家以上。 | 12月底前 |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 坚持质量兴农、品牌强农，新认证“三品一标”产品8个，发展绿色有机农业3万亩，成功创建农产品质量安全示范县。 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 推动传统工业向新型工业转型 | 制定产业发展三年行动计划和专业园区建设规划，建设新型建材产业园、食品文化产业园、医药健康养生产业园、新能源产业园、汽配产业园、国家级静脉产业示范园区，形成优势产业集群。 | 6月底前完成三年行动计划和专业园区建设规划 | 王全州 | 科工局 产聚委 | 静脉产业园办公室等相关县直单位 |  |
| 42 | 聚力推进产业转型升级 | 推动传统工业向新型工业转型 | 突出招大引强，各乡镇街道至少引进一个固定资产投资超3000万元的项目入驻县产业集聚区，引进2-3个工业项目入驻返乡创业园区；县直单位引进一个以上固定资产投资超5000万元的项目入驻县产业集聚区，全县新引进超亿元项目10个以上。 | 12月底前 | 赵凌辉 | 招商服务中心 | 县直各单位，各乡镇街道 |  |
| 43 |  |  | 实行企业分类管理，围绕技改股改开展“晋位升星”活动，全年完成15家企业技改、10家“企业上云”，新增中原股交中心挂牌企业20家以上。 |  | 王全州 | 科工局 | 产聚委、静脉产业园办公室、发改委、金融服务中心等相关县直单位 |  |
| 44 |  |  | 完善提升“一区一园”规划，延伸产业集聚区天佑路，改造提升鸿安路、新星路、豫龙路，完成静脉产业园道路、自来水厂、污水处理厂和变电站建设，启动标准化厂房建设和村庄整合，盘活土地等闲置资源。 | 6月底前 |  | 产聚委 静脉产业园 办公室 | 住建局、供电公司等相关单位，相关乡镇街道 |  |
| 45 |  | 推动传统服务业向现代服务业转型 | 启动争创全域旅游示范县，修编全域旅游总体规划。 | 10月底前 | 屈云霞 | 旅游服务中心 | 规划服务中心 |  |
| 46 |  |  | 加强旅游资源整合，深化与瑞贝卡、中青旅的合作，先期推出五垛山、太公湖等景区景点，推动全县旅游业起步。 | 年底前完成游客中心、迎客松片区工程，启动索道建设 |  |  | 老庄镇、二龙乡 |  |
| 47 |  |  | 加快城市会客厅、游客服务中心建设，完善旅游元素。加强组织推动和规范引导，发展农家乐、生态园、乡村游。 | 12月底前 |  |  | 住建局，各乡镇街道 |  |
| 48 |  |  | 启动建设万德隆曲水兰亭休闲酒店、东青蓝湾国际饭店、瑞贝卡国际度假酒店，提高接待能力。 | 12月底前主体完工 |  |  | 自然资源局、文广旅局、县委党校等相关单位 |  |
| 49 |  |  | 积极探索节会经济模式，抓紧筹备健康医药博览会、面食文化节、荷花节等节会，创新玉文化节会，培育新的引爆点。 | 持续落实 |  |  | 玉管委、卫健委等相关县直单位，石佛寺镇、杨营镇等相关乡镇街道 |  |
| 50 | 聚力推进产业转型升级 | 推动传统服务业向现代服务业转型 | 深入实施“玉+”战略。加快推进“玉+文化创意”“玉+旅游”“玉+电子商务”“玉+金融”“玉+健康养生”等，拉长玉文化产业链条。 | 持续落实 | 李 莉 | 玉管委 | 文广旅局、商务局、教体局、金融服务中心等相关县直单位，石佛寺镇等相关乡镇街道 |  |
| 51 |  |  | 加快玉雕大师园二期、玉文化创意产业园、玉交所、淘宝直播等项目建设，扫清博物馆建设遗留。 | 12月底前 |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 根据玉种组建行业协会，规范和引领行业发展。深化与中央美院、西安美院等高校的合作，加快职教园区建设，培育玉文化人才梯队。加快市场整合和公司化改造，加强原料管控和企业重组，集聚产业竞争优势。 | 持续落实 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 制定电商发展三年行动计划，规划建设新经济产业园，高标准打造县域电商龙头和平台。 | 10月底前 | 王洪涛 | 商务局 | 相关县直单位，各乡镇街道 |  |
| 54 |  |  | 加快电商网络支撑体系、平台服务体系等七大体系建设，争创全市电商示范县、全国电子商务进农村综合示范县。 | 持续落实 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 发挥电商协会作用，每半年举办一次电商大会。组织开展“电商致富奔小康”专项行动。 | 12月底前 |  |  | 人社局、扶贫办、残联、等相关县直单位，各乡镇街道 |  |
| 56 |  |  | 石佛寺镇、贾宋镇、侯集镇、曲屯镇分别创建1-2个淘宝村，全县创建1-2个淘宝镇。 | 10月底前 |  |  | 各乡镇街道 |  |
| 57 |  |  | 启动编制全县物流业发展规划，重点发展冷链物流、电商物流、快递物流。引导现有物流企业集中布局，打造现代物流体系，加快推进万德隆物流园、华信医药物流园、亿联农博智慧城等项目落地。 | 12月底前 |  |  | 规划服务中心、招商服务中心、工商联等相关单位，遮山镇等相关乡镇街道 |  |
| 58 | 深入实施“百城提质”工程 | 强化规划管控 | 完成33个“百城提质”专项规划编制和评审工作，开展重点区域城市设计。 | 6月底前 | 薛江峰 | 规划服务中心 |  |  |
| 59 |  |  | 县城规划区内严禁新建、改建单家独院，严禁新建小产权房，非商业区不得设置临街商业门面房。依法打击县城规划区内违规占地、违章建房、违法买卖土地的“三违”行为，遏制增量，减少存量。 | 持续落实 |  | 城管局 | 自然资源局、房产服务中心等相关县直单位，三个街道办事处，杨营镇 |  |
| 60 |  | 加快城市建设提质 | 打通健康路、菩提路、玉城大道、工业路西段，延伸中山街、雪枫路、竹园路。 | 12月底前 |  | 住建局 | 三个街道办事处，石佛寺镇、杨营镇 |  |
| 61 |  |  | 谋划涅阳路西延、玉都大道南延、天工路南延和平安大道、工业路西段跨河桥建设。 | 12月底前完成前期手续 |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 开工建设环城客运综合体。完成4个入城口拓宽改造前期工作。 | 12月底前 |  | 交通局 | 相关乡镇街道 |  |
| 63 |  |  | 实施城西新区水系、生态补水工程，高标准打造西三里河，加快赵湾水库、陡坡水库与新老城区的水系连通。推进城区供排水水源替代、管理体制改革和智慧化服务，启动推进城乡供水一体化。 | 持续落实 |  | 住建局 水利局 |  |  |
| 64 |  |  | 加快推进华信城市综合体、万德隆商业综合体等主题功能区建设。 | 具体内容以镇文〔2019〕13号文件为准 |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 完成平安大道、健康路立体化改造。 | 12月底前 | 薛江峰 | 住建局 |  | 供电公司等相关单位 |
| 66 |  |  | 完成雪枫植物园改造提升，建成高速口城市会客厅、玉碧湖和玉璜公园。 |  |  |  |  | 自然资源局、雪枫办、玉都办、杨营镇 |
| 67 |  |  | 加强中心城区公共交通规范化管理，试点开通城乡公交。 |  |  | 交通局 |  | 相关乡镇街道 |
| 68 |  |  | 新改建城区公厕10座以上。 |  |  | 环卫服务中心 |  | 三个街道办事处、杨营镇 |
| 69 |  |  | 完成玉文化试验区C区、菩提路、大奋庄、牛王庙等区域安置房建设。 |  |  | 房产服务中心 |  |  |
| 70 |  |  | 完成菩提路中段、大奋庄、五里岗、小贾庄、玉城大道、老汽车站、崔湾、郑坡、蒋坡等区域拆迁任务。 | 具体内容以镇文〔2019〕13号文件为准 |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 规范和发展房地产市场，加强物业管理，建设一批高品质住宅小区。 | 持续落实 | 薛江峰 | 房产服务中心 |  |  |
| 72 | 深入实施“百城提质”工程 | 推进城市管理精细化 | 全面开展城市清洁行动，持续推进生态环境治污、交通秩序治堵、市容卫生治脏、公共服务治差，以管促建，以建提质。 | 持续落实 | 薛江峰 | 创建办 |  | 住建局、环卫服务中心、精神文明服务中心、林业局、公安局、城管局，三个街道办事处 |
| 73 |  |  | 深入开展文明机关、文明校园、文明社区、文明家庭、文明商户“五个文明”评选活动。 |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | 深化城市执法体制改革，用好数字化城管平台，全面取缔城区非法营运三轮车、废品收购点、马路市场和占道经营。 |  |  | 城管局 |  |  |
| 75 |  |  | 建立“路长制”，坚持“四级联动”，加强背街小巷改造和管理，启动老旧小区改造，创建5个以上卫生社区、文明社区、智慧社区，成功创建省级文明县城。 | 12月底前 |  | 创建办 |  |  |
| 76 |  | 完善基础能力建设 | 加快建设S330、S329，启动宛平大道、G207改线前期工作。 |  |  | 公路服务中心 |  | 自然资源局等相关县直单位，相关乡镇街道 |
| 77 |  |  | 规范建设和管理城区慢行系统，推进运动型城市建设。 | 持续落实 |  | 住建局 |  | 城管局，三个街道办事处 |
| 78 |  |  | 提标升级351公里骨干路网，完成36公里交通扶贫道路、232公里通村入组道路，争创全省“四好农村路”示范县。 | 12月底前 |  | 交通局 |  | 各乡镇街道 |
| 79 |  |  | 谋划实施“城乡公交+班线客运”村村通客车项目。 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 全面落实“河长制”，推进“四水同治”，实施九曲河治理、赵河四期治理等工程，启动赵河湿地、淇河湿地公园建设，加强赵湾水库水源地保护，确保出境水稳定达标。 |  | 孙明岚 | 水利局 |  |  |
| 81 |  |  | 推进三岔河水库前期工作。探索市场化管理机制，加强安全饮水工程管护，今年再解决5万人安全饮水问题。 |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | 完成郑坡、贾寨110千伏和卢医35千伏输变电工程建设。提升10千伏线路互联互通能力，打造可靠配电网。 |  | 王全州 | 供电公司 |  | 相关乡镇街道 |
| 83 |  |  | 完成西气东输镇平段管道和门站建设。加快推进“天然气下乡”工程，新发展农村天然气用户4000户以上。 |  | 薛江峰 | 住建局 |  |  |
| 84 |  |  | 加强土地收储，加快出让进度，全年征收报批建设用地3000亩以上，实现出让收入8亿元以上。 |  |  | 自然资源局 |  |  |
| 85 | 打好污染防治攻坚战 | 抓好污染防治 | 依法打击非法采矿、非法采砂、非法取土等违法犯罪。 | 持续落实 | 薛江峰 孙明岚 | 自然资源局 水利局 |  | 公安局、城管局，各乡镇街道 |
| 86 |  |  | 依法取缔非法加油站、畜禽养殖、露天喷漆、洗车店、废品收购等“小散乱污”企业，落实“两断三清”。依法管理工地“六全”、道路扬尘、散煤销售、烟花爆竹、秸秆焚烧和夜市乱摆乱放、乱排乱倒等行为。 |  | 毕中平 | 环保局 |  | 商务局、科工局、农业农村局、住建局、城管局、交通局、应急管理局等相关县直单位，各乡镇街道 |
| 87 |  |  | 依法推进工业企业、石雕加工等涉污企业整改，限期落实环保措施。 |  |  |  |  | 科工局、产聚委、玉管委，各乡镇街道 |
| 88 |  |  | 启动中心城区企业“退二进三”，加快退城入园步伐。 |  | 王全州 | 产聚委 |  | 科工局、静脉产业园办公室 |
| 89 |  |  | 开展土壤污染治理与修复。 |  | 孙明岚 | 农业农村局 |  | 环保局、自然资源局、科工局，各乡镇街道 |
| 90 |  | 加强生态保护 | 启动环城林带、通道林带、“三库两山”森林公园建设，新营造林8万亩，全县林木覆盖率达到31.76%，争创国家级森林城市。 | 6月底前 | 孙明岚 | 林业局 |  | 各乡镇街道 |
| 91 |  |  | 依法打击乱砍乱伐，扎实开展林业管理、封山育林和森林抚育。发展林业经济，推进生态扶贫，带动3500名以上群众就业。每个乡镇办抓成2个以上生态示范村、2条以上生态示范路。 | 12月底前 |  |  |  |  |
| 92 | 全面深化改革 | 全面完成县乡机构改革任务 | 全面扫清县级机构改革遗留，完成乡镇街道机构改革工作，认真落实三定方案。 | 6月底前 | 常务副县长 | 县委编办 |  | 县直各单位，各乡镇街道 |
| 93 | 全面深化改革 | 推动营商环境改革固化成制度 | 认真落实减税降费政策，全面落实惠企措施。 | 持续落实 | 常务副县长 | 财政局 税务局 |  | 相关县直单位 |
| 94 |  |  | 实施联审联批，推行容缺审批，提高审批效率，力争重大项目（企业）从立项到开工手续办理时间走在全市前列。 | 12月底前 |  | 发改委 |  | 住建局、自然资源局、规划服务中心、政务服务和大数据管理中心等相关县直单位 |
| 95 |  |  | 深化“放管服”改革，加快推进“互联网+政务服务”“互联网+监管”，完成实体大厅标准化建设，推进“三集中三到位”，落实“一窗分类”受理，网上直办率达到100%，实现“一网通办”前提下“最多跑一次”。 |  |  | 政务服务和大数据管理中心 |  | 相关县直单位 |
| 96 |  |  | 实施营商环境评价，每季度组织企业等被服务对象评议职能部门，每半年邀请人大代表、政协委员视察监督营商环境，每年组织社会力量评价职能部门。 | 按时间 节点推 进落实 |  | 发改委 |  |  |
| 97 |  | 加快农村改革取得实质性进展 | 用好农村土地确权成果，多形式推进土地流转，发展农业产业化联合体，提高农业组织化程度。 | 持续落实 | 孙明岚 | 农业农村局 |  | 各乡镇街道 |
| 98 |  |  | 试点开展农村宅基地确权，落实“一户一宅”政策，加强农村宅基地管控，抓好空心村整治，全年完成空心村整治3000亩以上，补充耕地1万亩以上。 | 12月底前 | 薛江峰 | 自然资源局 |  |  |
| 99 |  |  | 完成年度农村集体资产清产核资任务，推进集体经营性资产股份制改革，抓好郭庄、老庄、高丘、杨营、枣园、石佛寺、王岗等乡镇“三变”改革试点村，壮大村级集体经济。 |  | 孙明岚 | 农业农村局 |  |  |
| 100 |  | 推进石佛寺镇行政管理体制改革破题 | 逐步扩大石佛寺镇经济社会管理权限，优化组织架构，创新财政管理模式，重点强化经济发展、公共服务、社会管理和城镇规划建设等职能。 | 持续落实 | 常务副县长 | 县委编办 |  | 石佛寺镇，发改委、财政局、住建局、民政局等相关县直单位 |
| 101 |  | 深化财税体制改革取得实效 | 认真落实财税体制改革年度任务，全面实施绩效管理。 |  |  | 财政局 |  | 县直各单位，各乡镇街道 |
| 102 |  |  | 推动《乡镇财政上档升级三年行动计划》落地见效。 |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | 完善综合治税管理机制，强化部门协同和依法征管，堵塞漏洞，严格奖惩。 |  |  |  |  |  |
| 104 | 保障和改善民生 | 加快教育振兴 | 坚持硬件建设和教育管理并重，增加保障能力，优化学校布局，提高教育质量，巩固义务教育发展基本均衡县成果。 | 持续落实 | 屈云霞 | 教体局 |  | 各乡镇街道 |
| 105 |  |  | 新建玉都、雪枫2所中心幼儿园，改扩建14所公办幼儿园，华信学校高中部、大奋庄实验学校、工艺美学校秋季招生，开工建设华信初中和小学部，启动安尧小学、玉神小学、苏寨小学等8所学校建设。 | 12月底前 |  |  |  | 相关乡镇街道 |
| 106 |  | 建设健康镇平 | 实现县人民医院主体工程完工，加快县中医院、防疫站、残疾人康复中心建设，启动第二人民医院新院区建设。 |  |  | 卫健委 |  | 残联，各相关医疗机构 |
| 107 |  |  | 支持县人民医院等开展对外合作，共建远程教学和会诊中心，开设高端专科，创建国家级治疗中心。 | 持续落实 |  |  |  | 县人民医院 |
| 108 |  |  | 做实慢性病管理和家庭医生签约服务。 |  |  |  |  | 各乡镇街道 |
| 109 |  |  | 开展全民健康教育和健身运动，争创国家级全民运动健身模范县。 |  |  | 体育服务中心 |  |  |
| 110 |  | 加强和创新社会治理 | 启动建设“雪亮工程”，开展无毒社区创建，推动扫黑除恶向纵深发展，争创全国平安建设先进县。 | 持续落实 | 孙明岚 | 公安局 |  | 各乡镇街道 |
| 111 |  |  | 加强民族团结进步教育，依法规范宗教事务，争创全国民族团结进步模范县。 |  | 屈云霞 | 民宗局 |  |  |
| 112 |  |  | 突出源头预防，强化集体研究，确保事要解决，坚持依法治访，创建一批无访村。 |  | 孙明岚 | 信访局 |  |  |
| 113 |  |  | 健全完善应急管理体系，加强安全生产规范化管理，深入开展“大暗访大排查大整治大执法”攻坚行动。 |  | 王全州 | 应急管理局 |  |  |
| 114 | 加强政府自身建设 | 坚持依法行政 | 规范重大行政决策程序，强化集体领导下分工分级负责制，健全政府法律顾问制度，科学民主依法决策。 |  | 常务副县长 | 政府办 |  | 县直各单位，各乡镇街道 |
| 115 |  |  | 落实行政执法责任制，深化“1+X”联合执法，推进行政执法、国家监察、刑事司法“三法衔接”，提高行政执法质量。 |  | 孙明岚 | 司法局 |  | 各行政执法部门 |
| 116 |  | 主动担当作为 | 建立健全激励约束和容错机制，严惩懒政怠政。 |  | 常务副县长 | 政府办 |  | 县直各单位，各乡镇街道 |
| 117 |  | 抗稳主体责任 | 落实全面从严治党要求，切实履行“一岗双责”，坚持季度述职述廉制度，加强审计监督和巡查结果运用，坚决惩处腐败行为。 |  |  | 政府办 审计局 |  |  |

抄送：县委办，县人大办，县政协办。

镇平县人民政府办公室　　　     　   　　　2019年6月14日印发